## Slide 1
사업의 개요
방향성 수립
현황 및 요건분석
목표모델 설계
이행계획 수립
목차

## Slide 2
Ⅰ. 사업의 개요
사업의 개요
  1. 사업의 소개
  2. 사업추진 배경
  3. 사업추진 범위
  4. 사업추진 절차
  5. 사업추진 일정
  6. 사업추진 조직
방향성 수립
현황 및 요건분석
목표모델 수립
이행계획 수립

## Slide 3: 1. 사업의 소개
Ⅰ. 사업의 개요
1. 사업의 소개
사업명
사업기간/ 참여인력
주요내용
  차세대 경영정보시스템 구축 BPR/ISMP 수립 컨설팅
  2018.6.25 ~ 12.21(6개월) / VTW 9명, C&F시스템 2명, 코니언정보 1명
  ▶ 차세대 경영정보시스템 구축 업무프로세스 재설계(BPR)
  ▶ 차세대 경영정보시스템 구축 마스터플랜(ISMP) 수립
  ▶ 차세대 경영정보시스템 구축 사업계획서 및 제안요청서 작성
  ▶ 공단 정보시스템 구축 방법론 및 표준 아키텍처 설계

## Slide 4: 2. 사업추진 배경
Ⅰ. 사업의 개요
2. 사업추진 배경
국민체육진흥공단은 경영정보의 업무 프로세스를 재정립하고 노후화된 경영정보시스템을 전면 개편하여 차세대 경영정보시스템 구축을 위한 마스터플랜을 수립하고자 함
차세대 경영정보시스템 구축 BPR/ISMP 수립
추진
목표
추진
목적
추진
배경
공단 정보화전략계획 (ISP) 수립(‘17.4)을 통한 차세대 경영정보시스템 구축 필요성 제기
내/외부 연계의 다변화 및 고객의 요구사항에 신속한 대응 미흡
경영정보시스템은 구축 이후 10년이 경과된 업무시스템으로 노후화에 따른 정비 필요
사용자의 다양한 요구사항을 수용 가능한 최적화된 차세대 경영정보시스템 구축 방안 필요
4차 산업혁명 기술 혹은 최신기술의 도입 고려
업무처리의 효율화를 위한 해결방안 요구
노후화된 시스템의 업무지원 한계
공단의 경영정보 업무 프로세스 표준화를 통한 변화에 대응 필요
지속적인 업무혁신 기반 마련 필요
대 내/외 환경변화 및 공단의 경영전략에 따라 적극적으로 대처 가능한 모델 필요
경영정보 관리체계 모델 필요
노후화된 경영정보시스템의 전면개편을 위한 정보화 마스터 플랜 수립 필요
차세대 경영정보시스템 구축 정보화 마스터플랜 수립 필요

## Slide 5: 3. 사업추진 범위
Ⅰ. 사업의 개요
3. 사업추진 범위
본 사업의 범위는 차세대 경영정보시스템 업무재설계, 차세대 경영정보시스템 마스터플랜 수립, 차세대 경영정보시스템 사업계획 수립의 영역에 해당되며 하부 14개 업무로 구성됨
차세대 경영정보시스템 구축을 위한 구체적인 이행계획 수립
차세대 경영정보시스템
사업계획 수립
03
차세대 경영정보시스템 구축을 위한 중장기 로드맵 제시
단계별 구축 이행을 위한 경제성분석, 이행계획 수립
공단 정보시스템 구축 방법론 및 표준 아키텍처 수립
차세대 정보시스템 구축 사업계획서 및 제안요청서 작성
최적화된 업무 프로세스 및 개선계획 수립을 통한 업무 효율성 극대화
차세대 경영정보시스템
업무재설계
01
선행사업 및 선진사례 분석을 통한 방향성 정립
업무 프로세스 현황 분석
업무요건 분석 및 사용자 요구사항 도출
미래 업무 프로세스 설계
업무 목표모델 및 개선과제
지능형 정보기술 기반의 정보시스템 설계를 통한 혁신적 서비스 제공
차세대 경영정보시스템
마스터플랜 수립
02
선행사업 및 선진사례 분석을 통한 방향성 정립
정보시스템 현황 분석
정보기술 요건 분석(기능/비기능)
정보시스템 아키텍처 정의
차세대 정보시스템 요건기술서
작성 및 검토

## Slide 6: 4. 사업추진 절차
Ⅰ. 사업의 개요
4. 사업추진 절차
사업은 수행사의 BPR/ISMP를 결합한 통합방법론을 기반으로 차세대 경영정보시스템의 요구사항 및 환경, 최신의 업무기법과 정보기술 변화 동향을 고려하고 테일러링하여 사업을 추진함
Total Consulting 방법론
검증된 방법론
실효성 있는 방향
차세대 경영정보시스템의 요구사항 및 환경, 최신의 업무기법과 정보기술 변화 동향을 고려하여 수행사 고유의 BPR 방법론을 적용하여 테일러링
타 부처 유사사례 및 다양한 공공기관 BPR/ISP 사업에 적용하여 성공적인 수행
수행사의 BPR/ISMP 사업에서 검증된 방법론 기준 사업추진
유사사업 수행 경험으로 인해 축적된 Know-how를 활용하여 사업의 위험요소를 최소화하고, 현실적인 목표모델 및 구체적인 이행계획 수립
통
합
방
법
론
B
P
R
I
S
M
P
방향성 수립
현황 및 요건 분석
목표모델 설계
이행계획 수립
정책환경분석
최신기술동향분석
유관 법제도 분석
선진사례 분석
추진 방향성 수립
업무 및 정보화 현황분석
요구사항 수집분석
데이터 현황분석
인프라 현황분석
시사점 및 개선기회종합
목표모델 체계정의
목표 개선과제 정의
목표 업무 프로세스 재설계
목표 아키텍처 설계
이행과제 및 단계별 로드맵 정의
비용 및 기대효과 분석
차세대 정보시스템 요건기술서 작성
사업계획서 및 제안요청서 작성
정보시스템구축방법론 및 표준아키텍처 제시

## Slide 7: 5. 사업추진 일정
Ⅰ. 사업의 개요
5. 사업추진 일정
본 사업은 사업착수 이후 6개월 일정이며 방향성수립, 현황 및 정보시스템 요건분석, 목표모델설계 및 마스터플랜 수립, 이행계획 수립의 일정으로 진행됨
구분 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
사업관리 및 지원 |  |  |  |  |  |  |  | 
방향성 수립 |  |  |  |  |  |  |  | 
현황/ 요건 분석 + 목표 모델 설계 | 업무 프로세스 재설계 |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보화 마스터 플랜 수립 |  |  |  |  |  |  | 
이행계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  | 
착수보고
중간보고
최종보고
환경 구축 및 계약
착수
종료
정보화전략 검토 및 방향성 수립
벤치마킹 분석
현행업무프로세스 분석 및 벤치마킹
업무개선과제
정의 및 설계
정보시스템 현황분석
및 요건 정의
정보시스템 구조 및 상세기능 설계
정보시스템 구축 방법론 및 표준아키텍처 도출
이행계획수립, 사업계획서 및 RFP 작성
1차
2차
3차
4차
5차
1차
2차
3차
현업 미팅
현업 미팅
6/25
12/21
: 품질점검
: 보고회
[ 범례]
: 자문

## Slide 8: 6. 사업추진 조직 > 수행조직
Ⅰ. 사업의 개요
6. 사업추진 조직
사업수행 조직은 ㈜VTW가 주사업자이며 C&F시스템과 코니언정보를 하도업체로 구성하여 공동으로 사업을 수행함
  실무 추진 협의체 구성
영역별 자문
재무회계/계약
총괄지원
송은경 (코니언정보)
프로젝트 지원
김영대 (vtw)
사업관리
인사/기금지원
자문-회계/인사전문
최원산 (C&F)
자문-QA, 회계자문
선승한 (vtw)
업무지원/아키텍처 총괄지원
남성신 (vtw)
이덕희 (vtw)
김호영 (C&F)
최진민 (vtw)
이흥기 (vtw)
데이터/인프라
사업총괄책임자
이보근 (vtw)
프로젝트매니저
전성덕 (C&F)
이재철 (vtw)
이복음 (vtw)
장경애 (vtw)

## Slide 9: 6. 사업추진 조직 > 실무협의체
Ⅰ. 사업의 개요
6. 사업추진 조직
정보기획팀장을 주축으로 사업책임자, 업무책임자와 사업수행업체를 실무추진협의체로 구성하여 정보화기획팀과 업무팀, 수행팀이 협업으로 사업을 수행함
  실무 추진 협의체 구성
총괄책임자
정보기획팀장
사업담당자
통합재무 |  | 
전산(PL) |  | 정보기획팀
업무 | 예산 | 예산팀 사업전략팀 행정지원팀
 | 회계 | 재무관리팀 관리팀 회계팀 행정지원팀
 | 자금/골프 부가금 | 자금운용팀
 | 융자 | 산업지원팀
 | 관재 | 총무팀 사업지원팀 행정지원팀
인적자원 |  | 
전산(PL) |  | 정보기획팀
업무 | 인사/교육 /평가 | 인사팀 사업기획팀 사업지원팀 행정지원팀
 | 일용관리 | 인사팀 관리팀 사업지원팀 행정지원팀
 | 급여/ 복리후생 | 상생노사팀
계약관리 |  | 
전산(PL) |  | 정보기획팀
업무 | 계약 | 총무팀 사업기획팀 사업지원팀 행정지원팀
기금지원 |  | 
전산(PL) |  | 정보기획팀
업무 | 기금 지원 | 기금지원팀
 | 기금 평가 | 기금평가팀
 | 기금 정산 | 기금정산팀 기금환수팀
 | 체육인복지 | 체육진흥팀
사업 수행업체 | 
주관 사업자 | 브이티더블유
하도급 | 코니언정보 C&F시스템
자문 업체 | 에이에스피엔 시스템위즈
실무추진협의체 운영 총괄
사업팀과 업무팀 간 조율 및 협의 주관
인터뷰 및 설문, 검토 등 회의 참여와 의견 개진
개선방향정의/ BPR/ISMP 수행
사업책임자