## Slide 1
개요
  1.1 이행계획 수립 개요
추진계획 수립
목표시스템 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립

## Slide 2: 1.1 이행계획 수립 개요
미래의 최적화 모델을 목표로 『 경영정보 시스템 개선 』을 위한 추진 로드맵을 수립함
Ⅳ. 이행계획 수립
1. 개요
1.1 이행계획 수립 개요
이행계획 수립 접근방법
환경분석
목표모델 설계
이행계획 수립
현황 및 요건 분석
추진계획 수립
개선을 위한 부문별, 단계별 추진 로드맵을 수립함
아키텍쳐 구성안
시스템의 아키텍쳐 구성도
개선 업무 모형도
개선 대상 업무의 개선 후 상세 구성도

## Slide 3
개요
추진 계획 수립 2.1 최우선 이행과제 정의 2.2 이행과제의 추진방안 2.3 추진 로드맵 정의
목표시스템 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립

## Slide 4: 2. 추진 계획 수립 2.1 우선 이행과제 정의
시스템을 개선하기 위해 우선적으로 이행해야 할 과제를 순서대로 정의하고, 이행과제를 순차적으로 추진하기 위한 방안을 제시함
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 우선 이행과제 정의
세부과제
추진 내용
개선과제
DATABASE 기본 관리표준 준수
DATA 통합 및 정합성 유지
기준정보의 통합 및 체계화
시스템 기본 체계 마련
예산 관리
회계 관리
구매 관리
자산 관리
업무 흐름을 반영하는 프로그램 기능
사용자 중심의 UI-UX 표준 수립
사업 관리
(인사관리)
(급여관리)
4. 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축
6. 신기술 도입에 의한 시스템구축/운영 효율화
5. 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계
3. 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계
7. 업무별 기본기능 구축 및 필수 연계사항 처리
2. 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리
1. DATABASE 설계 표준화 설계 반영/개선
8. 업무별 기능 고도화
업무별 개선사항 처리 및 효율화

## Slide 5: 2.2 이행과제의 추진방안(1/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
1 | DATABASE 설계 표준화 설계 반영/개선 | 1 | DATABASE 표준화 적용 | Ⅲ-3.7 DATABASE 표준화 적용 참조 DATABASE 설계와 개발을 표준화하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 개선 등을 지원
 |  | 2 | 데이터 아키텍처(DA) 표준 준수 | Ⅲ-2.9 데이터 아키텍처(DA) 표준 준수 참조 데이터 품질 방침, 데이터 관리 조직, 데이터 품질지표 관리, 데이터 구조관리, 연계정보 관리, 데이터 표준관리, 데이터 품질관리 프로세스 준수
 |  | 3 | 데이터관리체계 표준화 방안 수립 | Ⅲ-2.10 데이터관리체계 표준화 방안 수립 참조 현행 DATABASE 점검 결과 데이터품질관리체계를 강화하고 체계적인 품질관리 업무 지원을 위한 데이터 품질관리 표준화 방안 수립이 가장 우선 과제로 식별됨
2 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 | 1 | 자산 데이터 일원화 | Ⅲ-2.6.2.1 시스템 자산목록과 회계 자산목록의 일치 참조 회계에서 감가상각을 위해 관리하는 자산 목록과 시스템에서 관리하는 실물 자산의 목록과 금액을 동일하게 처리하여 시스템에서 감가상각을 수행하고, 감가상각 전표를 생성하는 기능 구축
 |  | 2 | 회계 결산자료의 시스템 반영 및 결산 기능 구축 | Ⅲ-2.4.2.7 2022년,2023년 결산자료의 시스템 반영 참조 회계시스템과 결산장부가 일치할 수 있도록 2022년, 2023년 미처리된 결의서 데이터를 전표화하고, 각종 회계장부의 기능 확인 및 고도화와 결산 기능 구축에 의해 시스템으로 결산 처리
 |  | 3 | 업무처리를 위한 가장 기본적인 기능 구축 필요 | Ⅱ-2.3.4.1 업무 운용성 분석 참조 현행 ERP시스템에서 예산 업무 외에는 업무를 처리하기 위한 기본 기능이 결여된 상태이므로 업무별로 단일 업무의 시작점부터 종료점까지의 기본기능을 우선적으로 구축하여 단일화된 시스템에서 업무를 수행하여 데이터를 관리할 수 있도록 처리하는 사업이 필수적임
3 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 | 1 | 기준정보의 통합 관리 | Ⅲ-2.2 기준정보 관리체계 개선 참조 각 업무별로 사용하고 있는 거래처코드, 사업코드, 사업장 코드, 물품코드 등의 기준정보는 통합된 TABLE에 관리하고, 각 필요에 따라 입/출력 형태를 다르게 관리할 수 있도록 설계하고, 동일한 성격의 일반코드(결재진행구분, 증빙구분, 단위구분, 국가코드, 화폐코드, 조달구분 등)은 DATABASE 표준화에 의해 동일한 칼럼아이디를 사용하여 단일화하여 관리

## Slide 6: 2.2 이행과제의 추진방안(2/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
4 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 | 1 | 업무별 기본 기능 충족 | Ⅲ-3. 업무별 개선안 설계 참조 단위업무 분류별로 요구기능을 충족하고, 업무 프로세스를 진행할 수 있는 최소한의 기능을 신속하게 구축하여 제공함으로써, 시스템 내에서 담당업무를 추진할 수 있다는 사용자의 신뢰를 바탕으로 코레일테크의 최적화시스템을 구현할 수 있음
 |  | 2 | 사용자 중심의 기능 구축 | Ⅱ- 2.3.5.5 이해관계자 인터뷰 결과 통계 참조 이해관계자 요구 분석 결과 업무를 처리하는 기본기능 누락은 물론 사용하고 있는 기능에서도 사용자 중심의 업무흐름이 연결되지 않아서 업무처리에 대한 확신이 부족한 상태이며, 이를 해소하기 위해서는 설계 및 테스트 시점에 사용자가 참여하여 단위 화면의 기능에서부터 후속 업무처리까지 확인할 수 있는 개발방법의 도입이 필요함
 |  | 3 | 데이터 흐름에 의한 표준화 업무 처리 | Ⅱ- 2.3.3.1 DATABASE/DATA 분석 개요 참조 데이터베이스에서 제공하는 기능을 사용하여 업무처리의 신속성과 업무 정합성을 유지할 수 있도록 설계하여 후속 업무에 진행을 PUSH하는 데이터를 생성하거나, 진행상태에 따라 자동으로 집계 및 자료생성을 처리하는 표준화된 기능을 구축하여, 업무와 데이터의 흐름이 일관성있고 데이터의 정합성을 유지할 수 있도록 함
5 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 | 1 | 기본적인 UI_UX 기능 제공 | Ⅱ- 2.3.5.5 이해관계자 인터뷰 결과 통계 참조 시스템 현황 조사 결과 업무를 처리하는 개별 프로그램별의 기능이 기본적으로 인식하고 있는 UI-UX 수준에 미치지 못하고, 이해관계자 요구 분석 결과 프로그램의 기본 기능 및 프로세스 처리 체계, 사용자 중심의 UI-UX 등에 개한 요구사항이 가장 많은 것으로 조사되었으며, 이를 개선하기 위해서는 기본적인 UI 표준부터 새롭게 마련하고, 업무 프로세스에 따르는 UX를 설계하여 기본 업무처리에 누락된 부분이 없도록 표준을 준수하는 프로그래밍 체제의 도입을 권고함
 |  | 2 | 사용자 중심의 UI-UX 구축 | Ⅱ-2.4.4 적용가능 기술 참조 사용자가 요구하는 화면과 기능을 제공하기 위해서는 우선 화면 표준을 제시하고, 사용자가 표준 내에서 화면의 구성이나 기능 구성을 직접 요청하는 방식으로 진행될 수 있도록 해야 하며, 이를 가능하게 하는 개발방법을 도입하여 화면설계 및 테스트시점에 사용자가 직접 참여하여 의견을 제시하여 즉석에서 반영될 수 있도록 함으로써 사용자 중심의 UI-UX를 구현함
 |  | 3 | 규직적이고 반복적인 업무의 자동화 필요 | Ⅱ-2.4.4 적용가능 기술 참조 연계되지 않는 시스템에서 자료를 취합하거나, 내부시스템의 자료를 외부시스템에 입력하는 등의 규칙적이고 반복적인 업무를 처리하는 솔루션을 도입하여 신속한 정보제공 및 보고처리를 가능하게 함으로써 고급인력의 단순업무 처리를 최소화하고, 업무처리 능률을 제고함

## Slide 7: 2.2 이행과제의 추진방안(3/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
6 | 예산관리 업무 개선 | 1 | 예산관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.3 예산관리 개선 및 업무 효율화 참조 예산편성 업무를 정형화되고 세분화된 입력 방식으로 전환하여 일관되고 명확한 예산편성과 분석 체계를 설계하고 예산 편성>배정>조정>집행통제>실적집계>예산결산 업무의 체계화와 예산편성~예산결산 전 과정의 신청/승인/확정 처리의 전자결재 연동 처리
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.2.1 예산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 수작업으로 처리하고 있는 중기사업계획을 시스템화하고, 예산편성 효율화를 위해 각 부서에서 사업별 예산요구안을 정형화된 형태로 입력하여 신청하고, 이를 취합, 조정, 심의, 확정하는 처리와 예산 집행계획/배정/변경(전용,추경)/집행/결산하는 과정을 체계적으로 개선함
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.2.1 예산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 예산편성 자료의 입력 및 확정처리 시스템화로 예산편성 세부내역과 편성차수별 이력을 관리 2) 추가 요구기능의 도입 – 예산통제기능 데이터화, 중기사업계획, 예산절감목표, 예산이월처리 3) 예산 업무흐름의 전자결재 연동으로 신청승인예산파트 처리 흐름 유지
7 | 회계관리 업무 개선 | 1 | 회계관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.3 예산관리 개선 및 업무 효율화 참조 국제회계기준 도입에 의한 회계 전반적인 업무처리 기준을 개선하고, 결의서의 기능 세분화, 입출금 관리 개선, 세무 전자신고 처리, 마감제도 도입, 결산처리 자동화 및 결산주석 관리, 연결재무제표 자료 제공 등의 기능 고도화와 예산, 자산, 구매, 사업, 급여 등의 타 시스템에서 발생하는 재무변동사항을 전표형태로 용이하게 취합할 수 있는 구조로 개선하고, 외부 시스템과의 긴밀한 연계를 통하여 업무의 정확성과 효율성을 강화하는 방향으로 개선하고자 함
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.3.1 회계관리 업무분류 및 기능 정의 참조 회계업무는 회계기준자료, 결의서관리, 전표관리, 자금관리, 결산관리, 세무관리 부문으로 분류하고, 각 업무구분별 세부기능을 추가 및 보완하여 예산을 집행하는 시점부터 예산/회계/자산/사업 등의 관련업무가 통합처리되어 결산처리까지 정보의 무결성을 유지하도록 함
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.3.1 회계관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 결의서 세분화와 증빙관리 기능 도입으로 예산집행 및 확정시 증빙 확인과 전표 자동분개 처리 2) 추가 요구기능의 도입 – 마감관리, 입출금관리, 결산관리, 세무전자신고, 연결재무제표 처리 3) 증빙관리 솔루션 도입, 매출에 대한 전자세금계산서 발행 사이트 시스템 연계

## Slide 8: 2.2 이행과제의 추진방안(4/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
8 | 구매관리 업무 개선 | 1 | 구매관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.5 구매관리 개선 및 업무 효율화 참조 예산, 회계, 자산관리 시스템과 추진 단계별로 연계하고, 각 단계별로 요구되는 승인요청 및 승인처리를 전자결재시스템과 연계하여 각종 문서를 처리할 수 있도록 하며 RPA도입에 의해 단계별 진행현황을 실시간으로 추출하여 제공함으로써 사용자의 편의와 업무의 효율성을 제고
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.4.1 구매관리 업무분류 및 기능 정의 참조 물품분류 및 물품코드를 관리하여 물품의 구매, 수불 등의 기준을 관리하고, 물품에 대한 요청을 받아서 재고를 확인한 다음 출고처리하고 부족할 경우 구매 결정한다. 나라장터 조달일 경우 사전규격을 등록하고, RPA 솔루션 도입으로 입찰, 계약 진행정보를 취합하고 입고가 되면 검수 처리하여 대금지급(지출결의)을 생성하고, 수불대상일 경우 입고처리하여 물품수불을 관리한다
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.4.1 구매관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 물품코드 관리 – RPA에 의해 조달물품을 등록하고, 물품 청구시 등록된 물품코드를 선택/입력 2) 조달청에 사전규격 등록 후, 입찰~계약 진행사항을 RPA 솔루션 도입으로 실시간 파악 3) 선금 및 입고시 대금지불 결의서 자동 생성 처리 및 결재처리의 전자결재 연동
9 | 자산관리 업무 개선 | 1 | 자산관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.6 자산관리 개선 및 업무 효율화 참조 회계의 자산목록과 시스템에서 관리하는 실물자산을 정비하여 일원화하여 시스템에서 감가상각 계산을 처리하며, 자산 분류의 세분화와 자산분류별 표준 내용연수를 다르게 관리할 수 있도록 하고, 자산 취득, 처분, 감가상각, 자산결산 등의 전표를 자동생성하여 업무 효율성을 제고
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.5.1 자산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 자산의 취득에서부터 배치, 후속지출 처리, 자산의 이동과 자산 실사, 자산의 불용과 처분, 감가상각, 자산 손상처리 등 각종 자산변동이력을 개별자산별로 관리하고, 재무변동이 발생하는 자산의 취득과 처분 및 감가상각 결과와 결산시 건설중인자산 결산사항 등을 회계시스템에 결의서로 제공하고, 자산 취득시 검수.입고 데이터에 의해 자산으로 취득되는 물품정보와 가계정에 집계된 자산취득 금액을 산출하는 등 타 시스템과의 긴밀한 연계를 통하여 자산관리 담당자가 효율적으로 자산관리 업무를 처리할 수 있도록 지원함
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.5.1 자산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 자산 분류의 세분화 및 자산 분류에 의한 표준 내용연수 관리 2) 자산 취득건별로 가계정번호를 부여하여 자산취득에 사용된 취득금액을 집계 3) 취득 처리 세분화(구매자산, 공사/용역, 사용권자산) 및 취득결의서(전표) 자동 생성 처리 4) 자산 실사시 부착용 명패 인쇄 및 부착 처리와 일괄 자산이동 기능 구축

## Slide 9: 2.2 이행과제의 추진방안(5/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
10 | 사업관리 업무 개선 | 1 | 사업관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.7 사업관리 개선 및 업무 효율화 참조 수주계획부터 수주까지의 단계별 진행정보를 체계적으로 관리하여 수주 진행상태를 파악하고, 사업부문 유형별 표준자료 관리에 의해 표준 일정과 표준투입계획 생성 후 현행화로 실행계획을 생성하고, 실행계획 단위별로 실적을 세분화하여 입력하도록 구현하여 다양한 실적자료 제공 및 기성고 신청, 사업별 원가계산 등 체계적이고 효율적인 관리
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.6.1 사업관리 업무분류 및 기능 정의 참조 사업계획에서부터 사업종료까지의 사업단계별 정보를 표준화하고 체계적으로 관리하고, 예산, 회계, 구매 등의 내부 시스템과 전자결재 연동, RPA 도입에 의한 수주대상 정보의 실시간 취득, 표준자료에 의한 사업 실행계획 생성, 세부공정별 실적 취합, 취합된 자료의 각종 보고서 생성, 기성고 신청관리, 사업별 원가계산 등의 기능 구축을 통해서 현장중심의 사업관리 시스템을 구현
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.6.1 사업관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 수주진행 관리 – RPA에 의해 수주대상 사업의 정보를 실시간 취합하여 공유 2) 사업부문/유형별 표준자료 관리로 예산편성, 일정계획, 투입계획 자료 생성 3) 실행계획 단위의 세부적인 실적자료 취합 및 보고서 생성 4) 사업부문별, 부서별, 계정별 원가배부기준 관리에 의한 합리적인 원가계산 체계 구축 5) 기성고 관리에서 발생하는 수입결의서와 사업 결산 전표의 처리 방안 제시

## Slide 10: 2.3 추진 로드맵 정의 2.3.1 1안) 시스템 개선
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
No. | 이행과제 | 추진 내용 | 준비사항 | 소요 기간 | 수행시기 |  | 소요 M/M
1 | 1. DATABASE 설계 표준화 설계 반영/개선 | DATABASE 설계와 개발을 표준화하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 개선 등을 지원 | 1) DATABASE 개발 표준 작성 | 1.0 | M | M+1 | 2.0
 |  |  | 2) 현행 DB 변경사항 도출 | 1.0 | M+1 (표준 완료 후) | M+2 | 2.0
 |  |  | 3) 변경 영향도 분석 | 0.5 | M+2 (변경 설계 후) | M+2.5 | 1.0
 |  |  | 4) DATABASE 변경 구축 | 0.5 | M+2 (변경 도출 후) | M+2.5 | 1.0
 |  |  | 5) 관련 기능/프로그램 수정 | 2.0 | M+3 (영향 분석 후) | M+5 | 6.0
 |  |  | 6) 마이그레이션, 테스트 | 0.5 | M+5 (변경 구축 후) | M+5.5 | 1.0
 |  |  | 7) 현행시스템 적용 | 0.5 | M+5 (PGM 수정 후) | M+5.5 | 1.0
2 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 | 회계에서 감가상각을 위해 관리하는 자산 목록과 시스템에서 관리하는 실물 자산의 목록과 금액을 동일하게 처리 | 1) 감가상각 기능 확인/보완 2) 회계 = 자산 데이터 일원화 3) 감가상각, 전표처리 테스트 | 0.5 1.0 0.5 | M M+0.5 (기능 확인 후) M+1.5 (일원화 후) | M+0.5 M+1.5 M+2.0 | 0.5 2.0 0.5
3 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 | 각 업무별로 사용하고 있는 거래처코드, 사업코드, 사업장 코드, 물품코드 등의 기준정보 통합과 동일한 성격의 일반코드 단일화 | 1) 기준정보 통합 영향도 분석 2) TABLE, 코드 생성 3) 대상 기능 및 프로그램 수정 4) 테스트 및 적용 | 0.5 0.5 2.0 0.5 | M M+1 (영향 분석 후) M+2 (코드 생성 후) M+3 (수정 완료 후) | M+0.5 M+1.5 M+4 M+3.5 | 1.0 0.5 4.0 0.5
4 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 | 단위업무 분류별로 기본업무 프로세스를 진행할 수 있는 최소한의 기능을 신속하게 구축 | 1) 업무 프로세스별 요구기능 조사 2) 누락기능 설계 3) 누락기능 구축 4) 테스트 및 적용 | 1 2 3 1 | M M+1 (기능 조사 후) M+3 (설계 후) M+5 (구축 후) | M+1 M+3 M+5 M+6 | 3 10 15 4
5 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 | 사용자가 요구하는 화면과 기능 제공을 위한 화면 표준을 제시한 후 사용자의 요청에 의한 사용자 중심의 UI-UX 구현 | 1) UI_UX 표준 작성 2) 화면/기능별 화면 작성/사용자 검토 3) 구현 및 테스트/적용 | 1 2 3 | M M+1 M+3 |  | 2 4 15
6 | 업무별 개선사항 적용 | 업무별로 요구사항을 수렴하여 업무 프로세스를 확정하고, 프로세스별 요구기능과 화면 설계, TABLE 설계, DB 기능 설계, 구현 및 테스트, 업무매뉴얼 작성, 교육, 운영지원 | 1) 요구사항 수렴 2) 프로세스/기능/화면/DB 설계 3) 구현/테스트 4) 교육 및 운영지원 | 2 3 4 2 | M M+2 (요구 수렴 후) M+5 (설계 후) M+9 (구축 후) | M+2 M+5 M+9 M+11 | 4 9 20 6

## Slide 11: 2.3 추진 로드맵 정의 2.3.2 2안) 시스템 재 구축
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
No. | 이행과제 | 추진 내용 | 준비사항 | 소요 기간 | 수행시기 |  | 소요 M/M
1 | 1. DATABASE 설계 표준화에 의한 구축 | DATABASE 설계와 개발을 표준화하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 개선 등을 지원 | 1) DATABASE 개발 표준 작성 | 1.0 | M | M+1 | 2.0
 |  |  | 2) DATABASE 구축 | 1.0 | M+1 (표준 작성 후) | M+2 | 2.0
 |  |  | 3) 마이그레이션, 테스트 | 1.0 | M+2 (DB 구축 후) | M+3 | 2.0
 |  |  | 4) 현행 시스템 적용 (DBA) | 9.0 | M+7 (구현 지원) | M+11 | 9.0
2 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 | 회계에서 감가상각을 위해 관리하는 자산 목록과 시스템에서 관리하는 실물 자산의 목록과 금액을 동일하게 처리 | 1) 감가상각 기능 확인/보완 2) 회계 = 자산 데이터 일원화 3) 감가상각, 전표처리 테스트 | 0.5 1.0 0.5 | M M+1 (기능 확인 후) M+2 (일원화 후) | M+0.5 M+2 M+2.5 | 0.5 2.0 0.5
3 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 | 각 업무별로 사용하고 있는 거래처코드, 사업코드, 사업장 코드, 물품코드 등의 기준정보 통합과 동일한 성격의 일반코드 단일화 | 1) 시스템 재 구축 -표준을 반영한 DATABASE 설계시 포함하여 처리함 |  |  |  | 
4 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 | 단위업무 분류별로 기본업무 프로세스를 진행할 수 있는 최소한의 기능을 신속하게 구축 | 1) 시스템 재 구축 - 요구사항 수렴>설계>구현에 포함 |  |  |  | 
5 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 | 사용자가 요구하는 화면과 기능 제공을 위한 화면 표준을 제시한 후 사용자의 요청에 의한 사용자 중심의 UI-UX 구현 | 1) 시스템 재 구축 - UI 표준 제시 및 설계/구현 지원 | 6 | M+2 (요구 수렴 중) | M+7 | 6
6 | 업무별 개선사항 적용 | 업무별로 요구사항을 수렴하여 업무 프로세스를 확정하고, 프로세스별 요구기능과 화면 설계, TABLE 설계, DB 기능 설계, 구현 및 테스트, 업무매뉴얼 작성, 교육, 운영지원 | 1) 요구사항 수렴 2) 프로세스/기능/화면/DB 설계 3) 구현/테스트 4) 교육 및 운영지원 | 2 3 5 2 | M M+2 (요구 수렴 후) M+3 (설계 후) M+9 (구축 후) | M+2 M+5 M+9 M+11 | 8 18 30 12

## Slide 12: 2.3 추진 로드맵 정의 2.3.3 단계별 추진 계획표(1안)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
구 분 |  | 공 정 (12개월 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비 고
 |  | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | 
경영정보 시 스 템 개선 | DATABASE 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) DATABASE 개발 표준 작성 2) 현행 DB 변경사항 도출 3) 변경 영향도 분석 4) DATABASE 변경 구축 5) 관련 기능/프로그램 수정 6) 마이그레이션, 테스트 7) 현행시스템 적용
 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 감가상각 기능 확인/보완 2) 회계=자산 데이터 일원화 3) 감가상각, 전표처리 테스트
 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 기준정보 통합 영향도 분석 2) TABLE, 코드 생성 3) 대상 기능 및 프로그램 수정 4) 테스트 및 적용
 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 프로세스별 요구기능 조사 2) 누락기능 설계 3) 누락기능 구축 4) 테스트 및 적용
 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) UI_UX 표준 작성 2) 화면/기능별 화면 작성 /사용자 검토 3) 구현 및 테스트/적용
 | 업무별 개선사항 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 요구사항 수렴 2) 프로세스/기능/화면/DB 설계 3) 구현/테스트 4) 교육 및 운영지원
비고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
변경사항
도출
표준정의
MIG/
테스트
데이터
일원화
영향도
분석
DB
변경
관련 기능/
프로그램 수정
시스템
반영
감가상각
기능확인
테스트
프로그램수정
영향도
분석
테스트
적용
TABLE
코드 수정
누락 프로그램구축
요구기능
조사
테스트
/적용
누락 기능
설계
구현 및 테스트/적용
UI_UX
표준 작성
기능별 화면 작성
/사용자 검토
요구사항 수집
프로세스/기능/화면/DB 설계
구현/테스트
교육 및 운영지원

## Slide 13: 2.3 추진 로드맵 정의 2.3.3 단계별 추진 계획표(2안)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
구 분 |  | 공 정 (12개월 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비 고
 |  | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | 
프로젝트 단계 |  | 요구분석 |  | 설계/구현 |  |  | 구현/테스트 |  |  |  |  | 이관 |  | 운영지원 |  | 
경영정보 시 스 템 구 축 | 표준 정의(DATABASE, UI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 표준 정의 2) 표준에 의한 PILOT 구축 3) 구축시 표준 반영 지원
 | 시스템 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 요구사항 수집 2) DB설계, 업무흐름분석 결과로 DB 기능 구현 3) 화면설계 및 구현테스트 4) 구현기능의 사용자 참여 테스트 및 의견 즉석반영 5) 사용자의 의견 반영 결과 확인
 | 전자증빙 시스템 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 계산서 발행 연계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 조달청 RPA 도입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터 전환 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사업 관리 부문 | 품질 보증 / 위험 관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
지원 | 교육 훈련 (기술이전) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사업 안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보고 및 산출물 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PILOT 구축
표준정의
마이그레이션
스크립트
요구사항수집
1차
마이그레이션
DB 분석
시스템 및 서비스
안정화
관리자/개발자 교육
기술이전
교육계획
사용자
교육
사용자 / 운영자
수시 교육
지침서
개발
관리자/개발자 교육
품질보증
활동계획
서비스 수준
설계 변경 정도
업무모델 수준
요구 수준
설계 리뷰 / 형상관리 / 품질관리
품질평가
품질시험
화면 및 기능 테스트/사용자 의견 반영
메뉴구조
설계
요구사항
수집
업무흐름
분석
화면설계
프로세스
정의
DB설계
시스템 구현/테스트
사업수행계획서
착수보고서
시스템 개발 표준
요구사항기술서
업무흐름도
프로세스 계층도
인터페이스 정의서
인터페이스 테이블
정의서
응용기능분해도
코드목록
코드정의서
시험계획서
시스템(데이터)
전환 계획서
UI설계서
모듈목록
모듈명세서
시스템 구성도
테이블 목록
데이블 구조명세서
인덱스 목록
엔티티 관계도
시스템 구현물
사용자 지침서(사용자매뉴얼)
운용자 지침서(사용자매뉴얼)
시스템시험설계서
시스템시험결과보고서
회의록
프로젝트진척보고서
프로젝트 현안목록
프로젝트완료보고서
착수보고
완료보고
업무별 수시 / 주간 / 월간 보고
표준 이행 지원
표준 이행 점검
통합
테스트
교육/이관
운영지원
RPA 개발
RPA 발주
RPA 설계
테스트
전자증빙 개발
전자증빙
발주
전자증빙
설계
테스트
통합
테스트
계산서발행 연계
테스트
통합
테스트
2차
마이그레이션
3차
마이그레이션

## Slide 14
개요
추진 계획 수립
목표시스템 구성도 3.1 자바 기반 표준 프레임워크
3.2 ERP 업무 구성도
3.3 ERP 서비스 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립

## Slide 15: 3. 목표시스템 구성도 3.1 자바 기반 표준 프레임워크
Ⅳ. 이행계획 수립
3. 목표시스템 구성도
3.1 자바 기반 표준 프레임워크
Web Application Server[JEUS/Tomcat]
Struts와 Spring의 통합을 통한 완벽한 MVC 모델 아키텍처 제공
Framework 사용을 통해 코드 위험성이 감소되고 코드가 간략화 됨
SQL Maps 사용을 통해 파라미터 입력, 결과 객체를 받아오는 것이 용이
유지관리가 용이
Web Server
Front Controller
XML conf.
XML conf.
XML conf.
Action
ActionForm
View
Service
Component
Data
Access
Object
Servlet
Container
Spring lightweight
Container
SQL Maps
Business
Object
Persistence
Engine
Cache Engine
J
D
B
C1
시스템아키텍처
Struts Based Framework
HTTP, XML, JSON, SOAP, Java Script
HTML5
JSP
Open API /RSS
Presentation Layer
iBATIS Based Framework
Data Access Layer
Spring Based Framework
Business Layer
Web Server
HTTP
XML
JSON
SOAP
HTML5
JSP
Open API
RSS
Java Script
DB Server
DBMS
DBMS
DBMS
JSP, HTML5 , RSS
Java Script
Struts Based Framework
Presentation Layer
Spring Based Framework
iBATIS Based Framework
Business / Data Access Layer
RDBMS
VSAM
파일 구조
Data Layer

## Slide 16: 3. 목표시스템 구성도 3.2 ERP 업무 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립
3. 목표시스템 구성도
3.2 ERP 업무 구성도
경영정보시스템
외부연계
내부연계
전자증빙
홈페이지
채용정보/인사발령
입찰공고
사규/규정/홍보정보
사회공헌
경영정보
그룹웨어
4대보험
내부사용자
외부사용자
SSO연계
연계
연계
SSO
연계
연계
가입/탈퇴
입찰공고
입찰결과
출금의뢰
예금주조회
원천/부가세
세금계산서
법인카드
나라장터
금융기관
국세청
카드사
시스템운영관리
정보자산
메뉴권한
현황관리
전자증빙
스캔/뷰어
증빙관리
문서출력
첨부파일
그룹웨어
전자문서
문서수발
자원관리
게시판관리
일정관리
전자결재
웹메일
메신저
SMS
설문조사
커뮤니티
조직도
My page
사용자/권한
시스템관리
포털시스템
SSO 통합로그인
다양한 포틀릿 제공
전자결재, 전자문서 정보
메일정보 및 관리기능
지속가능 경영
경영공시
홍보관리
비서행정
경영평가
사회가치
국정감사
VOC/CS
보안신청
예산관리
예산기준정보
중기사업계획
예산편성관리
예산배정관리
절감목표관리
예산변경관리
자산관리
기초정보
자산이동
후속적지출
불용/처분
손상/환입
자산명세서
자산취득
자산실사
합병/분할
감가상각
자산이력
자산결산
인사관리
기초정보
개인신청
포상/징계
역량평가
근무평정
종합평가
채용/조직
발령/기록
통계/교육
업적평가
평가진행
근태관리
사업관리
실행계획관리
투입계획관리
사업실적관리
실적자료관리
실적통계관리
품질정보관리
원가기준관리
원가계산관리
원가분석관리
기성신청관리
사업결산관리
예산결산관리
회계관리
결산전표생성
결산마감관리
재무제표관리
주석자료관리
결산주석관리
연결재무제표
자금기초자료
보유계좌관리
입.출금 현황
자금집행관리
자금현황관리
법인카드관리
회계기준자료
지출결의서
수입결의서
대체결의서
수납 관리
결의서 확정
전표현황관리
전표마감관리
재무장부관리
결산전표생성
결산마감관리
재무제표관리
부가세 신고
원천세 신고
법인세 자료
결의서 관리
전표 관리
결산 관리
자금 관리
세무 관리
구매관리
구매기초자료
물품청구관리
수리계약관리
물품구매관리
구매진행관리
행정 서비스
차량운행관리
사업코드관리
사업기획관리
사업전략관리
수주진행관리
입찰정보관리
입찰결과과리
계산서 발행
전자증빙관리
급여관리
가족수당신청
학자금지원
급여/상여
연말정산
퇴직금
급여정보
E H S
안전
환경
현황관리
보건
규정관리

## Slide 17: 3. 목표시스템 구성도 3.3 ERP 서비스 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립
3. 목표시스템 구성도
3.3 ERP 서비스 구성도
예산관리
중장기예산
단년도예산편성
예산안승인
예산마감
예산서출력
예실대비
추경예산신청
예산안승인
월별`집행계획
연간예산
추경예산편성
전용예산내역
예산편성
예산배정
분기배정신청
사업코드
예산과목
예산항목분류
연간예산
추경예산편성
예산전용승인
전용예산내역
연간월별배정
절감 목표
예산 한도
그룹
웨어
예산 배정
배정
가용
한도
예산전용신청
수시배정신청
전자결재
총무/급여관리
교육/훈련
학력/병력사항
가족사항
병역사항
자격/면허
인사발령
건강검진
산업재해
포상/징계
증빙관리
조직/직무관리
인사검색
인사기록
대사우업무
조직도검색
근무평가
채용/인적관리
외부인력관리
급여 기초자료
복무(근태)관리
수당.공제 관리
급여관리
연말정산
퇴직관리
동호회관리
가족수당
학자금지원
출장관리
출입증관리
지속가능경영
경영공시
경영평가
홍보관리
사회가치
시스템관리
사용자 정보
사용자 직무
각종보안신청
전산운영
정보자산관리
시스템정보
사용현황/통계
프로그램 정보
코드사용항목
항목별 코드
보안관리
자금시재
자금수지계획
자금조달
자금운용
부족
여유
조달운용확정
자금교부
자금예실대비
전도금 관리
월간자금계획
연간자금계획
구매관리
전자결재
구매요청
구매접수
견적의뢰
수입부대비
수불관리
조달구분
견적접수
구매품의
조달의뢰
업체선정
계약등록
검수/입고
구매결의
자산관리
예산항목분류
구매.공사용역.
사용권 자산
자산취득
후속적지출
자산이동
재물조사
자산변동
불용처리
매각처분
부외자산
IFRS감가상각
상각시뮬레이션
자산평가
자산손상처리
자산재평가
자산명세
자산이력
자산관리
출고전표
회계관리
전자
증빙
각종증빙
은행
CMS
입.출금 내역
대체거래내역
지급전표처리
카드승인내역
카드청구내역
입.출금 전표
대체거래전표
지급의뢰
승인결의연결
청구승인연결
결산주석관리
일일마감
마감장부
재무제표
원천세신고
부가세신고
법인세자료
회계전표
재무관리
결산마감
세무관리
그룹
웨어
전자결재
결산작업
결산조정작업
결산일정관리
원인행위
자동분개
결의서 입력
자동생성 결의
자금실적
사
업
관
리
차량 사업
시설 사업
인증 . 면허
그룹
웨어
나라
장터
회계기준관리
미수금 수납
미지급 지불
금융상품관리
예.적금 관리
인사관리
자금관리
예산집행
계약
경비 사업
전기 사업
환경 사업
친환경청소 인증, 안전보건경영시스템 인증(ISO-45001), 시설경비업,건물(시설)관리 용역업, 건물위생관리업 , 소독업, 금속구조물, 창호공사업, 유해화학물질 판매업, 무역업, 전문감리업, 전문설계업,
철근콘크리트공사업, 품질경영시스템 인증(KS ISO 9001), 품질경영시스템 인증(KS ISO 14001), 전문소방시설공사업, 경비업, 전기공사업, 정보통신공사업, 시설물유지관리업, 안전진단전문기관(교량 및 터널)
철도차량 유지보수
건축물 및 부대시설 유지보수, 철도궤도공사, 터널방재, 안전진단
철도 건널목, 철도 차량 정비단, 철도기관 사옥관리
전철전력, 정보통신, 전기·통신공사, 신호제어
차량환경, 역환경
비서행정
국정감사
규정관리
VOC/CS