## Slide 1
개요
  1.1 이행계획 수립 개요
추진계획 수립
비용 계획 수립
기대효과 분석
요건기술서 정의
변화관리 방안 수립
Ⅴ. 이행계획 수립

## Slide 2: 1.1 이행계획 수립 개요 > 접근 방법
미래모델 수립 결과에 기반하여 이행과제를 도출하고 『 차세대 경영정보 시스템 구축 』을 위한 추진 로드맵을 수립한 후 소요되는 구축 비용을 상세 도출하며, 정량적/정성적 기대효과를 식별함
Ⅴ. 이행계획 수립
1. 개요
1.1 이행계획 수립 개요
이행계획 수립 접근방법
환경분석
목표모델 설계
이행계획 수립
현황 및 요건 분석
추진계획 수립
이행과제 도출과 이에 따른 과제정의서를 도출하고 단계별 추진 로드맵을 수립함
기대효과 분석
변화관리 방안 수립
시스템 구축에 따라 정량적 기대효과 및 정성적 기대효과를 정의함
사업 추진에 따른 위험 및 변화에 대한 저항감을 최소화하여 사용자가 새로운 IT 환경에 적응할 수 있도록 하는 방안 수립
비용 계획 수립
이행과제별 추진단계에 따른 구성요소별 소요자원을 도출하여 로드맵에 따른 연도별 및 전체 비용계획을 수립

## Slide 3
개요
추진 계획 수립 2.1 이행과제 정의 2.2 과제별 이행 추진단계 2.3 추진 로드맵 정의
비용 계획 수립
기대효과 분석
요건기술서 정의
변화관리 방안 수립
Ⅴ. 이행계획 수립

## Slide 4: 2. 추진 계획 수립 > 2.1 이행과제 정의 2.1.1 이행과제 도출 (1/5)
이행과제를 도출하기 위해 미래모델 개선과제 및 개선 세부과제에서 정의한 주요 내용을 기준으로 세부 추진 내용을 정의하고 이행과제 대상을 정의함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
세부과제
추진 내용
개선과제
기준정보 개선대상 도출
인사코드 체계 개선
예산코드 및 과목체계 개선
업무 기준정보 체계 마련
예산편성 업무 효율화
전사 차원의 월결산 도입
회계 모니터링 강화
예산/회계 구조개선 및 관리강화
내부관리손익 도입
자산 기준정보 체계 개선
기준정보 통합방안 마련
계약요청 절차 정보화
계약정보 등록 간소화
검사/검수 절차 정보화
계약 및 자산관리 업무 효율화
경영정보 포털 구축
모바일 서비스 지원기반 마련
의사결정 통계시스템 구축
기금지원관리시스템 구축
연계 표준 프레임워크 구축
인적자원관리시스템 구축
통합재무정보시스템 구축
메타데이터관리시스템 구축
데이터품질관리시스템 구축

## Slide 5: 2.1.1 이행과제 도출 (2/5)
이행과제를 도출하기 위해 미래모델 개선과제 및 개선 세부과제에서 정의한 주요 내용을 기준으로 세부 추진 내용을 정의하고 이행과제 대상을 정의함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
세부과제
추진 내용
개선과제
체육인복지지원단체 직접 신청접수 채널
기금정산 및 환수 업무 효율화
현장평가결과 환류업무 개선
소통을 통한 기금지원 업무강화
다양한 채널 적용 대상 기금지원 업무
기금지원 소통 위한 홈페이지 개선
일반/일용직의 인적자원 통합관리 서비스
업무처리 룰 기반 서비스 개선
정보이력 기반 조회 및 확인 서비스 개선
일용직 통합 및 변화대응 인적자원관리
CDP 용역과제 수행 방안
동적메뉴 구성체계
메뉴그룹 체계
UI 설계
경영정보
포털
개인화 서비스
통합인증 체계
가이드형 도움말 구축
포털 단계적 구축 방안
경영정보 포털 구축
모바일 서비스 지원기반 마련
의사결정 통계시스템 구축
기금지원관리시스템 구축
연계 표준 프레임워크 구축
인적자원관리시스템 구축
통합재무정보시스템 구축
메타데이터관리시스템 구축
데이터품질관리시스템 구축

## Slide 6: 2.1.1 이행과제 도출 (3/5)
이행과제를 도출하기 위해 미래모델 개선과제 및 개선 세부과제에서 정의한 주요 내용을 기준으로 세부 추진 내용을 정의하고 이행과제 대상을 정의함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
세부과제
추진 내용
개선과제
통합재무정보시스템 구축
인적자원관리시스템 구축
기금지원관리시스템 구축
경영정보
통합시스템
구축
필요정보 식별
통계 시스템 구현 방안
통계시스템 고도화 방안
의사결정지원
통계시스템
구축
모델/표준관리체계 마련
메타데이터관리시스템 구축
데이터품질관리시스템 구축
데이터관리체계 지원 시스템 구축
모바일 서비스 대상 업무 선정
모바일 서비스 구현 방안
모바일 서비스
지원기반 마련
통합연계 대상 식별
통합정보 연계 방안 수립
연계 표준 프레임워크 구축
연계통합관리체계 마련
경영정보 포털 구축
모바일 서비스 지원기반 마련
의사결정 통계시스템 구축
기금지원관리시스템 구축
연계 표준 프레임워크 구축
인적자원관리시스템 구축
통합재무정보시스템 구축
메타데이터관리시스템 구축
데이터품질관리시스템 구축

## Slide 7: 2.1.1 이행과제 도출 (4/5)
이행과제를 도출하기 위해 미래모델 개선과제 및 개선 세부과제에서 정의한 주요 내용을 기준으로 세부 추진 내용을 정의하고 이행과제 대상을 정의함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
세부과제
추진 내용
개선과제
표준 아키텍처 수립 및 적용 방안 마련
개발 표준 프레임워크 도입 방안 마련
정보시스템 구축 방법론 수립
공통기반 통합플랫폼 구축
경영정보 포털 구축
모바일 서비스 지원기반 마련
의사결정 통계시스템 구축
기금지원관리시스템 구축
연계 표준 프레임워크 구축
인적자원관리시스템 구축
통합재무정보시스템 구축
메타데이터관리시스템 구축
데이터품질관리시스템 구축

## Slide 8: 2.1.1 이행과제 도출 (5/5)
이행과제를 도출하기 위해 미래모델 개선과제 및 개선 세부과제에서 정의한 주요 내용을 기준으로 세부 추진 내용을 정의하고 이행과제 대상을 정의함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
추진 내용
경영정보 포털 구축
모바일 서비스 지원기반 마련
의사결정 통계시스템 구축
기금지원관리시스템 구축
연계 표준 프레임워크 구축
인적자원관리시스템 구축
통합재무정보시스템 구축
메타데이터관리시스템 구축
데이터품질관리시스템 구축
이행과제
모바일 서비스 채널 확대
경영정보통합시스템, 통계, 연계 고도화
경영정보통합시스템 기반 구축
’18년도 현행 구축 사업 추진

## Slide 9: 2.1.2 이행과제 정의 종합
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
1 | 경영정보통합시스템 기반 구축 | 1 | 통합재무정보시스템 구축 | 예산/회계 구조개선 및 관리강화, 계약 및 자산관리 업무 효율화를 위한 통합재무정보시스템을 구축함
 |  | 2 | 인적자원관리시스템 구축 | 일반/일용직의 인적자원 통합관리 서비스 제공, 업무처리 룰 기반 서비스 개선, 정보이력 기반 조회 및 확인 서비스 개선 등을 위한 인적자원관리시스템을 구축함
 |  | 3 | 연계 표준 프레임워크 구축 (1단계) | 수입결의, 지출결의, 전표의 인터페이스 테이블 구축을 통해 화면을 통합하여 업무의 간소화를 실현함
2 | 경영정보통합시스템, 통계, 연계 고도화 | 1 | 기금지원관리시스템 구축 | 기금정산 및 환수 업무 효율화, 현장평가결과 환류업무 개선, 체육인복지지원단체 직접 신청 접수 채널 제공 등을 위한 기금지원관리시스템을 구축함
 |  | 2 | 경영정보 포털 구축 | 차세대 경영정보시스템(통합재무, 인적자원관리, 기금지원관리)의 사용자 단일창구 일원화 제공을 위한 경영정보 포털을 구축함
 |  | 3 | 의사결정 통계시스템 구축 | 정기적 데이터 집계를 수행하여 사용자에게 통계정보를 제공하기 위해 통계시스템을 운영계와 분리하여 Legacy데이터를 ODS, DW, DM의 형태로 재구성하여 통계서비스를 제공하고 데이터 분석의 기반을 마련함
 |  | 4 | 연계 표준 프레임워크 구축 (2단계) | 차세대 경영정보시스템의 정보연계 표준화 및 간소화를 위하여 연계관리 프로세스 자동화하고 외부자료 연계항목 확대 및 표준 기술 기반으로 연계 구조 개선을 추진함
3 | 모바일 서비스 채널 확대 | 1 | 모바일 서비스 지원기반 마련 | 업무 담당자들이 언제 어디서나 경영정보시스템에 접근하여 필요한 서비스를 제공받을 수 있는 모바일 서비스 지원 기반을 마련함
4 | ’18년도 현행 구축 사업 추진 | 1 | 메타데이터관리시스템 구축 | 차세대 경영정보시스템의 표준 용어 및 도메인, DB정보, 데이터 모델, 데이터 분류체계, 어플리케이션 정보 등을 메타데이터로 구축하여 관리함
 |  | 2 | 데이터품질관리시스템 구축 | 차세대 경영정보시스템의 데이터 품질 제고를 위한 국민체육진흥공단 데이터 품질관리 체계의 업무지원을 위해 데이터품질관리시스템을 구축함

## Slide 10: 2.1.3 이행과제 정의서
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
추진과제정의
통합재무정보시스템 구축, 인적자원관리시스템 구축, 내부 시스템 인터페이스 테이블 구축을 통한 경영정보 통합시스템 기반 구축
과제명
경영정보통합시스템 기반 구축
개선방안
예산/회계 구조개선 및 관리강화, 계약 및 자산관리 업무 효율화를 위한 통합재무정보시스템 구축
일반/일용직의 인적자원 통합관리 서비스 제공, 업무처리 룰 기반 서비스 개선 등을 위한 인적자원관리시스템 구축
수입결의, 지출결의, 전표의 인터페이스 테이블 구축을 통해 화면을 통합하여 업무 간소화 실현
기대 효과
예산편성 산출기초 정형화로 예산편성 오류 방지, 균형 있는 예산배분, 다양한 산출내역 분석 시뮬레이션 가능
첨부파일이 아닌 시스템을 통한 정보 공유로 계약/관재 업무 효율성 증가
인사제도, 정책의 변동에 따른 유지보수 절차, 기간 및 범위의 최소화가 가능하여 시스템 관리에 용이
연계로 작성되는 징수요구/지출요구 화면 및 전표 자동분개 화면 통합으로 업무 효율화 개선
고려사항
공단 공통코드(예산, 자산, 인사코드 등) 통합 관리 마련
예산편성 지침의 일부 개정과 월 결산과 회계 모니터링 관련 제도의 일부 개정 필요
일반직과 일용직의 프로세스 통합에 따른 일용직 사용 권한 조정 필요
타 시스템에서 공통 인터페이스 테이블에 정보를 넣어 줄 수 있는 여건이 되는 지 고려
과제유형
수행주체
주관부서: 정보기획팀
협조부서
- 통합재무 : 예산팀, 재무관리팀,
자금운용팀, 총무팀
- 인적자원 : 전략기획팀, 인사팀,
상생노사팀
추진일정계획
2019년 04월 ~ 2020년 01월(10개월)
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년
소요 비용
(VAT 포함)
총 금액 : 1,765,060
(단위 : 천원, 부가세포함)
시스템 구축 | 컨설팅 | 인프라 구축
○ |  | ○

## Slide 11: 2.1.3 이행과제 정의서
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
추진과제정의
기금지원관리시스템 구축, 경영정보 포털 구축, 의사결정 통계시스템 구축과 연계 고도화를 통한 경영정보통합시스템 고도화
과제명
경영정보통합시스템, 통계, 연계 고도화
개선방안
기금정산 및 환수 업무 효율화, 현장평가결과 환류업무 개선 등을 위한 기금지원관리시스템을 구축
차세대 경영정보시스템의 사용자 단일창구 일원화 제공을 위한 경영정보 포털 구축
데이터 집계 기반 통계정보 구축 및 솔루션 도입을 통한 통계서비스를 제공하고 데이터 분석 기반을 마련
검증된 기술(ESB솔루션) 기반으로 내.외부 연계 체계를 표준화하고 통합하여 연계 기능의 효율성 및 확장성 확보
기대 효과
기금관리업무 전과정의 정보화로 오프라인 문서유통을 줄이고, 업무팀 간 정보 단절을 해결
차세대 경영정보시스템의 업무처리를 위한 단일창구 마련 및 동적메뉴 구성체계와 개인화 서비스를 통한 업무처리 효율성 강화
경영 통계 정보를 종합적으로 관리하여 업무담당자의 통계 정보 접근성 제고 및 업무 효과성 기여
표준화 솔루션 기반 구축 시 향후 연계기관이나 시스템의 추가 및 변경 시 설정 변경만으로 처리 가능
고려사항
기금정산, 환수 등에 대한 e나라도움과 연계가 되지 않는 정보에 대하여는 단기적으로 필요정보 등록 하도록 하고 장기적으로 정보연계 필요
정보시스템의 업무채널 일원화, UI/UX 표준, 사용자 통합관리 체계를 위한 정보시스템 운영 규정지침 필요
통계 데이터의 적시성 및 지속성을 위한 지속적인 관리/운영 고려 필요
공단 업무 규모 및 예산범위를 고려한 적절한 연계솔루션 선택
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년
소요 비용
(VAT 포함)
총 금액 : 1,495,985
과제유형
수행주체
주관부서: 정보기획팀
협조부서
- 기금지원 : 기금지원팀, 기금환수팀,
기금평가팀, 기금정산팀,
체육진흥팀
- 통합재무 관련 팀, 인적자원 관련 팀
추진일정계획
2020년 04월 ~ 2020년 09월(6개월)
시스템 구축 | 컨설팅 | 인프라 구축
○ |  | ○
(단위 : 천원, 부가세포함)

## Slide 12: 2.1.3 이행과제 정의서
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
추진과제정의
국민체육진흥공단의 모바일 서비스 지원 기반을 마련
과제명
모바일 서비스 채널 확대
개선방안
업무 담당자들이 장소, 시간에 구애받지 않고 경영정보시스템에 접근하여 필요한 서비스를 제공받을 수 있는 모바일 서비스 지원 기반을 마련
기대 효과
언제 어디서나 모바일을 통한 업무 수행이 가능하게 되어 업무 편의성 증대
현장에서 필요로 하는 정보를 모바일지원시스템을 통해 현장에서 바로 조회가 가능함으로 현장조사 업무 효율화
고려사항
내부업무망과 연계되는 서비스 구축을 위해 국가정보원과 사전협의 필요
무선네트워크를 금지하는 등의 공단 보안지침 수정 필요
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년
소요 비용
(VAT 포함)
총 금액 : 829,510
시스템 구축 | 컨설팅 | 인프라 구축
○ | ○ | ○
과제유형
수행주체
주관부서: 정보기획팀
협조부서
- 인사팀, 기금평가팀
추진일정계획
2022년 04월 ~ 2022년 08월(4개월)
(단위 : 천원, 부가세포함)

## Slide 13: 2.1.3 이행과제 정의서
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.1 이행과제 정의
추진과제정의
데이터품질관리체계를 강화하고 체계적인 품질관리 업무 지원을 위한 데이터 품질관리시스템과 메타데이터 시스템 구축 및 활용 방안 수립
과제명
’18년도 현행 구축 사업 추진
개선방안
데이터 표준화, 데이터 품질관리 프로세스, 데이터 품질 조직 등 핵심적인 데이터 품질관리 영역 강화 방안 제시
수작업에 의해 이루어지고 있는 데이터 품질관리 업무를 지원하기 위한 메타데이터관리시스템과 데이터품질관리시스템 구축 및 활용방안 제시
목표 데이터품질관리 체계 및 데이터품질관리 도구를 활용하여 차세대 경영정보시스템 구축에 적용할 상세 데이터 표준화 수립 방안을 제시
기대 효과
데이터 모델 검토 절차에 의한 무결성, 정합성 오류 등 오류 최소화 및 데이터의 신뢰성 제고
데이터관리체계 지원 시스템에 의한 품질진단 자동화 등 수작업 배제로 업무 효율화 및 사람에 의한 오류 최소화
고려사항
데이터 품질에 대한 스폰서쉽 강화를 위한 상세화된 데이터 품질방침 수립 및 KSPO 정보화 업무지침 반영 개정 필요
메타데이터시스템과 데이터품질관리시스템 연동을 통한 데이터 품질 자동 진단 및 모니터링 체계의 강화 필요
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년
소요 비용
(VAT 포함)
총 금액 : 227,480
시스템 구축 | 컨설팅 | 인프라 구축
○ |  | ○
과제유형
수행주체
주관부서: 정보기획팀
추진일정계획
2018년 12월 ~ 2019년 04월 (5개월)
(단위 : 천원, 부가세포함)

## Slide 14: 2.2 과제별 이행 추진단계 2.2.1 이행과제 우선순위 평가요소 (1/2)
업무효율화, 고객만족도 및 업무시급도에 기초한 전략적 기대효과와 기술적 구현성, 추진 용이성에 기초한 실현 용이성의 두 가지 측면에서 평가함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 과제별 이행 추진단계
이행과제 우선순위 평가요소
이행과제 우선순위 평가요소
평가
영역
평가
항목
내용
전략적 기대효과
실현 용이성
고객 만족도
업무 시급도
업무 효율화
추진 용이성
기술적 구현성
업무생산성 증대, 업무처리기간 단축 및 관리비용 절감 등 업무 효율화 정도
고객편의성 제고, 고객 대응 역량 및 고객서비스의 질적 향상 등 고객만족도 제고 정도
업무 이행의 시급성 및 전략적 목표지원 정도
기술적 수준과 보유 역량을 고려한 개발 난이도 및 구현 가능 정도
이행과제 추진을 위한 자원의 정도 및 조직 수용도 관점에서의 용이성 정도

## Slide 15: 2.2.1 이행과제 우선순위 평가요소 (1/2)
이행과제의 추진단계는 전략적 기대효과와 실현 용이성의 두 가지 측면에서 평가하며 각 평가항목별 가중치를 두어 변별력을 확보함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 과제별 이행 추진단계
평가영역 | 평가항목 | 내용 | 세부평가항목 | 세부내용 | 평가기준
전략적 기대효과 (가중치 60%) | 업무 효율화 | 과제 수행을 통해 직/간접적으로 창출되는 비용, 시간, 효율 측면의 효과 정도 | 인력 절감 | 프로젝트 수행을 통해 달성되는 직/간접 효과로 창출되는 인력 절감 효과 및 관리비용 절감 효과에 기여 정도 | 5:영향도 매우 높음 4:영향도 높음 3:보통 2:영향도 낮음 1:거의 영향 없음
 |  |  | 업무처리시간 감소 | 업무생산성 강화, 역량 증대를 통한 업무처리 시간 감소효과에 기여 정도 | 
 |  |  | 업무량 감소 | 정보화 혁신 및 인프라 개선을 통한 절대적 업무량의 감소 효과에 기여 정도 | 
 | 고객 만족도 | 과제 수행을 통해 고객에게 제공되는 서비스 수준의 향상으로 인한 고객만족도 향상 정도 | 고객서비스 향상 | 고객서비스의 품질 향상 및 접속채널 확대 등 서비스의 질적 향상에 기인한 고객서비스 향상에 기여 정도 | 
 |  |  | 고객대응 역량 강화 | 고객의 서비스 요청에 대하여 정확하고 신속하게 정보를 제공할 수 있음에 따른 고객 신뢰도 및 만족도 향상에 기여 정도 | 
 |  |  | 고객 편의성 제고 | 고객의 서비스 사용 편의성 증진에 따른 고객만족도 향상에 기여 정도 | 
 | 업무 시급도 | 과제 수행을 통해 우선적 업무 수행 가능과 전략적인 목표의 지원 정도 | 업무의 시급성 | 업무가 시급하게 처리되어야 하는 정도 | 
실현용이성 (가중치 40%) | 기술적 구현성 | 과제 추진을 위한 기술적 성숙도와 추진역량 확보 정도 | 기술의 성숙도 | 과제 추진을 위한 기술적 성숙도와 관련역량 확보 정도 | 5:용이성 매우 높음 4:용이성 높음 3:보통 2:용이성 낮음 1:용이성 매우 낮음
 | 추진 용이성 | 과제 추진을 위해 직접적으로 영향을 받는 자원 및 조직의 수용, 투자 비용 | 자원 수준 | 과제 수행을 위하여 확보 가능한 자원의 정도 | 
 |  |  | 조직 수용성 | 과제 수행을 위한 조직의 범위, 규모와 추진 및 수행할 수 있는 수준의 정도 | 

## Slide 16: 2.2.2 이행과제 우선순위 평가
이행과제의 추진단계는 전략적 기대효과와 실현 용이성의 두 가지 측면에서 평가하며 각 평가항목별 가중치를 두어 변별력을 확보함
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.2 과제별 이행 추진단계
이행과제 | 전략적 기대효과(60%) |  |  |  |  | 실현용이성(40%) |  |  |  | 합계 | 
 | 업무 효율화 | 고객 만족도 | 업무 시급도 | 평균 | 가중치 | 기술적구현성 | 추진 용이성 | 평균 | 가중치 | 총점 | 순위
1. 경영정보통합시스템 기반 구축 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.7 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 21.2 | 1
2. 경영정보통합시스템, 통계, 연계 고도화 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.3 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.25 | 1.7 | 18.1 | 2
3. 모바일 서비스 채널 확대 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | 4 | 3.5 | 3.75 | 1 | 9.3 | 3
4. ’18년도 현행 구축 사업 추진 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 18.1 | -

## Slide 17: 2.3 추진 로드맵 정의 2.3.1 단계별 추진 로드맵 > 추진 단계
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
단기적으로(’19년) 경영정보통합시스템 기반을 구축하고, ’20년부터 경영정보통합시스템 고도화, 서비스 채널 확대 등을 본격적으로 추진 함
단계별 추진 방안
주요
활동
목표
경영정보통합시스템
기반 구축 (~’19년)
경영정보통합시스템, 통계, 연계 고도화(~’20년)
모바일 서비스
채널 확대(~’21년)
업무기준정보 체계 개선
예산/회계 구조개선 및 관리강화
계약 및 자산관리 업무 효율화
일용직 통합 및 변화대응 인적자원관리
내부정보 연계 서비스
소통을 통한 기금지원 업무 강화
사용자 맞춤형 정보제공의 경영정보 포털
의사결정 지원을 위한 통계정보 서비스
내·외부 연계정보의 표준 체계 확보 및 연계통합
모바일 서비스 기반 업무 채널 확대
모바일 서비스 지원기반 인프라 확대
[1단계]
신뢰기반 경영정보 서비스 개시
[2단계]
소통 및 채널 확대를 통한 고도화
[3단계]
일하는 방식의 스마트화

## Slide 18: 2.3 추진 로드맵 정의 2.3.1 단계별 추진 로드맵
Ⅴ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
모바일 서비스 채널 확대
경영정보통합
시스템, 통계, 연계 고도화
경영정보통합
시스템 기반 구축
’18년도 현행 구축 사업 추진
2단계
1단계
1Q
2Q
3Q
4Q
2019년
1Q
2Q
3Q
4Q
2020년
1Q
2Q
3Q
4Q
2021년
4Q
2018년
3단계
사업준비
시스템구축
안정화
통합재무정보 및 인적자원관리 시스템 구축
사업준비
시스템 구축 및
솔루션 도입
안정화
사업준비
시스템구축
안정화
통계 구축 및 연계 솔루션 도입
2-2
모바일 서비스 구축
3
솔루션도입
안정화
메타 및 품질
솔루션 도입
사업준비
시스템 구축
안정화
기금지원 및 포털 시스템 구축
2-1
1

## Slide 19
개요
추진 계획 수립
비용 계획 수립 3.1 비용계획 수립 개요 3.2 비용계획 종합 3.3 과제별 소요비용 산정
기대효과 분석
요건기술서 정의
변화관리 방안 수립
Ⅴ. 이행계획 수립

## Slide 20: 3. 비용 계획 수립 > 3.1 비용계획 수립 개요 3.1.1 비용계획 수립 접근 절차
차세대 경영정보시스템 구축을 위한 이행과제에 대하여 구성요소 별 소요자원을 도출하고, 이를 과제별 및 단계별로 매핑하여 정리함
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.1 비용계획 수립 개요
소요 자원 계획 개요
본 사업 이행과제
구성 요소별 소요자원 도출
과제별/단계별 소요자원 도출
S/W 개발비용 및 도입장비 (H/W, S/W, 기타) 비용 산정
과제별/단계별 예산 총괄
H/W 도입 비용
신규 장비 도입을 위해 필요한 하드웨어 자원과 기존 시스템 보완을 위해 필요한 자원
S/W 도입 비용
신규 S/W 도입 및 Upgrade 시 필요한 소프트웨어 비용과 package 구입에 필요한 자원
응용 프로그램 개발 비용
시스템 개발에 필요한 응용프로그램(인건비) 개발 비용
컨설팅 비용
객관적이고, 최적화된 시스템 분석과 상세 설계를 위한 컨설팅 비용(필요 시)
모바일 서비스 채널 확대
’18년도 현행 구축 사업 추진
경영정보통합시스템, 통계, 연계
고도화
경영정보통합시스템 기반 구축

## Slide 21: 3.2 비용계획 종합 3.2.1 과제별 예산 총괄
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.2 비용계획 종합
(단위 : 원)
※ 유지관리비용, 운영비용 및 임대료는 별도
No. | 이행과제 |  |  | 비 용 |  |  |  | 총합
 | 과제 명 | 비용 구분 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
1 | 경영정보통합 시스템 기반 구축 | SW개발 비용 (통합재무, 인적자원, 연계(내부), 배치) | 사업 대가 |  | 1,567,600,000 |  |  | 1,765,060,000
 |  |  | 부가세 |  | 156,760,000 |  |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  | 1,724,360,000 |  |  | 
 |  | 솔루션 도입 비용 (UI 및 리포팅 툴) | 도입비 |  | 37,000,000 |  |  | 
 |  |  | 부가세 |  | 3,700,000 |  |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  | 40,700,000 |  |  | 
 |  | 소계 |  |  | 1,765,060,000 |  |  | 
2 | 경영정보통합시스템, 통계, 연계 고도화 | SW개발 비용 (기금지원, 포털, 통계) | 사업 대가 |  |  | 748,000,000 |  | 1,495,985,000
 |  |  | 부가세 |  |  | 74,800,000 |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  |  | 822,000,000 |  | 
 |  | 통계 고도화 비용 (분석DBMS-5TB) | 사업 대가 |  |  | 152,714,000 |  | 
 |  |  | 부가세 |  |  | 15,271,400 |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  |  | 167,985,000 |  | 
 |  | 통계 고도화 비용 (ETL/OLAP) | 사업 대가 |  |  | 104,000,000 |  | 
 |  |  | 부가세 |  |  | 10,400,000 |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  |  | 114,400,000 |  | 
 |  | 연계 고도화 비용 (ESB) | 사업 대가 |  |  | 356,000,000 |  | 
 |  |  | 부가세 |  |  | 35,600,000 |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  |  | 391,600,000 |  | 
 |  | 소계 |  |  |  | 1,495,985,000 |  | 
3 | 모바일 서비스 채널 확대 | SW개발 비용 (모바일 서비스) | 사업 대가 |  |  |  | 144,600,000 | 829,510,000
 |  |  | 부가세 |  |  |  | 14,460,000 | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  |  |  | 159,060,000 | 
 |  | 인프라 도입 비용 (모바일 서비스) | 사업 대가 |  |  |  | 609,500,000 | 
 |  |  | 부가세 |  |  |  | 60,950,000 | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) |  |  |  | 670,450,000 | 
 |  | 소계 |  |  |  |  | 829,510,000 | 
4 | '18년도 현행 구축 사업 추진 | 솔루션 도입 비용 (메타데이터관리) | 사업 대가 | 167,300,000 |  |  |  | 227,480,000
 |  |  | 부가세 | 16,730,000 |  |  |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) | 184,030,000 |  |  |  | 
 |  | 솔루션 도입 비용 (데이터품질관리) | 사업 대가 | 39,500,000 |  |  |  | 
 |  |  | 부가세 | 3,950,000 |  |  |  | 
 |  |  | 합계(부가세 포함) | 43,450,000 |  |  |  | 
 |  | 소계 |  | 227,480,000 |  |  |  | 
합계 |  |  |  | 227,480,000 | 1,765,060,000 | 1,495,985,000 | 829,510,000 | 4,318,035,000

## Slide 22: 3.3.1 (1단계) 경영정보통합시스템 기반 구축 3.3.1.1 FP 기반 S/W 개발비용 산정 > 통합재무정보
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 통합재무정보시스템 구축 | 식 | 1,460,000,605 | 1 | 1,460,000,605
소계 |  |  |  | 1 | 1,460,000,605
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 1,606,000,000
[ FP 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ FP 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 총기능 점수 | 기능점수당 단가 | 보정 계수 |  |  |  |  | 금액
 |  |  | 규모 | 연계 복잡성 | 성능 | 다중사이트 운영 | 보안성 | 
통합재무정보시스템 구축 | 2,898.25 | 519,203 | 1.1309 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1,327,273,277
보정 후 재개발 원가 |  |  |  |  |  |  |  | 1,327,273,277
직접 경비 |  |  |  |  |  |  |  | 0
이윤(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 132,727,327
재개발 사업대가(부가세 별도) |  |  |  |  |  |  |  | 1,460,000,605
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 146,000,061
재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  |  |  | 1,606,000,000

## Slide 23: 3.3.1.1 FP 기반 S/W 개발비용 산정 > 인적자원관리
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 인적자원관리시스템 구축 | 식 | 1,051,407,275 | 1 | 1,051,407,275
소계 |  |  |  | 1 | 1,051,407,275
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 1,156,548,000
[ FP 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ FP 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 총기능 점수 | 기능점수당 단가 | 보정 계수 |  |  |  |  | 금액
 |  |  | 규모 | 연계 복잡성 | 성능 | 다중사이트 운영 | 보안성 | 
인적자원관리시스템 구축 | 2,437.59 | 519,203 | 1.0343 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 955,824,796
보정 후 재개발 원가 |  |  |  |  |  |  |  | 955,824,796
직접 경비 |  |  |  |  |  |  |  | 0
이윤(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 95,582,480
재개발 사업대가(부가세 별도) |  |  |  |  |  |  |  | 1,051,407,275
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 105,140,728
재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  |  |  | 1,156,548,000

## Slide 24: 3.3.1.1 FP 기반 S/W 개발비용 산정 > 배치 및 연계
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 배치 및 연계 구축 | 식 | 42,166,295 | 1 | 42,166,295
소계 |  |  |  | 1 | 42,166,295
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 46,382,000
[ FP 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ FP 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 총기능 점수 | 기능점수당 단가 | 보정 계수 |  |  |  |  | 금액
 |  |  | 규모 | 연계 복잡성 | 성능 | 다중사이트 운영 | 보안성 | 
배치 및 연계 구축 | 73.95 | 519,203 | 1.2800 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 38,332,995
보정 후 재개발 원가 |  |  |  |  |  |  |  | 38,332,995
직접 경비 |  |  |  |  |  |  |  | 0
이윤(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 3,833,300
재개발 사업대가(부가세 별도) |  |  |  |  |  |  |  | 42,166,295
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 4,216,629
재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  |  |  | 46,382,000

## Slide 25: 3.3.1.2 M/M 기반 S/W 개발비용 산정 > A社(1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 경영정보통합시스템 기반 구축 - 통합 재무, 인적자원, 연계, 배치 | 식 | 1,567,600,000 | 1 | 1,567,600,000
소계 |  |  |  | 1 | 1,567,600,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 1,724,360,000
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역(1/2) ]
[ M/M 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 제안 단가 | 금액
시스템 구축 | PM(특급기술자) | 10.0 | M/M | 20,498,220 | 13,300,000 | 133,000,000
 | 분석/설계(특급기술자) | 18.0 | M/M | 20,498,220 | 13,300,000 | 239,400,000
 | 분석/설계(고급기술자) | 25.0 | M/M | 16,005,383 | 10,400,000 | 260,000,000
 | 개발(중급기술자) | 40.0 | M/M | 12,553,946 | 8,100,000 | 324,000,000
 | 개발(초급기술자) | 63.0 | M/M | 10,028,229 | 6,500,000 | 409,500,000
 | 디자인(고급기술자) | 2.0 | M/M | 16,005,383 | 10,400,000 | 20,800,000
 | 계 | 158 |  |  |  | 1,386,700,000
데이터 이관 | 분석/설계(특급기술자) | 4.0 | M/M | 20,498,220 | 13,300,000 | 53,200,000
 | DATA 이행(고급기술자) | 8.0 | M/M | 16,005,383 | 10,400,000 | 83,200,000
 | 계 | 12 |  |  |  | 136,400,000
제경비 포함 금액

## Slide 26: 3.3.1.2 M/M 기반 S/W 개발비용 산정 > A社(2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역(2/2) ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 제안 단가 | 금액
시스템 공통 구성 | 설계(특급기술자) | 1.0 | M/M | 20,498,220 | 13,300,000 | 13,300,000
 | 개발(중급기술자) | 3.0 | M/M | 16,005,383 | 10,400,000 | 31,200,000
 | 계 | 4 |  |  |  | 44,500,000
합계(부가세 별도) |  |  |  |  |  | 1,567,600,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  | 156,760,000
견적 금액(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  | 1,724,360,000
제경비 포함 금액

## Slide 27: 3.3.1.2 M/M 기반 S/W 개발비용 산정 > B社
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 경영정보통합시스템 기반 구축 - 통합 재무, 인적자원, 연계, 배치 | 식 | 2,502,000,000 | 1 | 2,502,000,000
소계 |  |  |  | 1 | 2,502,000,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 2,752,200,000
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ M/M 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액
직접인건비 | 특급기술자 | 24.0 | M/M | 8.451,914 | 202,845,936
 | 고급기술자 | 66.0 | M/M | 6,353,006 | 419,298,396
 | 중급기술자 | 116.0 | M/M | 4,986,758 | 578,463,928
 | 초급기술자 | 72.0 | M/M | 4,486,165 | 323,003,880
 | 계 | 278.0 |  |  | 1,523,612,140
제경비(직접비 110%) |  |  |  |  | 1,675,973,354
기술료(직접비+제경비의 20%) |  |  |  |  | 639,917,098
합계(직접인건비+제경비+기술료) |  |  |  |  | 3,839,502,592
할인 금액 |  |  |  |  | 1,337,502,592
견적금액 |  |  |  |  | 2,502,000,000
부가세(10%) |  |  |  |  | 250,200,000
최종 견적금액(부가세 포함) |  |  |  |  | 2,752,200,000

## Slide 28: 3.3.1.3 S/W 개발비용 산정 > 종합 분석
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | FP 산정 방식 |  |  | M/M 산정 방식 | 
 | 통합재무정보 | 인적자원관리 | 배치 및 연계 | A社 | B社
상세규격 | 총기능 점수 : 2898.25 기능점수당 단가 : 519,203 보정 계수 - 규모 : 1.1309 - 연계 복잡성 : 0.94 - 성능 : 0.91 - 다중 사이트 운영 : 0.94 - 보안성 : 0.97 재개발 사업대가 : 1,460,000,605 부가세(10%) : 146,000,061 재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) : 1,606,000,000 | 총기능 점수 : 2,437.59 기능점수당 단가 : 519,203 보정 계수 - 규모 : 1.0343 - 연계 복잡성 : 0.88 - 성능 : 0.91 - 다중 사이트 운영 : 0.94 - 보안성 : 0.97 재개발 사업대가 : 1,051,407,275 부가세(10%) : 105,140,728 재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) : 1,156,548,000 | 총기능 점수 : 73.95 기능점수당 단가 : 519,203 보정 계수 - 규모 : 1.2800 - 연계 복잡성 : 0.94 - 성능 : 0.91 - 다중 사이트 운영 : 0.94 - 보안성 : 0.97 재개발 사업대가 : 42,166,295 부가세(10%) : 4,216,629 재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) : 46,382,000 | 시스템 구축 : 158M/M - PM(특급) : 10.0M/M - 분석/설계(특급) : 18.0M/M - 분석/설계(고급) : 25.0M/M - 개발(중급) : 40.0M/M - 개발(초급) : 63.0M/M - 디자인(고급) : 2.0M/M 데이터 이관 : 12M/M - 분석/설계(특급) : 4.0M/M - DATA 이행(고급) : 8.0M/M 시스템 공통 구성 : 4M/M - 설계(특급) : 1.0M/M - 개발(중급) : 3.0M/M | 직접인건비 : 278 M/M - 특급기술자 : 24.0M/M - 고급기술자 : 66.0M/M - 중급기술자 : 116.0M/M - 초급기술자 : 72.0M/M 합계(직접인건비+제경비+기술료) : 3,839,502,592 할인 금액 : 1,337,502,592
사업대가 | 2,553,574,175 |  |  | 1,567,600,000 | 2,502,000,000
부가세(10%) | 255,357,418 |  |  | 156,760,000 | 250,200,000
최종 사업대가 | 2,808,930,000 |  |  | 1,724,360,000 | 2,752,200,000
[ S/W 개발비용 산정 종합 ]
권고안

## Slide 29: 3.3.1.4 솔루션 도입비용 산정
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
솔루션 도입 | 경영정보통합시스템 구축 솔루션 도입 | 식 | 37,000,000 | - | 37,000,000
소계 |  |  |  | - | 37,000,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 40,700,000
[ 솔루션 도입 산정내역 ]
[ 솔루션 도입 예산 총괄 ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 제안 단가 | 금액
솔루션 도입 | - UI TOOL(nexacro 17) | 1 | 식 | 85,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000
 | - Report Tool (Ai-Report 6) | 1 | 식 | 34,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000
 | 계 |  |  |  |  | 37,000,000
합계(부가세 별도) |  |  |  |  |  | 37,000,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  | 3,700,000
견적 금액(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  | 40,700,000

## Slide 30: 3.3.2 (2단계) 경영정보통합시스템 고도화 및 통계/연계 솔루션 도입 3.3.2.1 FP 기반 S/W 개발비용 산정 > 기금지원관리
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 기금지원관리시스템 구축 | 식 | 1,233,977,749 | 1 | 1,233,977,749
소계 |  |  |  | 1 | 1,233,977,749
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 1,357,375,000
[ FP 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ FP 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 총기능 점수 | 기능점수당 단가 | 보정 계수 |  |  |  |  | 금액
 |  |  | 규모 | 연계 복잡성 | 성능 | 다중사이트 운영 | 보안성 | 
기금지원관리시스템 구축 | 2,712.23 | 519,203 | 1.0910 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1,121,797,954
보정 후 재개발 원가 |  |  |  |  |  |  |  | 1,121,797,954
직접 경비 |  |  |  |  |  |  |  | 0
이윤(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 112,179,795
재개발 사업대가(부가세 별도) |  |  |  |  |  |  |  | 1,233,977,749
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 123,397,775
재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  |  |  | 1,357,375,000

## Slide 31: 3.3.2.1 FP 기반 S/W 개발비용 산정 > 경영정보 포털
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 경영정보 포털 구축 | 식 | 417,134,932 | 1 | 417,134,932
소계 |  |  |  | 1 | 417,134,932
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 458,848,000
[ FP 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ FP 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 총기능 점수 | 기능점수당 단가 | 보정 계수 |  |  |  |  | 금액
 |  |  | 규모 | 연계 복잡성 | 성능 | 다중사이트 운영 | 보안성 | 
경영정보 포털 구축 | 1,109.07 | 519,203 | 0.9019 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 379,213,575
보정 후 재개발 원가 |  |  |  |  |  |  |  | 379,213,575
직접 경비 |  |  |  |  |  |  |  | 0
이윤(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 37,921,357
재개발 사업대가(부가세 별도) |  |  |  |  |  |  |  | 417,134,932
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 41,713,493
재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  |  |  | 458,848,000

## Slide 32: 3.3.2.1 FP 기반 S/W 개발비용 산정 > 통계
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 의사결정지원 통계시스템 구축 | 식 | 323,605,700 | 1 | 323,605,700
소계 |  |  |  | 1 | 323,605,700
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 355,966,000
[ FP 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ FP 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 총기능 점수 | 기능점수당 단가 | 보정 계수 |  |  |  |  | 금액
 |  |  | 규모 | 연계 복잡성 | 성능 | 다중사이트 운영 | 보안성 | 
의사결정지원 통계 시스템 구축 | 673.90 | 519,203 | 1.0780 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 294,187,000
보정 후 재개발 원가 |  |  |  |  |  |  |  | 294,187,000
직접 경비 |  |  |  |  |  |  |  | 0
이윤(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 29,418,700
재개발 사업대가(부가세 별도) |  |  |  |  |  |  |  | 323,605,700
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 32,360,570
재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  |  |  | 355,966,000

## Slide 33: 3.3.2.2 M/M 기반 S/W 개발비용 산정 > A社(1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 경영정보통합시스템 고도화 - 기금지원관리, 경영정보 포털, 통계 | 식 | 748,000,000 | 1 | 748,000,000
소계 |  |  |  | 1 | 748,000,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 822,000,000
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역(1/2) ]
[ M/M 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 제안 단가 | 금액
시스템 구축 | PM(특급기술자) | 6.0 | M/M | 20,498,220 | 14,300,000 | 85,800,000
 | 분석/설계(특급기술자) | 10.0 | M/M | 20,498,220 | 14,300,000 | 143,000,000
 | 분석/설계(고급기술자) | 10.0 | M/M | 16,005,383 | 11,200,000 | 112,000,000
 | 개발(중급기술자) | 14.0 | M/M | 12,553,946 | 8,700,000 | 121,800,000
 | 개발(초급기술자) | 15.0 | M/M | 10,028,229 | 7,000,000 | 105,000,000
 | 디자인(고급기술자) | 2.0 | M/M | 16,005,383 | 11,200,000 | 22,400,000
 | 계 | 57.0 |  |  |  | 590,000,000
데이터 이관 | 분석/설계(특급기술자) | 2.0 | M/M | 20,498,220 | 14,300,000 | 28,600,000
 | DATA 이행(고급기술자) | 3.0 | M/M | 16,005,383 | 11,200,000 | 33,600,000
 | 계 | 5 |  |  |  | 62,200,000
제경비 포함 금액

## Slide 34: 3.3.2.2 M/M 기반 S/W 개발비용 산정 > A社(2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역(2/2) ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 제안 단가 | 금액
시스템 공통 구성 | 설계(특급기술자) | 2.0 | M/M | 20,498,220 | 14,300,000 | 28,600,000
 | 개발(중급기술자) | 6.0 | M/M | 16,005,383 | 11,200,000 | 67,200,000
 | 계 | 8 |  |  |  | 95,800,000
합계(부가세 별도) |  |  |  |  |  | 748,000,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  | 74,800,000
견적 금액(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  | 822,000,000
제경비 포함 금액

## Slide 35: 3.3.2.2 M/M 기반 S/W 개발비용 산정 > B社
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 경영정보통합시스템 고도화 - 기금지원관리, 경영정보 포털, 통계 | 식 | 1,071,000,000 | 1 | 1,071,000,000
소계 |  |  |  | 1 | 1,071,000,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 1,178,100,000
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ M/M 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액
직접인건비 | 특급기술자 | 8.0 | M/M | 8.451,914 | 67,615,312
 | 고급기술자 | 32.0 | M/M | 6,353,006 | 203,296,192
 | 중급기술자 | 53.0 | M/M | 4,986,758 | 264,298,174
 | 초급기술자 | 26.0 | M/M | 4,486,165 | 116,640,290
 | 계 | 119.0 |  |  | 651,849,968
제경비(직접비 110%) |  |  |  |  | 717,034,964
기술료(직접비+제경비의 20%) |  |  |  |  | 273,776,986
합계(직접인건비+제경비+기술료) |  |  |  |  | 1,642,661,918
할인 금액 |  |  |  |  | 571,661,918
견적금액 |  |  |  |  | 1,071,000,000
부가세(10%) |  |  |  |  | 107,100,000
최종 견적금액(부가세 포함) |  |  |  |  | 1,178,100,000

## Slide 36: 3.3.2.3 S/W 개발비용 산정 > 종합 분석
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | FP 산정 방식 |  |  | M/M 산정 방식 | 
 | 기금지원관리 | 경영정보 포털 | 통계 | A社 | B社
상세규격 | 총기능 점수 : 2,712.23 기능점수당 단가 : 519,203 보정 계수 - 규모 : 1.0910 - 연계 복잡성 : 0.88 - 성능 : 0.91 - 다중사이트 운영 : 0.94 - 보안성 : 0.97 재개발 사업대가 : 1,233,977,749 부가세(10%) : 123,397,775 재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) : 1,357,375,000 | 총기능 점수 : 1,109.07 기능점수당 단가 : 519,203 보정 계수 - 규모 : 0.9019 - 연계 복잡성 : 0.88 - 성능 : 0.91 - 다중사이트 운영 : 0.94 - 보안성 : 0.97 재개발 사업대가 : 417,134,932 부가세(10%) : 41,713,493 재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) : 458,848,000 | 총기능 점수 : 673.90 기능점수당 단가 : 519,203 보정 계수 - 규모 : 1.0780 - 연계 복잡성 : 0.94 - 성능 : 0.91 - 다중사이트 운영 : 0.94 - 보안성 : 0.97 재개발 사업대가 : 323,605,700 부가세(10%) : 32,360,570 재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) : 355,966,000 | 시스템 구축 : 57.0M/M - PM(특급) : 6.0M/M - 분석/설계(특급) : 10.0M/M - 분석/설계(고급) : 10.0M/M - 개발(중급) : 14.0M/M - 개발(초급) : 15.0M/M - 디자인(고급) : 2.0M/M 데이터 이관 : 5.0M/M - 분석/설계(특급) : 2.0M/M - DATA 이행(고급) : 3.0M/M 시스템 공통 구성 : 8.0M/M - 설계(특급) : 2.0M/M - 개발(중급) : 6.0M/M | 직접인건비 : 119.0M/M - 특급기술자 : 8.0M/M - 고급기술자 : 32.0M/M - 중급기술자 : 53.0M/M - 초급기술자 : 26.0M/M 합계(직접인건비+제경비+기술료) : 1,642,661,918 할인 금액 : 571,661,918
사업대가 | 1,974,718,381 |  |  | 748,000,000 | 1,071,000,000
부가세(10%) | 197,471,838 |  |  | 74,800,000 | 107,100,000
최종 사업대가 | 2,172,189,000 |  |  | 822,000,000 | 1,178,100,000
[ S/W 개발비용 산정 종합 ]
권고안

## Slide 37: 3.3.2.4 솔루션 도입 비용 > (통계) 분석DBMS(1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
솔루션 도입 및 구축 | 의사결정지원 통계 시스템 구축 - 분석 DBMS | 식 | 152,714,000 | - | 152,714,000
소계 |  |  |  | - | 152,714,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 167,985,000
[ 통계 솔루션 도입 산정내역(1/2) ]
[ 통계 솔루션 도입 예산 총괄 ]
구분 | 사양 | 수량 | 소비자 금액 |  | 공급금액 | 
 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
SW | Vertica Premium Edition SW E-LTU 1TB perpetual License - Premium Edition SW E-LTU perpetual License - Machine learning 기능 포함 - 개발계 라이선스 무상제공 - 1년 무상유지보수 포함 | 5TB | 40,476,000 | 202,380,000 | 12,142,800 | 60,714,000
 | 소계(A) |  |  |  |  | 60,714,000

## Slide 38: 3.3.2.4 솔루션 도입 비용 > (통계) 분석DBMS(2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
[ 통계 솔루션 도입 산정내역(2/2) ]
구분 | 사양 | 수량 | 소비자 금액 |  | 공급금액 | 
 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
HW | HPE DL360 G10 | 3 | 119,622,000 |  |  | 75,000,000
 | - 3.0GHz 12Core / 128GB Memory |  | 60,078,000 |  |  | 
 | - OS영역 : 600GB *2 (RAID 1) |  | 5,220,000 |  |  | 
 | - Data영역 : 1.2TB * 6 = 7.2TB |  | 23,238,000 |  |  | 
 | (RAID50 구성 : Usable 4.4TB) |  |  |  |  | 
 | - Power supply 이중화 |  |  |  |  | 
 | - 네트웍 이중화 (1G NIC 1EA , 10G NIC 1EA) |  | 4,821,000 |  |  | 
 | 네트웍 장비 | 2 | 29,824,741 |  |  | 17,000,000
 | - 10G 12port이상 2대 ( Private 망) |  | 18,714,752 |  |  | 
 | - 1G 12port이상 2대 ( Public 망) |  | 11,109,989 |  |  | 
 | 소계(B) |  |  |  |  | 92,000,000
합계(A+B) |  |  |  |  |  | 152,714,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  | 15,271,400
최종 견적금액(부가세 포함, 천원 절사) |  |  |  |  |  | 167,985,000

## Slide 39: 3.3.2.4 솔루션 도입 비용 > (통계) ETL/OLAP
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
솔루션 도입 및 구축 | 의사결정지원 통계 시스템 구축 - ETL/OLAP 솔루션 도입 | 식 | 104,000,000 | - | 104,000,000
소계 |  |  |  | - | 104,000,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 114,400,000
[ 통계 솔루션 도입 산정내역 ]
[ 통계 솔루션 도입 예산 총괄 ]
구분 | 제품명 | 소비자 단가 | 제안가 | DC율 | 수량 | 금액
분석도구 (1Server 4Core 기준) | WISE OLAPTM - GS인증 | 300,000,000 | 20,000,000 | 93% | 4 | 80,000,000
 | 소계(A) |  |  |  |  | 80,000,000
ETL (server 기준) | BTL Data Integrator - BTL DI Enterprise Server - BTL SI Enterprise Client - DB Connectivity - File Connectivity | 98,000,000 | 24,000,000 | - | 1 | 24,000,000
 | 소계(B) |  |  |  |  | 24,000,000
합계(A+B) |  |  |  |  |  | 104,000,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  | 10,400,000
최종 견적 금액(부가세 포함) |  |  |  |  |  | 114,400,000

## Slide 40: 3.3.2.4 솔루션 도입 비용 > (연계) ESB
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
솔루션 도입 및 구축 | 연계 표준 프레임워크 구축(2단계) - ESB 솔루션 도입 및 개발 | 식 | 356,000,000 | 1 | 356,000,000
소계 |  |  |  | 1 | 356,000,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 391,600,000
[ 연계 솔루션 도입 산정내역 ]
[ 연계 솔루션 도입 예산 총괄 ]
구분 | 품목 | 제품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 공급단가 | 금액
솔루션 | ESB 라이선스 | 연계 허브 2식(내부 1식, 외부 1식, 각 8Core) - MESIM Indigo ESB HUB v2.5, Enterprise | 16 | Core | 45,400,000 | 15,000,000 | 240,000,000
 |  | 연계 Agent 5식 - MESIM Indigo ESB Adaptor | 5 | 식 | 19,500,000 | 10,000,000 | 50,000,000
 | 연계서버(HW) | DL380 Gen10 2식 - CPU : 2.6GHz, 2CPU/8Core, - 메모리 : 64GB, HDD : 300GB * 2ea | 2 | 식 | 96,400,000 | 15,000,000 | 30,000,000
 | 소계(A) |  |  |  |  |  | 320,000,000
개발 | 연계 개발비 | 커스터마이징 개발(중급) - 분석/설계/개발/테스트(통합)/안정화 | 4 | M/M | 15,000,000 | 9,000,000 | 36,000,000
 | 소계(B) |  |  |  |  |  | 36,000,000
합계(A+B) |  |  |  |  |  |  | 356,000,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  | 35,600,000
공급가(부가세 포함) |  |  |  |  |  |  | 391,600,000

## Slide 41: 3.3.3 (3단계) 모바일 서비스 채널 확대 3.3.3.1 모바일 서비스> FP 기반 S/W 개발비용 산정
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 모바일 서비스 지원기반 마련 | 식 | 270,045,223 | 1 | 270,045,223
소계 |  |  |  | 1 | 270,045,223
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 297,049,000
[ FP 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ FP 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 총기능 점수 | 기능점수당 단가 | 보정 계수 |  |  |  |  | 금액
 |  |  | 규모 | 연계 복잡성 | 성능 | 다중사이트 운영 | 보안성 | 
모바일 서비스 지원기반 마련 | 515.7 | 519,203 | 1.2557 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 245,495,657
보정 후 재개발 원가 |  |  |  |  |  |  |  | 245,495,657
직접 경비 |  |  |  |  |  |  |  | 0
이윤(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 24,549,566
SW개발 사업대가(부가세 별도) |  |  |  |  |  |  |  | 270,045,223
부가세(10%) |  |  |  |  |  |  |  | 27,004,522
SW개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  |  |  | 297,049,000

## Slide 42: 3.3.3.1 모바일 서비스> M/M 기반 S/W 개발비용 산정(A社)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 모바일 서비스 지원기반 마련 | 식 | 144,600,000 | 1 | 144,600,000
소계 |  |  |  | 1 | 144,600,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 159,000,000
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ M/M 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 제안 단가 | 금액
시스템 구축 | PM(특급기술자) | 3.0 | M/M | 20,498,220 | 14,300,000 | 42,900,000
 | 분석/설계(고급기술자) | 2.0 | M/M | 16,005,383 | 11,200,000 | 22,400,000
 | 개발(중급기술자) | 2.0 | M/M | 12,553,946 | 8,700,000 | 17,400,000
 | 개발(초급기술자) | 2.0 | M/M | 10,028,229 | 7,000,000 | 14,000,000
 | 디자인(고급기술자) | 1.0 | M/M | 16,005,383 | 11,200,000 | 11,200,000
 | 계 | 10.0 |  |  |  | 107,900,000
시스템 공통 구성 | 설계(특급기술자) | 1.0 | M/M | 20,498,220 | 14,300,000 | 14,300,000
 | 개발(중급기술자) | 2.0 | M/M | 16,005,383 | 11,200,000 | 22,400,000
 | 계 | 3.0 |  |  |  | 36,700,000
합계(부가세 별도) |  |  |  |  |  | 144,600,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  | 14,460,000
견적 금액(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  |  | 159,000,000
제경비 포함 금액

## Slide 43: 3.3.3.1 모바일 서비스> M/M 기반 S/W 개발비용 산정(B社)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 모바일 서비스 지원기반 마련 | 식 | 252,000,000 | 1 | 252,000,000
소계 |  |  |  | 1 | 252,000,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 277,200,000
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역 ]
[ M/M 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액
직접인건비 | 특급기술자 | 5.0 | M/M | 8.451,914 | 42,259,570
 | 고급기술자 | 5.0 | M/M | 6,353,006 | 31,765,030
 | 중급기술자 | 10.0 | M/M | 4,986,758 | 49,867,580
 | 초급기술자 | 8.0 | M/M | 4,486,165 | 35,889,320
 | 계 |  |  |  | 159,781,500
제경비(직접비 110%) |  |  |  |  | 175,759,650
기술료(직접비+제경비의 20%) |  |  |  |  | 67,108,230
합계(직접인건비+제경비+기술료) |  |  |  |  | 402,649,380
할인 금액 |  |  |  |  | 150,649,380
견적금액 |  |  |  |  | 252,000,000
부가세(10%) |  |  |  |  | 25,200,000
최종 견적금액(부가세 포함) |  |  |  |  | 277,200,000

## Slide 44: 3.3.3.1 모바일 서비스> S/W 개발비용 종합 분석
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | FP 산정 방식 | M/M 산정 방식 | 
 | 모바일 서비스 | A社 | B社
상세규격 | 총기능 점수 : 515.7 기능점수당 단가 : 519,203 보정 계수 - 규모 : 1.2557 - 연계 복잡성 : 0.88 - 성능 : 0.91 - 다중사이트 운영 : 0.94 - 보안성 : 0.97 재개발 사업대가 : 270,045,223 부가세(10%) : 27,004,522 재개발 사업대가(부가세 포함, 천원 단위 절사) : 297,049,000 | 시스템 구축 : 10.0M/M - PM(특급) : 3.0M/M - 분석/설계(고급) : 2.0M/M - 개발(중급) : 2.0M/M - 개발(초급) : 2.0M/M - 디자인(고급) : 1.0M/M 시스템 공통 구성 : 3.0M/M - 설계(특급) : 1.0M/M - 개발(중급) : 2.0M/M | 직접인건비 : 28.0M/M - 특급기술자 : 5.0M/M - 고급기술자 : 5.0M/M - 중급기술자 : 10.0M/M - 초급기술자 : 8.0M/M 합계(직접인건비+제경비+기술료) : 402,649,380 할인 금액 : 150,649,380
사업대가 | 270,045,223 | 144,600,000 | 252,000,000
부가세(10%) | 27,004,522 | 14,460,000 | 25,200,000
최종 사업대가 | 297,049,000 | 159,000,000 | 277,200,000
[ S/W 개발비용 산정 종합 ]
권고안

## Slide 45: 3.3.3.2 모바일 서비스> 인프라 도입 비용(1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
인프라 도입 | 모바일 서비스 지원기반 마련 - 인프라 도입(HW, SW) | - | 609,500,000 | - | 609,500,000
소계 |  |  |  | - | 609,500,000
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 670,450,000
[ 모바일 인프라 도입 산정내역(1/2) ]
[ 모바일 인프라 도입 예산 총괄 ]
구분 | 순번 | 품명 | 상세 내역 | 수량 | 공급단가 | 공급합계
HW | 1 | Storage | - NAS 스토리지 Usable 4TB, NFS 프로토콜 지원 - SSD (내부용 2TB + 외부용 1.1TB + 여유률 0.9TB = 4TB) - 16 Mem*4-컨트롤러당 10G 2 Port | 1 | 36,000,000 | 36,000,000
 | 2 | VMI용 L4 (로드밸런서 | - Citrix NetScaler MPX 5905 Standard Edition(1 Year HWM포함) | 2 | 24,000,000 | 48,000,000
 | 3 | VMI 스위치 | - L3, 24x1GbE, 2xCombo, 2x 10GbE SFP+ | 2 | 8,000,000 | 16,000,000
 | 4 | RACK + KVM | - 42U 표준서버랙 - KVM 모니터 콘솔 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000

## Slide 46: 3.3.3.2 모바일 서비스> 인프라 도입 비용(2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
[ 모바일 인프라 도입 산정내역(2/2) ]
구분 | 순번 | 품명 | 상세 내역 | 수량 | 공급단가 | 공급합계
SW | 1 | Nubo Software | - Nubo Software(가상키패드 포함) | 1000 | 250,000 | 250,000,000
 | 2 | 모바일 백신 | - 안드로이드 용 모바일 백신(연간 갱신 라이선스) | 1 | 35,000,000 | 35,000,000
 | 3 | MS OS | - WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic(AD구성) | 32 | 250,000 | 8,000,000
 | 4 | MS DB | - SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | 2 | 9,000,000 | 18,000,000
 | 5 | 인사DB 연동 | - 인사연동 S/W | 1 | 33,000,000 | 33,000,000
 | 6 | Hypervisor | - Citrix XenServer - Standard Edition(Socket 기준) | 12 | 4,000,000 | 48,000,000
구축비 | 1 | PM | - PM(M/M) -특급1 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000
 | 2 | 구축 | - 구축 및 커스터마이징 -고급1, 중급1 | 6 | 9,000,000 | 54,000,000
 | 3 | 안정화 | - 안정화 -중급1 | 3 | 9,000,000 | 27,000,000
합계 |  |  |  |  |  | 609,500,000
부가세(10%) |  |  |  |  |  | 60,950,000
최종 견적금액(부가세 포함) |  |  |  |  |  | 670,450,000

## Slide 47: [BACK UP] 경력개발제도(CDP) 개발
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
단위 : 원 (부가세 포함)
구분 | 내역 | 단위 | 단가 | 수량(식) | 합계
개발구축비 | 경력개발제도(CDP) 개발 | 식 | 281,232,751 | 1 | 281,232,751
소계 |  |  |  | 1 | 281,232,751
총계(부가세 10% 포함, 천원 절사) |  |  |  |  | 309,356,000
[ M/M 기반 개발 구축비 산정내역(1/2) ]
[ M/M 기반 S/W 개발 예산 총괄 ]
제경비 포함 금액
구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 소비자 단가 | 금액
경력개발제도(CDP) 구축 | PM(특급기술자) | 5.0 | M/M | 20,498,220 | 102,491,100
 | 분석/설계(고급기술자) | 3.0 | M/M | 16,005,383 | 48,016,149
 | 개발(중급기술자) | 3.0 | M/M | 12,553,946 | 37,661,838
 | 개발(초급기술자) | 2.0 | M/M | 10,028,229 | 20,056,458
 | 디자인(고급기술자) | 2.0 | M/M | 16,005,383 | 32,010,766
 | 계 | 15.0 |  |  | 240,236,311
CDP 컨설팅 | 컨설팅(특급기술자) | 2.0 | M/M | 20,498,220 | 40,996,440
 | 계 | 2.0 |  |  | 40,996,440
합계(부가세 별도) |  |  |  |  | 281,232,751
부가세(10%) |  |  |  |  | 28,123,275
견적 금액(부가세 포함, 천원 단위 절사) |  |  |  |  | 309,356,000

## Slide 48: [BACK UP] S/W 개발비용 비용 산정 방식 (1/2)
소프트웨어 사업 대가 산정 방식에는 기능 점수(Function Point) 산정 방식, M/M 기준 산정 방식이 있으며, 과제별 특성에 따라 두 가지 방식을 혼용하여 사용함
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
기능 점수 산정 방식
M/M 기준 산정 방식1)
기능 점수(Function Point) 방식
  사용자 관점에서의 요구 기능을 정량적으로 산정하여 소프트웨어 규모를 측정하고, 이를 바탕으로 소프트웨어 개발과 유지보수를 위한 비용과 자원 소요를 산정하는 방법
기능 점수 정의
  사용자 관점에서 측정된 소프트웨어 기능의 양으로서, 사용자에게 제공되는 소프트웨어 기능의 규모를 측정하는 단위
기능 점수 구조
기능 점수
데이터 기능
트랜잭션 기능
내부논리파일 (ILF)
외부입력 (EI)
외부출력 (EO)
외부조회 (EQ)
외부연계파일 (EIF)
산정 방법
  총 비용 = 개발 원가 + 이윤(5%) + 부가세(10%) + 직접경비(산정불가)
  개발 원가 = 기능 점수 X 기능 점수당 단가 X 보정계수(규모 보정, 연계복잡성, 성능 보정, 다중사이트 보정, 보안성 보정)
※ FP산정시 기능점수 단가에 제경비 및 기술료에 상응하는 항목이 반영되어 있어 별도로 산정하지 않음(2018년도 SW사업 대가산정 가이드 개정판, 기능점수 방식에 의한 소프트웨어 개발비)
M/M 기준 산정 방식
  엔지니어링 사업 대가의 기준을 준용하여 소프트웨어개발비를 산정하는 방식으로, 투입인력의 직접인건비는 소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조의 규정에 의한 소프트웨어기술자 등급별 평균임금 적용
  과거의 유사 소프트웨어 개발 사업의 투입인력 정도를 기초로 한 경험적 판단에 의해 사업대가를 산정하는 방식
산정 방법 (이윤 제외)
  총 비용 = 직접인건비 + 제경비* + 기술료* + 직접경비(산정불가)
  +부가세(10%)
  직접인건비 등급별 단가
단계 | 월 평균 단가 (원)
특급 | 8.451,914
고급 | 6,353,006
중급 | 4,986,758
초급 | 4,486,165
  제경비는 통상 직접인건비의 110~120%를, 기술료는 직접인건비와 제경비 합의 20~40%를 산정하며, 본 비용계획에서는 각각 110, 20%로 산정함
1) 2018년도 적용 SW기술자 평균임금(2019년 8월 31일까지 적용)

## Slide 49: [BACK UP] S/W 개발비용 비용 산정 방식 (2/2)
투입공수에 의한 산정 방식1)
컨설팅 비용 산정은 과거의 유사 사업 투입인력 정도를 기초로 한 경험적 판단에 의해 사업대가를 산정하는 투입공수에 의한 방법을 활용하여 산정함
Ⅴ. 이행계획 수립
3. 비용 계획 수립
3.3 과제별 소요비용 산정
1) 출처 : SW사업 대가산정 가이드(2018년 개정판), 한국소프트웨어산업협회
투입공수에 의한 산정 방식
  통상적으로 말하는 M/M(Man/Months)방식으로 엔지니어링기술진흥법 제10조의 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준을 준용하여 비용을 산정하는 방식
산정 방법
  총 비용 = 직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비
  공수 = ① 직접인건비, ② 제경비 = 직접인건비의 110% ~ 120%, ③ 기술료 = (직접인건비 +제경비)의 20% ~ 40%, ④ 직접경비
  직접인건비 = Σ (컨설턴트 등급별 투입공수 × 등급별 컨설턴트 평균임금)
  직접경비 = 해당 사업에 소요되는 직접적인 비용을 의미하며, 엔지니어링사업 대가기준에서 정한 직접경비 항목 이외의 SW사업의 특성을 반영하여 아래의 12개 항목이 추가적으로 해당될 수 있음
구분 | 구성 항목
직접경비 항목 | 해당 사업에서 특별히 필요로 하는 컴퓨터시스템 사용료 및 소프트웨어 도구 사용료, 선투자 후정산 사업으로 추진되는 사업의 경우 지급이자, 발주자의 요구에 의한 특정기술 도입과 관련된 전문가 비용 해당 사업에 직접 필요한 여비, 특수자료비, 제출문서의 인쇄, 청사진비, 자료조사비, 기자재시험비, 위탁비와 현장운영비(직접인건비에 포함되지 않는 보조요원의 급여와 현장사무실 임차료 및 운영비), 모형제작비 그밖에 사업에 특별히 소요되는 직접비용
* 직접경비는 컨설팅 용역 수행 환경 및 수행 방식에 따라 상이하므로 본 예산 산정에서는 포함하지 않음

## Slide 50
개요
추진 계획 수립
비용 계획 수립
기대효과 분석 4.1 기대효과 분석 개요 4.2 정성적 기대효과 4.3 정량적 기대효과
요건기술서 정의
변화관리 방안 수립
Ⅴ. 이행계획 수립

## Slide 51: 4. 기대효과 분석 4.1 기대효과 분석 개요
기대효과 분석은 무형의 가치 증대를 도출하는 정성적 기대효과와 차세대 경영정보시스템 구축에 따른 정보화율 및 수작업에 대한 업무 효율성 측면의 정량적 기대효과로 도출함
Ⅴ. 이행계획 수립
4. 기대효과 분석
4.1 기대효과 분석 개요
기대 효과 분석 Framework
정성적 효과
정량적 효과
기대효과 도출 대상의 산정대상을 정의함
- To-Be 업무 프로세스 대비 개선 현황
- 도출 된 기능목록 대비 개선 현황
정량적 산정 대상 도출
정량적 기대효과 대상의 항목 도출
- 총 단위업무, 신규/개선/현행유지 정보화 단위 업무 개수, 경영정보통합시스템화 현황
- 총 기능목록, 신규/개선 기능 목록 현황, 수작업 업무의 기능화 현황
정량적 기대효과 항목 도출
정량적 기대효과 산정
정략적 기대효과의 정보화율 및 증가율 도출
- 단위업무 대비 As-Is 정보화율, To-Be 정보화율/증가율
- 기능목록 대비 개선/신규 비율, 수작업 업무의 정보화율
차세대 경영정보시스템 구축에 따른 기대효과
정성적 기대효과 종합

## Slide 52: 4.2 정성적 기대효과 (1/2)
차세대 경영정보시스템 구축을 통한 정성적 기대효과는 다음과 같음
Ⅴ. 이행계획 수립
4. 기대효과 분석
4.2 정성적 기대효과
이행과제 | 정성적 기대효과
경영정보통합 시스템 기반 구축 | 시스템별 기준정보 중복관리 최소화, 기준정보 관리 및 운영에 대한 업무의 간소화 및 개별시스템에 내제된 기준정보 오류의 통합 모니터링 강화를 통한 기준정보 통합관리 기반 마련 통합된 기준정보를 활용한 시스템간 정보공유 확대와 시스템간 정보공유로 신속한 정보를 지원함으로써 유관 시스템간 정보공유 강화 빈번한 기준정보 변동에 대응 가능한 정보 지원, 가독성 있는 코드체계의 재정의를 통한 업무처리 효율화, 업무지원에 따른 유지보수 관리비용 절감을 통한 기준정보의 변화에 대한 유연성을 강화함 예산편성 산출기초 정형화로 예산편성 오류 방지, 균형 있는 예산배분, 다양한 산출내역 분석 시뮬레이션 가능, 산출부기의 유의미한 정보 관리로 재정사업의 효과적 관리, 다양한 통계지원과 다차원 분석 및 업무 자동화로 확장 가능함으로써 예산편성 업무 효율화에 기여함 월 단위로 공단의 회계단위별 재무상황을 공식적으로 파악하여 공단 내 재무정보 이해관계자들에게 제공함으로써 다양한 이해관계자들에게 니즈에 부합하기 위한 전사차원의 월 결산 도입 수입/지출의 과정별 조회 및 확인이 필요한 사람에 의해 필요한 내용으로 이루어지도록 제반 업무와 기능을 강화함으로써 오류방지와 원활한 업무처리에 기여함 내부관리 목적의 사업 현황과 손익을 파악함으로써 투자사업의 회수 현황, 사업목표 달성도를 모니터링하고 관련 대안을 마련하는 등의 기반을 제공함 계약요청 시 등록된 자산정보를 관재 등록에서 공유하고 자산 기준정보를 활용한 시스템간 자산정보를 공유함으로써 계약/관제간 정보공유를 강화함 첨부파일이 아닌 시스템을 통한 정보 공유로 자산정보에 대한 추가 확인 및 별도의 자산정보 등록이 불필요하고, 계약요청에 대한 상태 추적으로 업무 효율성 증가함 지출과 상관없는 계약과 연계된 자산등록 절차 간소화로 중복된 자산 등록 개선 룰 관리를 통한 제도, 정책의 변동에 따른 유지보수 절차, 기간 및 범위의 최소화 및 변동사항의 미반영에 따른 시스템 미사용 최소화에 기여함 정보 이력관리 체계를 구축함으로써 시점별 정보를 실시간으로 조회, 다양한 정보 기반 직원 검색 기능 강화, 이력관리에 의한 권한 체계 강화함 일용직 통합관리를 통한 업무규정 적용 방식의 통합관리, 업무담당자와 IT담당자의 통일된 View, 시스템 확장성 및 유연성 확보 및 통합된 다양한 현황 정보의 실시간 조회가 가능함 연계로 작성되는 징수요구/지출요구 화면 및 전표 자동분개 화면 통합으로 업무 효율화 개선

## Slide 53: 4.2 정성적 기대효과 (2/2)
차세대 경영정보시스템 구축을 통한 정성적 기대효과는 다음과 같음
Ⅴ. 이행계획 수립
4. 기대효과 분석
4.2 정성적 기대효과
이행과제 | 정성적 기대효과
경영정보통합 시스템, 통계, 연계 고도화 | 기금관리업무 전과정의 정보화로 기금업무 대부분 Off-line 문서 유통을 통한 중복업무처리 제거와 Paperless 효과 극대화 및 엑셀작업 등으로 업무팀 간 정보 단절에서 정보화를 통한 정보공유체계 확립함 기금지원의 다양한 소통채널로 유관기관과의 신속한 업무처리로 각종 신청서와 업무협의 등 수작업 처리 업무에서 홈페이지 등을 통한 정보화로 신속하고 정확하게 처리 할 수 있고, 현장평가의 Mobile 적용, 결과통보의 SMS와 eMail 등 소통을 통한 체육인들의 서비스만족도 향상 시킴 포털을 통한 차세대 경영정보시스템의 업무처리를 위한 단일창구, 동적메뉴 구성체계와 개인화 서비스를 통한 업무처리 효율성 강화에 기여함 포털 기반 UI/UX 표준 적용을 통한 화면 구성 체계, 업무처리시 필요한 도움말 서비스 체계를 제공함으로써 사용자의 사용성을 강화함 사용자의 메뉴그룹, 메뉴접근 권한, 화면접근 권한, 기능 수행 권한에 대한 사용자 통합관리체계 마련함으로써 사용자 통합관리체계를 마련함 통합재무, 계약관리, 인적자원, 기금지원 등 경영 통계 정보를 종합적으로 관리하여 업무담당자의 통계 정보 접근성을 제고함 부서별 업무담당자가 의사결정 관련 업무 수행 시 필요로 하는 통계분석 및 현황정보를 제공하여 업무 효과성 향상에 기여 표준화된 연계솔루션 기반으로 구축 시 향후 연계기관이나 시스템의 추가 및 변경 시 설정 변경만으로 처리 가능과 다양한 환경에도 안정성 확보, 표준 연계시스템 운영.관리 환경 제공함
모바일 서비스 채널 확대 | 이용자 입장에서 장소(Anywhere), 시간(Anytime)에 구애받지 않고 언제 어디서나 모바일을 통한 업무 수행이 가능하게 되어 업무 편의성 증대됨 현장에서 필요로 하는 정보를 모바일지원시스템을 통해 현장에서 바로 조회가 가능함으로 많은 필요서류를 지참하지 않고 현장 방문이 가능해지며, 현장 조사 내용을 사무실 복귀 후 재 작업할 필요가 없어짐
’18년도 현행 구축 사업 추진 | 데이터 표준화에 의한 엄격한 관리로 일관된 시스템 구현 데이터관리체계 지원 시스템에 의한 품질진단 자동화 등 수작업 배제로 업무 효율화 및 사람에 의한 오류 최소화 데이터베이스 설계부터 구현까지 품질관리체계 적용으로 산출물의 현행화 및 데이터 객체의 오류 발생 원천 차단 데이터 모델 검토 절차에 의한 무결성, 정합성 오류 등 오류 최소화 및 데이터의 신뢰성 제고

## Slide 54: 4.3 정량적 기대효과 (1/4)
단위업무 1,077개 중 To-Be 정보화(817개 단위업무) 75.9% 달성과 경영정보통합시스템화의 85.8% 기대
Ⅴ. 이행계획 수립
4. 기대효과 분석
4.3 정량적 기대효과
경영정보 단위업무 현황
총
단위업무 개수
1,077
신규정보화 단위업무 | 71 | 299
개선정보화 단위업무 | 42 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 186 | 
오프라인 단위업무 | 93 | 
정보화 단위업무 현황
정보화율
76.3%
47.4%
28.8%
To-Be 정보화 증가율
As-Is
정보화율
신규정보화 단위업무 | 71 | 254
개선정보화 단위업무 | 42 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 141 | 
타 시스템 | 45 | 
경영정보통합시스템화 현황
정보화율
84.9%
47.2%
37.8%
To-Be 정보화 증가율
As-Is
정보화율
As-Is 정보화(186) 47.4% → To-Be 정보화(299) 76.3% 달성
To-Be 정보화 28.8% 증가 기대
경영정보통합시스템화(254) 84.9% 달성
To-Be 정보화 37.8% 증가 기대
신규정보화 단위업무 | 10 | 379
개선정보화 단위업무 | 99 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 270 | 
오프라인 단위업무 | 129 | 
정보화율
74.6%
53.1%
21.5%
To-Be 정보화 증가율
As-Is
정보화율
신규정보화 단위업무 | 10 | 352
개선정보화 단위업무 | 99 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 243 | 
타 시스템 | 27 | 
정보화율
92.9%
64.1%
28.8%
To-Be 정보화 증가율
As-Is
정보화율
As-Is 정보화(270) 53.1% → To-Be 정보화(379) 74.6% 달성
To-Be 정보화 21.5% 증가 기대
경영정보통합시스템화(352) 92.9% 달성
To-Be 정보화 28.8% 증가 기대
통합재무정보
(392)
인적자원관리
(508)
기금지원
(177)
정보화율
78.5%
20.9%
57.6%
To-Be 정보화 증가율
As-Is
정보화율
신규정보화 단위업무 | 84 | 95
개선정보화 단위업무 | 5 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 6 | 
타 시스템 | 44 | 
정보화율
68.3%
4.3%
64.0%
To-Be 정보화 증가율
As-Is
정보화율
As-Is 정보화(37) 20.9% → To-Be 정보화(139) 78.5% 달성
To-Be 정보화 57.6% 증가 기대
경영정보통합시스템화(95) 68.3% 달성
To-Be 정보화 67.6% 증가 기대
신규정보화 단위업무 | 85 | 139
개선정보화 단위업무 | 17 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 37 | 
오프라인 단위업무 | 38 | 
75.9%
To-Be
정보화 증가율
As-Is
정보화율
신규정보화 단위업무 | 165 | 701
개선정보화 단위업무 | 146 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 390 | 
타 시스템 | 116 | 
신규정보화 단위업무 | 166 | 817
개선정보화 단위업무 | 158 | 
현행유지 정보화 단위업무 | 493 | 
오프라인 단위업무 | 260 | 
합계
(1,077)
45.8%
30.1%
85.8%
To-Be
정보화 증가율
As-Is
정보화율
47.7%
38.1%

## Slide 55: 4.3 정량적 기대효과 (2/4)
경영정보통합시스템화의 단위업무 개수는 817개 달성과 To-Be 정보화(신규) 증가의 주요 내용은 다음과 같음
Ⅴ. 이행계획 수립
4. 기대효과 분석
4.3 정량적 기대효과
단위
업무의
To-Be
정보화
개수
(817)
단위업무의 경영정보통합시스템화 현황
통합재무정보
(299)
인적자원관리
(379)
기금지원
(139)
To-Be 정보화(신규) 주요 내용
경영정보통합시스템화(84.9%)
To-Be
정보화 증가율
As-Is
정보화율
47.2%
(141)
37.8%
(113)
15.1%
(45)
타 시스템
정보화율
경영정보통합시스템화(92.9%)
To-Be
정보화 증가율
As-Is
정보화율
64.1%
(243)
28.8%
(109)
7.1%
(27)
타 시스템
정보화율
경영정보통합시스템화(68.3%)
To-Be
정보화 증가율
As-Is
정보화율
4.3%
(6)
64.0%
(89)
31.7%
(44)
타 시스템
정보화율
예산종합평가-성과관리대상사업등록, 세세목성과속성 등록, 예산조정평가 등
월결산(기금회계)-일반전표 등록, 승인, 전표마감, 조정분개 등
[내부관리손익] 경륜/경정-사업별 손익계산서 집계, 공통항목 안분, 지점별 손익 기초자료 집계, 정산비용 확정 등
[내부관리손익] 골프장-골프사업장 인건비/경비 집계, 손익계산서 작성 등
[내부관리손익] 기금구분회계-기금회계 사업단위별 총수익과 총비용의 계정별 자료 집계 등
조직/정원관리-조직변동이력
급여관리-급여수식관리
인상시뮬레이션관리-총액인건비, 차수, 인상율, 채용/승진 예상인원 등록, 계산결과 확인, 총액인건비 비교 등
집행계획작성-기금지원계획등록, 통보, 작성, 검토, 승인 등
중요재산등록지원-현장정보 등록요청, 처분협의 요청, 보완요청 등
현장점검관리-점검대상확정, 현장조사결과작성, 점검결과보고, 시정명령 등
연중평가관리-평가편람 및 계획통보, 월별 현장평가 실시, 업체 공고 등
정산관리지원-이월처리내역 등록, 정산결과확인 등
반납관리-반납요구, 접수, 반환독촉, 독촉장 발부 등
성과평가-평가위원선정, 해촉, 위원회활동검토 등

## Slide 56: 4.3 정량적 기대효과 (3/4)
신규 기능목록(728개)의 21.2% 증가 기대, 수작업 업무는 신규정보화 중 58.7%(427개) 증가 기대함
Ⅴ. 이행계획 수립
4. 기대효과 분석
4.3 정량적 기대효과
기능목록 현황
통합재무정보
(1,121)
인적자원관리
(2,193)
기금지원
(126)
합계
(3,440)
신규
개선
(As-Is)
신규
개선
(As-Is)
신규
개선
(As-Is)
신규
개선
(As-Is)
344
777
275
1,918
109
17
728
2,712
69.3%
87.5%
13.5%
78.8%
30.7%
12.5%
86.5%
21.2%
수작업 업무의 정보화 현황
344
45.1%
275
82.9%
109
40.4%
728
58.7%
155
228
44
427
기능목록의 비율
신규 기능목록 개수
수작업 업무 정보화 기능목록 개수
개선 기능목록
신규 기능목록

## Slide 57: 4.3 정량적 기대효과 (4/4)
신규 기능목록(728개)의 21.2% 증가 기대와 신규 기능의 주요 내용은 다음과 같음
Ⅴ. 이행계획 수립
4. 기대효과 분석
4.3 정량적 기대효과
기능목록 현황
통합재무정보
(1,121)
인적자원관리
(2,193)
기금지원
(126)
신규
개선
(As-Is)
신규
개선
(As-Is)
신규
개선
(As-Is)
344
(30.7%)
777
(69.3%)
275
(12.5%)
1,918
(86.5%)
109
(86.5%)
17
(13.5%)
신규 기능 주요 내용
예산관리-기준정보, 중기사업계획, 편성준비, 예산편성, 예산종합평가 관리 기능
결산관리-월결산(기금회계) 관리 기능
자금관리-자금수급관리 기능
내부관리손익-경륜/경정, 골프장, 기금구분회계의 내부관리손익 관리 기능
계약관리-계약요청, 검사검수, 대금지급 관리 기능
관재-기준정보, 자산관리, 재물조사 관리 기능
조직정원-조직이력 및 변경이력관리 기능
근태관리-근태유형별 신청기준, 연장/휴일근무한도관리, 개인별 연장/휴일근무한도관리, 출장신청, 출장신청부서장승인, 출장내역관리, 출장보고서 등 기능
직무관리-직무매핑맵관리의 조직별 직무신청 기능
역량평가-평가제외자관리, 관찰노트관리, 평가결과조정관리 기능
교육관리-교육과정수요조사관리, 개설과정별설문지생성, 교육대상자생성기준관리, 교육설문등록 등 기능
보상관리-급여수식관리, 급여유형별 일자관리, 급여원장관리, 미연동현물내역관리, 퇴직금변경신청, 인상시뮬레이션 등 기능
복리후생-사회보험의 취득신고관리, 고지내역관리, 상실신고관리 등 기능
기준정보관리-코드관리, 사용자관리 기능
보조금지원관리-기금대상자설정, 기금지원계획, 월별보조금집행계획 등 기능
기금집행관리-중요재산업무협의, 현장점검계획관리, 현장점검결과처리, 연중평가계획, 시민모니터링, 고객만족도조사, 이월처리현황, 정산처리현황 등 기능
사후관리-반납관리, 강제징수, 성과보고서, 성과평가결과관리 등 기능
위원회관리-평가위원구성/선정, 위원회활동관리 등 기능
신체육인복지지원-지원대상자관리, 자격검토 등 기능
홈페이지-사용자관리, 체육복지지원금신청, 기금평가, 업무협의 및 조치사항 등 기능

## Slide 58
개요
추진 계획 수립
비용 계획 수립
기대효과 분석
요건기술서 정의 5.1 요건기술서 정의 개요 5.2 요구사항 분류체계 및 ID 부여 규칙 5.3 요건기술서 작성
변화관리 방안 수립
Ⅴ. 이행계획 수립

## Slide 59: 5. 요건기술서 정의 5.1 요건기술서 정의 개요
시스템 구축의 요건을 지속적이고 효과적으로 관리하기 위해 요구사항 분류 체계 및 ID부여 규칙을 정의하고 요건기술서를 작성함
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.1 요건기술서 정의 개요
요건기술서 정의 목적 및 절차
작성 목적
시스템 구축의 요건을 지속적이고 효과적으로 관리하기 위해 요구사항 분류 및 ID 부여 기준을 정의하고 기술서를 작성함
수행 업무
요건을 지속적이고 효과적으로 관리하기 위해 요구사항을 시스템장비구성, 기능, 성능, 인터페이스 등 11개의 요구사항으로 분류하고 각 요구사항별로 요구사항 ID를 부여함
제안요청서에 포함될 요건들에 대한 기술서를 작성함
  요구사항 분류체계 및 ID부여 규칙
요건을 지속적이고 효과적으로 관리하기 위해 요구사항을 시스템장비구성, 기능, 성능, 인터페이스 등 11개의 요구사항으로 분류함
각 요구사항별로 ID 부여 규칙을 정의함
  요건기술서 작성
제안요청서에 포함될 요건(시스템, 성능, 보안, 데이터 등 11개 영역)들에 대한 기술서를 작성함
요건기술서는 기능에 대한 상세 명세를 포함함
요건 기술서 작성 절차

## Slide 60: 5.2 요구사항 분류 체계 및 ID부여 규칙
요구사항은 시스템장비구성, 기능, 성능, 인터페이스, 데이터, 테스트 등 11개의 요구사항으로 분류하며 각 요구사항별 ID 부여 규칙을 정의함
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.2 요구사항 분류 체계 및 ID부여 규칙
요구사항 분류 체계 |  | ID부여 규칙 | 구분
시스템장비구성 요구사항 (ECR) | Equipment Composition Requirement | ECR-000 | 공통, 1-3 단계
기능요구사항 (SFR) | System Function Requirement | (통합재무) SFR-A-000 | 1단계
 |  | (인적자원) SFR-E-000 | 
 |  | (배치)SFR-B-000 | 
 |  | (연계)SFR-C-000 | 
 |  | (기금지원관리) SFR-F-000 | 2단계
 |  | (포털) SFR-P-000 | 
 |  | (통계) SFR-S-000 | 
 |  | (모바일) SFR-M-000 | 3단계
성능요구사항 (PER) | Performance Requirement | PER-000 | 공통
인터페이스요구사항 (SIR) | System Interface Requirement | SIR-000 | 
데이터 요구사항 (DAR) | Data Requirement | DAR-000 | 
테스트 요구사항 (TER) | Test Requirement | TER-000 | 
보안요구사항 (SER) | Security Requirement | SER-000 | 
품질 요구사항 (QUR) | Quality Requirement | QUR-000 | 
제약사항 (COR) | Constraint Requirement | COR-000 | 
프로젝트관리 요구사항 (PMR) | Project Management Requirement | PMR-000 | 
프로젝트지원 요구사항 (PSR) | Project Support Requirement | PSR-000 | 

## Slide 61: 5.3 요건기술서 작성 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 공통 (1/7)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | ECR-001 | 시스템장비 공통 | 핵심 | 시스템 H/W,S/W 장비도입 | ❍ 제안하는 소프트웨어는 국가공인품질인증(GS인증) 제품 우선, 보안 제품은 국내 CC인증 /국가정보원 보안적합성 검증필 등 국가정보원 보안가이드 라인을 준수한 제품 납품 ❍ 기존 시스템에 운영 중인 업무 및 타 시스템에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 구체적인 설치계획 등의 방안 제시하여 기관시스템과의 원활한 연동, 안정적 구성 및 다양한 기능 요건을 만족시킬 수 있도록 구축 ❍ 시스템 구축 단계에서 HW, SW 상호간 인터페이스나 호환성에 문제가 발생할 경우 해당 공급자는 적합한 제품을 발주자의 승인을 받아 대체 납품 ❍ 시스템 구성을 위해 제안 요청 내용(시스템 구성 포함) 이외의 추가 설비(HW, SW 등)가 필요한 경우, 그 내용을 제안에 포함해야 하며, 추가 설비로 인해 성능 보장 필요 ❍ 제안 제품의 설치 및 테스트 과정에서 속도 저하, 장애 발생, 보안 취약점 발견, 기능 미비 등 중대한 결함이 발생할 경우, 해당 제품의 교체, 대체, 증설, 보완을 요구할 수 있으며 제안사는 자기 부담으로 이에 대응 조치 필요 ❍ 계약장비 공급 시 제안내용과 동일 수준 이상의 성능을 보장 필요 ❍ 도입 장비의 품질에 대한 제품보증서, 기술지원확약서 (연간 유지보수 비용 및 조건 등 포함), 제조사 공급증명서 등 제시한 성능을 입증할 수 있는 공인자료를 제출해야 하며, 만약 공인 자료를 제출 할 수 없는 경우, 성능을 확인할 수 있는 구체적인 방법과 절차를 제시
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 62: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 공통 (2/7)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | ECR-002 | 시스템장비 서버 | 필수 | 시스템 서버 장비도입 | ❍ 가상화와 클라우드환경을 고려한 서버 구성필요 - 물리서버는 x86 랙 타입의 1U or 2U 서버를 권장 - 물리 서버에는 원격 접속용 물리적 포트를 제공해야 하며, 이를 통해 물리 서버 관리가 가능해야 함 - 서버 장비는 서버 가상화 기능과 호환성에 대한 문제해결 필요 - 서버 CPU는 하이퍼바이저의 호환성 테스트에 대한 문제 해결 필요 - 물리서버는 가상화를 위한 컴퓨트 노드, 베어메탈 노드, 스토리지 서비스를 위한 Ceph/Swift노드, 테스트와 품질 관리를 위한 테스트/ 스테이징, 클라우드 서비스 관리와 운영을 위한 컨트롤러 노드, 포털 서버, 모니터링 서버에 각각의 사양을 제공
- | ECR-003 | 시스템장비 스토리지 | 필수 | 시스템 스토리지 장비도입 | ❍ 블록 스토리지, 오브젝트 스토리지 형식을 별도로 구축하고 목적에 맞는 서비스를 제공 ❍ DBMS 서비스를 위해 스토리지는 공유 스토리지 기능을 제공 - 저장장치(스토리지)는 데이터 영역(Volume)별로 저장 및 백업/복구 를 할 수 있는 구조를 제공 - 저장 데이터에 대한 스냅샷을 통해 백업/복구 기능을 제공 ❍ 물리적 용량보다 큰 논리적 용량을 지정함으로써 필요에 따라 애플리케이션에 스토리지를 적시에 할당하는 기능을 제공 ❍ 스토리지의 용량 확장은 스케일아웃을 통해 제공해야 하며, 향후 서비스 확대를 고려하여 최대 확장 가능 용량을 검토 ❍ 제공되는 스토리지는 모든 가상머신과 연동되어야 하며, 무중단으로 용량을 증설할 수 있어야 함 ❍ 스토리지의 기능은 다른 서비스와의 연동을 위해 API를 제공 ❍ 온라인 중 볼륨 및 논리 단위 장치 번호(LUN) 확장 기능을 지원 ❍ 스토리지는 사용자 (계정 or 테넌트)별로 별도의 가상 네트워크로 격리 가능성 보장
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 63: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 공통 (3/7)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | ECR-004 | 네트워크/ 보안 | 필수 | 시스템 보안을 고려한 네트워크 장비 도입 | ❍ 레거시 시스템의 IP를 변경하지 않고 클라우드 서비스를 제공 ❍ L4 스위치 구성 시 레거시 연동 망의 구성을 분석하고, 인라인 구성과 아웃오브패스 구성에 대해 고려 ❍ 사용자별로 공인 IP와 사설IP를 자동 또는 임의로 할당 받을 수 서비스 제공 ❍ 가상 머신들 사이의 통신을 위한 서비스 네트워크와 가상머신 관리를 위한 관리 네트워크는 별도로 구성 필요 ❍ 네트워크 장비는 기존 운영 중인 네트워크 장비와의 연동에 문제가 없어야 하고, 기존 네트워크 장비와 명령어 체계가 유사한 장비 도입을 우선 검토 ❍ 사용자 계정별 VLAN 등을 이용하여 네트워크를 분리 가능 ❍ 네트워크 서비스는 가입자별 공인 IP와 사설 IP를 자동 설정할 수 있어야 하며, 사용자가 요청하는 임의의 사설 IP 대역을 설정 ❍ VM과VM, VM과 베어메탈 서버는 동일한 네트워크(L2)로 구성 ❍ L2, L3 스위치는 10Gbps 이상의 성능을 제공 ❍ L4 스위치는 멀티네넌시를 지원 ❍ L4 스위치는 SSL 연동이 가능 ❍ VLAN과 VxLAN 설정 및 연동이 가능 ❍ 가상스위치(OVS,OpenVSwitch)를 제공 ❍ 방화벽은 사용자별로 방화벽 룰을 설정할 수 있도록 지원 ❍ 웹 방화벽을 제공하고, 사용자별로 룰 설정이 가능 ❍ 방화벽 서비스는 멀티 테넌시를 제공해야 하며, 각 사용자별 별도의 룰을 설정 가능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 64: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 공통 (4/7)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | ECR-005 | 공통-SW 공통 | 핵심 | S/W공통요건 | ❍ 응용아키텍처 - 경영정보시스템의 응용 아키텍처는 웹 서비스 아키텍처로 구성 - 물리적/논리적 3계층의 웹 아키텍처로 구성(Presentation Layer, Business Logic Layer, Data Layer)구성 ❍ 사용자 인터페이스 - 서비스 제공 또는 정보의 접근 방식은 웹 환경을 기반으로 구성 - 사용자 인터페이스는 브라우저를 기본으로 하며, 필요 시 브라우저 위에 다른 인터페이스(플러그 인 전용 뷰어)를 추가 필요 - 다양한 사용자 환경을 지원하기 위한 오픈 웹 환경을 고려하여 인터페이스 설계 ❍ 데이터 교환 - 문자 세트 및 인코딩 : UTF-8 및 UNICODE를 표준 ❍ 공개 소프트웨어 활용 - 정부의 시책에 부응하기 위해 공개 소프트웨어 활용이 가능 ❍ 최신성 - 신규로 도입되는 모든 소프트웨어는 검증된 최신 버전의 제품으로 도입 ❍ 데이터 가용성 - 주요 데이터에 대한 가용성 보장을 위한 데이터 백업 정책을 수립 필요 - 데이터 백업과 복구를 위한 백업 아키텍처를 수행 ❍ 응용 어플리케이션 - 응용 어플리케이션 소스 데이터를 백업 필요 - 업무용 통합 어플리케이션을 개발하고 병렬 구성
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 65: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 공통 (5/7)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | ECR-005 (계속) | 공통-SW 공통 | 핵심 | S/W공통요건 | ❍ SW엔진 가용성 - 응용 서비스 제공을 위한 SW 엔진을 이중화 구성해야 한다 - SW방식의 클러스터링 기능을 제공 해야 한다 (DBMS Clustering, WAS Clustering 등) - 병렬배치 및 부하부산 도구를 이용한 이중화 구성을 제공해야 한다 - WEB 서버(HTTP 데몬) 병렬 구성, IAM, LDAP 병렬 구성, EAI SW 병렬 구성 - 핵심 기간 업무 서비스, 외부 민원인 대상 서비스 장애 시 전체 서비스에 영향을 미치는 시스템이 이중화 대상이 되어야 한다 - 내부 직원용 서비스, 단순 업무 지원 서비스, 장애가 발생해도 해당 서비스에만 영향을 미치는 시스템은 이중화 대상에서 제외되어야 한다 ❍ SW성능 - 업무 유형별, 시스템 기능별로 논리적 분리 구성 - 업무별 데이터 연계성(Dependency) 등을 고려하여 DB 아키텍처 설계 - 표준 SW 아키텍처(응용 아키텍처)를 준수하여 응용 프로그램을 개발 - 시스템 추가 확장 및 신규 시스템 도입 시, 기존 시스템 아키텍처와 호환성 고려 - 주요 SW에 대한 성능관리 도구를 도입고려 - 주요 시스템에 대한 성능 측정 항목 및 요구 임계치를 정의 필요 - 신규 도입 및 시스템 증설 시, 검증된 최신 버전의 SW를 도입 - 시스템의 확장 및 해당 시스템과 연계되는 타 시스템의 증설 또는 업그레이드 작업 시, 연동성 및 이식성을 고려
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 66: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 공통 (6/7)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | ECR-006 | 공통-SW 운영 및 관리 편의성 | 필수 | SW 운영 및 관리 편의성을 고려한 도입 | ❍ 통합모니터링, 보안, 인터페이스, 패치, 장애를 고려한 운영 관리 필요 - 다양한 관리도구에 대하여 통합 모니터링을 구성 - 통합 콘솔을 통한 모든 이벤트 및 작업 로그 등을 통합 관리필요 - 각종 보안도구의 기능 및 정책 설정을 위한 통합 보안관리 체계를 구성 - 각종 보안 관련 장비 및 SW의 기능을 통합 관리필요 - 각 SW에 대하여 기본적인 운영자 인터페이스는 웹 환경 구성 - 다양한 운영자 환경을 지원하기 위하여 오픈 웹 환경을 고려 - 각 SW의 기능 보완, 성능 향상 및 보안 강화 등을 위한 패치 설치 환경을 구축 - 장애처리 및 유지보수를 위한 기본 환경을 구축 - 기본적인 장애처리를 위한 도움말 기능을 제공
- | ECR-007 | 공통-SW확장성 | 필수 | SW 확장성을 고려한 도입 | ❍ 호환성 - 표준 규격의 시스템 SW와 호환성을 제공 - 동일 규격의 타 솔루션과 호환성을 제공 - 솔루션 대체 시, 커스터마이징 작업이 없거나 최소화 필요 ❍ 이식성 - 오픈 플랫폼 장비에 별도의 커널 수정없이 설치 가능 - 운영체제 및 시스템 SW 버전의 마이너 업그레이드에 대한 영향이 없거나, 최소화 ❍ 유연성 - 아키텍처 변경에 따른 시스템 환경 변화에 대한 영향이 없거나, 최소화 - 타 SW의 설치 또는 운영에 영향 최소화 - SW 기능 개선 및 버그 수정을 위한 패치 적용 시 타 SW에 영향 최소화 ❍ 서비스 확장성 - 서비스 확대 및 시스템 증설에 따른 선형 확장 기능을 제공 필요 - 가상화를 통한 확장성을 제공필요
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 67: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 공통 (7/7)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용 | 규격
- | ECR-008 | 공통-납품 품질보증 | 핵심 | 납품 제품에 대한 품질보증 고려 | ❍ 현재 생산이 중단되었거나, 생산중단 계획 중인 제품을 공급 장비로 납품, 설치할 수 없음 ❍ 계약장비 납품 시, 제안 내용과 동일 수준 이상의 성능을 보장 ❍ 제품의 최종 검사완료일부터 1년까지 제품에 결함이 없음을 보증하고 동 기간 동안 별도의 비용요청 없이 하자보수 서비스 제공 ❍ 하자담보기간은 사업완료(검수 후) 후 12개월로 하며, 동기간 중 SW및 HW의 성능, 설계, 제작, 설치 등과 관련한 하자가 발생할 경우 무상으로 보수(패치 및 업그레이드 포함) 또는 동일 장비의 신품으로 교환 ❍ 제안사는 정보시스템 구축에 따른 국가정보원 보안성 심의 결과를 사업기간 내에 반영해야 하며, 이에 따른 비용은 행정안전부와 제안사(구축사업자)가 협의하여 결정 | -
- | ECR-015 | 공통 기능 | 핵심 | 공통 서비스 기능 도출 및 컴포넌트 구성 | ❍ 구축 업무를 분석하여 공통기능을 도출필요 ❍ 공통기능을 공통 콤포넌트로 구성하여 업무 기능에서 공통으로 사용할 수 있도록 서비스 제공 ❍ Web페이지, 비즈니스 로직의 공통 가능한 요소를 도출하여 정의필요 ❍ 성능향상을 위한 어플리케이션 캐쉬를 활용 할 수 있는 공통 서비스 제공 필요 | -
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 68: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 1단계
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용 | 규격
- | ECR-009 | 개발플랫폼 도입 | 핵심 | UI개발플랫폼 도입 | ❍ 전자정부 프레임워크와 연동 가능한 장비 도입 ❍ 업무환경과 인프라 환경을 고려한 제품 선정 ❍ 생산성을 향상시킬 수 있는 통합 개발환경 제공 ❍ 드래그앤드랍(Drag & Drop)방식의 서비스 제공 ❍ 멀티 플랫폼 지원 가능 ❍ 개발에서 배포까지 가능한 서비스 제공 ❍ Non Active-X , No Plug-in 제품 ❍ Multi Device(iOS 및 Android) 및 Multi Browser 지원 ❍ 데이터 그룹화, 필터링, 정렬, 엑셀저장, 컬럼별 합계/평균 지원 ❍ 다양한 입력 형식 지원 [Radio,check box,input 등 ] ❍ 열단위, 행단위, 이전 병합결과에 따른 행,열 병합 기능 지원 필수 ❍ 출력 필요 시 추가 서식개발 작업 없이 리포팅 툴과 자동 연계 기능 | 1식
- | ECR-010 | 레포팅 도구 도입 | 핵심 | 다양한 보고서 표출 및 결과 제공 도구 도입 | ❍ 공단의 개발프레임워크, UI프레임워크와 연동 가능한 제품의 제공 필요 ❍ Non-ActiveX방식의 웹 표준 및 웹 접근성 기준의 HTML5표준 기술기반의 제품을 제공필요 ❍ 차트, 그래프, Cross Tab, Drilling, 등의 기능 제공 필요 ❍ 개발생산성 및 운영 편의 향상을 위해 리포트 데이터와 폼이 구성가능한 형태로 구성 ❍ 외부문서(HWP, Office) 복사하기 붙이기 기능을 제공 ❍ 다양한 보고서 형태 및 출력/저장 옵션을 제공 - Drag & Drop 방식의 데이터 매핑 및 JavaScript 사용 지원 - 다양한 출력 포맷으로 Export 가능(hwp, ppt, doc, xls, pdf, txt, bmp, jpg, tif 등) - 프린트 예외 객체, 화면 출력 예외 객체, Excel 저장 시 예외 객체 설정 기능 ❍ 챠트, 그래프 등 컴포넌트 제공이 가능 ❍ 멀티 OS, 멀티 브라우저 등 다양한 사용자 환경을 지원 | 1식
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 69: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 2단계 (1/3)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용 | 규격
- | ECR-011 | 통계분석 DBMS 도입 | 핵심 | 통계정보 분석 DBMS | ❍ 1TB이상의 데이터 분석 가능한 성능 보장 ❍ Premium Edition SW E-LTU perpetual License ❍ Machine learning 기능 포함 ❍ 개발계 라이선스 무상제공 ❍ 1년 무상유지보수 포함 ❍ DBMS 해당 사양 이상 - 3.0GHz 12Core / 128GB Memory - OS영역 : 600GB *2 (RAID 1) - Data영역 : 1.2TB * 6 = 7.2TB (RAID50 구성 : Usable 4.4TB) - Power supply 이중화 - 네트웍 이중화 (1G NIC 1EA , 10G NIC 1EA) ❍ 네트웍 장비 사양 이상 - 10G 12port이상 2대 ( Private 망) - 1G 12port이상 2대 ( Public 망) | 1식
- | ECR-012 | 통계분석 솔루션도입 | 핵심 | 데이터 추출/분석을 위한 도구 | [OLAP] ❍ vCPU - 4 Core ❍ Pivoting, DrillUp/Down 및 DrilltoDetail 등 기본 OLAP 기능 ❍ Report, OLAP, Graph를 하나의 화면에서 동시 구현 ❍ 최적화 도출을 위한 Simulation/Forecasting ❍ 분석결과를 Excel로 Export시 동일 기능 작동 지원 ❍ 분석결과에 대한 다양한 그래프 제공, Script 코딩없이 다양한 형태의 보고서 작성 ❍ 엑셀의 모든 기능 지원 ❍ 이기종 DB에서 추출한 결과를 하나의 화면에 표현 ❍ 이상치 분석결과에 대한 Alert, E-mail, SMS기능연동지원 ❍ 한 화면에 여러 개의 OLAP, Report 동시 Porting, 한 화면에서 여러 개체의 상호 연동 화면 구축 ❍ Scheduling 및 Real-Time, 전체 또는 부분적으로 화면 갱신 ❍ 통계 함수를 사용한 분석 및 계산식을 적용한 연산 기능 지원 ❍ 실시간적인 비정형 분석 수행 가능 ❍ 생성된 Meta를 업무 사용자별로 권한 지정 가능 | 1식
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 70: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 2단계 (2/3)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용 | 규격
- | ECR-012 (계속) | 통계분석 솔루션도입 | 핵심 | 데이터 추출/분석을 위한 도구 | [OLAP] ❍ 웹에서 권한이 있는 사용자가 보고서를 조회하고 분석작업을 실행 ❍ 기본View가 없는 비정형분석은 Meta항목을 새롭게 구성해 분석하고 저장 가능 [DW/ETL] ❍ vCPU - 4 Core ❍ x86 서버용(가상화 환경지원) ❍ 데이터 병렬 추출 처리 지원 ❍ 다양한 H/W, OS, DBMS 지원 ❍ 다양한 필터링 기능, 데이터 정제 및 변환 시 소스와 타켓 간에 1:1, 1:M, M:M 등의 매핑지원) ❍ 다양한 변환 가능(조건처리, Type, Format, 산술연산, 함수, Sort기능), 다양한 한글 문자셋 지원 가능 ❍ 데이터 적재 시 다양한 DBMS 및 빅데이터 적재 스크립트 생성 지원 ❍ GUI 환경의 사용자 인터페이스 ❍ 다양한 기본함수 및 사용자정의 함수 처리, 다중 개발자 환경 지원 ❍ 추출, 적재, 갱신 스케줄링 지원, 실시간 모니터링 기능 지원 ❍ GUI 환경의 편리한 모니터링 환경, 개발/스케줄/실행/ 모니터링 통합화면 제공 | 1식
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 71: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 2단계 (3/3)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용 | 규격
- | ECR-013 | 연계 솔루션 도입 | 핵심 | 타 시스템 연계를 위한 연계 ESB 솔루션 | ❍ 송수신 전문 암∙복호화 지원, 송수신 메시지에 대한 암호화/ 복호화 지원 ❍ 메시지의 내용 기반의 라우팅 기능 지원 및 위치 투명성 제공, 서비스의 위치관리 기능 제공 ❍ 정해진 시간에 일정한 메시지 전송 수가 보장되도록 보정, 메시지 전송의 안정성과 보안성을 지원 ❍ 메시지 가공/변환 및 프로토콜 변환 기능 제공, XML 기반의 동기/비동기 메시징 지원 ❍ 국가표준 암호화 알고리즘 지원 및 XML 기반 암호화/전자 서명, SSL 지원 ❍ 서비스관리 및 응답시간, 실패에 대한 통계기능 지원 ❍ 다양한 인터랙션 스타일(Request/Reply, Pub/Sub, Store and Forward) 제공 ❍ HA를 위해 클러스터링, Fail-Over 등의 메커니즘 제공으로 장애처리 시 재전송 기능 지원 ❍ 솔루션 자체적인 통합연계 모니터링 지원, 각종 RDBMS 및 XML DB와의 편리한 연계기능 ❍ Custom Adapter(EAI, Open Api 등) 개발 요구 시, 개발 보장 ❍ 메시지 무결성 및 비밀성 보호와 송신자의 인증 ❍ TCP/IP, SOAP등 다양한 Protocol에 대한 Gateway 제공 ❍ 설정된 값에 따라 계속적인 연결 재시도 및 장애 Notify, 장애발생 시 데이터 자동 재전송 기능 ❍ 연계전문 관리기능, 대시보드 형태의 통합 연계 모니터링 기능 제공 ❍ Site Licence 제공 | 1식
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 72: 5.3.1 시스템 장비 요구사항 > 3단계
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용 | 규격
- | ECR-014 | 모바일 솔루션 도입 | 핵심 | 모바일 서비스 제공을 위한 솔루션 | ❍ Storage - NAS 스토리지 Usable 4TB, NFS 프로토콜 지원 - SSD (내부용 2TB + 외부용 1.1TB + 여유률 0.9TB = 4TB) - 16 Mem*4-컨트롤러당 10G 2 Port ❍ VMI용 L4 - Citrix NetScaler MPX 5905 Standard Edition(1 Year HWM 포함) ❍ VMI 스위치 - L3, 24x1GbE, 2xCombo, 2x ❍ RACK + KVM - 42U 표준서버랙 - KVM 모니터 콘솔 ❍ 소프트웨어 - 모바일 백신: 안드로이드 용 모바일 백신 - MS OS: WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (AD구성) - MS DB: SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd - 인사DB 연동: 인사연동 S/W - Hypervisor: Citrix XenServer - Standard Edition(Socket 기준) | 1식
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 73: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (1/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-001 | 예산기준정보 | 필수 | 예산 편성/집행/통제를 위한 기준정보를 등록/관리하는 업무 | ○ 예산부서를 등록하여 예산을 예산부서로 사용/통제 할 수 있는 기능 - 기초 예산부서 생성 하는 기능 - 예산부서 복사/신규/추가/저장/조회 하는 기능 : 조직 부서와 예산편성 부서 다를 수 있음 ○ 사업코드 및 사업내용정보를 등록하여 관리하는 기능 - 사업관리 기준정보를 등록/추가/삭제/조회/출력 하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-002 | 중기사업 기준정보 | 필수 | 중장기계획 수립에 필요한 정부에서 관리하는 코드/명 체계를 관리하는 업무 | ○ 중기지출 관리구분 코드는 분야/부문/프로그램/단위사업/세부사업 코드를 등록하여 관리하는 기능 - 지출 프로그램/단위사업/세부사업 코드 등록/저장/조회 하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-003 | 정부예산회계 (기준정보) | 필수 | 공단예산코드-정부예산코드 매핑 정보를 관리하고 dBrain 연계 업무 | ○ 공단예산코드-정부예산코드 매핑 정보를 조회/추가/삭제/저장하는 기능 ○ 중기사업계획 업무의 전산화와 dBrain 인터페이스 기능 - 중기사업계획관리 기능 구현 및 dBrain 연계 구현
통합재무 정보 | SFR-A-004 | 작성요청 (사업계획) | 필수 | 사업계획서 작성 요청하는 정보를 등록하는 업무 | ○ 중기사업계획서 작성 요청하는 정보를 등록/삭제/저장/조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-005 | 사업계획작성 | 핵심 | 기금 중기사업계획서 (5개년도)를 중기사업계획 수립 하는 업무 | ○ 중기사업계획서 작성 요청하는 정보를 등록/삭제/저장/조회하는 기능 ○ 중기사업부서에서 기금 중기사업계획서(5개년도)를 지출 예산계획을 작성하여 관리하는 기능 - 사업부서에서 5개년도 지출 예산계획 작성 정보를 전년도 가져오는 기능 - 사업부서에서 5개년도 지출 예산계획 작성/삭제/저장/엑셀 다운받는 기능 ○ 중기사업부서에서 기금 중기사업계획서(5개년도)를 수입/지출 예산계획 등록한 내역을 승인하여 관리하는 기능 - 5개년도 수입/지출 예산계획 작성정보를 조회/승인 하는 기능

## Slide 74: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (2/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-006 | 사업계획취합 | 핵심 | 중기사업부서에서 등록한 지출 사업계획정보 취합 | ○ 중기사업부서에서 등록한 지출 사업계획정보 취합하여 관리하는 기능 - 5개년 지출 예산계획 승인내역정보를 취합/생성/저장/조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-007 | 예산과목관리 | 핵심 | 예산운영에 필요한 연도별 회계구분, 수입·출 예산과목 정비와 내역사업ID 등 현행화 | ○ 회계구분관리 - 법인, 기금 등 회계구분 조회/등록/수정 기능 ○ 기능별 예산과목 - 수입 관-항, 지출 프-단-세 코드 조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 성질별 예산과목 - 수입 항목, 지출 목-세목-세세목 코드 조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 내역사업ID현행화 - 내역사업ID 조회/등록/수정/삭제 기능 - 공단의 모든 내역사업을 관리하는 내역사업ID,통합내역사업, 당해년도내역사업 현행화
통합재무 정보 | SFR-A-008 | 산출정형화 테이블관리 | 핵심 | 아날로그 방식의 예산편성 산출기초를 디지털화하기 위하여 정형화 예산편성 테이블 관리 | ○ 수량단위관리 - 수량단위 조회/등록/수정/삭제 기능 - 명, 개, 매, 권, 대, 식, m, l, 개소, 과정, 시간… 등 수량단위 등록 및 우선순위 정렬 ○ 반복회수단위관리 - 반복회수단위 조회/등록/수정/삭제 기능 - 회, 부, 종, 월, 일… 등 반복회수단위 등록 및 우선순위 정렬 ○ 수입 정형화 테이블 - 수입예산정형화테이블조회/등록/수정/이력관리 기능 - 수입예산 산출기초를 세세목별 단가*수량*반복회수*요율로 정비한 정형화 테이블 관리 ○ 지출 정형화테이블 - 지출예산정형화테이블조회/등록/수정/이력관리 기능 - 지출예산 산출기초를 세세목별 단가*수량*반복회수*요율로 정비한 정형화 테이블 관리

## Slide 75: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (3/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-009 | 산출기준값 관리 | 필수 | 기준단가, 기준요율 등 산출기준값을 정형화 테이블에 등록하여 예산요구 시 자동으로 설정되도록 지원 | ○ 기준단가관리 - 기준단가 조회/등록/수정 기능 - 연도별 기준단가를 현행화하여 정형화 테이블에 등록 ○ 기준요율관리 - 기준요율 조회/등록/수정 기능 - 연도별 기준요율을 현행화하여 정형화 테이블에 등록 ○ 기준단가테이블 현행화 - 기준단가테이블현행화 조회/등록/수정 기능 - 봉급테이블 등 행렬 값을 가지고 있는 연도별 기준단가표 등록 ○ 기준요율테이블 현행화 - 기준요율테이블현행화 조회/등록/수정 기능 - 감리비요율 등 행렬값을 가지고 있는 연도별 기준요율표 등록
통합재무 정보 | SFR-A-010 | 기준정보 | 핵심 | 예산운영 기준회계연도와 모든 부서의 예산요구관련 권한 및 결재라인 설정, 예산편성차수 등 관리 | ○ 기준회계연도설정 - 기준회계연도 및 기간 조회/등록/수정 기능 ○ 사업부서사용권한설정 - 예산업무 각 본부별 담당부서별 사용권한 조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 예산결재형태설정 - 예산업무 각 본부별 담당부서, 담당자 설정 조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 예산편성차수관리 - 예산편성차수+조정차수+확정차수, 일자 관리 조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 내역사업 예산속성관리 - 추진여부관리, 비사업구분관리, 사업형태관리, 이월종류관리, 비예산여부관리, 재원구분관리, 계속사업여부관리, 수행주체관리, 지원방식관리, 지원근거관리, 공단전략방향 조회/등록/수정/삭제기능 ○ 내역사업 분석속성관리 - 보조금속성 중 지역별 코드, 성별코드, 생애주기별 코드, 소득기준별 코드, 경제성질별코드, 교육단위별코드, 기업규모별코드, 개인가구 구성유형별코드, 서비스유형별코드, 보훈유형별코드, 장애인유형별 코드 조회/등록/수정/삭제 기능 - 자율분석1 조회/등록/수정/삭제 기능 - 자율분석2 조회/등록/수정/삭제 기능

## Slide 76: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (4/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-011 | 예산요구 | 핵심 | 모든 부서는 기금회계 및 법인회계의 한 해에 필요한 수입·지출 예산요구서를 작성하여 예산부서에 제출 | ○ 내역사업구조화 - 내역사업구조화 조회/등록/수정/삭제 기능 및 내역사업ID 추가등록 기능 - 부서별 예산편성을 위하여 당해년도 내역사업구조화를 위하여 전년도와 내역사업 ID테이블을 참조하고 필요 시 내역사업ID 추가등록 ○ 내역사업예산속성 - 내역사업 예산속성 현행화 조회/등록/수정/삭제 기능 - 내역사업 예산속성 현행화 : 추진여부, 사업기간, 재원, 총 사업비, 수행주체, 담당자, 지원근거 등 ○ 내역사업분석속성 - 내역사업 분석속성 현행화 조회/등록/수정/삭제 기능 - 내역사업 분석속성 현행화 : 보조금속성, 자율분석속성 ○ 당초수입예산편성요구 - 당초수입예산요구 조회/등록/수정/삭제 기능 및 전년도 수입예산 내역 조회 기능 - 전 부서에서 요구하는 당초예산 정형화된 수입예산편성 요구 등록 ○ 당초지출예산편성요구 - 당초지출예산요구 조회/등록/수정/삭제 기능 및 전년도 지출예산 내역 조회 기능 - 전 부서에서 요구하는 당초예산 정형화된 지출예산편성 요구 등록 ○ 추경수입예산편성요구 - 추경수입예산요구 조회/등록/수정/삭제 기능 및 기정 수입예산 내역 조회 기능 - 전 부서에서 요구하는 추경예산 정형화된 수입예산편성 요구 등록 ○ 추경지출예산편성요구 - 추경지출예산요구 조회/등록/수정/삭제 기능 및 기정 지출예산 내역 조회 기능 - 전 부서에서 요구하는 추경예산 정형화된 지출예산편성 요구 등록 ○ 세부사업설명서 - 세부사업별 예산안 설명서 조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 예산안인쇄 - 부서별 수입예산요구서 인쇄 및 엑셀 등 다운로드 기능 - 부서별 지출예산요구서 인쇄 및 엑셀 등 다운로드 기능

## Slide 77: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (5/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-011 (계속) | 예산요구 | 핵심 | 모든 부서는 기금회계 및 법인회계의 한 해에 필요한 수입·지출 예산요구서를 작성하여 예산부서에 제출 | ○ 예산요구서승인요청 - 예산결재형태설정에 따라 예산요구서 승인 요청 및 취소 기능 ○ 예산요구서승인 - 승인 요청 건에 대한 내역조회/승인처리/반려처리 기능
통합재무 정보 | SFR-A-012 | 예산편성조정 | 핵심 | 부서로부터 취합한 예산 요구서에 대한 예산편성 조정과 지원사업자가 제출한 사업계획에 따른 기금회계 예산추가요구, 시뮬레이션을 통한 일괄 예산편성조종과 예산편성조정조서 출력 | ○ 예산편성취합 - 부서별 수입 및 지출예산요구서 목록 접수를 위해 요구목록조회 및 예산편성조정테이블 생성 기능 ○ 예산편성취합취소 - 수입 및 지출예산편성조정테이블 생성을 취소하고 해당부서에 예산 재요구 요청하기 위한 접수목록조회 및 반려 기능 ○ 기금회계예산추가요구 - 지원사업자가 제출한 사업계획에 따른 기금보조사업 예산 추가등록 - 기금수입예산추가요구 조회/등록/수정/삭제 기능 - 기금지출예산추가요구 조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 수입예산편성조정 - 수입예산요구내역에 대한 예산부서의 예산편성조정 업무 - 관항별, 부서별, 세세목별 수입예산편성조정내역 조회/등록/수정기능 - 수입예산편성조정회수별 이력을 통한 수입예산편성조정조서 조회/인쇄 기능 ○ 지출예산편성조정 - 지출예산요구내역에 대한 예산부서의 예산편성조정 업무 - 예산편성내역의 기준액 및 기준요율 시뮬레이션을 통한 일괄 예산편성조정 - 세부사업별 지출예산편성조정내역 조회/등록/수정 기능 - 내역사업별 지출예산편성조정내역 조회/등록/수정 기능 - 부서별 지출예산편성조정내역 조회/등록/수정 기능 - 세세목별 지출예산편성조정내역 조회/등록/수정 기능 - 기준액 시뮬레이션을 통한 일괄 예산편성조정 조회/처리 기능 - 기준요율 시뮬레이션을 통한 일괄 예산편성조정 조회/처리 기능 - 지출예산편성조정회수별 이력을 통한 지출예산편성조정조서 조회/인쇄 기능

## Slide 78: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (6/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-013 | 예산안인쇄 | 필수 | 기금운영계획안 및 법인회계예산안 인쇄 | ○ 기금운용계획안인쇄 - 기금회계예산의 문화체육국가예산 등록을 위한 기금운용계획안 인쇄 - 기금운용계획안 수입과목총괄표 , 수입기금운영계획안, 지출과목총괄표, 지출기금운용계획안 조회/인쇄 기능 ○ 법인회계예산안인쇄 - 법인회계예산의 문화체육관광부 심의, 이사회 의결을 위한 법인회계예산안 인쇄 - 법인회계예산안 수입과목총괄표, 지출과목총괄표 조회/엑셀다운로드/인쇄 기능 - 법인회계예산안 수입예산안, 지출예산안 조회/인쇄 기능
통합재무 정보 | SFR-A-014 | 예산확정처리 | 핵심 | 기금회계 및 법인회계 예산 확정처리 | ○ 예산확정처리 - 기금회계 및 법인회계 예산확정으로 수입계획과 집행계획서 생성 - 기금회계예산확정처리 기능 - 법인회계예산확정처리 기능
통합재무 정보 | SFR-A-015 | 예산서 인쇄 | 필수 | 예산 확정된 기금회계 및 법인회계 예산서 인쇄 | ○ 기금예산서인쇄 - 기금회계예산 확정된 수입 및 지출 예산서 인쇄 기능 ○ 법인예산서인쇄 - 법인회계예산 확정된 수입 및 지출 예산서 인쇄 기능 ○ 기금합본예산서인쇄 - 기금회계예산 당초부터 최종 추경분까지 수입 및 지출 합본예산서 인쇄 기능 ○ 법인합본예산서인쇄 - 법인회계예산 당초부터 최종 추경분까지 수입 및 지출 합본예산서 인쇄 기능
통합재무 정보 | SFR-A-016 | 예산 시계열통계 | 필수 | 연도별 예산 편성액 시계열적 비교 | ○ 기금회계예산분석 - 기금회계 수입예산 관항별/항목별 시계열 예산액 비교 조회/인쇄 기능 - 기금회계 지출예산 세부사업별/내역사업별/성질별시계열 예산액 비교 조회/인쇄 기능 ○ 법인회계예산분석 - 법인회계 수입예산 관항별/항목별 시계열 예산액 비교 조회/인쇄 기능 - 법인회계 지출예산 세부사업별/내역사업별/성질별시계열 예산액 비교 조회/인쇄 기능

## Slide 79: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (7/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-017 | 예산종합 평가준비 | 핵심 | 예산종합평가를 위해 성과관리대상사업을 설정하고 평가지표별 배점관리 등 평가를 위한 준비작업 처리 | ○ 성과관리대상사업신청 - 성과관리대상사업 조회/등록/수정/삭제 기능 - 공단의 모든 부서는 예산종합평가계획을 숙지하고 성과관리 대상사업을 선정하여 투입지표, 과정지표, 결과지표 작성 ○ 성과관리대상사업 조정 - 성과관리대상사업 신정목록 조회 기능, 성과관리대상사업조정 등록/수정 기능 - 예산부서는 부서에서 작성한 성과관리 대상 사업내역을 검토하여 조정 후 확정 ○ 평가지표별 배점관리 - 평가지표뵬 배점 조회/등록/수정/삭제 기능 - 예산부서는 예산종합평가계획에 의거 평가지표별 배점과 지수를 비롯한 산출방법 등록 ○ 세세목별 성과속성설정 및 성과속성 조회/등록/수정 기능 - 예산부서는 세세목별로 경상경비, 비경상경비(사업비), 제외대상 등 성과속성을 설정하여 등록 ○ 세세목예산 성과제외대상관리 - 세세목예산 성과제외대상 조회/등록/수정 기능 - 예산부서는 성과속성이 적용된 당해년도 지출예산의 세세목별 예산액 중 성과 제외대상 설정 ○ 평가마감일관리 - 성과평가 회수와 마감일 조회/등록/수정/삭제 기능 - 성과평가 회수별 마감처리/취소 기능 - 예산부서는 예산종합평가를 위한 부서별 자료제출마감일을 등록하여 처리
통합재무 정보 | SFR-A-018 | 예산종합 평가처리 | 핵심 | 예산종합평가제도 운영계획에 의거 성과관리사업 실적과 각부서의 내역사업별 예산운영실적을 토대로 팀별 예산종합평가 실시 | ○ 성과관리 사업실적관리 - 성과관리사업 투입지표 달성도 조회/등록/수정 기능 - 성과관리사업 과정지표 달성도 조회/등록/수정 기능 - 성과관리사업 결과지표 달성도 조회/등록/수정 기능 - 성과관리 사업이 선정된 부서는 예산성과관리사업 관리지표(투입지표, 과정지표, 결과지표) 달성 여부 등록

## Slide 80: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (8/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-018 (계속) | 예산종합 평가처리 | 핵심 | 예산종합평가제도 운영계획에 의거 성과관리사업 실적과 각부서의 내역사업별 예산운영실적을 토대로 팀별 예산종합평가 실시 | ○ 경상경비 집행률관리 - 경상경비 집행률 집계/조회 기능 - 경상경비의 수정예산 대비 집행액 비율을 통해 경상경비 집행률 산정 후 해당배점에 따른 지수값 산출 ○ 사업비 집행률관리 - 사업비(비경상경비)집행률 집계/조회 기능 - 비경상경비의 수정예산 대비 집행액 비율을 통해 사업비 집행률 산정 후 해당배점에 따른 지수값 산출 ○ 사업비 조기집행실적 - 사업비 조기집행실적 집계/조회 기능 - 기재부 재정조기집행 점검 대상 법인회계 예산에 한해, 집행계획 대비 6월까지 집행실적을 점검하여 집행률 산정 후 해당배점에 따른 지수값 산출 ○ 예산전용 평가 - 예산전용회수 집계/조회 기능 및 예산전용금액 집계/조회 기능 - 부서별 수정예산 대비 예산전용 회수와 전용금액에 따른 지수값 산출 ○ 예산조정 평가 - 예산조정회수 집계/조회 기능 및 예산조정금액 집계/조회 기능 - 부서별 수정예산 대비 예산조정 회수와 조정금액에 따른 지수값 산출 ○ 예산이월 평가 - 예산이월회수 집계/조회 기능 및 예산이월금액 집계/조회 기능 - 명시이월 및 사고이월 건수에 따른 지수값과 부서별 수정예산 대비 이월금액 비율에 따른 지수값 산출 ○ 성과관리사업평가 - 성과관리사업 투입지표 조회/집계 기능 - 성과관리사업 과정지표 달성도 집계/조회 기능 - 성과관리사업 결과지표 달성도 집계/조회 기능 - 성과관리사업의 투입지표의 집행률에 따라 지수값 산정과 과정지표 및 결과지표의 달성 지수값 산출 ○ 예산종합평가결과 작성 - 예산종합평가결과 조회/인쇄/다운로드 기능 - 각 지표별 평가점수를 산정하여 예산종합평가결과를 작성하여 모든 부서에 통보

## Slide 81: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (9/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-018 (계속) | 예산종합 평가처리 | 핵심 | 예산종합평가제도 운영계획에 의거 성과관리사업 실적과 각부서의 내역사업별 예산운영실적을 토대로 팀별 예산종합평가 실시 | ○ 평가열람 및 이의신청 - 부서별 예산종합평가결과 열람 기능 및 부서별평가이의신청 조회/ 등록/수정/삭제 기능 - 예산종합평가결과를 수용할 수 없으면 불복사유를 작성하여 이의신청 ○ 예산종합평가결과 조정 - 예산종합평가결과 조정내역 조회/등록/수정/삭제 기능 - 예산편성·집행심의회에 의해 결정된 결정사항을 반영하여 평가결과 확정
통합재무 정보 | SFR-A-019 | 예산집행 계획수립 | 필수 | 각 팀별 예산집행계획을 수립하고 예산담당자가 승인요청하여 부서장이 승인처리하는 업무 | ○ 각 팀에서 예산집행계획 등록/삭제/저장/결재/조회/엑셀 하는 기능 ○ 각 팀에서 예산집행계획서 승인요청을 관리하는 기능 ○ 부서별 예산집행계획서 내역을 관리하는 기능 - 각 팀에서 부서장이 승인한 예산집행계획 내역을 조회 또는 엑셀로 다운로드 하는 기능 - 각 팀에서 부서장이 승인요청한 예산집행계획정보를 승인하는 기능 ○ 예산부서 부서장이 예산집행계획서를 승인하는 기능 - 각 팀의 승인요청 대상 예산집행계획정보를 조회 또는 엑셀로 다운로드하는 기능 - 승인요청한 예산집행계획정보를 부서장이 승인하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-020 | 예산배정 | 핵심 | 각 팀에서 예산담당자가 예산을 정기별/ 수시배정하고 승인요청하고 부서장이 배정결과를 승인하는 업무 | ○ 각 팀에서 분기별 예산을 정기배정하는 기능 - 각 팀에서 분기별 예산을 정기배정 등록/삭제/저장/조회/결재/ 엑셀 하는 기능 - 각 팀에서 분기별 예산 정기배정정보를 행추가/행삭제하는 기능 ○ 업무부서에서 예산을 수시배정하는 기능 - 업무부서에서 예산 수시배정 정보를 조회하는 기능 - 업무부서에서 예산을 수시배정 등록/삭제/저장/조회/결재/ 엑셀 하는 기능 - 업무부서에서 예산 수시배정정보를 행추가/행삭제 하는 기능 - 예산집행계획에 따른 예산배정이 될 수 있게 업무처리 개선 ○ 각 팀에서 수시예산배정된 내역을 승인요청 하는 기능 - 각 팀에서 예산배정된 내역을 승인요청 정보를 조회하는 기능 - 각 팀에서 예산배정된 내역을 승인요청 하는 기능 - 예산집행계획에 따른 예산배정이 될 수 있게 업무처리 개선

## Slide 82: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (10/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-020 (계속) | 예산배정 | 핵심 | 각 팀에서 예산담당자가 분기별 예산을 정기별/ 수시배정하고 승인요청하고 부서장이 배정결과를 승인하는 업무 | ○ 각 팀에서 수시예산배정 승인하는 기능 - 각 팀에서 예산배정 승인정보를 조회하는 기능 - 각 팀에서 예산배정 승인요청한 내역을 승인 하는 기능 ○ 각 팀에서 수시예산배정 승인내역을 조회 후 예산배정 정보에 배정처리 하는 기능 - 각 팀에서 예산배정 승인한 정보를 배정처리 하는 기능 ○ 집행된 예산(배정/실적)을 다기간으로 조회조건으로 조회 및 출력하는 기능 - 집행된 예산을 조회하고 출력 하는 기능 - 예산배정과 집행실적의 다기간 자료 조회기능 추가로 개발 요청하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-021 | 예산변경서 작성 | 필수 | 예산담당자가 예산전용신청서 작성하고 승인요청/승인/반려 처리를 할 수 있는 업무 | ○ 예산담당자가 예산전용신청서 내역을 관리하는 기능 - 예산담당자가 예산전용신청서를 등록/삭제/저장/조회 하는 기능 - 예산담당자가 예산전용신청서를 승인요청 하는 기능 - 예산담당자가 예산전용신청서를 승인/반려 하는 기능 ○ 한 팀의 예산을 다른 팀으로 통째로 이동 : 한 팀의 예산을 다른 팀으로 통째로 옮기는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-022 | 예산변경서 신청 | 필수 | 각 팀에서 예산담당자가 예산변경서를 작성하여 승인요청/승인/반려 처리를 할 수 있는 업무 | ○ 부서 예산변경서 등록내역관리 하는 기능 - 부서 예산변경서 등록/삭제/저장/조회 하는 기능 - 부서 예산변경서 승인요청 하는 기능 - 부서 부서장이 예산변경서 등록정보를 승인/반려 처리 하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-023 | 예산변경승인 | 필수 | 각 팀에서 예산변경 승인한 내역을 예산부서에서 조회한 후 승인요청/승인/반려를 할 수 있는 업무 | ○ 예산부서 예산변경 등록내역을 조회 후 승인요청 하는 기능 ○ 예산부서 예산변경요청 승인요청 내역을 조회 후 승인 또는 반려하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-024 | 예산절감 | 필수 | 각 팀에서 예산담당자가 예산 절감액 및 예산 불용서를 신청/승인요청하면 부서장이 승인하고 예산부서에서 승인/ 반려 하는 업무 | ○ 각 팀에서 예산 절감액 작성내역을 조회 후 결재 하는 기능 - 각 팀에서 예산 절감액 작성정보를 등록/삭제/저장/조회/결재/ 엑셀다운로드 하는 기능 - 각 팀에서 불용예산 작성내역을 조회/엑셀 다운로드/등록/삭제/저장 하는 기능 ○ 부서 예산절감/불용서 승인요청 하는 기능 ○ 부서 예산절감/불용서 승인 또는 반려하는 기능 ○ 예산부서에서 절감/불용서 내역을 승인 또는 반려하는 기능 ○ 예산절감, 예산불용 처리시 시스템이 지원될 수 있게 업무처리와 시스템의 개선

## Slide 83: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (11/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-025 | 예산이월 | 핵심 | 부서 이월담당자가 이월예산을 신청/승인요청 하고 부서장이 승인 후 예산팀에서 관리하는 업무 | ○ 이월담당자가 이월예산 요청을 관리하는 기능 ○ 부서 이월담당자가 이월예산서 작성시 사유와 관련 예산의 적합성 등 이월과정에서 이월의 적정성 평가 관리하는 기능 - 부서 이월담당자가 이월예산서 정보를 등록/삭제/저장/조회 하는 기능 - 예산이월 사유와 관련 예산의 적합성 등 이월과정에서 이월의 적정성 평가 등 기능 추가 ○ 부서 이월담당자가 이월예산서를 승인요청하는 기능 ○ 부서장 이월예산서 유와 관련 예산의 적합성 등 이월과정에서 이월의 적정성 평가 후 승인 또는 반려하는 기능 - 예산부서에서 이월예산서를 승인/반려하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-026 | 징수요구 (수입) | 필수 | 공단관련 수입(각 시스템 인터페이스 또는 수기입력)를 징수결의(징수요구)를 관리할 수 있는 업무 | ○ 징수결의서를 작성(등록,삭제,저장)/조회/승인요청 하는 기능 - 일반/입금/부가금 징수결의 조회/작성/승인요청 ○ 타 시스템에서 가져와 생성한 후 승인요청 하는 기능 - 스포츠센터/경륜·경정/파크텔/ 투표권/골프장/주차관제/신용카드/ 선수금/선수금 정산 징수결의 생성/승인요청 - 체육산업(임대관리) /관재(미수금)/융자금(미수금) 징수결의 생성/ 승인요청 - 수정세금계산서 징수결의서 생성/승인요청 ○ 징수요구 결의내역 조회 후 승인/취소 또는 반려하는 기능 - 징수결의를 내역을 조회하는 기능 - 현업팀장이 징수결의 승인요청 내역을 승인/취소/반려 하는 기능 ○ 징수-수납 요구 현황을 조회/엑셀 다운로드를 할 수 있는 기능 ○ 선수금 미정산 내역을 확인하는 기능 ○ 기금정산관련 징수결의서 조회 기능

## Slide 84: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (12/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-026 (계속) | 징수요구 (수입) | 필수 | 공단관련 수입(각 시스템 인터페이스 또는 수기입력)를 징수결의(징수요구)를 관리할 수 있는 업무 | ○ 관련업무는 공통으로 기능을 적용하는 기능 - 카드매출처리를 사업장-카드사별 미수금 총액에 대한 징수/ 수납처리 가능하도록 기능 개선 - 세금계산서 발급기한 경과 후 징수결의 발의 불가능하도록 기능 개선 - 부가금 징수내역 회계처리 시 부담금과 수수료를 분리하여 처리할 수 있도록 기능 개선 - 발생된 수입이 인식되고 처리, 집계된 후에 통합재무정보로 데이터가 전송되어 일정시간 이후에 징수결의로 이어지고 있어, 판매시점과 수입시점 일치 대사 기능 추가 - 골프장별 골프부가금과 이에 대응되는 부가금수수료는 함께 처리기능 추가 - 재무회계 결산을 위하여 보조금 사업에 대한 수입/지출결의를 처리할 때 사업별/계좌별/재월별 구분입력 기능 추가
통합재무 정보 | SFR-A-027 | 징수처리 (수입) | 핵심 | 재무관리팀에서 각 팀 수입결의 승인된 내역 가지고 전표작성 승인요청/승인을 하며 전자(세금)계산서는 생성하고, 수입결의 없이 전자세금계산서 및 계산서 (비과세)를 발급하는 업무 | ○ 회계팀에서 전표분개 및 징수처리 승인요청 하는 기능 - 회계팀에서 전표분개 및 징수처리 승인요청 올리는 기능 ○ 전표작성 및 승인요청 하는 기능 - 전표작성 및 승인요청 하는 기능 - 분개 요구건과 분개 불요구건에 대한 유형을 정의하여 불요구건 처리는 해당 유형만 처리할 수 있게 업무처리와 전산지원이 기능 ○ 미수금전표를 전표승인 하는 기능 - 회계팀장이 전표승인하는 기능 - 회계관직 징수담당자가 징수담당 승인하는 기능 - 회계관직 징수담당자가 징수담당관이 승인하는 기능 ○ 징수처리결의서를 조회하는 기능 ○ 전자(세금)계산서를 생성하는 기능 ○ 수입결의 없이 전자세금계산서 및 계산서(비과세)를 발급하는 메뉴 추가

## Slide 85: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (13/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-028 | 수납요구 (수입) | 필수 | 징수결의(징수처리) 승인 내역을 수납처리하고 전자 (세금)계산서 처리정보/ 발행 및 오류수정을 할 수 있는 업무 | ○ 계좌로 들어온 입금액을 회계처리를 위해 분리요청하는 기능 ○ 징수결의내역을 인위적으로 상계시킨 내역을 조회/승인요청하는 기능 ○ 징수결의서 승인내역정보를 수납결의하는 기능 - 일반(입금) 수납결의 내역을 등록/삭제/저장/조회/승인요청 하는 기능 - 신용카드 수납결의 내역을 등록/삭제/저장/조회/승인요청 하는 기능 - 스포츠센터시스템 : 신용카드(스포츠센터) 에서 넘어온 수납결의 작성/조회/승인요청 하는 기능 - 골프장시스템 : 신용카드(골프장) 수납결의 내역을 작성/조회/ 승인요청 하는 기능 - 신용카드(주차관제) 수납결의 내역을 조회/승인요청 하는 기능 - 주차관제시스템 : 신용카드(주차관제) 수납결의 작성/조회/ 승인요청 하는 기능 - 기타보조금 회계단위 예산배정 내역을 등록/조회/승인요청 하는 기능 - 기타보조금 회계단위 예산이월,조정내역을 등록/조회/승인요청 하는 기능 ○ 수납결의 요청내역을 승인요청하는 기능 ○ 현업팀장이 수납결의서 승인요청 내역을 조회한 후 승인/취소 또는 반려하는 기능 ○ 회계팀에서 신용카드 데이터 수납내역을 조회하는 기능 ○ 미수내역 및 미처리된 입금내역을 조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-029 | 수납처리 (수입) | 핵심 | 징수결의(징수요구) 승인 내역을 수납처리하고 전자 (세금)계산서 처리정보/발행 및 오류수정을 할 수 있는 업무 | ○ 회계팀에서 수납처리 내역을 조회 후 전표분개 및 수납처리를 승인요청하는 기능 ○ 수납전표 등록/승인요청/전표승인/전표처리 내역을 조회하는 가능 - 전표내역을 등록/삭제/저장/승인요청하는 기능 - 회계팀장이 전표승인하는 기능 - 회계관직 수납담당자가 수납담당승인하는 기능 - 수납처리결의내역을 조회하는 기능

## Slide 86: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (14/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-029 (계속) | 수납처리 (수입) | 핵심 | 징수결의(징수요구) 승인 내역을 수납처리하고 전자 (세금)계산서 처리정보/발행 및 오류수정을 할 수 있는 업무 | ○ 전자(세금)계산서 정상처리여부/이중발행체크/오류수정/재전송/ 발행 하는 기능 - 전자(세금)계산서 정상처리여부를 조회하는 기능 - 전자(세금)계산서 이중발행 의심내역 조회 기능 - 전자(세금)계산서 집계 조회 기능 - 전자(세금)계산서 발행오류 시 오류수정하는 기능 - 전자(세금)계산서 오류수정 후 재전송하는 기능 - 계산서 발행 : 공급/발행처 수정세금계산서 발행하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-030 | 수입부/ 수입집계표 조회 | 필수 | 수입장표 조회 | ○ 수입부/수입부집계표 내역을 조회 : 수입부 및 수입부집계표를 조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-031 | 지출품의 | 필수 | 수당지급/회의비 및 업추비/급량비 간이결재(지출품의) 하는 업무 | ○ 간이결재 등록/승인요청/승인 하는 기능 - 통합재무와 기금지원과 연계를 통해 기금지원시스템에서 수당지급 지원 기능 - 회의비 및 업추비 간이결재를 올리는 기능 - 급량비를 간이결재를 올리는 기능 - 간이결제 승인요청 하는 기능 - 현업팀장이 회의비 및 업추비 간이결재 승인하는 기능 - 현업팀장이 급량비 간이결재 승인하는 기능 - 지급내역서 출력/파일첨부/문서첨부기본신청서 출력 ○ 급량비내역을 조회하는 기능 - 이원화된 비용지출 품의의 일원화 기능 - 통합재무와 기금지원과의 연계를 통해 기금지원시스템에서 수당지급 지원 기능 - 급량비 내역을 조회하는 기능 ○ 이원화된 비용지출 품의의 일원화 기능
통합재무 정보 | SFR-A-032 | 지출요구 | 필수 | 법인카드분할, 개산급, 포상, 지로납부, 국내여비, 보조금, 체육인복지, 기부금, 기부금 정산, 급여, 경륜상금, 융자금, 계약 관련 등 지출요구 하는 업무 | ○ 법인카드내역을 분할 등록/조회 하는 기능 - 지출처리를 위해 법인카드 분할내역을 조회 및 승인금액을 분리하는 기능 - 일반 지출결의 조회하는 기능(세금계산서 등 첨부) - 법인카드 승인내역 지출결의 조회/등록 및 지로 납부하는 지출결의 등록/조회하는 기능 - 경륜/경정 예산 분리 법인카드 지출내역 등록/조회하는 기능

## Slide 87: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (15/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-032 (계속) | 지출요구 | 필수 | 법인카드분할, 개산급, 포상, 지로납부, 국내여비, 보조금, 체육인복지, 기부금, 기부금 정산, 급여, 경륜상금, 융자금, 계약 관련 등 지출요구 하는 업무 | ○ 선지출 후 정산하는 지출결의를 등록하는 기능 ○ 개산급 정산 지출결의를 등록/조회하는 기능 - 개산급 결의서를 정산하는 결의서 조회/등록하는 기능 - 개산급 정산 결의내역 현황을 팝업으로 조회하는 기능 - 포상관련 지출결의 조회 기능(이름,주민번호가 별표처리) - 개산급 정산 현황/전표조회/세금계산서 불러오기 ○ 포상관련 지출결의 조회/등록 기능(이름,주민번호가 별표처리) ○ 국내여비(식비,일비) 지출결의 등록/조회 : 출장 시 국내여비 관련 지출결의를 등록/삭제/저장/조회/출장명령서 불러오기/증빙출력 하는 기능 ○ 기금지원시스템에서 내역을 끌어와 보조금 지출결의 등록/삭제/ 저장/조회/보조금 불러오기 하는 기능 ○ 기금지원시스템에서 내역을 끌어와 체육인복지 지출결의 등록/ 삭제/저장/조회/복지 불러오기 하는 기능 ○ 기부금 지출결의내역을 등록/조회하는 기능 ○ 기부금정산 지출결의내역 등록/삭제/저장/조회 하는 기능 ○ 기부금 조회 및 유형(법정/지정)을 구분하여 등록/삭제/저장/ 조회하는 기능 ○ 인적자원시스템에서 내역을 끌어와 급여 지출결의 등록/삭제/저장/ 조회하는 기능 ○ 경륜시스템에서 데이터를 불러와 상금처리를 지출결의 등록/삭제/ 저장/조회하는 기능 ○ 자금에서 융자금 지출결의를 등록/삭제/저장/조회하는 기능 ○ 예산을 늘려주는 여입결의를 등록/삭제/저장/조회하는 기능 ○ 여입(지출요구)에서 등록된 결의내역에 입금처리 등록/삭제/저장/ 조회하는 기능 ○ 지출결의서 기타 관리항목을 조회/수정/저장하는 기능

## Slide 88: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (16/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-032 (계속) | 지출요구 | 필수 | 법인카드분할, 개산급, 포상, 지로납부, 국내여비, 보조금, 체육인복지, 기부금, 기부금 정산, 급여, 경륜상금, 융자금, 계약 관련 등 지출요구 하는 업무 | ○ 지출결의내역을 조회 및 지출요구 승인하는 기능. - 현업팀장이 지출결의내역을 팀장승인(예산통제승인)하는 기능 - 회계단위에 상관없이 일괄결재하는 지출요구승인 기능 ○ 계약관련 지출결의일 경우 계약시스템을 연계하여 관련 계약정보를 필수로 등록/출력/조회 처리하는 기능 - 지출결의내역(계약정보)을 조회하는 기능 - 지출요구등록, 계약관련 지출요구일 경우 계약시스템을 연계하여 관련 계약정보를 필수로 입력할 수 있도록 처리하는 기능 - 계약시스템과 연계된 결의서 처리 기능 추가 - 계약관련 지출결의일 경우 계약시스템을 연계하여 관련 계약정보를 필수로 등록/출력할 수 있도록 처리하는 기능 - 원인행위승인요청 업무에서 계약의 최종 잔금지급인 경우 자동분개를 처리하는 기능 ○ 지출결의를 조회/승인요청/승인/출력하는 기능 - 현업팀장이 지출결의 내역을 팀장승인(예산통제승인)하는 기능 - 회계단위에 상관없이 일괄결재하는 지출요구를 승인하는 기능 - 각 본부 회계팀에 증빙자료 제출 시 출력하는 기능 - 전체 증빙자료 내역을 조회하는 기능 - 예산부서에서 부서 지출요구를 승인하는 기능 ○ 지출요구에 공통적으로 적용할 사항 - 관재 담당자가 동일 계약을 인식하여 묶어서 처리 요청 시 한 건만 등재가 가능하도록 업무개선 - 골프장별 골프부가금과 이에 대응되는 부가금수수료는 함께 처리하는 기능 추가 - 재무회계 결산을 위하여 보조금 사업에 대한 수입/지출결의를 처리할 때 사업별/계좌별/재월별 구분입력 기능 추가 - 일반전표로 처리로 할 수 있는 유형을 정의하고, 그 외 유형은 반드시 결의서를 통하여 전표를 처리하도록 변경 기능 ○ 매입 세금계산서 연계

## Slide 89: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (17/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-033 | 지출원인행위 | 핵심 | 예산이월 시나 (미지급)전표 생성 시, 계약의 최종 잔금 지급 시 등 지출원인행위 하는 업무 | ○ 예산이월 시 원인행위 금액 등록내역을 조회하는 기능 ○ 예산이월 시 재무팀에서 원인행위액을 등록/조회하는 기능 - 예산이월 시 재무팀에서 원인행위액을 등록하는 기능 - 2중 지출 방지를 위한 시스템 기능 개선 ○ 원인행위승인요청 및 대체전표 분개를 하는 기능 ○ (미지급) 전표 생성/승인요청/승인 기능 - 원인행위승인요청 및 대체전표 분개를 하는 기능 - 전표작성 및 승인요청하는 기능 - 회계팀장이 전표승인하는 기능 ○ 지출 원인행위 승인 기능 - 원인행위승인요청서 전표 불요구 시 회계팀장 승인하는 기능 - 회계관직 원인행위담당자가 원인행위담당승인을 하는 기능 ○ 원인행위승인요청 업무에서 계약의 최종 잔금지급인 경우 자동 처리
통합재무 정보 | SFR-A-034 | 지출처리 | 핵심 | 지출원인행위 승인요청/ 승인처리 후 재무관리팀에서 지출전표 등록/승인요청/ 승인 하는 업무 | ○ 지출처리를 승인요청하는 기능 - 지출처리 승인요청 및 출금전표 분개를 하는 기능 - 기타보조금 회계단위 지출처리 승인요청 기능 ○ 지출전표 등록/승인 및 대상송장을 승인요청하는 기능 - 지출전표작성 및 승인요청하는 기능 - 회계팀장이 전표승인하는 기능 - 대상송장 CMS로 승인요청을 올리는 기능 - 지출담당자가 지출담당승인을 하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-035 | 지출 | 핵심 | 지출관련 추산부(집계), 원인행위액(잔액), 지출부 (집계표), 예산관련 내역 및 집행내역을 조회하는 업무 | ○ 추산부 및 추산부집계 내역을 조회하는 기능 ○ 원인행위액 조회 : 원인행위액을 조회하는 기능 ○ 지출부내역을 조회 : 지출액을 조회하는 기능 ○ 예산부서별 지출부/지출부집계표를 조회하는 기능 ○ 원인행위액 지출액 보고서에 예산부서가 추가된 내역 및 원인행위별 잔액현황을 조회하는 기능 ○ 이월예산집행내역/목별예산집행액/목별부서별내역을 조회하는 기능

## Slide 90: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (18/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-036 | 전표조회 | 필수 | 전표내역 조회 | ○ 전표/전표분개장내역을 조회 : 전표 및 전표분개장을 조회하는 기능 및 전표조회(팝업) 기능
통합재무 정보 | SFR-A-037 | 전표처리 | 핵심 | 선급보험료를 내역 등록부터 대체전표 생성, 연결산 시 손익대체/비경주일자동분개, 전표내역을 조정을 하는 업무 | ○ 선급보험료내역을 등록/조회/전표생성하는 기능 - 선급보험료를 등록/삭제/저장/조회하는 기능 - 선급보험료 대체 전표를 생성하는 기능 ○ 매년 결산 시 손익대체/비경주일자동분개를 처리하는 기능 - 매년 결산 시 1년에 한번 손익대체자동분개를 하는 기능 - 경륜경정본부에서 비경주일 전표 자동분개 시 사용하는 기능 ○ 전표수정요청을 전산팀에서 변경처리: 전표수정요청이 빈번하여 전산팀에서 사용하려 만든 기능
통합재무 정보 | SFR-A-038 | 일/월계표 | 필수 | 통합재무정보시스템 장부관리 업무(일/월계표 등) | ○ 일/월계표를 조회하는 기능 - 일일 계정과목별 차대변을 조회하는 기능 - 월별 계정과목별 차대변을 조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-039 | 원장관리 | 필수 | 통합재무정보시스템 장부관리 업무(일/월계표 등) | ○ 총계정원장/계정별원장/관리항목원장을 조회하는 기능 - 전표일자/차대변/잔액만 조회되는 총계정원장 조회 기능 - 전표내역 상세 계정별원장을 조회하는 기능 - 계정과목별 해당 관리항목에 따라 조회하는 원장 기능
통합재무 정보 | SFR-A-040 | 월결산(법인회계) 일반전표 | 핵심 | 월결산(법인회계)-일반전표 관리 업무 | ○ 일반전표를 조회/등록/승인요청/승인처리하는 기능 - 일반전표를 등록/삭제/저장/조회/승인요청/승인하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-041 | 월결산(법인회계) 마감처리 | 핵심 | 월결산(법인회계)-각 회계 단위별 월 마감 업무 | ○ 각 회계단위별 결의서/전표/부가세 월마감 작업처리를 하는 기능 - 각 회계단위 전표를 월마감작업하는 기능 - 마감 전 당월 발생 결의 등을 모두 처리하도록 변경 기능 추가 ○ 회계규정 상 월마감 후 변경되는 업무에 대하여 조치할 수 있는 처리절차를 검토하여 개선

## Slide 91: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (19/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-042 | 월결산(법인회계) 결산서조회 | 필수 | 월결산(법인회계)-월 마감 후 조정 분개 및 결산장표 관리 업무 | ○ 월결산 마감 후 조정분개를 작업하는 기능 - 월결산 마감 후 조정분개를 작업하는 기능 - 통합재무와 기금지원의 정보연계를 통해 수작업으로 진행되는 결산업무의 자동화 기능 추가 ○ 월결산 마감 후 결산장표를 조회하는 기능 - 공단본부 월결산 미진행에 따른 공단 통합 월결산 자료 미 존재 - 회계 관련 통계자료 조회 및 관리 기능 추가 - 결산보고서 생성에 대한 정확한 업무 절차 정립과 시스템 개선 - 월결산 마감 후 결산장표 조회 기능
통합재무 정보 | SFR-A-043 | 월결산(기금회계) 일반전표 | 핵심 | 월결산(법인회계)-일반전표 관리 업무 | ○ 일반전표를 조회/등록/승인요청/승인처리하는 기능 - 일반전표를 등록/삭제/저장/조회/승인요청/승인하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-044 | 월결산(기금회계) 마감처리 | 핵심 | 월결산(기금회계)-각 회계 단위별 월마감 업무 | ○ 각 회계단위별 결의서/전표/부가세 월마감작업처리를 하는 기능 - 각 회계단위 결의서를 월마감 작업하는 기능 - 결의서 마감 전 당월 발생 결의 등을 모두 처리하도록 변경 기능 추가 - 각 회계단위 전표 월마감 작업하는 기능 - 전표 마감 전 당월 발생 결의 등을 모두 처리하도록 변경 기능 추가 - 회계규정 상 월마감 후 변경되는 업무에 대하여 조치할 수 있는 처리절차를 검토하여 개선 - 각 회계단위 부가세를 월마감 작업하는 기능 - 부가세 마감 전 당월 발생 결의 등을 모두 처리하도록 변경 기능 추가
통합재무 정보 | SFR-A-045 | 월결산(기금회계) 결산서조회 | 필수 | 월결산(기금회계)-월마감 후 조정 분개 및 결산장표 관리 업무 | ○ 월결산 마감 후 조정분개를 작업하는 기능 - 월결산 마감 후 조정분개를 작업하는 기능 - 통합재무와 기금지원의 정보연계를 통해 수작업으로 진행되는 결산업무의 자동화 기능 추가 ○ 월결산 마감 후 결산장표를 조회하는 기능 - 공단본부 월결산 미진행에 따른 공단 통합 월결산 자료 미 존재 개선 - 회계 관련 통계자료 조회 및 관리 기능 추가 - 결산보고서 생성에 대한 정확한 업무 절차 정립과 시스템 개선 - 월결산 마감 후 결산장표 조회 기능

## Slide 92: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (20/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-046 | 연결산(법인회계) 일반전표처리 | 핵심 | 연결산(법인회계)-일반전표 처리하는 업무 | ○ 일반전표를 조회/등록/승인요청/승인처리하는 기능 - 일반전표를 등록/삭제/저장/조회/승인요청하는 기능 - 일반전표를 승인하는 기능 - 감가상각처리 후 회계부서 요청에 의하여 감가상각처리를 되돌리는 경우 발생
통합재무 정보 | SFR-A-047 | 연결산(법인회계) 마감처리 | 핵심 | 연결산(법인회계)-각 회계 단위별 연마감 하는 업무 | ○ 각 회계단위별 결의서/전표/부가세 월마감 작업처리하는 기능 - 각 회계단위 결의서를 월마감 작업하는 기능 - 각 회계단위 전표를 월마감 작업하는 기능 - 결의서,전표 마감 전 당월 발생 결의 등을 모두 처리하도록 변경 기능 추가 - 회계규정 상 월마감 후 변경되는 업무에 대하여 조치할 수 있는 처리절차를 검토하여 개선 - 각 회계단위 부가세를 연마감 작업하는 기능 - 부가세 마감 전 당월 발생 결의 등을 모두 처리 하도록 변경기능 추가
통합재무 정보 | SFR-A-048 | 연결산(법인회계) 결산처리 | 핵심 | 연결산(법인회계)-연마감 후 조정 분개 및 결산장표 관리 업무 | ○ 각 회계단위 연마감작업을 한 후 진행하는 기능 - 각 회계단위 연마감작업을 하는 기능 - 기초잔액 등록 기능 - 연결산 마감 후 조정분개를 작업하는 기능 - 통합재무와 기금지원의 정보연계를 통해 수작업으로 진행되는 결산업무의 자동화 기능 추가 - 손익대체를 처리하는 기능 ○ 합계잔액시산표(공단계정과목정렬) 세팅 : 일반/국제 회계기준별 계정과목 사용여부를 관리하는 기능 ○ 합계잔액시산표 조회 기능
통합재무 정보 | SFR-A-049 | 연결산(법인회계) 재무제표 | 필수 | 연결산(법인회계)-각 회계 단위 년 마감작업 후 결산장표 관리 업무 | ○ 재무상태표(회계별) 조회 : 회계단위별 재무상태표 조회 기능 ○ 재무상태표 조회 기능 ○ 회계단위별 손익계산서를 관리하는 기능 - 회계단위별 손익계산서 조회 기능 - 경륜사업과 경정사업의 손익계산서를 신규로 개발 요청 - 구분손익: 경륜경정사업의 경주손익과 비경주손익 - 경륜경정사업의 지점별 손익 ○ 수익별 손익계산서를 조회하는 기능 - 수익사업/비영리사업/공통 분류별 손익계산서 조회 기능

## Slide 93: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (21/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-050 | 연결산(법인회계) 재무제표(국제회계기준) | 필수 | 연결산(법인회계)-재무제표 (국제회계기준) 기준 결산장표 관리 업무 | ○ 국제회계기준 합계잔액시산표 조회 기능 ○ 국제회계기준 회계단위별 재무상태표 조회 기능 ○ 국제회계기준 회계단위별 손익계산서 조회 기능 ○ 국제회계기준 수익별 손익계산서 조회하는 기능 - 국제회계기준 수익사업 등 분류별 손익계산서 조회 기능 - 구분손익 : 경륜경정사업의 경주손익과 비경주손익 - 경륜경정사업의 지점별 손익 ○ 국제회계기준 결산부속 명세서 조회 기능 ○ 국제회계기준 원가명세서 조회 기능
통합재무 정보 | SFR-A-051 | 연결산(법인회계) 연결회계 | 필수 | 연결산(법인회계)-연결회계 지출결의 끝난 결의서에 첨부파일을 추가 업무 | ○ 지출결의가 끝난 결의서에 첨부파일이 추가로 필요할 경우 추가하는 기능 - 지출결의가 끝난 결의서에 첨부파일이 추가로 필요한 경우 사용
통합재무 정보 | SFR-A-052 | 연결산(법인회계) 잔액이월 | 핵심 | 연결산(법인회계)-잔액이월 처리 업무 | ○ 잔액이월 처리 및 조회하는 기능 - 잔액이월 처리를 등록/삭제/저장/조회/이월처리하는 기능 - 이월 합계시산표 조회/이월 보조잔액명세를 조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-053 | 연결산(기금회계) 일반전표처리 | 핵심 | 연결산(기금회계)-일반전표 관리 업무 | ○ 일반전표를 등록/삭제/저장/조회/승인요청/승인하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-054 | 연결산(기금회계) 마감처리 | 핵심 | 연결산(기금회계)-각 회계 단위별 연마감 업무 | ○ 각 회계단위별 결의서/전표/부가세를 연마감 작업처리하는 기능 - 각 회계단위 전표를 연마감 작업하는 기능 - 마감 전 당월 발생 결의 등을 모두 처리하도록 변경 기능 추가 ○ 회계규정 상 연마감 후 변경되는 업무에 대하여 조치할 수 있는 처리절차를 검토하여 개선
통합재무 정보 | SFR-A-055 | 연결산(기금회계) 결산처리 | 핵심 | 연결산(기금회계)-연마감 후 조정 및 결산장표 관리 업무 | ○ 각 회계단위 연마감 작업 후 진행 - 기초잔액 등록 기능 - 국가회계전표 관리 기능 - 공단전표-국가회계전표 조회 기능 - 단기매매증권 차이 조정 기능 - 손익대체를 처리하는 기능

## Slide 94: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (22/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-055 (계속) | 연결산(기금회계) 결산처리 | 핵심 | 연결산(기금회계)-연마감 후 조정 및 결산장표 관리 업무 | ○ 합계잔액시산표 조회 기능 ○ 일계표/ 월계표 조회 기능 ○ 총계정원장/계정별 원장과 보조원장 조회 기능 ○ 가결산 재정운영표/순자산변동표 조회 기능
통합재무 정보 | SFR-A-056 | 연결산(기금회계) 부속명세서 | 필수 | 연결산(기금회계)-원가계산 관리 및 결산장표 생성/조정/ 확정 관리 업무 | ○ 원가계산처리 및 전후 간접비배부결과 조회 기능 ○ 재무결산을 작업처리하는 기능 - 표시이자율 등 관리 기능 - 결산보고서 생성 및 작성여부 관리 기능 - 재정상태표/재정운영표/순자산변동표 기능 - 결산보고서 금액 수기 입력 기능 - 결산보고서 출력 기능 - 분개전표/보조원장 내부거래 관리 기능 - 재무결산 확정 기능 ○ 기금운용 평가보고서 작성을 위하여 전문성 있는 인력 투입 필요
통합재무 정보 | SFR-A-057 | 연결산(기금회계) 정부예산회계 | 필수 | 연결산(기금회계)-정보예산회계 매핑 및 기준관리 업무 | ○ 계정과목정보를 관리하는 기능 - 계정과목 조회/결산계정과목 등록 기능 - 정보등록항목코드 정보 조회 기능 - 계정과목별 정보등록항목 값 기준 등록 기능 ○ 공단계정과목/국가계정과목을 매핑관리하는 기능 - 공단계정과목-국가계정과목 매핑 기능 - 결산계정과목별 계정과목 등록 기능 - 손익계산서 중분류별 계정과목 등록 기능 ○ 공단계정과목/국가계정과목별 원가항목/세부사업별 원가항목 관리 기능 ○ 귀속부서별 간접원가 배부대상 세부사업 등록 기능

## Slide 95: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (23/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-058 | 연결산(기금회계) dBrain 전송 | 필수 | 연결산(기금회계)-dBrain 전송 업무 | ○ dBrain 연계 데이터를 송신/수신 및 조회하는 기능 - dBrain 연계 데이터를 수신/송신하는 기능 - 연계 송수신 내역을 조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-059 | 연결산(기금회계) 잔액이월 | 필수 | 연결산(기금회계)-잔액이월 관리 업무 | ○ 잔액이월 처리 기능 ○ 이월 합계시산표 조회 기능 ○ 이월 보조잔액명세 조회 기능
통합재무 정보 | SFR-A-060 | 세무신고 | 핵심 | 세금계산서, 부가세, 사업(기타)소득, 신용카드 등 신고파일생성/신고서출력 세무신고에 필요한 정보를 관리하는 업무 | ○ 매출(세금)계산 결의서를 조회하는 기능 ○ 부가세자료를 생성하고 수정하는 기능 ○ 세금계산서 발행/조회/집계/부가세신고파일생성하는 기능 - 세금계산서 발행 현황 조회 및 세금계산서 명세서 조회 기능 - 사업자별 세금계산서 집계 조회 및 수익센터별 세금계산서 합계 조회 기능 - 부가세신고파일을 작성하는 기능 ○ 사업(기타)소득 재료생성/명세서/영수증/업로드파일작성하는 기능 - 사업(기타)소득자료를 생성하고 작성하는 기능 - 사업(기타)소득명세서를 조회 및 사업(기타)소득 영수증을 출력하는 기능 - 홈택스에 업로드하는 사업(기타)소득 파일을 작성하는 기능 ○ 원천징수 신고용/지급조서 신고용 자료를 시스템적으로 홈택스에 연계하는 기능 ○ 신용카드매출 디스켓을 작성하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-061 | 계좌 종류 등록 | 필수 | 자금 입출금계좌를 종류별로 기준정보를 등록 관리하는 업무 | ○ 계좌 종류(수입금계좌, 지출계좌 등)를 조회/등록/수정/삭제/ 엑셀 다운로드 하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-062 | 금융기관 등록 | 필수 | 입출금계좌관련 금융기관 기준정보를 등록 관리하는 업무 | ○ 금융기관코드(은행 등)를 조회/등록/수정/삭제/엑셀 다운로드하는 기능

## Slide 96: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (24/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-063 | 자금 회계계정 조회 | 필수 | 입출금계좌에 자금 회계 계정을 매핑 및 관련정보를 등록하는 업무 | ○ 자금 회계계정을 조회/등록/수정/삭제하고 관리하는 기능 및 계정코드별 이자 평가 구분을 설정하고 관리하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-064 | 입출금계좌관리-일반계좌 정보관리 | 필수 | 자금 입출금계좌를 종류별로 상세정보를 등록 관리하는 업무 | ○ 일반계좌정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-065 | 일반계좌 거래내역 | 필수 | 입출금계좌 거래내역정보를 생성하는 업무 | ○ VAN에서 받은 일반계좌 거래내역을 조회/저장/엑셀 다운로드하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-066 | 자금수급관리 지출계획작성 | 필수 | 자금관리 총괄부서(공단본부 자금운용팀)에서 자금수급 계획을 공지하고, 각 부서에는 공지된 내용에 따라 각 부서의 자금소요내역을 파악 하는 업무 | ○ 자금관리 총괄부서(공단본부 자금운용팀)에서 자금수급계획 작성요청 을 공지하고, 각 부서에는 공지된 내용에 따라 각 부서의 자금소요 내역을 파악하여 자금지출계획을 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 지출계획을 조회/등록/조회/저장/승인요청/결재/반려하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-067 | 자금수급관리 수급계획작성 | 필수 | 자금관리 총괄부서(공단본부 자금운용팀)는 수입예정금액, 만기예정 금융상품 금액으로 수입계획을 작성하는 업무 | ○ 각 부서에서 작성하여 요청한 자금지출계획을 조회하는 기능 ○ 자금관리 총괄부서(공단본부 자금운용팀)는 수입예정금액, 만기예정 금융상품 금액으로 수입계획을 작성 조회/등록/저장/ 승인요청/승인/반려하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-068 | 자금배정요청 | 필수 | 자금담당은 요청된 내용을 검토하여 자금을 배정하는 업무 | ○ 자금배정요청을 조회/삭제/저장/승인요청하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-069 | 자금배정 요청승인 | 필수 | 요청된 자금배정 요청서를 검토하여 자금을 배정 또는 반려 하는 업무 | ○ 자금배정요청을 조회/승인/반려/전송하는 기능

## Slide 97: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (25/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-070 | 자금배정승인 | 필수 | 자금운용팀은 요청된 자금 배정 내용을 검토하여 배정 승인 또는 반려하는 업무 | ○ 자금배정을 조회/승인/반려하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-071 | 자금배정 | 핵심 | 자금부서에서 요청부서에 자금을 배정하는 업무 | ○ 자금배정을 처리하여 조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-072 | 자금배정확인 | 필수 | 자금요청부서에서 배정된 자금현황을 조회 | ○ 자금배정 처리내역을 확인하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-073 | 금융상품기준정보 | 필수 | 금융상품 구분코드 및 계정 등 관리하는 업무 | ○ 상품구분코드 및 계정정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 금융상품 계좌정보(만기일, 이자율 등) 관리 ○ 금융구분코드를 조회/등록/수정하는 기능 ○ 금융상품 계좌정보를 관리하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-074 | 금융상품운용 | 핵심 | 취득한 금융상품의 내역을 자금관리등록부터 수입결의, 전표처리 까지 관리하는 업무 | ○ 취득한 금융상품의 내역을 자금관리에 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 금융상품의 종류, 취득금액, 취득일자, 만기일자, 이자수익률, 평가방법, 취급금융기관 등 정보 ○ 금융상품 및 이자계산 대상을 조회하는 기능 - 금융상품 계좌정보에 따라 이자 금액의 계산과 관리 ○ 금융상품 및 이자계산 대상을 조회/수정/삭제/저장하는 기능 ○ 평가대상 금융상품 조회/수정/삭제/저장 및 이자 자동계산 하는 기능 - 금융상품 평가손익을 산출하고 관리하는 기능 ○ 이자수익, 금융상품평가결과를 조회하는 기능 ○ 금융상품 이자 및 평가 내역의 전표를 생성하고, 그 내용을 수입관리 (수입결의와 수입처리)에서 처리하는 기능 ○ 전표처리용 내역을 생성/취소/조회/수정/삭제/저장/수입결의로 전송하는 기능 ○ 금융상품현황 조회/출력, 금융상품 결산 조회/출력, 금융상품 수익률 조회/출력/엑셀 다운로드, 금융상품운용결과 조회 기능 ○ 신규 금융상품 가입을 위한 지출, 중도해지 등에 의한 수입에 대한 결의처리가 자동으로 결의처리가 되는 기능

## Slide 98: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (26/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-074 (계속) | 금융상품운용 | 핵심 | 취득한 금융상품의 내역을 자금관리등록 부터 수입결의, 전표처리 까지 관리하는 업무 | ○ 정기예금 등에 대한 잔액관리를 전표 작성으로 완료될 수 있도록 간소화 개발을 요청 ※ 만기해지 또는 중도해지 처리된 금융상품의 종류와 금액, 증식된 이자 등 금액의 정보를 수입관리(수입결의와 수입처리)에서 처리하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-075 | 부가금관리 기준정보 | 필수 | 골프장 부가금 시스템의 기준정보 관리 업무 | ○ 골프장 부가금시스템 코드를 조회/저장하는 기능 ○ 골프장 시설정보를 초기화/조회/저장/엑셀 다운로드하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-076 | 수금/체납 | 핵심 | 골프장 부가금 수금 및 체납관리 업무 | ○ 부가금입금내역을 전송/초기화/조회/저장/엑셀 다운로드 하는 기능 ○ 수납명세서현황을 전송/초기화/조회/엑셀 다운로드하는 기능 ○ 입금내역현황을 전송/초기화/조회/엑셀 다운로드하는 기능 ○ 골프장 전화내역 관리 조회, 부가금관리 조회 기능 ○ 부가금 납부내역조회 및 부가금납 작성내역을 조회/산정/수정/저장 하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-077 | 융자관리 기준정보 | 필수 | 고정금리 및 상환기간, 일자 및 요일, 유효이자율, 분개유형, 취급은행별 관리할 계좌, 분개코드를 관리하는 업무 | ○ 고정금리 및 상환기간을 조회/등록/수정/삭제/엑셀 다운로드하는 기능 ○ 상환일자 공휴일정보를 조회/등록/수정/삭제/엑셀 다운로드하는 기능 ○ 고정금리 이자율을 조회/등록/수정/삭제/엑셀 다운로드하는 기능 ○ 분개유형별 차대변 계정과목 설정을 조회/등록/수정/삭제 하는 기능 ○ 은행 계좌번호를 조회/등록/수정/삭제 하는 기능 ○ 융자발생, 원금이자상환 관련 예산목코드를 조회/등록/수정/삭제/ 엑셀 다운로드 하는 기능 ○ 지급된 융자금을 조회/등록/수정/삭제 하는 기능 : 지급된 융자금 관련 문서, 파일 첨부

## Slide 99: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (27/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-078 | 융자금 지급 | 핵심 | 체육사업자들에게 사업자금과 운전자금을 대출하는 업무(융자공모, 융자심의, 융자금지급, 융자금상환) | ○ 지급된 융자금을 조회/승인요청/초기화하는 기능 ○ 융자금 승인요청을 조회/승인/반려하는 기능 ○ 상환·상각 스케줄을 조회/초기화/생성/삭제/엑셀 다운로드하는 기능 - 은행에서 제공된 상환정보에 대하여 상환스케줄을 조회하는 기능 ○ 스케줄, 금리, 금융기관 변경내역 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ (변동금리, 변동금리 개별적용) 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 융자금의 상환, 이자수익에 대한 결의서 및 전표를 생성/조회/초기화/ 엑셀 다운로드하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-079 | 융자금 상환 | 핵심 | 은행에서 제공된 상환정보에 대하여 상환스케줄 따라 고정,변동금리적용하며, 상환일자에 따라 수입된 융자금 상환액과 이자수입을 전표처리 처리 업무 | ○ 은행에서 제공된 상환정보에 대하여 상환스케줄을 조회하는 기능 ○ 정기 상환된 융자금 정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 조기 상환된 융자금 정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 융자금 중 일정조건이 충족되어 만기가 연장된 융자 건에 대한 정보를 관리하는 기능 - 만기연장된 융자금 정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 상환 스케줄을 일괄 변경하는 기능 : 고정금리 융자건과 변동금리 융자 건을 구분하여 처리 - 스케줄변경 정보 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 금리변경된 융자금 정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 상환스케줄 조회 화면에서 개별 융자건의 금리 종류를 변경하는 기능 - 금리 종류 변경에 따른 상환스케줄 및 상각스케줄을 변경하는 기능 - 금리 변경 후 취소처리하는 기능 ○ 융자금 취급 금융기관 변경 정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 진행중인 융자 건에 대해 중도에 취급금융기관이 변경되는 경우는 없음

## Slide 100: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (28/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-079 (계속) | 융자금 상환 | 핵심 | 은행에서 제공된 상환정보에 대하여 상환스케줄 따라 고정,변동금리적용하며, 상환일자에 따라 수입된 융자금 상환액과 이자수입을 전표처리 처리 업무 | ○ 변동금리정보를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 변동금리로 설정되어 있는 모든 융자 건에 대해서 금리가 변동되는 기준일 이후의 상환스케줄 일괄 변경 기능 - 변경된 상환스케줄을 기준으로 상각스케줄을 일괄 변경하는 기능 - 상환스케줄 변경 시 기 작업된 조기상환, 만기연장의 상환스케줄 변경 내용을 처리하는 기능 - 변경된 상각스케줄을 기준으로 충당금 재평가 기능 - 상환/상각스케줄 변경은 이력이 관리되어야 하며, 변경 후 변경 취소가 가능하여야 함 - 융자 조건 중 금리 구분이 변동금리이고 기준금리가 변경되었을 경우 정보를 등록하는 기능 ○ 변동 금리에 대하여 융자별로 개별 금리 적용 : 변동금리 개별적용 내역을 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 융자별로 변동 금리를 적용한 것 등 ○ 결의서 및 전표생성 조회 : 융자금의 상환, 이자수익에 대한 결의서 및 전표를 조회/초기화/생성/삭제/엑셀 다운로드하는 기능 - 상환일자에 따라 수입된 융자금 상환액과 이자수입을 전표처리 하는 기능 - 융자금 상환 건 : 수입결의 및 징수처리하는 기능 - 이자수입 발생 건 : 수입결의 및 징수처리하는 기능 - 취급 금융기관의 수수료 : 융자금 취급 금융기관별로 공단에서 금융기관에 지급하는 수수료를 지출결의 및 지출처리 하는 기능 - 전표의 정렬/분류가 전표일자 기준으로만 처리되는데 적요로 검색이 된다던지, 또는 전표일자가 아닌 ‘전표 승인일자/전표작성 일자’로 조회하는 기능 - 특정시점 이후로 추가된 전표가 장부를 틀어지게 하는 경우가 없도록 개선 - 지출할 때도 대장송장 승인요청 과정에서 보조금사업은 계좌별로 일일이 조회를 따로 해서 지출되고 있는 것을 같이 처리 하도록 기능 개선 - 계좌가 여러 개라도 구분만 잘 된다면, 한 화면에서 조회한 다음 한꺼번에 여러 계좌를 처리할 수 있는 기능

## Slide 101: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (29/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-080 | 경륜/경정 사업별손익산출 | 핵심 | 경륜/경정-사업별손익산출은 월결산 종료 후 사업별 손익계산서 집계 -> 경주, 비경주 공통항목의 집계와 구분 -> 공통항목의 안분 -> 법정준비금과 법정적립금의 계산과 처리 -> 경주사업과 비경주사업의 손익계산서 작성을 하는 업무 | ○ 경주,비경주 공통항목을 조회하는 기능 ○ 배부기준 등록 및 배부율표를 생성하는 기능 ○ 공통항목 조회. 공통항목 배부액을 산정하는 기능 ○ 법정준비금과 법정배분금 생성 및 전표를 처리하는 기능 ○ 경주사업 및 비경주사업의 손익계산서를 조회하는 기능 ○ 손익계산서를 조회/출력/엑셀 다운로드하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-081 | 경륜/경정 지점별손익산출 | 핵심 | 경륜/경정-지점별손익산출은 월결산 종료 후 지점별 손익 기초자료를 집계 -> 배부 전 손익계산서 작성 -> 공통항목의 안분 -> 배부 후 지점별 손익계산서을 하는 업무 | ○ 지점별 손익계산서를 조회하는 기능 ○ 배부기준 등록 및 배부율표를 생성하는 기능 ○ 공통항목 조회. 공통항목 배부액을 산정하는 기능 ○ 법정준비금과 법정배분금 생성 및 전표를 처리하는 기능 ○ 지점별 손익계산서를 조회하는 기능 ○ 손익계산서를 조회/출력/엑셀 다운로드하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-082 | 경륜/경정 공동활용지점 정산 | 핵심 | 경륜/경정-공동활용지점정산은 월결산 종료 후 공동활용지점별 정산대상 수익/비용 집계 -> 정산용 배부기준 집계 및 배부율 작성 -> 공통항목의 안분 -> 정산비용 확정하는 업무 | ○ 공동활용지점별 정산대상 수익과 비용을 조회하는 기능 ○ 배부기준용 항목 조회, 가중평균 배부기준율을 산정하는 기능 ○ 배부기준 등록 및 배부율표를 생성하는 기능 ○ 공통항목 조회, 공통항목 배부액을 산정하는 기능 ○ 정산비용을 조회/출력/엑셀 다운로드하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-083 | 골프장 수익/비용 집계 | 필수 | 골프장 인건비와 경비, 운영 수익과 운영비용을 집계하는 업무 | ○ 골프장사업실 인건비와 경비를 조회하는 기능 ○ 골프장별 운영수익과 운영비용을 조회하는 기능
통합재무 정보 | SFR-A-084 | 골프장 공통항목의안분 | 핵심 | 어떤 배부기준을 선택할지 배부기준에 사용될 항목을 검색/조회 및 공통항목을 배부하는 업무 | ○ 기간(YYYYMM) 검색, 부서(골프장사업실) 검색하여 인건비, 경비 계정과목과 금액을 조회하는 기능 ○ 어떤 배부기준을 선택할 지 배부기준에 사용될 항목을 검색하는 기능 ○ 선정된 배부기준의 값을 조회하는 기능 ○ 복수의 배부기준을 사용하기 위해 2개 이상의 배부기준을 선택하는 기능 ○ 배부기준 간 가중치를 선정하는 기능 (예: 배부기준1 60%. 배부기준2 40%) ○ 골프장사업실 공통항목을 배부하는 기능

## Slide 102: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (30/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-084 (계속) | 골프장 공통항목의 안분 | 핵심 | 어떤 배부기준을 선택할지 배부기준에 사용될 항목을 검색/조회 및 공통항목을 배부하는 업무 | ○ 어떤 배부기준을 선택할 지 배부기준에 사용될 항목을 검색 - 배부율 : 배부기준에 따른 각 골프장별 배부비율 - 배부율 계산 : 배부기준에 해당되는 수치자료를 집계하여 전체 합으로 각 배부기준을 나누어 계산(%) (사례) 배부기준으로 예산규모를 사용하는 경우 배부율 계산 ① 201X년 연간 예산규모(단위: 백만원)는 광산 1,444 정선 1,335 제천 1,632 영광 1,547 거창 1,965 일 때 ② 배부율표에 골프장별 배부기준 수치를 집계 ③ 배부율 계산 : 광산 배부율 = 1,444 / 7,923 = 18.22% ④ 배부율 표시는 소수점 아래 셋째자리 반올림하여 나타내고, 값은 그대로 갖고 있어야 함 ⑤ 작성된 배부율표는 배부율 관리를 위해 별도로 계속 보관해야 함 - 골프장사업실의 공통비용 배부방법 ① 인건비 : 구분이 불가능한 공통비용으로 배부기준에 따라 배부 ② 구분 불가능 경비 : 공통비용으로 배부기준에 따라 배부 ③ 구분 가능 경비 : 국내여비, 사업추진비, 회의비 중 특정 골프장을 위해 지출된 비용은 직접 귀속 (적요의 내용으로 구분하여 해당 골프장에 귀속) ○ 배부기준과 배부율 산정방법 - (1) 배부기준 : 배부기준은 매출액, 경주횟수, 인건비 등 배부 기준으로 사용될 수 있는 다수의 항목이 존재함으로 배부기준의 대상을 Pool형태로 관리해야 하고, 업무담당자가 배부기준 항목을 선택할 수 있도록 함 (2) 배부기준의 가중치 결정 : 복수의 배부기준이 선택되는 경우 각 배부기준의 가중치를 업무담당자가 부여할 수 있어야 함 (3) 배부율 산정 : 선정된 가중평균 배부기준으로 배부할 대상의 항목의 값을 항목들 값의 합으로 나분 것이 배부율로 산정됨 (예1) 배부기준은 지점별 매출액과 지점별 인건비 합으로 선정 (예2) 가중치는 매출액 70%, 인건비 30%로 함 (예3) 가중평균 배부율 계산은+G85 . 지점A(매출액 70 인건비 15 = 70*70%+15*30%=AA), 지점B(매출액 80, 인건비 25 = 80*70%+25*30%=BB), 지점C(매출액 90, 인건비 40 = 90*70%+40*30%=CC) 인 경우 각각의 가중평균 배부기준의 값은 AA/(AA+BB+CC), BB/(AA+BB+CC), CC/(AA+BB+CC) 임

## Slide 103: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (31/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-085 | 골프장 손익계산서 산정 | 필수 | 배부 전 손익계산서에 배부액을 추가하여 골프장별 운영수익과 운영비용으로 산출된 손익계산서를 생성하고 조회하는 업무 | ○ 골프장별 운영수익과 운영비용으로 산출된 손익계산서 조회/출력/ 엑셀다운로드 : 배부 전 골프장별 손익계산서 조회/출력/엑셀 다운로드 기능 - 손익계산서는 해당 월과 누적월을 비교표시 함 - 배부 전 손익계산서는 각 골프장별로 발생된 직접적인 운영수익과 운영비용 에 특정 골프장에 귀속되는 골프장사업실의 특정비용을 집계하여 산출함 - 배부 전 손익계산서에 골프장사업실의 인건비/경비 배부액을 추가하여 내부관리 손익계산서를 작성함 (예) 손익계산서 검색기간이 '18년03월 이면 당월 : '18년03월, 누적월 : '18년01월-03월 - 기간 검색기준은 해당년도의 특정월에서 해당월까지 가능함 (예) 결산월 11월까지 완료, 기간검색은 03월-10월 이면 '18년03월 '18년10월 조회 가능하여야 함
통합재무 정보 | SFR-A-086 | 기금구분회계 기초자료집계 | 필수 | 기금회계 재정운영표, 재정상태표의 하위계정으로 계정과목과 금액을 조회하는 업무 | ○ 기금회계 재정운영표의 하위계정으로 계정과목과 금액을 조회하는 기능 - 기금회계의 구분회계는 기금회계의 연결산으로 작성된 재정상태표, 재정운영표를 ① 생활체육육성, ② 전문체육육성, ③ 스포츠산업 육성, ④ 장애인체육육성, ⑤ 체육인프라운영 의 사업단위로 구분하여, 사업단위별 재정운영표와 재정상태표로 구분하는 작업임 - 구분을 위해 연 결산 완료된 재정운영표와 재정상태표를 각 사업단위별로 구분하고, 구분되지 않는 것은 합리적인 배부기준으로 각 사업단위에 배부하는 것임 - 기금회계 계정별 원장자료를 집계하여 재정운영표의 표시 계정과목으로 분류하여 자료를 구분함 (예: 정액급여, 상여금, 수당, 임시보수, 기타보수, 퇴직급여 등은 기금회계 계정과목으로 재정운영표의 표시 계정과목인 ‘인건비‘ 로 구분하여 집계하고, 수익계정도 동일한 절차에 따름) - 기금회계 계정별 원장자료를 집계하여 재정상태표를 표시 계정과목으로 분류하여 자료를 구분함 ○ 기금회계 재정상태표의 하위계정으로 계정과목과 금액을 조회하는 기능 - 기금회계 사업단위별 총 수익과 총비용의 계정별 자료를 집계하는 기능 - 기금회계 사업단위별 자산과 부채의 계정별 자료를 집계하는 기능 - 집계된 계정을 재무제표용 계정으로 분류하는 기능

## Slide 104: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (32/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-087 | 기금구분회계 구분항목과 공통항목의 분리 | 핵심 | 수익, 비용, 자산, 부채계정의 직접귀속과 공통항목을 구분하여 관리하는 업무 | ○ 수익계정의 직접귀속과 공통항목을 구분하여 조회하는 기능 - 총 수익은 재정운용표의 프로그램원가수익, 비배분수익, 비교환수익 합계임 - 프로그램원가수익은 스포츠산업육성 단위 및 기금정산에 따른 잡이익에서만 발생하며, 비배분수익 및 비교환수익은 전 구분회계 단위에서 발생함 - 프로그램원가수익은 전액 직접귀속, 비배분수익과 비교환수익은 직접수익은 직접귀속하고, 잔여 공통수익은 사업비 지급기준으로 배부함 - 기금 본연의 성격상 기금의 수익은 기금이 수행하는 전체사업을 위한 것으로 그 금액이 특정되어 있지 않아 대부분이 공통수익으로 배부의 대상임 ○ 비용계정의 직접귀속과 공통항목을 구분하여 조회하는 기능 - 총비용은 재정운용표의 프로그램총원가, 관리운영비, 비배분비용 합계임 - 생활체육육성, 전문체육육성, 스포츠산업육성, 장애인체육육성 경우 국가회계기준에 의한 프로그램과 구분회계단위가 일치하므로 각각의 프로그램총원가(자치단체보조비, 공공기관보조비 등)를 각 구분회계단위로 직접 귀속함 - 기금이라는 본연의 성격상 기금이 지출하는 비용은 각 사업에 특정되므로 프로그램총원가는 직접 귀속함 - 관리운영비, 비배분비용은 직접비용은 각각의 단위에 직접귀속하고, 공통비용은 사업지지급기준과 직접비인건비기준으로 배부함 (*1)사업비지급기준 : 인쇄비, 지급수수료, 세금과공과, 업무추진비 등 (*2)직접인건비기준 : 급여 및 복리후생비 등 인건비성 비용 ○ 자산계정의 직접귀속과 공통항목을 구분하여 조회하는 기능 - 세부 프로그램으로 각각의 자산은 직접 배부되는 기금정산에 따른 미수채권과 간접 배부된 금융자산 및 미수채권으로 구성 - 체육관련 시설에 대한 투자 및 운영을 주된 업무로 하는 체육 인프라운영은 보유자산의 대부분이 유형자산으로 직접 귀속함

## Slide 105: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (33/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-087 (계속) | 기금구분회계 구분항목과 공통항목의 분리 | 핵심 | 수익, 비용, 자산, 부채계정의 직접귀속과 공통항목을 구분하여 관리하는 업무 | - 공통자산의 주요 배부기준 (*1) 사업비지급기준 : 현금및현금성자산, 단기금융상품, 미수채권, 장단기대여금, 기타자산 (*2) 금융상품잔액 : 미수이자수익 (*3) 배부 후 이자수익 비율 : 선급법인세 ○ 부채계정의 직접귀속과 공통항목을 구분하여 조회하는 기능 - 대부분 미지급금, 예수금 등 유동부채와 장기예수보증금이며, 공통부채는 배부기준으로 배부함
통합재무 정보 | SFR-A-088 | 기금구분회계 공통항목의안분 | 핵심 | 수익, 비용, 자산, 부채계정의 공통항목의안분(배부기준, 배부율표, 공통비용 배부액 산정)을 관리하는 업무 | ○ 총 수익 공통항목의 배부기준 자료를 조회하는 기능 - 총 수익 공통항목의 배부기준은 사업단위별 사업비지급기준으로 사업단위별로 책정된 연 예산규모로 산정하고, 배부율표는 각 사업단위별 예산규모의 합에 대한 각 사업단위 예산규모 비율로 계산하여 배부율표를 작성함 - 비배분수익(재화및용역제공수익, 이자수익, 자산처분이익, 기타수익), 비교환수익(기타재원조달및이전, 부담금수익) 중 직접귀속 된 것을 제외한 공통수익을 사업비지급기준으로 배부함 - 조회된 배부기준으로 배부율표 작성 - 총비용 공통항목과 배부율표로 배부액 계산 ○ 자산 공통항목의 배부기준 자료를 조회하는 기능 - 자산 공통항목의 배부기준은 (*1) 사업비지급기준 : 사업단위별로 책정된 연 예산규모 (*2) 금융상품잔액 : 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품 (*3) 배부 후 이자수익 비율 : 당기 손익계정이 사업단위별로 배부 후 이자수익 비율 - 배부기준은 (*1) 사업비지급기준 : 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 미수채권, 장단기대여금, 기타자산 (*2) 금융상품잔액 : 미수이자수익, (*3) 배부 후 이자수익 비율 : 선급법인세 - 배부율표 생성 : 조회된 배부기준으로 배부율표 작성 - 공통자산 배부액 산정 : 자산 공통항목과 배부율표로 배부액 계산

## Slide 106: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (34/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-088 (계속) | 기금구분회계 공통항목의안분 | 핵심 | 수익, 비용, 자산, 부채계정의 공통항목의안분(배부기준, 배부율표, 공통비용 배부액 산정)을 관리하는 업무 | ○ 총비용 공통항목의 배부기준 자료 조회 - 총비용 공통항목의 배부기준은 사업단위별 사업비지급기준 (사업단위별로 책정된 연 예산규모), 직접인건비기준(대상 계정과목은 정액급여, 상여금, 수당, 임시직보수, 기타보수, 퇴직급여)으로 산정하고, 배부율표는 각 사업단위별 값의 합에 대한 각 사업단위 값 비율로 계산하여 배부율표를 작성함 - 공통비용을 사업지지급기준과 직접비인건비기준으로 배부함 (*1)사업비지급기준 : 인쇄비, 지급수수료, 세금과공과, 업무추진비 등, (*2)직접인건비기준 : 급여 및 복리후생비 등 인건비성 비용 - 조회된 배부기준으로 배부율표 작성 - 자산 공통항목과 배부율표로 배부액 계산 ○ 자산 공통항목의 배부기준 자료 조회하는 기능 : 배부기준 조회 - 자산 공통항목의 배부기준은 (*1) 사업비지급기준 : 사업단위별로 책정된 연 예산규모 (*2) 금융상품잔액 : 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품 (*3) 배부 후 이자수익 비율 : 당기 손익계정이 사업단위별로 배부 후 이자수익 비율 - 배부기준은 (*1) 사업비지급기준 : 현금및현금성자산, 단기금융상품, 미수채권, 장단기대여금, 기타자산 (*2) 금융상품잔액 : 미수이자수익, (*3) 배부 후 이자수익 비율 : 선급법인세 - 조회된 배부기준으로 배부율표작성 - 자산 공통항목과 배부율표로 배부액 계산 ○ 부채 공통항목의 배부기준 자료 조회하는 기능 - 부채 공통항목의 배부기준은 사업단위별 사업비지급기준 (사업단위별로 책정된 연 예산규모), 직접인건비기준(대상 계정과 목은 정액급여, 상여금, 수당, 임시직보수, 기타보수, 퇴직급여)으로 산정하고, 배부율표는 각 사업단위별 값의 합에 대한 각 사업단위 값 비율로 계산하여 배부율표를 작성함

## Slide 107: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (35/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-088 (계속) | 기금구분회계 공통항목의안분 | 핵심 | 수익, 비용, 자산, 부채계정의 공통항목의안분(배부기준, 배부율표, 공통비용 배부액 산정)을 관리하는 업무 | - 배부기준은 (*1) 사업비지급기준 : 미지급금 (*2) 직접인건비 비율 : 예수금, 퇴직급여충당부채 (*3) 전문체육육성, 스포츠산업육성, 장애인체육육성은 대차평균원리에 따라 산출된 간접귀속차입금이 존재함 - 조회된 배부기준으로 배부율표작성 - 부채 공통항목과 배부율표로 배부액 계산 ○ 현재까지 집계된 구분회계 단위별 재정운영표의 직접귀속 계정과목과 금액을 조회하는 기능 - 재정운영표에 집계될 수익항목과 비용항목의 직접 집계되는 항목을 재정운영표로 조회하여 나타내는 것
통합재무 정보 | SFR-A-089 | 기금구분회계 재정운영표 작성 | 필수 | 현재까지 집계된 구분회계 단위별 재정운영표의 직접귀속 계정과목과 금액 및 배부된 계정과목과 금액을 조회/출력/엑셀 다운로드를 관리하는 업무 | ○ 현재까지 집계된 구분회계 단위별 재정운영표의 직접귀속 계정과목과 금액을 조회하는 기능 - 재정운영표에 집계될 수익항목과 비용항목의 직접 집계되는 항목을 재정운영표로 조회하여 나타내는 것 ○ 현재까지 집계된 구분회계 단위별 재정운영표의 배부된 계정과목과 금액을 조회하는 기능 - 재정운영표에 집계될 수익항목과 비용항목의 중 배부된 항목과 금액을 재정운영표로 조회하여 나타내는 것 ○ 재정운영표 조회/출력/엑셀 다운로드 - 직접귀속 및 배부된 수익과 비용으로 재정운영표(1차)를 산출함 - 산출된 재정운영표(1차)는 조회하여 출력할 수 있고, 엑셀로 다운로드 할 수 있음
통합재무 정보 | SFR-A-090 | 기금구분회계 재정상태표 작성 | 필수 | 현재까지 집계된 구분회계 단위별 재정상태표의 직접귀속 계정과목과 금액 및 배부된 계정과목과 금액을 조회/출력/엑셀 다운로드를 관리하는 업무 | ○ 현재까지 집계된 구분회계 단위별 재정상태표의 직접귀속 계정과목과 금액을 조회하는 기능 - 재정상태표에 집계될 자산항목과 부채항목의 직접 집계되는 항목을 재정상태표로 조회하여 나타내는 것

## Slide 108: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (36/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-090 (계속) | 기금구분회계 재정상태표 작성 | 필수 | 현재까지 집계된 구분회계 단위별 재정상태표의 직접귀속 계정과목과 금액 및 배부된 계정과목과 금액을 조회/출력/엑셀 다운로드를 관리하는 업무 | ○ 재정상태표를 조회/출력/엑셀 다운로드하는 기능 - 직접귀속 및 배부된 자산과 부채로 재정상태표(1차)를 산출함 - 산출된 재정상태표(1차)는 조회하여 출력할 수 있고, 엑셀로 다운로드 할 수 있음 ○ ( 자본의 구분방법 ) - 구분회계 최초 도입 시 배부기준에 따라 개시 구분 재정상태표를 작성한 후 기중 변동금액을 각 구분회계 단위로 직접 귀속하는 일종의 증분배분 방식을 사용하여 자본을 설정 (1) 기본순자산 : 전년도 금액에 전년도 구분단위 재정운영결과 값을 반영 (기금은 매년 재정운영 결과값을 기본순자산에 편입) (2) 적립금 및 잉여금 : 전년도 금액에 당해연도 구분단위 재정운영 결과값과 기본순자산으로 편입시킨 전년도 구분단위 재정운영 결과값을 반영 (3) 순자산조정 : 순자산평가에 반영 대상은 투자증권평가와 자산재평가 ㉠ 투자증권평가 부분은 사업비기준으로 배부하고 ㉡ 자산재평가는 토지/건물로 모두 구분단위 ⑤체육인프라운영에 직접귀속 ○ ( 간접귀속대여금과 간접귀속차입금 ) - 각 구분회계 단위로 일차 집계된 대차(貸借) 차이는 공공기관 구분회계 작성 매뉴얼의 대차평균원리에 따라서 간접귀속대여금 (차입금)으로 처리함 - 상기 대차 차이에 의하여 발생한 간접귀속대여금(차입금)은 연결조정계정에서 조정, 공시용 재무제표와 일치시킴 - 사업단위 중 ①생활체육육성, ⑤체육인프라운영 대차평균원리에 따라 산출된 “간접귀속대여금”이 존재 - 사업단위 중 ②전문체육육성, ③스포츠산업육성, ④장애인체육육성 대차평균원리에 따라 산출된 “간접귀속차입금”이 존재
통합재무 정보 | SFR-A-091 | 기금구분회계 특정항목의 안분 | 핵심 | 수익/비용 특정항목에 선택된 배부기준으로 배부율표를 산출 | ○ 수익/비용 특정항목에 사용될 배부기준용 계정을 선택하는 기능 - 배부기준으로 다음의 항목이 사용되는 계정과목을 위해서 1차로 집계된 재정운영표의 특정 계정과목의 잔액으로 배부율을 산정하는 것임

## Slide 109: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (37/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-091 (계속) | 기금구분회계 특정항목의 안분 | 핵심 | 수익/비용 특정항목에 선택된 배부기준으로 배부율표를 산출 | - '선급법인세'(배부할 대상)는 재정운영표의 배부 후 이자수익을 배부기준으로 하여 각 사업단위에 배부함 - '예수금'과 '퇴직급여충당부채'(배부할 대상)는 재정운영표의 직접인건비를 배부기준으로 하여 각 사업단위에 배부함 ○ 수익/비용 특정항목을 배부하여 특정항목의 배부 후 금액을 계산 ○ 수익/비용 특정항목에 선택된 배부기준으로 배부율표를 산출하는 기능 - 직접인건비에 해당되는 항목은 정액급여, 상여금, 수당, 기타직보수, 기타보수, 퇴직급여 임 - 배부 후 이자수익 기준으로 배부율표가 작성되면 선급법인세를 각 사업단위로 배부함 - 직접인건비 기준으로 배부율표가 작성되면 예수금과 퇴직급여충당 부채를 각 사업단위로 배부함 ○ 자산/부채 특정항목에 사용될 배부기준용 계정을 선택하는 기능 - 배부기준으로 다음의 항목이 사용되는 계정과목을 위해서 1차로 집계된 재정상태표의 특정 계정과목의 잔액으로 배부율을 산정하는 것임 - 유동자산의 미수이자수익(배부할 대상)은 재정상태표의 금융상품 잔액을 배부기준으로 하여 각 상업단위에 배부함 ○ 자산/부채 특정항목에 선택된 배부기준으로 배부율표를 산출하는 기능 - 금융자산 잔액 기준이 되는 계정과목은 현금및현금성자산, 단기금융상품(정부내단기대여금,정부외단기대여금), 장기금융상품 (정부내단기대여금,정부외단기대여금)의 합계임 ○ 자산/부채 특정항목을 배부하여 특정항목의 배부 후 금액을 계산하는 기능 - 금융상품잔액 기준으로 배부율표가 작성되면 미수이자수익을 각 사업단위로 배부함

## Slide 110: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (38/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-092 | 기금구분회계 재무제표 작성 | 필수 | 기금회계 결산 재정운영표 및 재정상태표를 사업단위별로 구분하여 작성 완료된 재정운영표(최종), 재정상태표(최종)을 관리하는 업무 | ○ 최종 재정운영표를 조회/출력/엑셀 다운로드하는 기능 기금회계 결산 재정운영표를 사업단위별로 구분하여 작성 완료된 재정운영표(최종)을 산출함 - [ 기금회계 총괄 재정운영표 = ①생활체육육성 + ②전문체육육성 + ③스포츠산업육성 + ④장애인체육육성 + ⑤체육인프라운영 ] - 산출된 재정운영표(최종)는 조회하여 출력할 수 있고, 엑셀로 다운로드 할 수 있음 ○ 기금회계 결산 재정상태표를 사업단위별로 구분하여 작성 완료된 재정상태표(최종)을 산출함 - [ 기금회계 총괄 재정상태표 = ①생활체육육성 + ②전문체육육성 + ③스포츠산업육성 + ④장애인체육육성 + ⑤체육인프라운영 + ⑥연결조정계정 ] - (*)연결조정계정 : 총 자산과 총 부채를 각 사업단위로 구분한 후 산출된 대차(貸借) 차이를 대차평균원리에 따라 ‘간접 귀속 대여금’ (구분된 자산>부채), ‘간접 귀속 차입금’ (구분된 자산<부채)로 총괄 재정상태표와 일치시키기 위한 조정 계정이며, 재정운영표는 연결조정계정이 영(0)임 ○ 최종 재정상태표 조회/출력/엑셀 다운로드 하는 기능 - 기금회계 결산 재정상태표를 사업단위별로 구분하여 작성 완료된 재정상태표(최종)을 산출함 - [ 기금회계 총괄 재정상태표 = ①생활체육육성 + ②전문체육육성 + ③스포츠산업육성 + ④장애인체육육성 + ⑤체육인프라운영 + ⑥연결조정계정 ] - (*)연결조정계정 : 총자산과 총 부채를 각 사업단위로 구분한 후 산출된 대차(貸借) 차이를 대차평균원리에 따라 ‘간접 귀속 대여금’ (구분된 자산>부채), ‘간접 귀속 차입금’ (구분된 자산<부채)로 총괄 재정상태표와 일치시키기 위한 조정 계정이며, 재정운영표는 연결조정계정이 영(0)임

## Slide 111: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (39/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-093 | 계약요청 | 필수 | 사업담당자가 계약유형별 계약(변경)요청 정보를 등록하고 승인요청 및 승인하는 기능을 구현. 승인 완료된 계약(변경)요청 정보는 계약담당자에게 자동으로 전달되고 접수처리가 가능하도록 구현 | ○ 계약(변경)요청 정보를 입력을 받아 승인요청하는 기능 - 요청개요정보에 대한 조회/등록/수정/삭제 - 예산정보에 대한 등록/삭제 - 입찰요청정보에 대한 등록/수정/삭제 - 거래처에 대한 등록/수정/삭제 - 요청내역 조회/등록/수정/삭제 - 유형에 따른 계약요청 정보등록 (입찰요청정보, 거래처정보) - 신규/변경 계약요청 구분 등록 - 자산목록을 이용한 계약요청내역 등록 - 자산등록대상 계약요청내역과 비대상 계약요청내역 분리 등록 - 계약변경요청의 경우 기 등록된 계약번호를 선택하여 계약(변경)요청 등록 ○ 요청서 승인요청 및 승인 처리 ○ 승인 완료 요청서에 대한 접수 처리 ○ 전자결재시스템 문서번호 연계 기능
통합재무 정보 | SFR-A-094 | 계약관리 | 필수 | 승인 완료된 계약(변경)요청 정보를 이용한 계약정보 등록 기능 구현 | ○ 승인 완료된 계약(변경)요청 정보를 이용한 계약정보 등록 기능 - 계약정보에 대한 조회/등록/수정/삭제 - 예산정보에 대한 등록/삭제 - 입찰정보에 대한 등록/수정/삭제 - 거래처에 대한 등록/수정/삭제 - 계약내역 조회/등록/수정/삭제 - 유형에 따른 계약정보 등록 (입찰요청정보, 거래처정보) - 신규/변경 계약 구분 등록 - 계약요청내역을 이용한 계약내역 등록 기능 - 자산등록대상 계약내역과 비대상 계약내역 분리 등록 ○ 변경 계약에 대한 차수증가 기능 구현 ○ 계약 완료 건에 대한 조달청 계약정보 업데이트 기능 구현 ○ 계약내역에 대한 인증정보(친환경, 신기술 등) 업데이트 기능 구현

## Slide 112: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (40/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-095 | 검사검수 | 필수 | 거래처에서 준공/납품한 제품의 검사/검수를 실시하고 검수조서를 작성 및 승인 하는 기능 | ○ 계약내역을 이용한 검사/검수 기능 - 계약내역을 조회하여 내역별 검사/검수 결과를 등록하는 기능 - 계약내역의 상세 규격을 업데이트 하는 기능 ○ 계약내역을 자산대장에 등록하는 임시자산 등록 기능 (취득일자, 취득금액 제외) ○ 임시자산등록 된 계약내역에 대한 바코드 출력 기능 ○ 계약내역을 이용한 검수조서 작성 및 승인 요청 기능 ○ 요청된 검수조서에 대한 검수조서 승인 기능 ○ 검수조서 인쇄 및 PDF 변환 기능
통합재무 정보 | SFR-A-096 | 대금지급 | 필수 | 계약에 대한 지출요구를 위한 기본 정보를 생성하는 기능 | ○ 계약의 대금지급 유형에 따른 대금지급 요청 기능 - 선급금 지급 요청 기능 (계약조건 중 선급금 지급이 있는 경우) - 중도급 지급 요청 기능 (계약조건의 대금지급 유형이 분할지급 인 경우) - 잔금 지급 요청 기능 (계약내역의 검사/검수가 완료 된 경우) ○ 잔금 지급 요청 인 경우 기존 계약에 관련된 지출건의 건설가계정을 FA정산계정으로 반제 처리 기능
통합재무 정보 | SFR-A-097 | 자산분류 | 필수 | 4레벨 체계의 자산분류를 관리하는 기능 | ○ 4레벨 체계의 자산분류 등록/수정/삭제 기능 - 1레벨 : 고정자산 관리규정(2017년도07월개정) 제4조 (고정자산의 범위) - 2레벨 : 현행 분류 체계 재정비 - 3레벨 : 현행 분류 체계 재정비 - 4레벨 : 현행 자산마스터를 이용한 표준 분류 마련 ○ 자산분류코드를 식별자로 한다 ○ 계정과목, 내용연수 등록 기능
통합재무 정보 | SFR-A-098 | 자산목록 | 필수 | 공단에서 사용중인 자산의 대표목록을 관리하는 기능 | ○ 자산목록을 등록/수정/삭제 하는 기능 - 자산분류코드, 자산번호, 자산명, 계정과목, 내용연수, 단위 등록 기능 - 계정과목, 내용연수는 자산분류의 정보를 자동으로 저장 ○ 자산목록은 반드시 1개의 자산분류를 가져야 한다

## Slide 113: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 통합재무정보 (41/41)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통합재무 정보 | SFR-A-099 | 자산취득 | 핵심 | 지출요구에서 발생된 FA정산전표를 이용하여 자산의 취득을 처리하는 기능 | ○ 임시등록자산을 조회하여 FA정산전표와 매핑하는 기능 - 매핑된 임시등록자산의 취득일자, 취득금액 업데이트 기능 ○ FA정산전표에 대한 반제 처리 기능
통합재무 정보 | SFR-A-100 | 자산정보관리 | 핵심 | 등록된 자산에 대한 자산분리, 감가상각 및 변경 이력을 관리하는 기능 | ○ 손익센터를 기준으로 자산을 분리하는 기능 ○ 감가상각 금액을 계산하는 기능 ○ 위치 등 사용정보의 변경 기능 - 사용정보 변경 기능 - 사용정보 변경이력 관리 기능
통합재무 정보 | SFR-A-101 | 자산처분 | 필수 | 불용자산에 대한 자산처분을 실행하는 기능 | ○ 자산처분대상 등록/수정/삭제 기능 - 등록되어 있는 자산을 검색하여 자산처분대상으로 저장하는 기능 - 실물자산 처분이 완료된 자산에 대한 처분 실행 기능 ○ 처분 자산에 대한 자동 전표 처리 기능
통합재무 정보 | SFR-A-102 | 재물조사 | 필수 | 실물자산을 조사하여 자산 대장에 등록되어 있는 자산현황과 비교/분석하여 자산현황을 맞추는 기능 | ○ 재물조사 기간을 설정하여 정해진 기간 내에 재물조사를 실시하는 기능 ○ 재물조사 결과 등록 기능 - 부서별 바코드를 이용한 재물조사 기능 - 재물조사결과를 일괄로 시스템에 등록할 수 있는 기능 ○ 등록된 재물조사결과의 취합 및 자산대장과 비교 분석 기능 ○ 자산대장과 실물자산의 차이에 대한 원인 등록 및 조정기능 - 불용자산에 대한 처분 기능 - 자산대장의 자산정보 업데이트 기능

## Slide 114: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (1/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-001 | 조직정보 | 핵심 | 기관정보 관리 및 조직개편에 따른 조직의 정보 및 변경이력정보를 관리하고 조직이력을 조회 | ○ 조직개편 시 인적자원관리시스템에 이력을 관리하기 위해 조직명칭이 변경된 경우나 통폐합된 경우 등에 대해 기존 조직과의 이력정보와 연계하여 관리 ○ 퇴직 당시 조직 기준 퇴직자 성과급을 산정하고, 조직 개편으로 조직이 사라진 경우에도 예산을 받을 수 있도록 이력관리 ○ 조직정보 및 이력관리 - 기관정보 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 조직기본정보 조회/수정/다운로드 기능 - 부서정보 추가/제거 기능 - 조직이력 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 조직변경이력 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-002 | 조직개편 | 핵심 | 조직개편에 따른 조직도 시뮬레이션 및 확정작업을 하고 조직도를 조회 | ○ 조직개편 관리 - 조직시뮬레이션 개편내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 조직시뮬레이션 관리차수내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 조직개편 조회/확정 기능 - 화상조직도 조회/이미지다운로드/출력/조직찾기/확대/축소/100%/ 루트이동/신규조직 추가 기능 - 신구조직체계비교표 조회/다운로드 기능 - 조직개편변동내역 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-003 | 조직검색 | 필요 | 조직의 이력 및 조직도 조회 | ○ 전체적인 관점에서 조직현황을 볼 수 있는 기능 필요 ○ 조직도, 조직원 조회 - 조직도 조회/이미지다운로드/출력/조직찾기/확대/축소/100%/루트 이동기능 - 조직원 조회/다운로드
인적자원관리 | SFR-E-004 | 정원관리 | 핵심 | 정원정보를 관리하고 정/현원 비교정보를 조회 | ○ 지원직에 대한 정원 관리 필요 ○ 정원관리 - 정원정보 복사/조회/수정/다운로드/등록/삭제/정원집계 기능 ○ 정원현황 조회 - 정원현황 조회/다운로드 기능 - 현원현황 조회/다운로드 기능 - 부서별정원현원 조회/다운로드 기능 - 기관별정원현원 조회/다운로드 기능

## Slide 115: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (2/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-005 | 채용관리 | 필요 | 채용 지원자의 정보를 관리하고 전형단계별 합격자정보의 확인 및 인사정보 연계 | ○ 채용대행사 채용정보를 인적정보의 지원자정보에 등록할 수 있는 기능 필요 ○ 최종합격자 정보의 관리 및 인사정보, 발령과 연동 필요 ○ 지원자 정보 및 합격자 관리 - 지원자정보 업로드/조회/수정/다운로드/삭제/상세내역 업로드/ 상세내역 조회/상세내역 수정/ 상세내역 다운로드/상세내역 삭제 기능 - 전형별합격자 업로드/조회/수정/다운로드 기능 - 최종합격자 일괄발령 생성/일괄발령 조회/일괄발령 수정/일괄발령 다운로드/일괄발령 등록/일괄발령 삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-006 | 직위공모관리 | 필요 | 직위공모정보를 공고하고 신청 및 결과를 관리 | ○ 직위공모 정보 관리 - 직위공모정보 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 대상직군 조회/대상직군 수정/대상직군 등록/대상직군 삭제 기능 - 대상직급 조회/대상직급 수정/대상직급 등록/대상직급 삭제 기능 - 대상직위 조회/대상직위 수정/대상직위 등록/대상직위 삭제 기능 - 직위공모 지원 공지 기능 ○ 직위공모 신청 관리 - 직위공모지원정보 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 직위공모 상세보기 기능 ○ 직위공모 지원자 관리 - 직위공모지원자내역 조회/다운로드/수정 기능 - 직위공모 상세보기 기능
인적자원관리 | SFR-E-007 | 인사기본관리 | 핵심 | 인적정보를 관리하고 인사사항을 조회 | ○ 2020년도 사원번호 Key 중복문제가 발생함에 따라 사원번호 관리체계 개선 필요 ○ 인사사항 관리(공통) - 인사기본 조회 기능 - 발령, 직무, 평가, 상벌, 교육, 출장, 휴가, 휴직 조회 기능 - 학력 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 가족 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 경력 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능

## Slide 116: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (3/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-007 (계속) | 인사기본관리 | 핵심 | 인적 정보를 관리하고 인사사항을 조회 | - 자격 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 외국어 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 부가정보 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 특이사항 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 인사사항 관리(일반직) - 지인 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 활동 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 건강검진 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 인사사항 관리(일용직) - 경륜/경력경력 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 재직기간확인 조회 기능 - 신원확인 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 인사사항 조회 - 인사카드 조회/다운로드/출력 기능 - 퇴직자정보 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-008 | 인사정보변경 | 필요 | 인적 정보 변경을 신청하고 승인 | ○ 개인정보 변경은 임직원이 직접 처리하고, 중요내용만 신청하여 승인을 받을 수 있게 구현 ○ 인사정보 변경신청 및 관리 - 인사정보변경신청 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 주소/연락처 변경신청 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 급여계좌변경 신청 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 건강보험증신청 신청 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 사진변경 신청 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 정보변경승인 조회/승인 기능
인적자원관리 | SFR-E-009 | 근로계약서관리 | 핵심 | 근로계약서를 관리하고 당사자의 승인 작업 수행 | ○ 온라인을 통한 근로계약서 관리 기능 필요 ○ 근로계약서 관리 및 승인 - 근로계약서 조회/수정/다운로드/등록/삭제/승인 공지 기능 - 근로계약서 조회/승인 기능 - 근로계약서출력 조회/출력 기능

## Slide 117: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (4/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-010 | 인원현황/통계 | 필요 | 각종 인사현황 및 통계정보를 조회 | ○ 원하는 항목, 조건 선택에 따른 보고서 자동 생성 기능 구현 ○ 인원현황 조회 - 기준일별인원현황 조회/다운로드 기능 - 직원명부 조회/다운로드 기능 - 직급별&직위별인원현황 조회/다운로드 기능 - 직급별근속년수별인원현황 조회/다운로드 기능 - 직위별근속년수별인원현황 조회/다운로드 기능 - 직급별연령대별인원현황 조회/다운로드 기능 - 직위별연령대별인원현황 조회/다운로드 기능 - 가족수당현황 조회/다운로드 기능 - 직급별체류기간별인원현황 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-011 | 발령관리 | 핵심 | 발령 품의에 따른 대상자 내역을 관리하고 확정하여 발령이력을 관리 | ○ 전보이력 정보 상세 조회 기능 필요 ○ 발령기준 관리 - 발령코드 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 발령품의 및 확정 - 발령정보 엑셀 업로드 기능의 사용 편의 제공 - 발령품의 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 발령대상자 조회/수정/업로드/다운로드/등록/삭제 기능 - 발령 확정 기능 - 발령이력 조회/수정/다운로드 기능 ○ 발령이력정보 조회 - 근무이력 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-012 | 승진관리 | 필요 | 각종 요인을 조합하여 승진후보자를 생성하고 대상자를 선정하여 발령품의 및 확정 | ○ 상벌, 교육, 역량평가, 성과평가 등과의 연계를 통해 승진후보자를 생성할 수 있는 기능 필요 ○ 필수교육이수여부,총 학점,필수학점 이수여부, 징계이력 등이 승진 대상자 평가에 자동 반영되도록 개선 필요 ○ 징계(감봉 등) 등록 시 급여관리(보수)와 연계되고, 승진대상자 생성 시 연계될 수 있도록 개선 ○ 승진대상자 생성 및 발령 품의 - 승진기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 승진후보자 생성/조회/업로드/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 승진발령품의 생성/조회/업로드/수정/다운로드/등록/삭제 기능

## Slide 118: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (5/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-013 | 상벌관리 | 필요 | 포상계획 및 일정에 따른 공적 신청 및 포상내역의 관리 및 징계내역을 관리 | ○ 징계관리 업무의 시스템 기능 확대 필요 ○ 상벌기준 관리 - 상벌기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 포상일정 조회/수정/다운로드/등록/삭제/공고 기능 ○ 포상공적 신청 및 포상이력 관리 - 포상공적신청 결재라인지정/조회/수정/등록/삭제/다운로드 기능 - 포상공적확정 조회/수정/다운로드 기능 - 포상공적 조회/수정/다운로드/삭제 기능 - 포상내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 포상휴가내역 조회/다운로드 기능 ○ 징계이력관리 - 징계내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-014 | 근태기준관리 | 핵심 | 근태기준정보를 관리 | ○ 근태기준 관리 - 근태코드 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 휴일 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 개인별OT기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 달력관리 조회/수정/달력 다운로드/등록/삭제 기능 - 근태유형별신청기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 연장/휴일근무한도 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 개인별 연장/휴일근무한도 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-015 | 근태신청 | 핵심 | 휴가 및 연장,휴일근무를 신청하고 승인 및 관리 | ○ 경조사 휴가는 경조사 관리와 휴가관리 기능에서 모두 신청이 가능하여 한 곳에서 신청하도록 분리 필요 ○ 공가, 병가, 산전휴가 등 증빙자료가 필요한 휴가의 경우 전결권자 승인 및 담당자 승인을 받을 수 있도록 개선 ○ 근태 신청 및 관리 - 근태(휴가)신청 대리인일괄지정/결재라인지정/조회/수정/신청/삭제 기능 - 연장/휴일근무신청 대리인일괄지정/결재라인지정/조회/수정/신청/삭제 기능 - 근태결재 조회/결재/다운로드 기능 - 근태신청내역관리 업로드/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능

## Slide 119: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (6/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-016 | 근태관리 | 핵심 | 일근태, 일근태 정정, 연장근로내역을 신청하고 승인 및 관리 | ○ 일근태 관리 - 일근태확정(부서) 조회/수정/다운로드 기능 - 일근태마감(기관) 조회/수정/다운로드 기능 - 일근태관리 업로드/생성/조회/수정/다운로드 기능 - 일근태 조회/수정/다운로드/휴가정리 기능 ○ 일근태 정정 신청 및 관리 - 일근태정정 신청 결재라인지정/조회/수정/삭제/복사 기능 - 일근태정정 결재 조회/결재/다운로드 기능 - 일근태정정 확정 조회/결재/다운로드/출력 기능 - 일근태정정 조회/다운로드/출력 기능 ○ 연장근로 및 대휴내역 관리 - 연장근로내역 조회/다운로드 기능 - 대휴적치 조회/다운로드 기능 - 대휴사용 조회/다운로드 기능 - 대휴확인예외 업로드/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-017 | 단시간근로관리 | 필요 | 단시간근로내역을 신청하고 승인 및 관리 | ○ 단시간근로 신청 및 승인 관리 - 단시간근로신청 결재라인지정/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 단시간근로승인 조회/결재/다운로드 기능 - 단시간근로 담당자승인 조회/결재/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-018 | 스마트근무관리 | 필요 | 스마트근무내역을 신청하고 승인 및 관리 | ○ 스마트근무 신청 및 승인 관리 - 스마트근무신청 대리인일괄지정/결재라인지정/조회/수정/ 신청/삭제 기능 - 스마트근무결재 조회/결재/다운로드 기능 - 스마트근무 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-019 | 연차관리 | 핵심 | 근무년수에 따른 직원의 연차를 생성하고 관리 | ○ 연차 생성 시기(월말)가 도래하면 자동으로 연차내역을 생성하는 기능 필요 ○ 연차 생성 및 관리 - 연차예외 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 연차 조회/수정/다운로드/등록/삭제/생성 기능

## Slide 120: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (7/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-020 | 근태현황 | 필요 | 개인별 근태 및 연장 근무내역을 조회 | ○ 휴가 신청, 승인, 확정, 휴가여부 현황정보, 일근태 마감여부 정보와 같이 볼 수 있어야 함 ○ 근태현황 조회 - 개인별근태현황 조회/다운로드 기능 - 휴일OT집계 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-021 | 근무스케줄관리 | 핵심 | 근무스케줄을 신청하여 승인 및 관리하고 결과를 조회 | ○ 유연근무 신청내역이 있을 경우 스케줄 생성 시 반영하여 생성 ○ 근무스케줄 기준 관리 - 본부별근무코드 조회/수정/다운로드 기능 - 팀별기본근무스케줄 조회/수정 기능 - 팀별기본근무스케줄이력 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 근무스케줄 신청 및 승인 관리 - 근무스케줄신청 결재라인지정/수정/조회/삭제 기능 - 근무스케줄결재 조회/결재/다운로드 기능 ○ 근무스케줄 변경 관리 - 근무스케줄 조회/수정/다운로드 기능 - 월별근무스케줄 조회/수정/다운로드 기능 - 스케줄근태확인제외자 업로드/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 근무스케줄정보 조회 - 월근무스케줄 조회/다운로드 기능 - 스케줄근태이상자 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-022 | 겸직관리 | 필요 | 외부 기관에 대한 겸직을 신청하여 승인 및 관리하고 사후내역을 관리 | ○ 외부 겸직 신청 및 사후 내역 관리 - 겸직신청 결재라인지정/조회/수정/다운로드/출력/등록/ 등록(비영리법인이사등)/등록(외부강의등)/ 등록(외부강의등(승인비대상))/삭제/신청 기능 - 겸직결재 조회/결재/다운로드 기능 - 겸직내역 조회/다운로드/출력 기능 - 겸직사후내역 조회/수정/다운로드 기능

## Slide 121: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (8/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-023 | 출장관리 | 필요 | 출장을 신청하여 승인 및 관리하고 출장결과에 대한 보고서를 등록 및 열람 | ○ 출장관리 업무에 대해 인사관리시스템을 통해서 수행하도록 개선 ○ 출장신청 및 승인 관리 - 출장신청 결재라인지정/조회/수정/신청/삭제 기능 - 출장신청 부서장 승인 조회/승인/다운로드 기능 - 출장신청 담당자 승인 조회/결재/다운로드 기능 - 출장내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 개인별 출장내역 조회/다운로드/출장비전송 기능 ○ 출장보고서 관리 - 출장보고서등록 조회/수정/다운로드/등록/삭제/파일업로드/ 파일다운로드 기능 - 출장보고서관리 조회/수정/다운로드/파일업로드/파일다운로드 기능 - 출장보고서열람 조회/파일다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-024 | 제증명 | 필요 | 제증명을 신청하여 승인 및 관리하고 승인된 제증명을 발급 | ○ 증명서 신청 및 발급 - 증명서 신청 조회/다운로드/발급/신청/삭제 기능 - 증명서 확정 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-025 | 직무체계관리 | 핵심 | 레벨별 직무체계를 관리하고 각 직무에 대한 직무기술서를 등록하여 관리 | ○ 공단 직무체계에 대한 재설계 필요 ○ 직무체계 관리 - 직무Level1 조회/수정/등록/삭제 기능 - 직무Level2 조회/수정/등록/삭제/변경내역 등록/변경내역 삭제/ 변경내역 수정 기능 - 직무Level3 조회/수정/등록/삭제/변경내역 등록/변경내역 삭제/ 변경내역 수정 기능 - 직무체계관리 조회/수정/다운로드/등록/삭제/LEVEL추가 기능 ○ 직무기술서 관리 - 직무기술서 조회/수정/출력/등록 기능 - 과업 등록/과업 삭제/과업 수정 기능 - 표준이동직무 등록/표준이동직무 삭제/표준이동직무 수정 기능 ○ 직무체계 조회 - 직무체계조회 기능

## Slide 122: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (9/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-026 | 직무맵핑관리 | 핵심 | 조직별 가능 직무에 대한 맵핑을 관리하고 팀원에 대한 개인별 업무분장 이력을 관리 | ○ 조직별 직무 맵핑이력 관리 - 조직별 직무 신청 결재라인지정/조회/수정/신청/삭제 기능 - 조직별 직무 승인 조회/승인/다운로드 기능 - 조직별직무관리 부서별직무확정/조회/다운로드/등록/수정 기능 - 조직별직무 조회/다운로드 기능 ○ 개인별 직무 맵핑이력 관리 - 개인별직무관리 업무분장확정/조회/수정/다운로드/삭제/ 직무이력조회 기능 - 개인별직무관리(관리자) 업무분장확정/조회/수정/다운로드/삭제/ 직무이력조회 기능 - 개인별직무 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-027 | 역량목록관리 | 핵심 | 역량항목 및 지표에 대해 등록하고 관리 | ○ 역량항목과 지표 관리 - 역량사전 조회/수정/다운로드/출력/등록/삭제 기능 - KSA 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-028 | 역량모델관리 | 핵심 | 직무역량모델을 등록하고 관리 | ○ 역량모델 관리 - 모델목록 조회/수정/등록/삭제 기능 - 공통 및 리더십 역량모델 조회/수정/등록/삭제 기능 - 직무역량모델 조회/수정/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-029 | 역량모델조회 | 필요 | 등록된 역량모델정보를 조회 | ○ 역량모델 조회 - 리더십역량모델 조회 기능 - 직무역량모델 조회 기능
인적자원관리 | SFR-E-030 | 경력관리 환경설정 | 핵심 | 경력관리를 위한 기준환경과 표준경력 경로를 관리 | ○ 경력관리를 위한 기준 및 경력단계 관리 - 경력개발대상자관리 조회/수정 기능 - Career Field 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 경험직무 등록/삭제/수정 기능 - 전문자격 등록/삭제/수정 기능 - 경력단계설정 조회/수정 기능 ○ 표준경력경로 조회 - 표준경력경로 조회 기능

## Slide 123: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (10/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-031 | 자기수준진단 | 필요 | 경력관리에 앞서 자신의 수준을 가상으로 진단하고 그 결과를 기준으로 본인의 수준을 진단하고 신청/승인 | ○ 자기수준진단 관리 - 자기수준가상진단 조회/직무기술서 등록/결과보기 기능 - 자기수준진단 조회/신청/삭제 기능 - 자기수준진단신청 조회/결재 기능 - 자기진단위임자설정 조회/수정 기능
인적자원관리 | SFR-E-032 | 경력개발계획서 | 핵심 | 경력개발계획서를 신청하여 승인 및 관리 | ○ 경력개발계획서 신청 및 결재 - 경력개발계획서 결재라인지정/전송/조회/신청/삭제 기능 - 경력개발계획서신청 조회/결재 기능 - 경력개발계획서 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-033 | 경력개발 관리카드 | 필요 | 경력계획서 및 직무이력, Career Field에 따른 경력개발카드를 조회 | ○ 경력개발카드 및 직무이력 조회 - 경력개발관리카드 조회/다운로드 기능 - 개인별 경력개발관리카드 개인정보 조회/학력 조회/자격증 조회/ 직무이력 조회/교육이력 조회/Career Field 조회 기능 - 직무이력확인 조회/수정 기능 - 직무이력관리 조회/수정 기능
인적자원관리 | SFR-E-034 | 경력개발 통계 관리 | 필요 | 경력개발에 대한 통계를 조회하고 경력개발이력에 의한 필요 인재를 검색 | ○ 경력개발통계 조회 및 인재검색 - 자기수준진단통계 조회/다운로드 기능 - 개인별자기수준진단통계 조회/다운로드 기능 - 부서별자기수준진단통계 조회/다운로드 기능 - 역량별자기수준진단통계 조회/다운로드 기능 - 직무별인재 검색/다운로드 기능 - 역량진단별인재 검색/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-035 | 교육운영 | 핵심 | 교육계획을 위한 수요조사를 실시하여 그에 따른 교육과정을 관리하고 교육과목 개설 및 과목별 설문내용을 관리 | ○ 동일 개설과정에 대해 개별 과목별로 교육일자를 등록할 수 있는 기능 필요 ○ 법적 필수 교육(예:학점이수 쿼터제로 리더십 교육, 직무 교육)과 선택 교육에 대해 각 목적에 따른 교육과정 개설 및 신청 대상자를 그룹핑하여 지정할 수 있는 기능 필요 ○ 자체교육, 위탁교육 교육대상자를 조건에 따라 생성하고 대상자 지정을 조정할 수 있는 기능 필요

## Slide 124: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (11/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-035 (계속) | 교육운영 | 핵심 | 교육계획을 위한 수요조사를 실시하여 그에 따른 교육과정을 관리하고 교육과목 개설 및 과목별 설문내용을 관리 | ○ 교육계획 및 교육과정 관리 - 교육과정수요조사 조회/수정/다운로드/등록/삭제/조회 기능 - 수요요청 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 표준교육과정 조회/삭제/다운로드/입력/수정 기능 - 세부내용 전문가유형 등록/삭제/수정 기능 - 육성역량 등록/삭제/수정 기능 - 과정이수 관련직무 등록/삭제/수정 기능 - 교육과목개설 조회/수정/다운로드/업로드/등록/삭제 기능 · 대상직급,대상직위,대상직무 조회/수정/등록/삭제 기능 - 신청일정 조회/수정/다운로드 기능 - 연간교육계획 조회 기능 ○ 설문지 및 기준관리 - 개설과정별설문지 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 직급별이수학점 조회/수정 기능
인적자원관리 | SFR-E-036 | 교육신청 | 핵심 | 개설된 교육을 신청하여 승인 및 관리하고 필요한 교육과정의 개설 신청 및 승인내역 관리 | ○ 교육 일괄신청 및 결과 정보를 업로드할 수 있는 기능 필요 ○ 인적자원관리시스템과 통합재무시스템을 연계하여 교육결과에 대한 교육비 환입 및 환입 여부를 확인하는 기능 필요 ○ 교육 신청, 교육 취소 신청 및 승인 관리 - 교육신청내역 결재라인지정/조회/수정/다운로드/신청/삭제 기능 - 신청가능교육 조회/다운로드 기능 - 일괄교육신청내역 생성/조회/수정/다운로드 기능 - 교육승인현황 조회/결재/다운로드 기능 - 교육취소 신청내역 조회/수정 기능 - 교육취소삭제내역 조회/삭제/상태복원 기능 - 교육과목 조회/다운로드 기능 ○ 교육과정 개설 신청 및 승인 관리 - 교육과정 개설신청 결재라인지정/조회/수정/다운로드/신청/삭제 기능 - 교육과정 개설 신청내역 부서장 조회/부서장 승인/승인 다운로드 기능 - 교육과정 개설 신청내역 담당자 조회/담당자 승인/승인 다운로드 기능

## Slide 125: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (12/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-037 | 교육시행 | 핵심 | 교육대상 조건에 의한 교육대상자 생성 또는 대상자를 등록하고 이수이력을 관리 | ○ 자체교육, 위탁교육 교육대상자를 조건에 따라 생성하고 대상자 지정을 조정할 수 있는 기능 구현 ○ 교육대상자 관리 - 본부별 신청확인내역 조회/다운로드 기능 - 교육대상자 생성/업로드/조회/수정/다운로드/선정 반려 기능
인적자원관리 | SFR-E-038 | 교육이력 | 핵심 | 교육 시행 후 교육결과 및 설문을 등록하고 교육결과에 대한 평가 및 보고내역을 관리 | ○ 설문 내용을 업로드하여 통계 활용이 가능하도록 개선 ○ 교육만족도 결과 엑셀파일 업로드 기능 구현 ○ 교육결과관리 - 교육결과보고 조회/수정/보고/다운로드/첨부파일 등록/ 첨부파일 삭제/첨부파일 보기/첨부파일 다운로드 기능 - 교육일괄결과보고 조회/수정/첨부파일 등록/첨부파일 삭제/ 첨부파일 보기/첨부파일 다운로드 기능 - 교육결과 조회/수정/다운로드/미이수처리/첨부파일 보기/ 첨부파일 다운로드 기능 - 교육평가결과 결재라인지정/보고/조회/다운로드/삭제 기능 - 교육결과 조회/다운로드/첨부파일 보기/첨부파일 다운로드 기능 - 교육결과 부서장평가 조회/결재/다운로드 기능 - 교육학점 조회/다운로드 기능 ○ 설문등록 - 설문지 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 교육설문 조회/수정/다운로드 기능 - 설문결과 조회/수정/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-039 | 교육비 | 필요 | 개설 교육과정에 대한 교육비 현황을 관리 | ○ 교육비 조회 - 교육체계별교육 예산관리 조회/예산관리 수정 기능 - 교육체계별교육비 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-040 | 교육정보관리 | 필요 | 교육강사 및 외부교육기관에 대한 정보를 관리 | ○ 교육강사, 기관 관리 - 교육강사 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 교육강사현황 조회/수정/등록/삭제 기능 - 교육기관관리 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능

## Slide 126: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (13/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-041 | 교육통계 | 필요 | 교육결과에 대한 통계정보를 조회 | ○ 교육통계 조회 - 교육평가통계 조회/다운로드 기능 - 역량향상도통계 조회/다운로드 기능 - 현업적용도통계 & 표준교육과정별 현황 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-042 | 평가기준관리 | 핵심 | 평가 시행에 대한 일정을 관리하고 각종 평가 그룹 및 지표에 대한 기준정보를 관리 | ○ 역량평가기준에 대한 평가 단계별, 부서별, 개인별 비율 조정을 기준화하여 반영될 수 있는 기능 필요 ○ 평가일정 관리 - 평가일정 조회/수정/다운로드/추가/삭제 기능 - 평가상세일정 조회/수정/다운로드/추가/삭제 기능 ○ 평가기준 관리 - 평가그룹 조회/수정/다운로드 기능 - 평가직군 조회/수정/다운로드 기능 - 평가직군매핑 조회/수정/다운로드 기능 - 평가척도 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 평가등급 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 평가지표 조회/수정/다운로드/가져오기 기능 - 직급별기대수준 조회/수정/다운로드 기능 - 평가구조(공통역량) 조회/수정/다운로드 기능 - 평가구조(리더역량) 조회/수정/다운로드 기능 - 평가구조(직무역량) 조회/수정/다운로드 기능 - 지표별가중치 조회/수정/다운로드 기능 - 평가결과등급 조회/수정/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-043 | 평가진행관리 | 핵심 | 평가대상자와 평가자를 생성 및 관리하고 평가진행에 대한 모니터링 정보를 조회 | ○ 평가대상자/평가자 관리 - 평가대상자 생성/업로드/조회/수정/다운로드 기능 - 평가자 생성/업로드/조회/다운로드 기능 - 평가제외자 조회/수정/다운로드/등록/삭제/확인요청 기능 - 평가제외확인 조회 기능 - 종합평가차수 교육결과 업로드/조회/수정/다운로드/등록/삭제/평가결과 생성 기능 ○ 평가진행 관리 - 평가진행조회(평가대상자별) 조회/다운로드 기능 - 평가진행조회(평가자별) 이메일발송/조회/수정/다운로드 기능

## Slide 127: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (14/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-044 | 평가시행 | 핵심 | 평가대상자에 대한 평가를 진행하고 평가내역을 관리 | ○ 평가 시 평가그룹에 대한 유형 옵션에 대한 설명을 보기 편하게 제공하고 평가자가 옵션을 먼저 선택하여 평가할 수 있도록 UI/UX에 대한 개선 필요 ○ 관찰노트를 상시에 등록할 수 있도록 기능 개선 ○ 평가 시행 및 평가내역 조회 - 평가대상자 평가결과 조회/제출/평가그룹별 대상자조회/대상자별 평가항목 및 평가내역 조회/평가수정/다운로드 기능 - 평가대상자 확인 조회/수정 기능 - 관찰노트 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-045 | 평가결과관리 | 핵심 | 평가시행 후 집계된 결과에 대한 조정작업을 진행하고 최종 결과에 대한 현황을 조회 | ○ 평가결과 조정 - 평가결과집계 조회/다운로드/집계 기능 - 역량평가결과 조정 기능 구현 - 평가결과조정 산정/조회/수정/다운로드 기능 ○ 평가결과 조회 - 평가결과 조회 기능 - 평가결과(관리자) 조회/수정/다운로드 기능 - 종합평가결과 조회/수정/다운로드/삭제/평가그룹일괄변경 기능 - 역량항목별 결과 조회/다운로드 기능 - 역량그룹별 결과 조회/다운로드 기능 - 지표별원점수 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-046 | 성과급 기준관리 | 핵심 | 성과급 생성을 위한 기준정보를 관리 | ○ 성과급 기준 관리 - 평가등급별 배분율 조회/수정/다운로드/인원계산기/등록/삭제 기능 - 평가등급별 지급율 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-047 | 성과급지급 | 핵심 | 성과급 대상자를 선정하고 대상자에 대한 성과급을 산정하여 관리 | ○ 인사발령 연계 및 성과급에 대한 소급(퇴직자 포함)도 자동 산정 ○ 퇴직 당시 조직 기준 퇴직자 성과급을 산정하고, 조직 개편으로 조직이 사라진 경우에도 예산을 받을 수 있도록 이력관리 필요 ○ 성과평가 결과를 연계하여 정보의 조합을 통한 성과급 자동 계산 기능 필요

## Slide 128: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (15/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-047 (계속) | 성과급지급 | 핵심 | 성과급 대상자를 선정하고 대상자에 대한 성과급을 산정하여 관리 | ○ 성과급 대상자 생성 및 성과급 산정 - 성과급 대상자 생성/업로드/조회/수정/다운로드/성과급 다운로드 기능 - 성과급 대상자확정 조회/수정/다운로드/지급년월 등록/지급년월 삭제 기능 - 성과급 대상자 승인 조회/다운로드/승인 기능 - 개인별 성과급 조회 기능
인적자원관리 | SFR-E-048 | 급여지급 기초관리 | 핵심 | 급여계산을 위한 기초기준정보를 관리 | ○ 급여 계산이나 산정 시 해당되는 항목을 담당자가 선택할 수 있도록 개선 필요 ○ 분기 중에 발령이 나서 변동이 일어날 경우 자동으로 일할 계산이 될 수 있는 기능 구현 ○ 급여에 영향을 주는 항목의 체계적인 정리 및 어떤 방식으로 관리할 지 설계 필요 ○ 지급기초정보 관리 - 법정세율/세액기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 소득공제기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 급여항목 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 연봉자내역 업로드/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 일급표 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 회계예산기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 성과연봉 업로드/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 직무급 생성/조회/수정/다운로드/업로드/등록/삭제 기능 - 통상임금용 성과연봉 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 통상임금용 복지포인트 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 통상임금용 성과급 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 팀원직무급 생성/조회/수정/다운로드/업로드/등록/삭제 기능 - 일할계산기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 급여수식 조회/수정/다운로드/등록/삭제/급여원장항목 조회/ 급여항목 조회 기능

## Slide 129: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (16/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-049 | 급여지급공제 기준관리 | 핵심 | 직급, 직위, 직무별 지급공제기준 및 급여예외자, 임금피크 대상자에 대한 정보를 관리 | ○ 급여지급공제기준 관리 - 직급별지급공제기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 직위별지급공제기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 직무별지급공제기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 직원별지급공제기준 조회/수정/다운로드/업로드/등록/삭제 기능 - 급여예외자 조회/수정/다운로드/업로드/등록/삭제 기능 - 임금피크제 대상자 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-050 | 급여지급관리 | 핵심 | 급여 계산을 위한 기초작업 정보를 생성 및 조회하고 급여계산내역을 생성 후 결과에 대한 현황을 조회 | ○ 학자금이 급여항목으로 자동 산정되도록 개선 필요 ○ 급여산정 후 급여결과에 대한 기안문이 작성되는 기능 필요 ○ 급여기초작업 - 급여유형별 일자 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 급여유형별 급여산정일자 조회/수정/등록/삭제 기능 - 급여master 생성/조회/수정/다운로드/업로드/등록/삭제 기능 - 급여원장 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 인사변동자 조회/다운로드 기능 - 압류내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 압류급여공제 조회/다운로드 기능 ○ 급여지급처리 - 지급처리 생성 기능 - 급여내역 조회/다운로드/기획안 조회/기획안 다운로드/기획 안 출력 기능 ○ 급여결과현황 조회 - 항목별현황 조회/다운로드 기능 - 전월비교현황 조회/다운로드 기능 - 지급공제현황 조회/다운로드 기능 - 원천세신고현황 조회/다운로드 기능 - 갑근세/주민세납부 조회/다운로드 기능 - 매월노동통계조사표 조회/다운로드 기능

## Slide 130: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (17/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-051 | 급여전표/이체관리 | 핵심 | 급여산정 결과에 대한 전표를 생성하여 전송하고 은행이체 정보를 조회하고 전달 | ○ 급여전표 및 이체내역 관리 - 계정별 현황 조회/다운로드 기능 - 급여전표 생성/전송/조회/다운로드 기능 - 이체내역 메신저/이메일 발송/조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-052 | 급여출력관리 | 필요 | 급여 관련 명세서 및 현황을 출력 | ○ 급여출력 - 급상여지급대장 조회/출력/다운로드 기능 - 은행별지급명세서 조회/출력/다운로드 기능 - 급여명세서 조회/출력/다운로드 기능 - 사원명부 조회/출력/다운로드 기능 - 장기근속수당대상자 조회/출력/다운로드 기능 - 퇴직금기준일및지급율 조회/출력/다운로드 기능 - 연간급여액 조회/출력/다운로드 기능 - 건강보험공제명세서 조회/출력/다운로드 기능 - 국민연금공제명세서 조회/출력/다운로드 기능 - 공제명세서 조회/출력/다운로드 기능 - 연간 고용보험월별공제내역 조회/출력/다운로드 기능 - OT및초과시간내역 조회/출력/다운로드 기능 - 대출금상환내역서 조회/출력/다운로드 기능 - 평균보수표 조회/출력/다운로드 기능 - 급여지급현황 조회/출력/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-053 | 현물관리 | 필요 | 급여 세금계산을 위한 현물내역을 등록하고 연동가능한 현물내역을 자동으로 생성하여 관리 | ○ 현물지급항목 중 포상관리, 경조금 등 연동이 가능한 현물지급내역에 대한 생성 기능 필요 ○ 현물관리 - 현물기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 미연동현물내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 포상관리와 현물관리의 업무연동 필요 - 현물지급내역 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-054 | 소급기준관리 | 필요 | 소급을 처리하기 위한 기준 및 항목을 관리 | ○ 소급기준관리 - 소급처리기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 소급항목 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능

## Slide 131: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (18/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-055 | 소급처리 | 필요 | 소급내역을 계산하고 소급결과에 대한 현황을 조회 | ○ 소급 계산 시 항목별 소급내역을 상세하게 산정 필요 ○ 소급계산 - 소급지급 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 소급현황 조회 - 소급집계 조회/다운로드 기능 - 소급항목별현황 조회/다운로드 기능 - 소급급여집계표 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-056 | 시뮬레이션 기준관리 | 필요 | 시뮬레이션을 계산하기 위한 기준 정보를 관리 | ○ 시뮬레이션기초정보 관리 - 총액인건비 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 시뮬레이션차수 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 인상율 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 채용/퇴직예상인원 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 승진예상인원 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-057 | 시뮬레이션관리 | 필요 | 시뮬레이션을 차수별로 진행하고 계산결과를 총액인건비와 비교하여 조회 | ○ 총액인건비 대비 인상율 계산을 위한 기능 필요 ○ 총액 인건비 대비 시뮬레이션 금액 현황을 볼 수 있는 기능 필요 ○ 시뮬레이션 계산 및 결과 조회 - 인상시뮬레이션 계산/조회/수정/다운로드 기능 - 총액인건비대비인상금액 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-058 | 개인급여정보 | 필요 | 개인별 급여정보를 관리하고 조회 | ○ 개인급여정보 관리 - 급여기초정보 조회 기능 - 급여명세서 조회/다운로드/출력 기능 - 연봉내역서 조회 기능 - 성과급관련내역 조회 기능 - 보수변경내역 조회 기능 - 임금인상관련내역 조회 기능 - 연봉(변경)내역서 조회/지급기준 상세조회 기능 - 성과포인트내역서 업로드/조회/수정/다운로드/삭제 기능 - 연봉(변경)내역서 업로드/조회/수정/다운로드/삭제 기능

## Slide 132: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (19/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-059 | 퇴직금 기준관리 | 핵심 | 퇴직금 계산을 위한 기준정보를 관리 | ○ 퇴직금 기준관리 - 퇴직소득공제기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 지급율 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 중간정산 신청일정 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 퇴직성과급 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 차등공제율 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 퇴직전환금내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-060 | 퇴직금 중간정산 관리 | 필요 | 퇴직금 중간정산을 신청하고 승인 | ○ 퇴직금 중간정산 신청 및 관리 - 중간정산 신청 조회/수정/다운로드 기능 - 중간정산 현황/확정 조회/수정/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-061 | 퇴직금 정산처리 | 핵심 | 퇴직금 내역을 계산하고 결과를 관리 | ○ 퇴직금 DC형 정산 시 포함되지 않은 항목을 제외하고 금액 산정 ○ 퇴직금 정산 - 퇴직자현황 조회/다운로드 기능 - 퇴직금처리 생성/확정/조회/삭제/다운로드/출력 기능
인적자원관리 | SFR-E-062 | 퇴직연금관리 | 필요 | 퇴직연금에 대한 변경 신청 및 개인별 퇴직연금 유형을 관리하고 지급내역에 대해 전표를 생성하고 전송 | ○ 퇴직연금 변경 신청 - 퇴직연금변경 신청내역 결재라인지정/조회/수정/다운로드/신청/삭제 기능 - 퇴직연금변경 신청내역 승인 조회/신청내역 승인/승인내역 다운로드 기능 ○ 퇴직연금 관리 - 퇴직연금내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 퇴직연금 가입자 현황 조회/다운로드 기능 - 퇴직연금 지급현황 조회/다운로드 기능 - 퇴직연금 전표 생성/전송/조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-063 | 퇴직금 출력관리 | 필요 | 퇴직금 관련 명세서 및 현황을 출력 | ○ 퇴직금 현황 출력 - 퇴직소득원천징수영수증 조회/출력/다운로드 기능 - 퇴직금산출내역서 조회/출력/다운로드 기능 - 퇴직금명세서 조회/출력/다운로드 기능 - 퇴직보험금청구내역서 조회/출력/다운로드 기능 - 퇴직보험가입자명부 조회/출력/다운로드 기능

## Slide 133: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (20/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-064 | 퇴직추계관리 | 필요 | 퇴직추계 정보를 생성하고 관리 | ○ 퇴직추계 관리 - 추계관리 생성/조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-065 | 연말정산 정산기준 관리 | 핵심 | 연말정산 계산을 위한 기준정보를 관리 | ○ 연말정산관리는 매년 연말정산기준이 변경됨에 따라 제도변화에 유연하도록 개선 필요 ○ 연말정산기준 관리 - 법정세율/세액기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 정산항목 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 정산진행일정 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-066 | 연말정산 정산기초 관리 | 핵심 | 연말정산 대상자를 생성하고 대상자에 대한 소득 및 종(전)근무지내역을 관리 | ○ 정산대상자 및 소득자료 관리 - 정산대상자 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 정산대상소득내역 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 소득적용예외내역 조회/수정/다운로드 기능 - 추가소득 조회/수정/업로드/다운로드/등록/삭제 기능 - 종(전)근무지내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-067 | 연말정산 정산신청 | 핵심 | 연말정산 소득공제 내역을 신청하고 결과를 조회 | ○ 소득공제 신청 - 소득공제신청 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 정산대상소득내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 소득공제내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-068 | 연말정산 정산처리 | 핵심 | 소득공제 신청 완료 후 정산내역을 계산하고 결과를 조회 | ○ 연말정산 계산 - 정산계산 확정/영수/생성/조회/다운로드 기능 - 소송자 정산계산 확정/영수/생성/조회/다운로드 기능 - 소송자 계산 전 정산조회 조회/다운로드 기능 - 정산내역 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-069 | 연말정산 전산매체 관리 | 핵심 | 연말정산내역을 지급조서 파일로 생성 및 다운로드 | ○ 지급조서 관리 - 지급조서 생성/조회/다운로드 기능 - 의료비지급조서 생성/조회/다운로드 기능 - 기부금지급조서 생성/조회/다운로드 기능

## Slide 134: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (21/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-070 | 연말정산 출력관리 | 필요 | 연말정산 관련 명세서 및 현황을 출력 | ○ 연말정산 현황 출력 - 원천징수영수증 조회/출력/다운로드 기능 - 소송자 원천징수영수증 조회/출력/다운로드 기능 - 소송자 계산 전 원천징수영수증 조회/출력/다운로드 기능 - 원천징수부 조회/출력/다운로드 기능 - 연말정산집계표 조회/출력/다운로드 기능 - 기부금이월내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능
인적자원관리 | SFR-E-071 | 사회보험관리 | 핵심 | 사회보험 취득, 보수총액, 상실내역을 생성하고 기본내역의 관리 및 고지내역을 관리하여 공제내역과 비교 조회 | ○ EDI 신고형식으로 보수총액을 생성하는 기능 필요 ○ 사회보험고지내역 정보를 인적자원관리시스템에 엑셀 업로드하여 비교작업을 할 수 있는 기능 필요 ○ 사회보험 관리 - 인사변동현황 조회/다운로드 기능 - 기본내역 업로드/조회/수정/다운로드 기능 - 보수총액신고 EDI/생성/조회/수정/다운로드/삭제 기능 - 취득신고내역 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제/확정 기능 - 상실신고내역 생성/조회/수정/다운로드/등록/삭제/확정 기능 - 퇴직자보수총액 생성/EDI/조회/다운로드 기능 - 납부내역 조회/다운로드 기능 ○ 사회보험 고지내역 관리 - 건강보험 고지내역 조회/수정/업로드/다운로드/등록/삭제 기능 - 국민연금 고지내역 조회/수정/업로드/다운로드/등록/삭제 기능 - 고용보험 고지내역 조회/수정/업로드/다운로드/등록/삭제 기능 - 공단자료비교 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-072 | 경조사관리 | 필요 | 경조사 지급기준 관리 및 경조사 내역을 신청하여 승인하고 집계내역을 조회 | ○ 경조사 신청 및 경조금내역 관리 - 지급기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 경조사신청 결재라인지정/조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 경조사확정내역 조회/결재 /다운로드 기능 - 경조사담당자확정내역 조회/수정/다운로드/출력 기능 ○ 경조사현황 조회 - 경조금집계 조회/다운로드 기능

## Slide 135: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 인적자원관리 (22/22)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
인적자원관리 | SFR-E-073 | 학자금관리 | 필요 | 학자금 지급기준 관리 및 학자금 내역을 신청하여 승인하고 집계내역을 조회 | ○ 학자금과 통합재무시스템과 연계하여 전표 생성 및 급여항목으로 자동 산정 ○ 학자금 신청 및 학자금내역 관리 - 지급기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 학자금신청내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 학자금확정내역 조회/수정/다운로드/삭제 기능 ○ 학자금현황 조회 - 학자금집계 조회/다운로드 기능
인적자원관리 | SFR-E-074 | 대출금관리 | 필요 | 대출금 기준과 일정 관리 및 대출금 내역을 신청, 승인하여 상환내역을 관리하고 대출금 현황을 조회 | ○ 대출금 기준 관리 - 대출기준 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 대출신청일정 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 ○ 대출금 신청 및 승인 관리 - 대출신청내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 대출승인내역 조회/수정/다운로드/삭제 기능 ○ 대출금상환내역 관리 - 대출금내역 조회/수정/다운로드/등록/삭제/중도상환확인 기능 - 대출금 이자 계산은 일할 계산이 되도록 개선 - 대출금상환내역 생성/조회/수정/다운로드/삭제/출력 기능 ○ 대출금 현황 조회 - 대출금 월별집계내역 조회/ 다운로드 - 대출별 집계내역 조회/다운로드
인적자원관리 | SFR-E-075 | 공제회관리 | 필요 | 공제회원 및 경조금 지급내역을 관리하고 현황을 조회 | ○ 공제회관리 - 공제회원 조회/수정/다운로드/등록/삭제 기능 - 휴직자발령 조회/다운로드 - 공제회경조금확정내역 조회/수정/다운로드 ○ 공제현황 조회 - 공제회경조금집계 조회/다운로드 기능 - 공제회비 조회/다운로드 기능 - 공제회비집계 조회/다운로드 기능

## Slide 136: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 배치
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
배치 | SFR-B-001 | DB스케줄작업 관리 | 핵심 | DB스케줄작업 | ○ DB스케줄작업 - 예산배정잔액 정리처리 - 국가회계 기준정보 수신처리 - ITMS시스템으로부터 계좌거래내역 수신처리 - G2B나라장터 시스템으로부터 정보 수신처리 - 인사정보에 임금피크제 항목 값 처리 - 인사의 복무 문자 발송 및 발령처리 - 근태정보 생성 및 파크텔 스케줄 생성처리 - 체육인복지의 주민과 정보를 행공으로부터 수신처리 - 체육인복지의 주민과 정보를 행공으로 송신 - 체육인복지의 월정금 일시정지 기간이 지난 인원에 대해서 상태 값 처리
배치 | SFR-B-002 | JAVA스케줄러 배치작업 관리 | 핵심 | JAVA스케줄러 배치작업 | ○ JAVA스케줄러 - 기금지원의 교부정보 수신을 처리
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 137: 5.3.2 기능요구사항 > 1단계 > 연계
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
연계 | SFR-C-001 | 경영정보시스템 연계 | 핵심 | 차세대의 경영정보시스템과 연관된 유관관리 시스템과의 송수신 연계 설계 필요 | ○ 연계내용 - 경륜경정의 경주사업관리시스템에서 경주일매출정보와 비경주일매출정보를 수신, 선수상금시스템에서 선수상금정보를 수신 - 체육산업개발의 스포츠센터시스템에서 현금/카드승인정보, 임대관리시스템에서 임대료/관리비정보, 주차관재시스템에서 주차장 수입정보를 수신 - 파크텔의 PMS시스템에서 경리일보/매출일보 정보, 위드홀시스템에서 근태정보 및 급여정보를 수신 - 케이토토의 TOTO시스템에서 토토와 프로토 수입정보를 수신 - 스포츠레저사업본부의 골프장시스템에서 골프장수입정보를 수신 - 공단본부의 부가금관리시스템에서 부가금신고내역 정보를 수신 - VAN사에서 신용카드의 승인정보와 입금반송정보를 FTP나 파일로 수신 - 매출전자세금계산서관리의 웹캐쉬 TaxBill365에 세금계산서 발행정보 송신 및 결과정보 수신 - 공단본부의 그룹웨어에 문서첨부정보를 수신하고 변경된 조직정보/사원변경 정보와 급여정보를 송신 - 기업은행의 ITMS에 예금주조회를 위하여 정보송수신, 법인카드 정보 수신, 계좌 입출금정보 수신 - 한국재정정보원의 dBrain시스템에서 기준정보가 되는 각종 코드를 수신하고 국가결산 후 재무제표 정보를 송신 - G2B나라장터에서 각종 계약 정보를 수신 - 한국재정정보원의 e나라도움에서 보조금관련 각종 기준정보를 수신하고 교부이체결과나 집행등록 요청 등을 송신
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 138: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (1/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-001 | 평가관련 분류코드 | 핵심 | 기금평가를 위한 위원회 종류 및 평가구분 코드를 관리하는 업무 | ○ 위원회종류등록 - 기금보조사업 각종 평가위원회 종류 목록/조회/등록/수정/ 삭제 기능 - 현장평가, 시민모니터링, 실무소위원회 등 ○ 평가구분코드 - 사업분야코드 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 사업유형코드 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 사업형태코드 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 고객유형코드 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 평가수당구분코드 목록/조회/등록/수정/삭제 기능
기금지원관리 | SFR-F-002 | 직접지원금 코드 | 핵심 | 신체육인복지의 직접지원금 관리를 위한 각종 코드관리 업무 | ○ 직접지원종류 - 기금보조금 직접지원 종류 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 체육인복지사업운영규정에 의거한 특별보조금, 선수·지도자 보호지원금, 장애연금, 경기력향상연구연금, 경기지도자연구비, 체육장학금, 국외유학지원금, 복지후생금 등 ○ 지원자격종류 - 체육인복지사업운영규정에 의거한 각 직접지원금에 따른 지원자격 등록/수정/삭제/조회 기능 ○ 지원자격점수별지원금종류 - 체육인복지사업운영규정에 의거한 국제대회 및 평가점수와 이에 따른 지원금 등록/수정/삭제/조회 기능
기금지원관리 | SFR-F-003 | 사용자관리 | 핵심 | 체육인, 보조사업자, 위원회 등 기금지원관련 사용자관리와 본인인증, 개인정보제공 및 사용에 대한 동의 | ○ 체육인관리 - 개인자격의 체육인 정보 목록/조회/승인/승인취소/ 탈퇴복원기능 - 공단 홈페이지를 통해 신청한 체육인의 조건을 검토하여 체육인 등록 승인 및 사용권한 관리

## Slide 139: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (2/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-003 (계속) | 사용자관리 | 핵심 | 체육인, 보조사업자, 위원회 등 기금지원관련 사용자관리와 본인인증, 개인정보제공 및 사용에 대한 동의 | ○ 보조사업자관리 - 기금보조금 지원사업자정보 목록/조회/승인/승인취소/탈퇴복원 기능 - 공단 홈페이지를 통해 신청한 보조사업자를 검토하여 등록 승인 및 사용권한 관리 - 지원사업자 : 보조사업자, 간접보조사업자로 구분 - 사용자권한 : 기금보조금집행계획, 기금평가 등 홈페이지 접근 권한 부여 ○ 위원회등록신청 - 각종 평가위원회 평가위원 정보 목록/조회/승인/승인취소/탈퇴복원 기능 - 공단 홈페이지를 통해 신청한 위원회 등록 신청을 검토하여 등록 승인 및 사용권한 관리 - 위원회 종류 : 현장평가, 시민모니터링, 실무소위원회 ○ 본인인증현황 : 사용자등록 시 사용한 본인인증현황 조회 기능 (공단홈페이지 본인인증 기능) ○ 개인정보수집동의현황 : 사용자등록 시 동의한 개인정보수집 동의현황 조회 기능 ○ 제3자정보제공동의현황 : 사용자등록 시 동의한 제3자정보 제공동의현황 조회 기능
기금지원관리 | SFR-F-004 | 지원계획관리 | 핵심 | 기금지원대상을 설정하고 지원계획을 작성하여 지원사업자에게 통보하고 월별보조금집행계획 작성 요청 | ○ 기금지원대상자설정 - 기금보조금 내역사업별 지원대상자 설정을 위한 목록/조회/ 등록/수정/삭제 기능 - 기금예산으로 편성된 예산 중 기금보조금 내역사업별로 지원사업자로 등록된 보조사업자 중 지원대상자 설정 ○ 기금지원계획 - 지원계획 작성 수작업 업무의 시스템 지원(직접 등록 및 excel업로드) 필요 - 기금운용계획이 확정되면 기금지원담당자가 전체 기금운용계획 내역사업 중 보조사업을 구분하여 지원대상 보조사업자를 배정하여 기금지원계획 작성을 위한 위한 목록/조회/등록/ 수정/삭제 기능

## Slide 140: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (3/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-004 (계속) | 지원계획관리 | 핵심 | 기금지원대상을 설정하고 지원계획을 작성하여 지원사업자에게 통보하고 월별보조금집행계획 작성 요청 | ○ 기금지원계획통보 - 기금지원계획통보를 위한 지원계획 인쇄/엑셀내려받기 /eMail·SMS안내 기능 - 작성된 기금지원사업내역을 공문 혹은 eMail형식으로 해당 지원(보조)사업자에게 통보하고 월별보조금집행계획 작성 요청 · 공문 통보 : 기금지원계획을 Excel 등으로 다운로드 공문에 첨부하여 통보 · eMail통보 : 월별보조금집행계획 작성요청을 사전 등록된 보조사업자에게 eMail발송
기금지원관리 | SFR-F-005 | 월별보조금 집행계획관리 | 핵심 | 지원사업자로부터 접수한 월별보조금집행계획을작성 | ○ 월별보조금집행계획 - 기금지원계획을 접수한 지원사업자는 기금보조사업(내역사업) 의 월별보조금집행계획 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 · 대규모 지원사업자 : 기금지원시스템에 직접 월별보조금집행 계획 등록(공단홈페이지) · 소규모 지원사업자 : 기금지원팀 기금지원담당자가 월별보조금집행계획 등록 ○ 월별보조금집행계획취합 - 공단홈페이지에 등록한 지원사업자의 기금보조금 월별 집행계획 취합/목록/조회/등록여부결정 기능 ○ 월별보조금집행계획승인 - 기금지원담당자는 각 지원사업자로부터 제출된 월별보조금 집행계획과 직접 작성한 월별보조금집행계획을 통합하여 팀장에게 보조사업 월별보조금집행계획 승인을 득함 - 월별보조금집행계획 팀장승인요청/팀장승인 기능
기금지원관리 | SFR-F-006 | 지원금 지출품의 | 필수 | 지원사업자가 요청한 교부지원요청에 따라 기금보조금 교부를 위한 지출품의서 작성 | ○ 지원금지출품의 - 지원금지출품의 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - e나라도움의 교부지원요청에 따라 지급시기가 확인되면 지출품의 작성

## Slide 141: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (4/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-006 (계속) | 지원금 지출품의 | 필수 | 지원사업자가 요청한 교부지원요청에 따라 기금보조금 교부를 위한 지출품의서 작성 | ○ 지원금지출품의승인요청 - 지원금지출품의 승인요청/승인요청취소 기능 - 지원금지출품의 내역을 팀장에게 승인요청 ○ 지원금지출품의승인 - 지원금지출품의 승인요청 건 승인/반려 기능 - 지원금지출품의 내역 승인. 승인을 득하면 재무관리팀에서 통합재무정보시스템 지출요구처리 · 지자체교부: 자치단체 징수관 통장으로 교부 · 민간교부 : 재정정보원 국고보조금예치계좌로 이체 하되 적요란에 교부요청 시 수신한 식별번호를 입력하여 이체
기금지원관리 | SFR-F-007 | 지원금 지급현황 | 필수 | 지원금 지급정보를 지원사업자별, 사업별로 현황 조회 | ○ 지원금지급현황 - 지원금지급현황 목록조회/상세조회 기능 - 지원사업자별 지원금지급 현황 조회 ○ 사업별지급현황 - 사업자별 지급이력 목록조회/상세조회 기능 - 사업별 지원급지급 현황 조회
기금지원관리 | SFR-F-008 | 중요재산현황 | 필수 | 중요재산을 취득하거나 정보 등록시기, 처분 등 중요재산현황정보를 보완할 수 있도록 지원사업자에게 요청 | ○ 중요재산현황보완요청 - 중요재산 취득,현황 등 정보현황등록 보완요청을 위한 목록/ 조회/등록/수정/삭제/통보/이력관리 기능 - 공단 기금환수팀 중요재산 담당자는 문화체육관광부의 보완요청에 따라 e나라도움 등록내용 확인 후 지원사업자에게 보완 요청 - 중요재산 정보 등록시기(연 2회)가 도래하면 공단 기금환수팀 중요재산 담당자는 지원사업자에게 현황정보 등록 요청 ○ 중요재산처분사전협의 - 중요재산처분요청건 홈페이지취합과 요청목록,내역조회, 의견 등록/수정/삭제/통보 및 이력관리 기능

## Slide 142: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (5/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-008 (계속) | 중요재산현황 | 필수 | 중요재산을 취득하거나 정보 등록시기, 처분 등 중요재산현황정보를 보완할 수 있도록 지원사업자에게 요청 | - 지원사업자의 중요재산처분협의 건 홈페이지에서 취합하여 검토 후 의견 등록 - 공단 기금환수팀 중요재산담당자는 지원사업자로부터의 처분협의 요청을 취합하여 사전협의를 수행하고 결과를 문화체육관광부 담당자에게 보고
기금지원관리 | SFR-F-009 | 중요재산 처분결과 | 핵심 | 중요재산의 처분결과에 대한 검토 후 보완이 필요할 경우 지원사업자에게 보완요청 | ○ 중요재산처분결과검토 - 중요재산처분결과 목록조회/상세내역조회/의견등록/의견수정/ 의견삭제 기능 - 지원사업자가 홈페이지를 통해 보고한 중요재산처분결과 내역 취합하여 검토 후 의견 등록 ○ 중요재산처분결과보완요청 - 중요재산처분결과 검토의견이 있을 경우 보완요청을 위한 목록/조회/등록/수정/삭제/통보 및 이력관리 기능 - 접수된 처분결과를 검토하여 반환금이 있는 경우 반납관리로 진행하고 보완이 필요한 경우 보완 요청
기금지원관리 | SFR-F-010 | 현장점검 계획관리 | 핵심 | 현장점검을 위해 조사대상과 조사계획 수립 | ○ 현장조사대상관리 - 현장조사 점검대상사업과 사업자 등록/수정/삭제/조회 기능 ○ 현장조사계획관리 - 집행자료 검토결과 현장조사가 필요한 경우 현장조사 일정 등 계획 등록/수정/삭제/조회/인쇄 기능

## Slide 143: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (6/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-011 | 현장점검 결과처리 | 핵심 | 현장점검결과를 작성하여 문화체육관광부에 보고하고, 현장점검 시정명령과 조치에 따른 보완요청 | ○ 현장조사결과관리 - 현장조사결과 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 현장평가 및 모니터링평가에 대한 모바일 서비스 지원 필요 - 공단 해당사업 관리담당자는 모바일을 통해 현장조사결과 작성(모바일 불가시 Excel 다운로드한 조사표 작성 후 업로드) ○ 현장조사결과보고 - 현장조사결과 인쇄/내려받기 기능 - 현장조사결과를 문화체육관광부에 보고하기 위하여 그룹웨어에 현장조사결과를 첨부하여 통보 ○ 현장점검시정명령 - 현장점검시정명령 목록/조회/등록/수정/삭제/통보/ 이력관리 기능 - 현장조사결과 시정조치가 필요한 경우 공단의 해당사업 관리담당자는 지원사업자에게 시정을 명령 ○ 시정조치결과검토 - 시정조치결과보고 취합/목록/조회 기능 및 검토의견 등록/수정/삭제 기능 - 시정조치결과보고를 홈페이지로 부터 취합하여 검토 후 의견 등록 ○ 시정조치보완요청 - 시정조치보완요청 목록/조회/등록/수정/삭제/통보/ 이력관리 기능 - 지원사업자가 제출한 시정조치결과보고를 공단 해당 사업담당자가 검토 후 보완이 필요할 경우 지원사업자에게 보완요청(검토결과 의견이 있을 경우 보완요청)
기금지원관리 | SFR-F-012 | 연중평가계획 | 필수 | 연중성과평가편람을 수립하여 지원사업자에게 통보하고 지원사업자는 성과계획을 작성하여 제출 | ○ 평가편람통보 - 평가편람내역 조회 및 편람파일 올리기/홈페이지전송 기능 - 기금평가팀 평가담당자는 평가대상 지원사업자에게 평가편람과 평가계획을 첨부하여 통보

## Slide 144: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (7/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-012 (계속) | 연중평가계획 | 필수 | 연중성과평가편람을 수립하여 지원사업자에게 통보하고 지원사업자는 성과계획을 작성하여 제출 | - 공문 또는 안내만 보내고 한글문서 등으로 작성한 평가편람과 평가계획을 올려, 홈페이지로 전송하여, 공단 홈페이지를 통해 확인할 수 있도록 조치 ○ 성과계획작성 - 지원사업자가 문서로 제출시 공단담당자가 성과계획 작성을 위한 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 평가대상 선정 작업의 시스템 지원 확대 필요 ○ 성과계획관리 - 성과계획내역접수 및 성과계획서 승인/반려 기능 - 지원사업자가 작성한 성과계획서 홈페이지로 부터 취합하여 성과계획서 열람 후 승인
기금지원관리 | SFR-F-013 | 현장평가 | 핵심 | 현장평가위원들이 월별/반기별 현장점검을 통해 결과를 등록하도록 지원 | ○ 현장평가위원관리 - 평가위원 중 현장평가위원 위촉 선정을 위한 목록/조회/위촉/ 해촉/활동이력관리 기능 - 신규 평가위원의 경우 평가위원 인적사항 및 경력사항을 등록 ○ 측정항목관리 - 현장평가를 위한 측정항목 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 반기현장점검 - 반기현장점검결과 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 현장평가마감관리 - 현장평가마감일 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 및 마감처리/ 마감취소 기능 - 현장평가 마감일 등록 및 마감처리 ○ 평가/점검결과 - 평가/점검결과 목록/조회/등록/수정 기능 - 현장평가 및 모니터링평가에 대한 모바일 서비스 지원 필요 - 현장평가결과를 시스템에서 평가결과 확인 뿐만 아니라 미흡사항에 대한 개선방안 작성 기능 필요

## Slide 145: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (8/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-014 | 시민모니터링 | 핵심 | 시민모니터링단을 선정하여 모니터링 실시결과를 취합할 수 있도록 기능구현 | ○ 모니터링단선정 - 모니터링단 홈페이지로부터 취합/목록/조회/선정/수정결과 통보 기능 - 시민모니터링신청서를 홈페이지로 부터 취합 후 모니터링단을 선정 - 접수된 신청정보 및 첨부문서를 토대로 기금평가팀 평가담당자가 모니터링요원 자격을 검토하여 선정 (SMS, eMail을 통해 결과 전송) ○ 모니터링마감관리 - 모니터링 마감일 목록/조회/등록/수정/삭제 및 마감처리/마감취소 기능 ○ 모니터링결과 - 현장평가 및 모니터링평가에 대한 모바일 서비스 지원 필요 - 모니터링결과 취합/목록/조회/확정 기능
기금지원관리 | SFR-F-015 | 고객만족도 조사 | 핵심 | 고객만족도조사를 위한 측정항목관리와 지원사업자별자체조사 및 리서치조사를 취합하여 만족도조사결과 작성 | ○ 측정항목관리 - 기금평가팀 평가담당자는 전년도 고객만족도 측정항목과 개선요구 등을 고려하여 만족도 조사의 측정항목 확정하기 위한 측정항목 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 자체조사여부점검 - 자체조사여부안내문구 목록/조회/등록/수정/삭제/발송 및 자체조사기준 설정/설청취소 기능 - 기금평가팀 평가담당자는 만족도 조사 대상 지원사업자 중 자체적으로 만족도 조사여부를 확인하여 결과 제출을 요구 - 고객만족도 자체조사 희망기관 조사 안내문구 발송(eMail, SMS) ○ 조사대상선정 - 조사대상기관 목록/상세조회/선정/선정취소 기능 - 평가대상 선정 작업의 시스템 지원 확대 필요 - 만족도 자체조사를 수행하지 않는 지원사업자를 대상으로 조사대상 선정 ○ 만족도조사결과보고 - 만족도조사결과보고 취합/목록/조회/확정 기능 - 고객만족도 조사결과 등록과 점수산정에 대한 자동화 지원 필요 - 리서치업체 및 지원사업자의 만족도조사결과보고를 홈페이지에서 취합

## Slide 146: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (9/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-016 | 정산 및 이월처리현황 | 핵심 | 기금보조금 지원사업자의 이월 및 정산처리 현황 관리 | ○ 이월처리내역 - 이월처리내역 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 기금정산팀의 지원사업자 이월정보 관리 자동화 필요 - 기금정산팀 정산담당자는 e나라도움을 통해 지원사업자의 이월처리내역을 확인하여 사업별 이월처리내역 등록 ○ 확정금액및이자 - 확정금액 및 이자 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 기금정산팀의 정산결과(확정금액 및 이자, 반환액 등)의 시스템 등록 지원 필요 - 문화체육관광부에서 통보한 확정금액및이자와 e나라도움정보를 확인하여 기금정산팀 정산담당자는 확정금액과 이자 및 반환액을 등록 ○ 정산결과확인 - 정산결과 목록 및 상세내역 조회 - 기금지원사업의 연간집행 및 실집행정보 제공서비스 추가필요 - 기금환수팀에서는 정산결과 확정금액, 이자, 반납액, 제재부가금 등 확인
기금지원관리 | SFR-F-017 | 반납관리 | 필수 | 정산결과에 따라 반납을 요구하고, 이의신청에 따른 검토결과 통보 | ○ 반납요구 - 정산반납조회 및 반납요구 목록/조회/등록/수정/삭제/ 통보 기능 - 지원사업자별 정산결과 확정금액및이자 조회 후 반납요구서 작성·통보(eMail, SMS, 홈페이지) ○ 검토결과통보 - 검토결과 목록/조회/등록/수정/삭제/통보 기능 - 기금환수팀 환수담당자는 이의신청에 대한 검토결과 조정된 경우 조정된 결과를, 조정되지 않은 경우 조정되지 않은 사유를 등록 후 대상자에게 통보(eMail, SMS, 홈페이지)

## Slide 147: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (10/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-018 | 강제징수 | 핵심 | 반납현황을 검토하여 반환독촉 및 강제징수 처리현황 정보관리 | ○ 반납현황 - 반납현황 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - e나라도움을 통해 확인한 반환여부 확인 결과를 기금지원시스템에 등록 ○ 반환독촉 - 반환독촉 목록/조회/등록/수정/삭제/통보 기능 - 미반환 시 해당 사업자에게 반환 독촉의 공문과 함께 다양한 채널로 독촉 (SMS, eMail, 독촉전화) ○ 반환현황 - 지원사업자별 반환현황 목록/조회/등록/수정/삭제기능 ○ 교부취소결과 - 지원사업자별 교부취소결과 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 ○ 독촉장 발부 - 독촉장발부 목록/조회/등록/수정/삭제/첨부문서올리기/인쇄/통보 기능 - 확인결과 교부가 취소된 경우 독촉장을 발부 (우편, eMail, SMS) ○ 강제징수처분결과 - 지원사업자별 강제징수처분결과 목록/조회/등록/수정/삭제 기능
기금지원관리 | SFR-F-019 | 성과보고서 | 핵심 | 지원사업자가 제출한 성과보고서를 취합하여 검토 | ○ 성과보고서제출마감일 - 성과보고서제출 마감일 목록/조회/등록/수정/삭제 및 마감처리/마감취소 기능 ○ 성과보고서제출요청 - 성과보고서제출요청 목록/조회/등록/수정/삭제/통보 기능 - 성과보고서제출요청안내 통보(SMS, eMail, 공문) ○ 성과보고서작성 - 성과보고서 조회/등록/수정/삭제 기능 - 지원사업자가 성과보고를 작성하지 못할 경우 공단 기금평가 담당자가 직접 작성(기관별 사업별 성과지표별 실적등록) ○ 성과보고서검토 - 성과보고서 취합/목록/반려/확정/확정취소 기능 - 지원사업자가 작성한 성과보고서 홈페이지로부터 취합하여 검토 후 확정

## Slide 148: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (11/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-020 | 성과평가실시 | 핵심 | 현장평가, 고객만족도조사, 성과보고서를 종합하여 성과평가점수 산출 | ○ 성과평가점수환산 - 현장편가점수환산/만족도조사점수환산/성과보고점수환산/ 정수환산결과 목록조회/상세조회 기능 - 기금평가팀 평가담당자는 확정된 평가결과(현장평가, 만족도조사결과)를 종합하여 점수환산처리하여 평가점수산출 · 현장평가 = 현장평가점수의합 / 평가회수 * 15% · 만족도 = 만족도평가점수의합 / 평가회수 * 10% · 성과보고 = 성과보고 * (일반·공모10 or 시도15%) ○ 지표평가문항관리 - 지표평가문항 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 위원회평가를 위한 지표평가문항 및 배점 등록 ○ 지표평가항목관리 - 지표평가항목 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 위원회평가를 위한 지표평가항목 등록 (시스템 개선 시 평가지표 등록기능 유지 필요) ○ 상대평가등급관리 - 상대평가등급 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 위원회평가를 위한 상대평가등급별 비율 등록 ○ 지표평가실시 - 지표평가실시 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 평가위원회 실무소위원회에서 취합된 성과보고서와 관련 자료를 검토하여 차년도 1월 계량 및 비계량 지표평가를 실시한 후 대상자에게 통보
기금지원관리 | SFR-F-021 | 성과평가결과 관리 | 필수 | 성과평가결과에 대한 이의신청 시 평가위원회를 통해 조정여부를 결정, 결과를 공유 후 지원사업자로부터 개선방안 접수 | ○ 이의신청검토 - 이의신청 취합/목록/조회 및 검토의견 등록/수정/삭제 기능 - 기금평가팀 평가담당자는 이의신청 내용의 조정여부를 사전검토

## Slide 149: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (12/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-021 (계속) | 성과평가결과 관리 | 필수 | 성과평가결과에 대한 이의신청 시 평가위원회를 통해 조정여부를 결정, 결과를 공유 후 지원사업자로부터 개선방안 접수 | ○ 지표평가결과조정 - 지표평가결과조정 목록/조회/등록/수정/삭제 기능 - 평가위원회를 개최하여 조정이 필요한 것으로 판단된 경우 평가결과를 조정하고 이의신청 기한까지 이의신청이 없는 경우 평가결과 확정 ○ 평가결과공유 - 평가결과 제출을 위한 인쇄(내려받기포함)/결과공개(홈페이지전송)/ 결과통보(SMS,eMail) 기능 - 문체부보고를 위해 평가결과 인쇄(엑셀, PDF 다운로드), 평가결과 공개를 위한 홈페이지 전송, 지원사업자에게 최종평가결과 확인 안내(SMS, eMail) ○ 개선방안접수 - 공단 기금평가팀 평가담당자는 지원사업자로부터 개선방안 접수를 위한 취합/목록/상세조회 기능
기금지원관리 | SFR-F-022 | 평가위원구성 | 핵심 | 분야별 평가위원회 구성을 위해 평가위원에게 사전 연락 후 결과 반영 | ○ 현장평가위원구성 - 현장평가위원 목록/조회/등록/수정/삭제/선정/선정통보/선정취소 기능 - 현장평가위원 등록 후 현장평가위원선정통보(SMS.eMail) - 현장평가위원선정 통보 결과 회신이 “No”일 경우 취소 ○ 평가실무소위원회구성 - 평가실무소위원회 목록/조회/등록/수정/삭제/선정/선정통보/ 선정취소 기능 - 평가실무소위원회 등록 후 평가실무소위원회선정통보 (SMS.eMail) - 평가실무소위원회선정 통보 결과 회신이 “No”일 경우 취소
기금지원관리 | SFR-F-023 | 평가위원선정 | 필수 | 평가위원 최종 위촉 및 해촉 | ○ 평가위원 위촉/해촉 - 현장평가위원 및 평가실무소위원회 위촉/해촉 통보기능 - 평가위원의 위촉일, 평가, 수당지급 등 정보관리가 있으면 편리

## Slide 150: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (13/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-024 | 위원회 활동관리 | 핵심 | 위원회활동 일정계획을 수립하고 위원회 활동결과를 검토 | ○ 위원회일정계획 - 위원회일정 목록/조회/등록/수정/삭제/통보 기능 - 평가위원회 평가위원 등록, 개최일정, 회의록 등록 등 위원회지원 기능 필요 ○ 위원회활동검토 - 위원회활동 목록/조회/확인/확인취소 기능 - 평가위원회 평가위원 등록, 개최일정, 회의록 등록 등 위원회지원 기능 필요 - 현장평가, 시민모니터링, 위원회 활동내역 조회
기금지원관리 | SFR-F-025 | 평가수당지급 | 필수 | 위원회활동 결과를 검토하여 평가위원수당 지급 | ○ 평가수당지급품의 - 위원회별 평가수당지급품의 목록/조회/등록/수정/삭제/승인요청 기능 - 평가위원들이 평가보고를 하면 이를 결재 받아 각 건당 일정의 수당을 지급 ○ 평가수당지급품의결재 - 평가수당지급품의 승인/반려/전송 기능 - 위원회평가수당 지출품의 팀장승인을 거쳐 재무회계정보의 지출결의로 품의정보전송
기금지원관리 | SFR-F-026 | 지원대상자 관리 | 핵심 | 체육인복지지원금 대상자를 지원서 접수 | ○ 지원서접수 - 지원서 취합/목록/상세조회 기능 - 체육진흥팀 신체육인 복지지원 담당자는 지원대상자의 지원신청 정보를 홈페이지로 부터 수신하여 접수

## Slide 151: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (14/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-027 | 자격검토 및 심의결과 | 핵심 | 등록된 지원서를 통해 자격검토 후 심의를 통해 결정 | ○ 자격검토 - 자격검토 목록/조회 기능 - 접수된 지원신청서의 내용을 검토하여 자격해당 여부 검토 ○ 자격검토의견 - 지원서에 대한 검토의견 등록/수정/삭제기능 ○ 심의결과 - 검토/심의결과 목록/조회/등록/수정/삭제/통보 기능 - 자격에 해당하는 대상자 중 복지후생금 대상자의 경우 체육진흥팀 신체육인 복지지원 담당자의 검토결과를 등록하고 다른 지원금은 이사회 심의/의결결과와 이사장의 검토 및 지급결정을 등록
기금지원관리 | SFR-F-028 | 증명서 발급 | 필수 | 체육인복지지원금 지원 증명서의 발급신청을 검토하여 발급하고, 증명서발급이력 관리 | ○ 신청내역검토 - 홈페이지로부터 증명발급신청취합/목록조회/상세내용조회/ 발급승인 기능 ○ 증명서발급이력 - 증명서 발급신청 및 발급이력 목록/상세내역 조회 기능
기금지원관리 | SFR-F-029 | (홈페이지) 체육인등록 | 필수 | 체육인등록신청 | ○ 체육인등록신청 - 체육인정보 조회/등록/수정 및 탈퇴요청 기능 - 개인자격의 체육인 등록신청 - 체육인 개인정보와 체육인 자격정보 등록
기금지원관리 | SFR-F-030 | (홈페이지) 사업자등록 | 필수 | 사업자등록신청 | ○ 사업자등록신청 - 사업자정보 조회/등록/수정 및 탈퇴요청 기능 - 기금보조금 지원사업자등록신청 - 기금보조금 지원사업자 기본정보,대표자정보, 기관담당자정보, 연락처 등 등록 - 지원사업자 구분 : 보조사업자, 간접보조사업자로 구분 - 사용자권한 신청 : 기금보조금집행계획, 기금평가 등 홈페이지 접근 권한 신청

## Slide 152: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (15/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-031 | (홈페이지) 위원회등록 | 필수 | 위원회등록신청 | ○ 위원회등록신청 - 위원회정보 조회/등록/수정 및 탈퇴요청 기능 - 각종 평가위원회 평가위원 등록 신청 - 위원 개인정보와 참여 위원회 정보 등록 - 위원회 권한 구분 : 현장평가, 시민모니터링, 실무소위원회
기금지원관리 | SFR-F-032 | (홈페이지) 정보이용동의 | 핵심 | 본인인증 및 개인정보이용 동의 | ○ 본인인증 - 사용자등록 시 사용한 본인인증 (휴대폰, 공인인증서, 기 가입한 소셜계정 등) 기능 ○ 개인정보이용동의 - 개인정보수집동의/제3자정보제공동의기능 - 개인정보 수집을 위한 근거마련 필요
기금지원관리 | SFR-F-033 | (홈페이지) 복지지원금 신청 | 핵심 | 복지지원금 및 지원신청 | ○ 지원신청 - 지원신청 목록/조회/등록/수정/삭제/제출/결과조회 기능 - 복지후생금 중 대학원진학장학금, 단기교육훈련비의 경우 지원대상자 혹은 관련 타인이 지원신청

## Slide 153: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (16/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-034 | (홈페이지) 월별보조금 집행계획작성 | 필수 | 지원사업자가 월별보조금집행계획을 작성하여 제출 | ○ 월별보조금집행계획 - 기금지원계획을 접수한 지원사업자는 기금보조사업 (내역사업)의 월별보조금집행계획 작성을 위한 조회/등록/수정 /삭제/인쇄/제출 기능 - 수작업으로 진행되는 보조사업 지원계획의 시스템 등록지원 필요
기금지원관리 | SFR-F-035 | (홈페이지) 반납관리 | 필수 | 반납업무와 관련한 공단과 지원사업자 간 업무협의 소통창구 | ○ 반납요구접수 - 반납요구 사업목록조회/상세내역조회 기능 - 반납액 혹은 제재부가금 대상 지원사업자는 반납요구를 접수하여 확인 (홈페이지,SMS,eMail등) ○ 검토결과접수 - 검토결과 사업목록조회/상세내역조회 기능 - 해당 지원사업자는 공단 홈페이지를 통해 검토결과 확인 (홈페이지,SMS,eMail등)
기금지원관리 | SFR-F-036 | (홈페이지) 평가계획관리 | 필수 | 지원사업자별 기금보조사업에 대한 성과평가계획 제출 | ○ 평가편람열람 - 평가편람내역 조회 및 내려받기 기능 - 평가대상 지원사업자는 평가편람 및 계획을 공단홈페이지를 통해 접수 ○ 성과계획작성 - 성과계획 조회/등록/수정/삭제/제출 기능 - 평가대상 지원사업자는 평가계획을 숙지하고 공단 홈페이지의 성과계획서 양식에 의거 성과지표 등록하고 성과계획서를 첨부하여 기금평가팀에 제출

## Slide 154: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (17/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-037 | (홈페이지) 현장평가 | 핵심 | 월별 현장평가 결과 등록 | ○ 월별현장평가(Mobile) - 월별현장평가 내역조회/결과등록/결과수정/결과삭제 기능 - 구성된 현장평가단이 월 1회 대상사업별 현장평가 실시하고 결과를 모바일을 통해 등록 ○ 반기현장점검(Mobile) - 반기현장점검결과 내역조회/결과등록/결과수정/결과삭제 기능 - 기금평가팀 평가담당자와 문화체육관광부 담당자는 반기 1회 문제사업 등에 대한 현장점검을 실시하고 결과를 모바일을 통해 등록 ○ 평가/점검결과 - 평가/점검결과 조회/등록/수정/삭제 기능 - 현장평가위원은 모바일을 통해 등록하지 못한 경우,공단 홈페이지에 현장점검결과와 평가결과 등록
기금지원관리 | SFR-F-038 | (홈페이지) 시민 모니터링단 | 핵심 | 월별 시민모니터링 결과 등록 | ○ 시민모니터링단신청 - 시민모니터링단 신청서 조회/등록/수정/삭제/제출 기능 - 시민 모니터링단에 신청하고자 하는 자가 홈페이지 공고를 보고 모니터링단 신청내용을 등록하고 신정요건에 해당하는 자격 증빙서류를 스캔하여 첨부 - 기존 모니터링단은 재위촉을 원할 경우 신청하고, 신규 신청 시에는 사용자등록의 평가위원을 신청한 후 시민모니터링단 신청 ○ 월별모니터링실시(Mobile) - 월별모니터링실시 내역조회/결과등록/결과수정/결과삭제 기능 - 시민모니터링단이 모니터링 대상 사업자에 대해 월1회 모니터링을 실시하고 Mobile을 통해 결과등록 ○ 모니터링결과 - 모니터링결과 조회/등록/수정/삭제 기능 - 모니터링 결과를 검토하여 보완한 후 기금평가팀 평가담당자에게 제출

## Slide 155: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (18/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-039 | (홈페이지) 고객만족도 조사 | 핵심 | 월별 고객만족도조사 실시결과 등록 | ○ 자체만족도조사결과 - 자체만족도조사결과 조회/등록/수정/삭제 기능 - 자체적으로 수행한 만족도 조사결과가 있는 지원사업자는 조사결과 점수를 공단홈페이지를 통해 등록하고 기금평가팀 평가담당자의 요구에 따라 결과보고서 제출 ○ 리서치결과제출 - 리서치결과 조회/등록/수정/삭제 기능 - 분석된 결과를 공단홈페이지 고객만족도 결과보고에 등록하고 결과분석보고서는 작성하여 제출
기금지원관리 | SFR-F-040 | (홈페이지) 성과보고서 관리 | 핵심 | 지원사업자가 기금보조사업을 정산한 후 성과계획을 기준으로 성과보고서를 작성하여 제출 | ○ 성과보고서작성 - 성과보고 조회/등록/수정/삭제/문서첨부 기능 - 지원사업자는 해당사업에 대한 성과계획서에서 확정된 계량 및 비계량 지표에 따른 성과보고서를 작성 ○ 성과보고서제출 - 성과보고서 제출/제출취소 기능 - 지원사업자는 작성된 성과보고서를 기반으로 공단 홈페이지에 성과지표와 목표, 실적을 등록하고 12월까지 기금평가팀 평가담당자 에게 제출
기금지원관리 | SFR-F-041 | (홈페이지) 위원회 평가결과 | 핵심 | 성과평가에 대한 결과를 확인하고 필요 시 이의 신청을 할 수 있으며, 사업유형별 평가결과를 그래프로 표시하여 가독성을 높임 | ○ 평가결과확인 - 성과평가결과목록조회/성과평가결과확인 기능 - 평가 대상 지원사업자는 지표평가 결과를 확인하여 불복여부 결정 ○ 평가결과이의신청 - 평가이의신청 조회/등록/수정/삭제 기능 - 지원사업자가 비계량 지표평가 검토결과 이의가 있는 경우 기금평가팀 평가담당자에게 이의를 신청 ○ 사업유형별평가결과 - 종합평가결과/일반형평가결과/공모형평가결과/시도형평가 결과/ 사업별평가결과에 대한 도표 및 그래프 출력 기능 - 사업유형별(일반형, 공모형, 시도형) 평가지표별 결과 및 그래프

## Slide 156: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 기금지원관리 (19/19)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
기금지원관리 | SFR-F-042 | (홈페이지) 환류관리 | 필수 | 성과평가 환류를 위하여 평가결과를 통보하고 지원사업자로부터 개선방안 제출 지원 | ○ 평가결과통보접수 - 최종성과평가결과 조회 기능 - 지원사업자는 평가결과(현장평가, 시민모니터링결과, 위원회평가 최종결과) 접수 ○ 개선방안 제출 - 개선방안 조회/등록/수정/삭제/제출 기능 - 현장평가에 대한 평가결과의 경우 지원사업자가 평가결과에 따라 개선방안이 필요한 경우 개선방안을 작성하여 제출함. 단, 위원회 평가에 대한 개선방안은 차년도 성과계획서 제출 시 작성하여 제출
기금지원관리 | SFR-F-043 | (홈페이지) 업무협의 및 조치사항 | 필수 | 중요재산현황과 현장 점검에 따른 공단과 지원사업자 간 업무협의 소통창구 | ○ 중요재산처분협의 - 중요재산처분협의 조회/등록/수정/삭제/신청 기능 - 중요재산을 취득하여 관리하고 있는 지원사업자는 중요재산의 처분 시기가 도래하면 공단 기금환수팀 중요재산담당자에게 처분협의 요청 ○ 중요재산처분결과 - 중요재산을 처분한 지원사업자가 처분된 결과 조회/등록/수정/삭제/ 보고 기능 ○ 시정조치결과보고 - 시정조치를 수행한 지원사업자는 공단 홈페이지를 통해 시정조치에 대한 결과보고 조회/등록/수정/삭제/보고 기능
기금지원관리 | SFR-F-044 | (홈페이지) 증명발급 | 핵심 | 체육인복지지원금 증명발급을 위한 신청 및 증명서 인쇄 | ○ 증명서발급신청 - 증명서발급신청 등록/수정/요청/취소 기능 - 지원대상자가 이체를 확인하고 증명발급이 필요한 경우 증명발급 신청 (Mobile 지원) ○ 증명서발급 - 증명서발급신청결과조회 및 증명서 인쇄 기능 - 신청에 대한 검토결과 발급대상에 해당하면 발급처리하고 대상에 해당하지 않으면 발급대상이 아님 통보 (홈페이지, SMS, eMail, Mobile)

## Slide 157: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (1/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-001 | 신청자 정보확인 및 사용자정보 조회 | 필수 | 경영정보 포털 사용 신청에 따른 신청자의 정보를 확인하는 기능 제공 | ○ 신청자 정보 조회 - 신청 사용자의 ID(사원번호) 및 임시 비밀번호 입력 후 사용자 등록 가능여부 체크 ○ 사용자 등록 가능여부 메시지 - 신청 사용자의 경영정보 포털 사용 여부에 대한 메시지 출력과 사용 불가 시 안내문 출력 ○ 사용자 정보 조회 - 경영정보 인적자원관리 시스템의 인사정보 기반 내용을 출력 ○ 사용자 정보 수정 - 경영정보 인적자원관리 시스템의 인사정보 기반 내용을 수정 후 확인 처리
경영정보 포털 | SFR-P-002 | 개인정보 이용 및 수집 동의 | 필수 | 경영정보 포털 사용 신청에 따른 개인정보 이용 및 수집 안내문 출력 및 동의 체크 기능 | ○ 개인정보 이용 및 수집 안내문 출력 - 신청 사용자에게 개인정보 이용 및 수집에 대한 안내문 출력 ○ 개인정보 이용 동의 - 신청 사용자 개인정보 이용에 대한 동의 여부 체크기능 ○ 개인정보 수집 동의 - 신청 사용자의 개인정보 수집에 대한 동의 여부 체크 기능 ○ 제3자정보제공동의 - 신청 사용자의 개인정보 제3자 정보제공에 대한 동의 여부 체크 기능 ○ 개인정보 이용 및 수집 동의 확인 - 신청사용자가 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 여부의 검증 및 최종 확인 처리
경영정보 포털 | SFR-P-003 | 공인인증서 인증 | 핵심 | 사용자의 2차 본인인증을 위한 공인인증서 기반 인증처리 | ○ 공인인증서의 전자서명 제출 - 신청 사용자의 공인인증서의 전자서명 제출 ○ 공인인증서 검증 요청 - 공인인증기관에 공인인증서 검증 요청과 전자서명 검증 성공 여부 안내 메시지 출력 ○ 공인인증서 본인인증 완료 메시지 - 신청 사용자의 공인인증서 기반 본인인증 확인 메시지 출력
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 158: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (2/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-004 | OTP 인증 | 필수 | 사용자의 2차 본인인증을 위한 OPT 기반 인증처리 | ○ OTP 정보 제출 - 사용자의 OTP정보 제출 ○ OTP 정보 유효성 검증 요청 - OTP인증센터에 가입정보 유효성 검증 요청과 검증 성공 여부 처리
경영정보 포털 | SFR-P-005 | 메인화면 | 핵심 | 공단 사용자 계층에 따른 메인화면 서비스 | ○ 전사공통 메인화면 구성 - 공단 전사 공통으로 제공하는 메인화면을 구성하여 출력 ○ 경영진 메인화면 구성 - 경영진용 메인화면을 구성하여 출력 ○ 관리자 메인화면 구성 - 관리자 메인화면을 구성하여 출력 ○ 업무담당자용 메인화면 구성 - 업무담당자용 메인화면을 구성하여 출력
경영정보 포털 | SFR-P-006 | 동적메뉴 관리 | 핵심 | 사용자 계층별 동적 메뉴를 구성하여 제공하는 기능 | ○ 전사공통 동적메뉴 - GNB & LNB 영역 메뉴 출력 - 전사 공통 메인화면의 GNB & LNB 영역에 동적 대메뉴 및 해당 하위 메뉴 제공하는 기능 ○ 경영자 동적메뉴 - GNB & LNB 영역 메뉴 출력 - 경영진 메인화면의 GNB & LNB 영역에 동적 대메뉴 및 해당 하위 메뉴 제공하는 기능 ○ 관리자 동적메뉴 - GNB & LNB 영역 메뉴 출력 - 관리자 메인화면의 GNB & LNB 영역에 동적 대메뉴 및 해당 하위 메뉴 제공하는 기능 ○ 업무담당자 동적메뉴 - GNB & LNB 영역 메뉴 출력 - 업무담당자 메인화면의 GNB & LNB 영역에 동적 대메뉴 및 해당 하위 메뉴 제공하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-007 | 사용자 간단정보 출력 | 핵심 | 사용자 로그인 후 사용자의 간단 정보 제공 | ○ 사용자 간단정보 출력 - 경영정보포털 사용자의 정보(사진, 이름, 부서 등) 출력하는 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 159: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (3/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-008 | 통합검색 | 필수 | 경영정보 포털에서 제공하는 정보에 대한 통합검색 서비스 제공 | ○ 통합검색 창 - 차세대 경영정보시스템, 전자문서, 지식&제안 등 대상의 통합검색을 할 수 있는 검색어 입력할 수 있는 기능 - 정보마당, 조직생활마당 등 개별 통합검색 서비스 제공 ○ 통합검색 결과 - 통합검색어 기반 결과 출력하는 기능 ○ 열람권한 관리 - 열람권한 신청 : 통합검색결과의 문서의 열람권한을 신청하는 기능 - 열람권한 신청 목록 : 열람권한 신청, 열람승인 여부, 열람 여부 정보를 제공하는 목록 - 열람권한 승인처리 : 열람권한 신청 목록의 승인여부를 처리하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-009 | 메시지 센터 출력 | 핵심 | 사용자 역할 기반 개인화 서비스를 위한 메시지 센터 출력 | ○ 메시지 센터 목록&정보 출력 - 사용자 역할 기반의 개인화 서비스 측면의 주요 업무알람 정보 목록을 제공 ○ 상세보기 - 해당 단위업무 화면으로 이동 ○ 메시지센터 목록 수정 - 나에게 필요없는 메시지센터의 목록을 수정 할 수 있는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-010 | Quick Service | 필수 | Quick Service 및 System에 대한 정보를 제공하여 선택 시 해당 시스템 혹은 단위업무 화면으로 이동하는 기능을 제공 | ○ Quick Service 목록 : 전사 공통으로 자주 사용하는 단위업무 중심으로 Link를 제공하는 서비스 목록 ○ Quick Service 이동 : 해당 단위업무 화면으로 이동 ○ Quick Service 관리 - 전사 공통으로 자주 사용하는 단위업무 중심으로 Link를 제공하는 서비스 목록에 등록/수정/삭제 조회하는 기능 ○ Quick System 목록 : 차세대 정보시스템을 제외한 공단 내 정보시스템으로 바로 이동 할 수 있는 Link를 제공하는 시스템 목록 ○ Quick System 이동 : 해당 정보시스템으로 이동 ○ Quick System 관리 - 차세대 정보시스템을 제외한 공단 내 정보시스템으로 바로 이동 할 수 있는 Link를 제공하는 시스템 목록에 등록/수정/삭제하는 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 160: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (4/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-011 | 공지사항 | 핵심 | 공단 전체, 본부별/원, 업무별 공지사항에 대한 서비스 기능 | ○ 공단 전사 공지사항 - 공지사항 목록 : 공단 전체 대상의 공지사항 목록 - 공지사항 상세보기 : 공단전체 대상의 공지사항 상세보기 ○ 공단 전사 공지사항 관리 - 공지사항 등록 : 공단 전체 대상 공지사항 등록 및 미리보기 - 공지사항 수정 : 공단 전체 대상 공지사항 수정 및 미리보기 - 공지사항 삭제 : 공단 전체 대상 공지사항 삭제 처리 ○ 본부별/원 공지사항 - 공지사항 목록 : 각 본부별 대상의 공지사항 목록 - 공지사항 상세보기 : 각 본부별 대상의 공지사항 상세보기 ○ 본부별/원 공지사항 관리 - 공지사항 등록 : 각 본부별 대상 공지사항 등록 및 미리보기 - 공지사항 수정 : 각 본부별 대상 공지사항 수정 및 미리보기 - 공지사항 삭제 : 각 본부별 대상 공지사항 삭제 처리 ○ 업무별 공지사항 - 공지사항 목록 : 각 업무별 대상의 공지사항 목록 - 공지사항 상세보기 : 각 업무별 대상 공지사항 상세보기 ○ 업무별 공지사항 관리 - 공지사항 등록 : 각 업무별 대상 공지사항 등록 및 미리보기 - 공지사항 수정 : 각 업무별 대상 공지사항 수정 및 미리보기 - 공지사항 삭제 : 각 업무별 대상 공지사항 삭제 처리
경영정보 포털 | SFR-P-012 | 업무 목록 서비스 | 핵심 | 나의 업무, 해야 할/수행 업무 목록을 제공하고 관리 기능 제공 | ○ 나의 업무 목록 : 사용자별 나의 주요업무 목록 출력 (사용자 역할 기반의 자동화 서비스로 제공) ○ 나의 업무 상세보기 : 나의 업무 목록에서 조회를 선택하면 해당 단위 업무 화면으로 이동하여 상세보기 출력 ○ 해야 할 업무/수행 업무 목록 : 업무목록, 등록자, 수신일, 기한, 진행 모니터링, 관련 정보 등 제공 - 해야 할 일 업무 상세보기, 해야 할 업무 알람, 등록/수정/삭제 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 161: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (5/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-013 | 나의 맞춤 메뉴 서비스 | 핵심 | 나의 맞춤 메뉴의 베스트, 즐겨찾기, 나의 업무 메뉴에 대한 서비스 기능을 제공함 | ○ 베스트 메뉴 목록 : 사용자 역할 기반 주 사용 정보시스템의 메뉴 목록 제공 ○ 베스트 메뉴 설정/관리 - 베스트 메뉴 관리자가 사용자에게 제공할 정보시스템의 메뉴를 등록/수정/삭제하는 기능 ○ 즐겨찾기 목록 : 공단 전체 대상 즐겨찾기(사이트 URL)를 통해 사이트 목록을 제공하는 기능 ○ 즐겨찾기 설정/관리 - 즐겨찾기 관리자가 사용자에게 제공하는 즐겨찾기 사이트 정보를 등록/수정/삭제 하는 기능 ○ 나의 업무 메뉴 목록 : 제공되는 베스트 메뉴 목록과 즐겨찾기(사이트) 목록 기반 사용자가 선택한 업무메뉴 목록을 제공하는 기능 ○ 나의 업무 메뉴 관리 - 제공되는 베스트 메뉴 목록과 즐겨찾기(사이트) 목록 기반 사용자가 나의 업무 메뉴 목록을 등록/수정/삭제하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-014 | 사용자 그룹별 맞춤정보 제공 서비스 | 핵심 | 사용자 그룹별로 제공하는 맞춤정보 제공 서비스 기능 | ○ CEO 전달사항 : CEO 전달사항 정보를 보여주는 조회 및 CEO 전달사항 목록을 제공하는 기능 ○ CEO 전달사항 설정/관리 - CEO 전달사항을 등록/수정/삭제하는 기능 ○ 업무 지시 및 전달사항 : 업무 지시 및 전달사항의 최근 정보를 보여주는 기능을 제공 ○ 업무 지시 및 전달사항 설정/관리 - 업무 지시 및 전달사항 등록 및 전파 대상자 지정하는 기능/수정/ 삭제하는 기능 제공
경영정보 포털 | SFR-P-015 | 나의 업무 현황 서비스 | 필수 | 담당업무 현황과 설정관리를 지원하는 서비스 제공 | ○ 담당업무 현황 - 나의 담당업무 전체 분류에 따른 목록(사용자 역할 기반)을 제공하는 기능 - 신호등 체계를 적용한 업무처리 상태를 보여주는 기능으로 처리완료, 진행중, 미처리, 지연업무 등으로 구분하여 보여주는 기능 - 나의 담당업무의 단위화면으로 이동하여 상세정보를 보여주는 기능을 제공
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 162: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (6/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-015 | 나의 업무 현황 서비스 (계속) | 필수 | 담당업무 현황과 설정관리를 지원하는 서비스 제공 | ○ 나의 담당업무 설정/관리 - 사용자 역할 기반 설정된 담당업무 목록을 제공하는 기능 - 사용자 역할 기반 설정된 담당업무 등록하는 기능 (직제 및 조직개편시에만 한시적 제공하여 사용) - 사용자 역할 기반 설정된 담당업무 수정하는 기능 (직제 및 조직개편시에만 한시적 제공하여 사용) - 사용자 역할 기반 설정된 담당업무 삭제하는 기능 (직제 및 조직개편시에만 한시적 제공하여 사용)
경영정보 포털 | SFR-P-016 | 나의 업무함 서비스 | 필수 | 내가 지시한 업무 및 수신한 업무에 대한 서비스를 제공하는 기능 | ○ 내가 지시한 업무 : - 내가 지시한 업무 목록과 대상자 정보를 출력하는 기능 - 상세보기 : 내가 지시한 업무의 상세정보를 보여주는 기능 ○ 내가 지시한 업무 설정/관리 - 내가 지시할 업무를 등록하고, 대상자를 선정하여 해당자에게 전달 하는 기능 - 내가 지시할 업무를 수정하고, 대상자를 선정하여 해당자에게 전달 하는 기능 - 내가 지시할 업무를 삭제하고, 대상자를 선정하여 해당자에게 전달 하는 기능 ○ 내가 수신한 업무 - 내가 수신한 업무 : 내가 수신한 지시 업무 목록과 지시자 정보를 출력하는 기능 - 상세보기 : 내가 수신한 지시 업무의 상세정보를 보여주는 기능 - 내가 수신한 지시 업무 처리 결과를 등록하는 기능 - 내가 수신한 지시 업무 처리 결과를 수정하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-017 | 나의 과제함 서비스 | 필수 | 내가 지시한 과제 및 수신한 과제에 대한 서비스를 제공하는 기능 | ○ 내가 지시한 과제 - 내가 지시한 과제 목록과 대상자 정보를 출력하는 기능 - 상세보기 : 내가 지시한 과제의 상세정보를 보여주는 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 163: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (7/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-017 | 나의 과제함 서비스 (계속) | 필수 | 내가 지시한 과제 및 수신한 과제에 대한 서비스를 제공하는 기능 | ○ 내가 지시한 과제 설정/관리 - 내가 지시할 과제를 등록하고, 대상자를 선정하여 해당자에게 전달 하는 기능 - 내가 지시할 과제를 수정하고, 대상자를 선정하여 해당자에게 전달 하는 기능 - 내가 지시할 과제를 삭제하고, 대상자를 선정하여 해당자에게 전달 하는 기능 ○ 내가 수신한 과제 - 내가 수신한 지시 과제 목록과 지시자 정보를 출력하는 기능 - 상세보기 : 내가 수신한 지시 과제의 상세정보를 보여주는 기능 - 내가 수신한 지시 과제 처리 결과를 등록하는 기능 - 내가 수신한 지시 과제 처리 결과를 수정하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-018 | 업무 모니터링 서비스 | 필수 | 담당업무 및 과제업무에 대한 모니터링 서비스 제공 | ○ 담당업무 모니터링 - 내가 지시한 업무처리 현황 정보를 출력하는 기능 - 내가 수신한 업무처리 현황 정보를 출력하는 기능 ○ 과제업무 모니터링 - 내가 지시한 과제처리 현황 정보를 출력하는 기능 - 내가 수신한 과제처리 현황 정보를 출력하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-019 | 일정관리 서비스 | 필수 | CEO 일정, 주요 임원 일정, 실/팀 일정, 나의 일정, 공단 전사 일정, 본부별/원 일정정보 서비스를 제공 | ○ CEO 일정정보 - 월단위 CEO 일정보기 기능 제공 - 주별 CEO 일정보기 기능 제공 - 일일 단위 CEO 일정보기 기능 제공 ○ CEO 일정관리 - CEO 일정 등록/수정/삭제하는 기능 ○ 주요 임원 일정정보 - 월단위 주요 임원 일정보기 기능 제공 - 주단위 주요 임원 일정보기 기능 제공 - 일단위 주요 임원 일정보기 기능 제공 ○ 주요 임원 일정관리 - 주요 임원 일정 등록/수정/삭제하는 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 164: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (8/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-019 | 일정관리 서비스 (계속) | 필수 | CEO 일정, 주요 임원 일정, 실/팀 일정, 나의 일정, 공단 전사 일정, 본부별/원 일정정보 서비스를 제공 | ○ 실/팀 일정정보 - 월단위 실/팀 일정보기 기능 제공 - 주단위 실/팀 일정보기 기능 제공 - 일단위 실/팀 일정보기 기능 제공 ○ 실/팀 일정 관리 - 실/팀 일정 등록/수정/삭제하는 기능 ○ 나의 일정정보 - 월단위 나의 일정보기 기능 제공 - 주단위 나의 일정보기 기능 제공 - 일단위 나의 일정보기 기능 제공 ○ 나의 일정관리 - 나의 일정 등록/수정/삭제하는 기능 ○ 공단 전사 일정정보 - 월단위 공단 전사 일정보기 기능 제공 - 주단위 공단 전사 일정보기 기능 제공 - 일단위 공단 전사 일정보기 기능 제공 ○ 공단 전사 일정관리 - 공단 전사 일정 등록/수정/삭제하는 기능 ○ 본부/원별 일정정보 - 월단위 본부/원별 일정보기 기능 제공 - 주단위 본부/원별 일정보기 기능 제공 - 일단위 본부/원별 일정보기 기능 제공 ○ 본부/원별 일정관리 - 본부/원별 일정 등록/수정/삭제하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-020 | 실/팀 업무현황 서비스 | 필수 | 실/팀 단위의 주요업무 및 과제 현황을 제공하는 서비스 | ○ 주요 업무 현황 - 실/팀별 주요 업무 현황 목록 - 실/팀별 주요 업무 현황 상세보기 ○ 주요 과제 현황 - 실/팀별 주요 과제 현황 목록 - 실/팀별 주요 과제 현황 상세보기
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 165: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (9/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-021 | 나의 관심정보 서비스 | 핵심 | 정보마당의 나의 관심정보를 제공하는 서비스 | ○ 나의 관심 키워드 - 정보마당의 정보 및 지식 업데이트에 따른 미리 사용자가 설정한 관심키워드 목록을 보여줌 - 설정한 키워드에 따른 검색결과 정보를 제공하는 기능 - 사용자가 설정한 관심키워드에 따른 관심정보가 업데이트 될 경우 알람정보를 알려주는 기능 ○ 관심 키워드 관리 - 관심키워드 등록/수정/삭제하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-022 | Best&New 서비스 | 필수 | 정보마당의 신규정보 및 클릭이 많은 정보를 제공하는 서비스 | ○ 신규정보 - 신규로 등록된 정보 기준 목록 제공 - 신규 등록된 정보 상세보기 ○ 클릭이 많은 정보 목록 - 공단 사용자가 클릭을 많이 한 정보순대로 목록 제공 - 선택한 정보 상세보기 제공
경영정보 포털 | SFR-P-023 | 카테고리 서비스 | 핵심 | 업무마당, 정보마당, 조직생활마당, 역량강화마당에서 제공되는 카테고리 서비스 | ○ 카테고리 서비스 - 전체 업무마당, 정보마당, 조직생활마당,역량강화마당에서 제공하는 카테고리를 출력하는 기능 - 카테고리 선택에 따른 분류별로 정보목록을 보여주는 기능 - 해당 정보의 단위업무 혹은 해당 화면으로 이동하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-024 | 전문가 상담 서비스 | 필수 | 업무 전문가 관리와 상담내역을 제공하는 서비스 | ○ 업무 전문가 - 업무별 전문가 정보를 목록으로 제공 - 업무별 전문가 정보를 등록/수정/삭제하는 기능 ○ 업무별 질의/답변 - 업무별 질의에 대한 답변 현황 제공 - 질의 내용을 작성하고, 업무 전문가에게 자동으로 전송하는 기능 - 질의 내용을 조회하고 업무 전문가가 답변하는 기능 - 질의 및 답변 등록 시 해당 사용자에게 알람을 제공하는 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 166: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (10/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-025 | 규정 및 매뉴얼 서비스 | 필수 | 정보마당에서 제공하는 규정, 시스템 매뉴얼, 각종 서식에 대한 서비스를 제공 | ○ 업무규정 - 업무 규정 목록 기능 - 업무 규정 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 정보시스템 매뉴얼 - 정보시스템 매뉴얼 목록 기능 - 정보시스템 매뉴얼 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 각종 서식 모음 - 각종 서식 모음 목록 기능 - 각종 서식 모음 조회/등록/수정/삭제하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-026 | 공단 공통업무 서비스 | 핵심 | 조직생활마당에서 제공하는 공단 공통업무에 해당하는 서비스를 제공 | ○ 인사발령정보 - 인적자원관리시스템과 연계하여 인사발령정보 제공 ○ 경조사신청 - 인적자원관리시스템과 연계하여 해당 화면으로 이동처리 ○ 교육신청 - 인적자원관리시스템과 연계하여 해당 화면으로 이동처리 ○ 근태관리 신청 - 인적자원관리시스템과 연계하여 해당 화면으로 이동처리 ○ 휴가신청 - 인적자원관리시스템과 연계하여 해당 화면으로 이동처리 ○ 개인급여 정보 - 인적자원관리시스템과 연계하여 해당 화면으로 이동처리 ○ 구내식단 메뉴 - 구내식단 메뉴의 정보를 제공 ○ 야근신청 - 인적자원관리시스템과 연계하여 해당 화면으로 이동처리
경영정보 포털 | SFR-P-027 | 역량강화마당 콘텐츠 제공 서비스 | 필수 | 역량강화를 위해 제공되는 콘텐츠 제공 및 관리 서비스 | ○ 교육/훈련 자료 - 교육/훈련 자료를 목록으로 제공 - 교육/훈련 자료를 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 동영상 교육자료 - 동영상 교육자료를 목록으로 제공 - 동영상 교육자료를 조회/등록/수정/삭제하는 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 167: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 경영정보 포털 (11/11)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
경영정보 포털 | SFR-P-028 | 도움말 제공 서비스 | 필수 | 경영정보시스템 사용 관련 도움말 서비스 및 관리 제공 | ○ 도움말 검색 - 찾고자 하는 검색어 입력하는 기능 - 디렉토리 서비스를 제공하는 기능 - 도움말 상세보기 기능 ○ 도움말 콘텐츠 관리 - 도움말 콘텐츠 조회/등록/수정/삭제하는 기능
경영정보 포털 | SFR-P-029 | 사용자 권한 및 서비스 매핑관리 | 핵심 | 포털의 사용자 권한관리 및 서비스 매핑관리 서비스 제공 | ○ 사용자 권한 및 서비스 매핑 관리 - 사용자 권한관리 및 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 사용자 ID & 계층 매핑관리 및 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 계층 & 접근권한 매핑관리 및 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 그룹별 서비스 그룹별 매핑관리 및 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 서비스 그룹 관리 및 및 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 서비스그룹&서비스 매핑관리 및 조회/등록/수정/삭제하는 기능 - 서비스 관리 및 조회/등록/수정/삭제하는 기능 ○ 단위업무 화면 관리 - 단위업무 화면 목록, 단위업무 상세 조회, 단위업무 등록/수정/삭제 기능 - 시스템별 단위업무 화면 현황 - 업무별 단위업무 화면 현황 ○ 서비스&단위업무화면 매핑 - 서비스&단위업무화면 매핑 현황, 서비스 대비 단위업무화면 매핑 기능 - 서비스&단위업무화면 사용현황 ○ 사용자 관리 - 사용자 목록, 사용자 조회/등록/수정/삭제 기능, 사용허가 처리 기능
경영정보 포털 | SFR-P-030 | FAQ관리 | 필수 | 포털의 FAQ 관리 서비스 제공 | ○ FAQ 관리 - FAQ 현황, FAQ 목록, FAQ의 글 등록/수정/삭제 기능
경영정보 포털 | SFR-P-031 | 게시판 관리 | 필수 | 포털의 게시판 관리 서비스 제공 | ○ 게시판 관리 - 게시판 생성/수정/삭제, 게시판 현황, 게시판별 게시물의 조회/등록/ 수정/삭제 관리 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 168: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 통계 (1/4)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통계 | SFR-S-001 | 예산편성 | 필수 | 연도별 예산편성 (집행계획 포함) 현황 통계정보 | ○ 회계단위별 예산편성 - 회계단위별 예산편성 집계/조회/다운로드 기능 ○ 부서별 예산편성 - 부서별 예산편성 집계/조회/다운로드 기능 ○ 사업별 예산편성 - 사업별 예산편성 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-002 | 예산평가 | 필수 | 회계단위별 예산평가 현황 통계정보 | ○ 회계단위별 예산평가 - 회계단위별 예산평가 집계/조회/다운로드 기능 ○ 부서별 예산평가 - 부서별 예산평가 집계/조회/다운로드 기능 ○ 사업별 예산평가 - 사업별 예산평가 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-003 | 법인회계 결산 | 필수 | 법인회계 결산 현황 통계정보 | ○ 회계단위별 재무상태표 - 회계단위별 재무상태표 집계/조회/다운로드 기능 ○ 회계단위별 손익계산서 - 회계단위별 손익계산서 집계/조회/다운로드 기능 ○ 계정별 결산부속명세서 - 계정별 결산부속명세서 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-004 | 구분회계 결산 | 필수 | 구분회계 결산 현황 통계정보 | ○ 구분 재무상태표 - 법인회계의 구분 재무현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 구분 손익계산서 - 법인회계의 구분 재무현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-005 | 내부관리손익 | 필수 | 사업별, 지점별, 공동활용지점의 내부관리손익 통계정보 | ○ 사업별(경륜/경정) 내부관리손익 - 사업별 손익 집계/조회/ 다운로드 기능 ○ 지점별(경륜/경정) 내부관리손익 - 지점별 손익 집계/조회/ 다운로드 기능 ○ 공동활용지점(경륜/경정) 내부관리손익 - 공동활용지점 손익 집계/조회/다운로드 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 169: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 통계 (2/4)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통계 | SFR-S-006 | 자금 현황 | 필수 | 금융기관별, 금융상품별 자금 현황 통계정보 | ○ 금융기관별 자금현황 - 금융기관별 자금현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 금융상품별 자금현황 - 금융상품별 자금현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-007 | 금융상품 수익률 | 필수 | 금융상품별 수익률 통계정보 | ○ 월별금융상품의 수익률 통계정보 - 금융상품 수익률 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-008 | 유형고정자산 | 필수 | 유형고정자산의 취득현황 통계정보 | ○ 회계단위별 자산취득현황 - 회계단위별 자산취득현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 계정과목별 계약현황 - 계정과목별 자산취득현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-009 | 무형고정자산 | 필수 | 무형고정자산의 취득현황 통계정보 | ○ 회계단위별 자산취득현황 - 회계단위별 자산취득현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 계정과목별 계약현황 - 계정과목별 자산취득현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-009 | 계약관리 | 필수 | 계약 현황 통계정보 | ○ 회계단위별 계약현황 - 회계단위별 계약현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 부서별 계약현황 - 회계단위별 계약현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-010 | 인원현황 | 필수 | 인원 현황 통계정보 | ○ 기준일별 인원 현황 - 기준일별 인원현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 직급별 인원 현황 - 직급별 인원현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-011 | 근속년수 현황 | 필수 | 근속년수 현황 통계정보 | ○ 직급별 인원 - 직급별 근속년수 현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 직위별 인원 - 직위별 근속년수 현황 집계/조회/다운로드 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 170: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 통계 (3/4)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통계 | SFR-S-012 | 연령대별 인원현황 | 필수 | 연령대별 인원 현황 통계정보 | ○ 직급별 인원 - 직급별 연령대 현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 직위별 인원 - 직위별 연령대 현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-013 | 체류기간별 인원현황 | 필수 | 체류기간별 인원 현황 통계정보 | ○ 직급별 인원 - 직급별 연령대현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-014 | 채용/퇴직 현황 | 필수 | 채용/퇴직 현황 통계정보 | ○ 유형별 채용 현황 - 유형별 채용현황 집계/조회 기능 ○ 유형별 퇴직 현황 - 유형별 퇴직현황 집계/조회 기능
통계 | SFR-S-015 | 교육이수 현황 | 필수 | 교육이수 현황 통계정보 | ○ 직급별 교육이수 현황 - 직급별 교육이수 현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-016 | 인건비 현황 | 필수 | 인건비 현황 통계정보 | ○ 직급별 인건비 현황 - 직급별 인건비 현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 직위별 인건비 현황 - 직위별 인건비 현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 직원구분별 인건비 현황 - 직원구분별 인건비 현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-017 | 인건비 추이 | 필수 | 인건비 추이를 통계정보로 보여줌 | ○ 연도별 인건비 현황 - 직급별 교육이수현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-018 | 복리후생비 | 필수 | 복리후생비 현황 통계정보 | ○ 직급별 복리후생비 현황 - 직급별 복리후생비 현황 집계/조회/다운로드 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 171: 5.3.2 기능요구사항 > 2단계 > 통계 (4/4)
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
통계 | SFR-S-019 | 기금지원 현황 | 필수 | 기금지원 현황 통계정보 | ○ 분야별 기금지원 현황 - 분야별 기금지원현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 연도별 기금지원 현황 - 연도별 기금지원현황 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-020 | 평가결과 | 필수 | 기금지원 평가결과를 통계정보로 보여줌 | ○ 기관별 평가결과 - 기관별 평가결과를 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-021 | 성과평가 | 필수 | 기금지원 성과결과를 통계정보로 보여줌 | ○ 기관별 성과결과 - 기관별 성과평가 집계/조회/다운로드 기능 ○ 사업별 성과결과 - 사업별 성과평가 집계/조회/다운로드 기능
통계 | SFR-S-022 | 정산현황 | 필수 | 정산현황 통계정보 | ○ 보조금 교부현황 - 보조금 교부현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 분야별 정산현황 - 분야별 정산현황 집계/조회/다운로드 기능 ○ 시도별 정산현황 - 시도별 정산현황 집계/조회/다운로드 기능
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성

## Slide 172: 5.3.2 기능요구사항 > 3단계 > 모바일 (1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
모바일 | SFR-M-001 | (내부업무) 휴가 | 필수 | 휴가 신청관리 | ○ 내부 직원 휴가 관리 - 휴가 현황조회/신청/취소하는 기능 - 휴가 신청 현황(승인현황, 휴가일시 등)을 확인하는 기능
모바일 | SFR-M-002 | (내부업무) 단시간 근무 | 필수 | 단시간 근무 신청 관리 | ○ 내부 직원 단시간근무 관리 - 단시간근무 현황조회/신청/취소하는 기능 - 단시간근무 신청 현황(승인현황, 근무일시 등)을 확인하는 기능
모바일 | SFR-M-003 | (내부업무) 스마트 근무 | 필수 | 스마트 근무 신청 관리 | ○ 내부 직원 스마트근무 관리 - 스마트근무 현황조회/신청/취소하는 기능 - 스마트근무 신청 현황(승인현황, 스마트근무 일시 등) 을 확인하는 기능
모바일 | SFR-M-004 | (내부업무) 출장 | 필수 | 출장 신청 관리 | ○ 내부 직원 출장 관리 - 출장 현황조회/신청/취소하는 기능 - 출장 신청 현황(승인현황, 출장 일시 등)을 확인하는 기능
모바일 | SFR-M-005 | (내부업무) 근무스케줄 | 필수 | 근무스케줄 신청 관리 | ○ 내부 직원 근무스케줄 관리 - 근무스케줄 현황조회/신청/취소하는 기능 - 근무스케줄 신청 현황(승인현황, 현재 근무일시 등)을 확인하는 기능
모바일 | SFR-M-006 | (내부업무) 스마트 근무 | 필수 | 스마트 근무 신청 관리 | ○ 내부 직원 휴가 관리 - 휴가 현황조회/신청/취소하는 기능 - 휴가 신청 현황(승인현황, 출장 일시 등)을 확인하는 기능
모바일 | SFR-M-007 | (내부업무) 제증명 | 필수 | 증명서 신청 관리 | ○ 증명서 신청 관리 - 증명서 목록조회/발급신청/발급취소하는 기능 - 증명서 발급 신청현황을 확인하는 기능
모바일 | SFR-M-008 | (내부업무) 현장조사 | 필수 | 현장조사 지원 | ○ 조사대상 조회 - 조사대상 목록, 현황조사계획서 조회 기능 - 주소 검색 기능 ○ 현장조사결과 등록 - 현장조사결과 입력/수정/삭제/조회 기능

## Slide 173: 5.3.2 기능요구사항 > 3단계 > 모바일 (2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
모바일 | SFR-M-009 | (외부업무) 월별지원 계획/실적 | 필수 | 월별지원계획/실적 관리 | ○ 월별 집행계획 등록 - 월별 집행계획 입력/수정/삭제/조회 기능 ○ 월별 집행실적 등록 - 월별 집행실적 입력/수정/삭제/조회 기능
모바일 | SFR-M-010 | (외부업무) 현장평가 | 필수 | 현장평가 관리 | ○ 평가대상 조회 - 평가대상 목록, 평가계획서, 성과지표 조회 기능 - 주소 검색 기능 ○ 평가조사결과 등록 - 평가조사결과 입력/수정/삭제/조회 기능
모바일 | SFR-M-011 | (외부업무) 시민모니터링 | 필수 | 시민모니터링 관리 | ○ 모니터링대상 조회 - 모니터링대상 목록, 평가계획서, 성과지표 조회 기능 - 주소 검색 기능 ○ 모니터링결과 등록 - 모니터링 결과 입력/수정/삭제/조회 기능

## Slide 174: 5.3.3 성능 요구사항 (1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PER-001 | 성능 최적화 | 필수 | 시스템 성능 보장 | ○ 시스템 구축 이후 시스템 성능 보장을 위해 성능 진단 및 성능개선 작업을 실시해야 하며, 이에 대한 계획을 구체적으로 제시 ○ 시스템 구축 후 시스템 이용 및 관리·운용에 대한 전반적인 방안 제시 ○ 통계·분석·공유 등 과부하 업무처리 시 성능 저하를 최소화 방안 제시 ○ 서버 환경 튜닝 - 시스템의 해당 기능 성능 저하 시, 전문가와 협의하여 환경설정 변경 등 시스템 튜닝 후 적용 ○ 데이터베이스 성능 튜닝 - 시스템의 해당 기능 성능 저하 시, 전문가와 협의하여 환경설정 변경 등 시스템 튜닝 후 적용 - SQL 튜너의 경우, 경력은 15년 이상, SQL 튜닝 단독 프로젝트 참여 횟수는 50회 이상 되어야 함 ❍ 성능향상을 위한 어플리케이션 캐쉬를 활용 할 수 있는 공통 서비스 제공 필요 - 예산코드,목코드,수익센터관리,공단계정과목,관리항목코드,거래처코드,회계단위관리,팀별수익센터관리,조직기본 등 업무
- | PER-002 | 처리속도 확보 | 필수 | 목표시스템 구현 후 처리속도 보장 | ○ 동시 접속자는 H/W 환경 및 자원에 영향을 받으므로 과업 범위에서 지정하지 아니하나, 담당자들이 복수로 접속하여 서비스가 가능하여야 함 ○ 동시 접속 처리가 민감한 서비스에 대하여 서비스 동시처리 성능향상을 위한 어플리케이션 성능 최적화를 수행하여야 함 ○ 현행 자원 환경에서 어느 정도의 동시 사용자에 대한 서비스가 가능한지 측정하고 성능 향상을 위한 최적화 작업을 수행하여야 함 ○ 설계나 구현방식의 논리적 결함으로 동시 처리 성능과 안정성에 영향이 있다고 국민체육진흥공단이 판단할 경우 시정요구와 성능 측정 및 개선을 과업범위로 시행 할 수 있음 ○ 사용자 요청(입력) 작업은 평균 2~2.5초 이내에 처리되어야 한다. 평균 시간 초과 응답 시 성능향상과 추가적인 성능향상 방안을 강구하여야 한다. 단, 첨부파일 업로드 시간은 제외 함 ○ 단순 데이터 입력이 아닌, 대량의 데이터 입력을 기초로 하여 별도의 계산 로직으로 수행한 배치성 작업에 대해서는 업무 담당자와 협의한 목표 시간 내에 처리가 완료되어야 함 ○ 구축 시스템의 사용자 서비스 페이지는 평균 3초 이내에 처리되어야 한다. 단, 관리자 설정, 통계, 이력 조회 등은 예외로 할 수 있음

## Slide 175: 5.3.3 성능 요구사항 (2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PER-002 (계속) | 처리속도 확보 | 필수 | 목표시스템 구현 후 처리속도 확보 | ○ 사용자 서비스 응답시간은 사용자가 서비스를 요청하고 응답 받을 때까지 소요되는 시간을 의미하며 충분하게 준비된 테스트 데이터로 테스트되어야 함 ○ 서비스 성능 향상을 위하여 중요 페이지는 캐시 또는 웹 페이지 퍼블리싱 등의 알고리즘과 기술을 이용하여 데이터베이스의 직접 접근 없이 구현 되어야 하며, 성능 향상을 위해 추가로 도입되거나 제안되는 솔루션 및 장치는 제안사의 부담으로 함 ○ 사용자 직접사용 프로그램의 경우, 사용자가 요청한 시각으로부터 3초 내에 디스플레이 되는 것을 원칙으로 함 < 예외 사항 > - Data 연계/연동 및 등록일 경우 - 대량의 데이터에 대한 질의, 다운로드가 있을 경우 - 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 500KB 이상)를 가지고 있는 경우 - 동시 사용자 성능을 초과하는 경우 ○ 배치업무 처리 - 단일 Batch Job의 경우 20분 이내 - 순차적인 Batch Job의 경우 30시간 이내 (Batch Job의 경우 업무 특성에 따라 고려하며, 최대 업무 종료 후 2시간, 시작 전 2시간 이내 처리 가능해야 함)
- | PER-003 | 안정성 | 필수 | 데이터 안정성 확보 | ○ 데이터 안정성이 확보되어야 하며, 장애발생 시 데이터복구가 빠르도록 체계를 갖추어야 함
- | PER-004 | 자원 사용률 | 필수 | 자원을 효율적으로 사용 | ○ 구축 및 운영기간에 CPU 사용률을 평가하며, 24시간 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하에서의 사용률을 측정하여야 함 ○ CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 80% 이하여야 함 ○ 구축 및 운영기간에 시스템의 자원(메모리, 디스크) 사용률을 평가하며, 메모리사용률은 어느 조건 하에서도 70% 이하여야 함

## Slide 176: 5.3.4 인터페이스 요구사항
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SIR-001 | 시스템 인터페이스일반 | 필수 | 인터페이스 일반 요구사항 | ○ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계어플리케이션 실행시간 등을 설정하여야 함 - 정보연계 목적에 따라 필요한 범위 내 최소한의 정보로 연계 ○ 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트환경을 구성하고 연계 어플리케이션의 기능 수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관 하여 시스템을 운영 ○ 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함
- | SIR-002 | 시스템간 표준 인터페이스 | 필수 | 시스템 간 인터페이스 표준화 | ○ 구축시스템 연계 시 발주기관의 표준 연계모듈을 사용하여야 함 ○ 시스템 연동 시 연계기관간에 약속된 데이터 포맷을 활용하여 암호화 통신을 하여야 함. 단 서버 간의 연결이 보안 환경으로 구성된 경우에는 암호화 통신 제외할 수 있음
- | SIR-003 | 사용자 인터페이스 | 필수 | 사용자 친화적 UI 구성 | ○ 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지를 제공함 ○ 사용자 서비스는 3종 이상의 주요 웹 브라우저에서 동작 가능해야 함 ○ 사용자 친화적 UI 지원하여야 함 ○ 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성
- | SIR-004 | 프로토콜 변환 | 필수 | 프로토콜 변환 개념 정의 | ○ DB2DB, File2File, HTTP, SOAP 등에 대한 프로토콜을 변환하여야 함 ○ 이기종(타사 제품 간) 혹은 비 표준화된 연계 시 프로토콜에 대한 변환을 지원하여야 함
- | SIR-005 | 프로토콜 지원 | 필수 | 프로토콜 지원 개념 정의 | ○ 송수신 전문에 대한 표준화, 연계통신 프로토콜을 개발하여야 함

## Slide 177: 5.3.5 데이터 요구사항 (1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | DAR-001 | 데이터 관리지침수립 | 필수 | 데이터 관리지침 정의 | ○ 데이터 분류 체계 및 제공 형태 선정 기준 관리 - 정부 데이터 관리 지침 활용 ○ 데이터 코드 및 용어 표준 수립 - 데이터 코드 값, 명칭, 형태, 길이 등 표준 - 국가 데이터 표준(행정표준코드, 행정표준용어) 적용
- | DAR-002 | 데이터 표준 준수 및 검증 | 필수 | 데이터 표준 준수 및 검증 원칙 | ○ 데이터 명명 규칙 등을 준수하여 DB 설계, 운영 및 검증 (표준화 제약사항 사전파악) ○ 관련 시스템과의 데이터 호환 될 수 있도록 DB 설계 ○ 데이터 이관 시 최종 이관 데이터에 대한 검증 수행 ○ DB 전문 업체나 전문가를 통해 DBMS 설계, 개선계획 수립과 실행 - DB 응답 시간이 적정 시간을 초과하는 건 우선 개선
- | DAR-003 | 데이터베이스 구조 설계 | 필수 | DB설계 원칙 | ○ DB 구조의 설계는 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화 설계 하며, 향후 업무 변동 및 시스템 확장, 프로그램 보완 등이 용이하도록 설계 하고 확장 할 수 있도록 구성
- | DAR-004 | 부하 최소화 | 필수 | 시스템 부하 최소화를 위한 요건 | ○ 각종 통계, 이력 조회 등의 작성 및 조회 시 시스템 부하가 최소화 되도록 설계 ○ 대용량 테이블의 성능 및 관리를 고려하여 개선요건을 반영하여 설계
- | DAR-005 | 데이터 최신성 확보관리 | 필수 | 데이터 최신성 확보를 위한 요건 | ○ 주기적으로 데이터 변경에 대한 최신성 확보 안내 ○ 포맷, 구조, 항목 변경에 대한 정보 반영 프로세스 수립 ○ 데이터 최신성 보장을 위한 주기적인 담당자 점검 ○ 데이터 품질 관리 프로세스와 연계
- | DAR-006 | 데이터 이관 | 필수 | 데이터 이관을 위한 요건 | ○ DB이관을 위한 대상, 크기, 건수, 예상자료양, 자료형태, 자료위치 등 파악 이행방안 제시 - 데이터전환 대상 정형 데이터 범위 - 통합재무:584건, 계약관리:30건, 인적자원: 554건, 기금지원:430건 - 데이터전환 대상 비정형 범위: 문서, 파일형식의 12종 ○ 효율적 데이터 이관 및 검증을 위한 방안을 수립과 실행

## Slide 178: 5.3.5 데이터 요구사항 (2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | DAR-006 | 데이터 이관 (계속) | 필수 | 데이터 이관을 위한 요건 | ❍ 검증은 1단계 이행검증, 2단계 업무검증, 3단계 사용자 검증의 3단계 검증을 수행해야 함 - 추출검증, 변환검증, 적재검증, 화면조회결과 검증, 보고서결과 검증 - 일관성 검증: 코드별 건수, 금액 컬럼, 통계조회 검증 - 소스 데이터와 타켓데이터 값 자체 검증 - 검증을 위한 변환 룰과 로직 개발 필요 - 신구 건수/금액 검증, 항목값 검증, 신구 컬럼 검증, 통계/집계 검증 ❍ 검증 계획과 단계별 산출물을 제시해야 함 ❍ 검증 단계별 발생될 오류에 대해서 미리 분석하여 대응 계획을 제시해야 함

## Slide 179: 5.3.6 테스트 요구사항 (1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | TER-001 | 테스트 계획 수립 및 실시 | 필수 | 테스트 계획 수립 및 실시를 위한 요건 | ○ 요구사항별 적합 또는 부적합을 판정할 수 있도록, 단위 및 통합 테스트에 대한 체계적인 테스트 방안을 제시해야 함 ○ 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 점검사항, 최종 검수 기준 등을 세부적으로 기술하여야 함 ○ 본 사업기간 동안 각각의 테스트 실시 후 테스트 결과를 기록하고, 테스트 결과를 모니터링하여 결함 발견 시 결함이 해소될 때까지 테스트를 지속적으로 실시해야 하며, 이 때 테스트 결과에 대한 이력을 관리해야 함 ○ 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 업무에 적합한 테스트 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 체계적이고 효율적으로 실시해야 함 ○ 단위테스트, 통합테스트, 성능 테스트, 시스템 테스트, 사용자 승인 테스트에 대한 내용이 각각 포함되어야 함 - 시스템 테스트는 구현된 시스템이 정해진 요건에 적합한지의 여부를 평가하기 위해 실제 운용과 같은 환경에서 시스템 전체에 대해서 행하는 시험으로 시스템 성능과 관련된 고객의 요구 사항이 완벽하게 수행되는지를 평가하는 시험임 (예: 스트레스 시험) - 주관기관과 협의 후 통합테스트 또는 성능 시험으로 대체할 수 있음 ○ 본 사업에 적합한 테스트 관리 및 수행 지원 도구 활용 방안 제시해야 함 ○ 통합테스트는 반드시 단위 테스트와 별도의 공정으로 수행함 ○ 주관기관에서 보유하고 있거나, 본 사업에서 제안된 테스트 지원 도구 이외에 추가로 필요한 도구는 제안사에서 지원해야 함(오픈소스 제외) ○ 전자정부 프레임워크, 안드로이드 등 각 프로젝트 세부 모듈별로 개발 환경에 맞는 적절한 테스트 프레임워크를 구축해야 함

## Slide 180: 5.3.6 테스트 요구사항 (2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | TER-002 | 장애 대응을 위한 절차 | 필수 | 장애 대응을 위한 요건 | ○ 오류(시스템, 응용, 데이터 등) 복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공 ○ 테스트 결함 발생률 및 조치율 - 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 주관기관의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안 됨
- | TER-003 | 개발환경 구축 | 필수 | 개발환경 구축을 위한 요건 | ○ 시스템 개발을 위한 개발환경을 구축하는데 필요한 인프라를 제안하여 무상으로 구축하여야 함(HW 제외) - 형상관리 및 개발환경에 대한 구축·운영 방안 제시 ※ 단, 사업자가 무상으로 개발환경을 구축·운영하는 기간은 주관기관이 개발환경을 도입하기 전까지임 ※ 개발환경 구축 관련 구체적인 사항은 주관기관과 협의하여 진행 ○ 개발환경 구축에 따른 개발시스템 보안정책을 제시·수행하고, 보안 취약점 진단을 실시하여야 함

## Slide 181: 5.3.7 보안 요구사항 (1/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-001 | 보안지침 및 가이드라인 준수 | 필수 | 개인정보보호 정책 및 국가 정보원 정보보안 관리실태 평가지표 준수 | ○ 행정안전부에서 제공하는 “웹 응용프로그램 개발 보안 가이드” 및 행정안전부 소프트웨어 개발보안가이드를 준수 ○ 국가/공공기관 발주 용역사업 보안관리요령(국가정보원) 준수 ○ 정보시스템 구축 시스템 및 개발영역의 어플리케이션에 대해 단계별로 정보보호가이드라인(한국인터넷진흥원)을 준수
 | SER-002 | 참여인원 보안관리 | 필수 | 참여인원 보안관리 요구사항 | ○ 용역사업 참여인원 중 지정하여 발주기관의 승인을 받아야 함 ○ 용역사업 참여인원은 보안서약서에 자필서명 후, 발주기관에 제출하여야 함 ○ 용역사업 참여인원은 업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함)사항 발생 즉시 보고하여야 함 ○ 참여인원에 대하여 월1회 정보보안교육을 수행하고, 교육결과에 대하여 발주기관의 확인을 받아야 함 - 계약 시 1) 용역사업 자체 또는 투입되는 자료․장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행 계약서와 별도로 비밀유지계약서를 제출하도록 함 2) 비밀유지계약서에는 비밀정보의 범위, 보안준수 상항, 위반 시 손해배상 책임, 지적재산권 문제, 자료의 반환, “기밀보안대책준수 서약서” 등이 포함되도록 명시 3) 용역사업 참여인원은 계약업체 임의로 교체할 수 없도록 명시하고 신상변동(해외여행 포함) 사항 발생 시 국민체육진흥공단에 즉시 보고 조치 4) 계약업체가 사업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 本 사업계약 수준의 비밀유지 조항을 포함하여 조치하도록 하여야 함 - 사업 착수 시 1) 계약업체 대표자에 대해서 대표자용 보안서약서와 친필서명이 들어간 개발자용 보안서약서를 제출하도록 함 2) 계약업체는 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 한국과학기술원 정보보안지침에 의한 비밀유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함

## Slide 182: 5.3.7 보안 요구사항 (2/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-002 (계속) | 참여인원 보안관리 | 필수 | 참여인원 보안관리 요구사항 | - 사업 수행 시 1) 계약업체에서는 상주인력 중 1명(PM 등)을 사업 수행기간 보안 총괄자로 지정하여 국민체육진흥공단의 보안 관리에 적극 협조하도록 하여야 함 2) 계약업체는 보안인식 강화를 위해 국민체육진흥공단이 요구하는 보안교육에 의무 참석하여야 함 3) 사업수행 인원은 임의로 교체할 수 없으며, 부득이한 사유로 교체하여야 하는 경우(해외여행 포함) 발생 시 정보보안 담당관에게 즉시 보고하여야 함 4) 사업수행 시 반입되는 모든 시스템은 시건장치로 시건하고 key는 발주기관 사업담당 직원이 관리함 ○ 용역사업 참여인원은 업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함)사항 발생 즉시 보고하여야 함 ○ 용역 수행 업체는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 보안 요구사항을 준수하여야 함
- | SER-003 | 정보누출금지 | 필수 | 정보누출금지 요구사항 | ○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 에는 완전 폐기 또는 반납해야 함 ○ 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록함 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조 제1항 제18호에 해당되는 정보를 절대 누출하지 않을 것이며, 누출 시 동법 시행규칙의 누출 금지 대상정보 및 정보 누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 교육 병행

## Slide 183: 5.3.7 보안 요구사항 (3/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-003 (계속) | 정보누출금지 | 필수 | 정보누출금지 요구사항 | 〈누출금지 정보〉 ① 기관 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보 ⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개대상정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ ‘개인정보 보호법’ 제2조1호의 개인정보 ⑩ ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 동 시행규칙 제7조3항의 대외비 ⑪ 그 밖의 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 사업자는 발주기관의 보안정책을 준수하여야 하며, 이를 위반하였을 경우 위규처리기준에 따라 관련자에 대하여 조치하고 보안위약금 부과기준에 따라 손해배상 책임을 짐 ○ 로그이력관리 - 시스템은 어플리케이션과 WAS 및 DB 레벨에서 로그가 남을 수 있도록 함 (모든 사용자의 서비스 접근 및 데이터 변경 이력을 로그로 관리하여야 함) - 로그는 최소 6개월 이상 백업을 유지해야 함 - 데이터의 손실 및 위변조 발생 시 데이터 복구를 신속하게 수행할 수 있는 체계를 제공해야 함 - 로그는 비인가된 자에 의해 수정될 수 없도록 구축

## Slide 184: 5.3.7 보안 요구사항 (4/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-004 | 자료 보안 관리 | 필수 | 자료 보안 관리 요구사항 | ○ 사업수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 인가하지 않은 자에게 제공․대여․열람을 금지 함 ○ 사업관련 자료 및 사업과정에서 생산된 산출물은 지정한 PC 등(반드시 인터넷과 분리)에 저장․관리하여야 하며, 계정관리 및 계정별 접근권한 부여 등을 통하여 접근을 제한하여야 함 ○ 제안요청서 등에 명시한 누출금지 대상정보를 사용할 경우 자료관리 대장을 작성하여 인계․인수자가 직접 서명한 후 사용하고, 사업 완료 시 관련 자료는 반드시 반납하여야 함 ○ 비밀문서(대외비 포함)는 매일 퇴근 시 반납하여야 하며, 비밀문서를 제외한 일반문서는 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 보관함에 보관할 수 있음 ○ 사업관련 자료는 인터넷 웹하드․P2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인메일함 저장을 금지하고 발주기관과 사업수행업체간 자료전송이 필요한 경우는 국민체육진흥공단 전자우편을 이용하여 송․수신하고 메일을 확인하는 즉시 삭제 하여야 함(업체메일 사용금지) ※ 다만, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 송수신 금지 ○ 사업완료 후 생산된 최종 산출물은 인수․인계서를 통하여 발주기관에 반납하고, PC 완전삭제 등 보안조치를 통해 사업관련 산출물 (중간산출물 포함)을 모두 삭제하여야 하며, 대표자 명의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 ※ 확약서 제출 시 산출물 인수․인계서와 자료삭제기록(날짜가 포함된 증빙사진 등)을 제출하여야 함 ○ 사용자인증정보 보안 : 사용자 인증정보, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스코드에 직접 하드코딩 하지 않아야 하고, 클라이언트 스크립트(Client side script, JavaScript, VB script등)에 보안상 취약한 비즈니스 로직, 데이터를 취급하지 않아야 함

## Slide 185: 5.3.7 보안 요구사항 (5/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-005 | 사무실 및 장비에 대한 보안관리 | 필수 | 사무실 및 장비에 대한 보안 관리 요구사항 | ○ 사업을 수행하는 장소(이하 작업 장소)는 CCTV·시건장치 등 비인가자 출입통제대책이 마련된 사무실을 사용하여야 함 ○ 작업 장소에 대하여 일일보안점검 및 월1회 보안점검을 실시하여야 하고, 발주기관의 확인을 받아야 함 ○ 작업 장소에서 사용하는 모든 정보시스템에 대하여 정보시스템 관리대장을 작성하고 변경사항에 대해 현행화하여야 한함 ○ 작업장소의 PC에 대하여 월1회 국민체육진흥공단에서 제공하는 PC 보안관리 프로그램을 설치하여 보안취약 여부를 확인하고 미흡사항에 대해 즉시 개선조치 해야 함 ○ 작업장소의 정보시스템에 바이러스 백신 정품 S/W를 설치하고, 자동 업데이트, 실시간 점검을 수행하는 지 수시로 점검하여야 함 ○ 사업 참여인원의 비인가 휴대용 저장매체(USB, CD/DVD, 스마트폰, 태블릿 PC, MP3 등)가 작업장소 내 정보시스템에 연결되는 것을 금지 ※ CD-RW 등의 보조기억매체는 발주기관과의 상호 협의하여 제한된 PC에서만 사용하여야 함 ○ 정보시스템(휴대용 저장매체 포함)을 외부에 반출․입하는 경우, 반입 시에는 악성코드 감염여부를, 반출 시에는 자료무단 반출여부를 확인하고 정보시스템 반․출입 대장에 기록하여야 함 ※ 사업 종료 시 PC, 보조기억매체 등 저장장치는 발주기관 사업담당 직원 책임 하에 완전 삭제 후 반출하여야 함 ○ 사업 참여인원의 노트북 반출.입을 금지 함 ※ 불가피하게 노트북을 반입(반출)하는 경우에는 사전에 정보보안 담당관의 승인을 받아야 함

## Slide 186: 5.3.7 보안 요구사항 (6/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-006 | 접근보안 | 필수 | 접근보안 요구사항 | ○ 사업장은 업무 망과 인터넷망을 분리하고, PC는 업무 망과 인터넷망을 혼용해서는 안 되며, 인터넷은 국가정보통신망을 사용하여야 함 ○ 발주기관 내부망에 대한 접속은 반드시 발주기관의 승인을 득한 후 사용하여야 함 ○ 사업장 PC는 인터넷 연결을 금지 함. 다만, 불가피하게 인터넷 사용이 필요한 경우는 정보보안담당관의 보안책임관이 접속이 필요한 사이트 목록을 작성하여 발주기관의 승인을 득한 후 사용하여야 함 ※ P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속은 허용이 불가하며 기술적으로 차단하여야 함 ○ 사업 참여인원이 발주기관의 정보시스템에 접근하는 경우 - 사용자 계정은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 접근권한을 차등 부여하되 기관 내부문서의 접근을 금지하여야 함 - 계정별로 부여된 접근 권한은 불 필요 시 즉시 권한을 해지하거나 계정을 폐기하여야 함 - 계정별 패스워드는 보안정책(숫자, 영문자, 특수문자 등을 혼합하여 9자리 이상)에 부합되어야 하며 보안책임자가 별도로 기록 관리하 여 변경이력을 수시로 확인하여야 함 - 원격작업은 금지하나 부득이한 경우, 보안대책마련 후 정보보안 담당관의 승인을 득하여 한시적으로 사용함

## Slide 187: 5.3.7 보안 요구사항 (7/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-007 | 하도급 보안 | 필수 | 하도급 보안 요구사항 | ○ 하도급 보안사항 - 용역사업 주 계약업체가 하도급 계약 체결 시 즉시 사업발주자에게 관련사항을 통보하여야 함 - 주 계약업체는 제안요청서에 명시된 보안준수사항 전반을 하도급 업체와 계약 시에 반드시 적용하여 명시해야 하며 주기적으로 이행 여부를 점검하고 감독해야 함 - 외부에서 원격접속을 통해 작업이나 유지보수 수행을 금지하고 부득이한 경우에는 정보보안담당관의 승인 후에 한시적으로 허용할 수 있음 - 정보시스템 설계 및 코딩 등 개발 완료 시에 보안취약점 점검 확인 후 서비스를 시행해야 함 - 관리자 계정 제공 금지 및 사업 종료 시 사용자 계정 및 접근권한을 삭제조치 해야 함 - 접근기록은 정보보안사고시 확인 등을 위해 최소 6개월 이상 보관해야 함 - 주 계약업체가 하도급 업체에 대한 보안관리 소홀로 인해 발생한 보안사고에 대해서는 연대 책임을 져야 함

## Slide 188: 5.3.7 보안 요구사항 (8/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-008 | 취약점 점검수행 | 필수 | 취약점 점검수행 요구사항 | ○ 계약업체는 구축대상 시스템 및 개발영역의 어플리케이션에 대해 정보화진흥원(NIA)『정보시스템 구축 단계별 정보 보호 가이드라인』을 준수하여야 하며, 정보시스템에 대하여 정보보호전문회사 또는 정보보호전문가 참여한 취약점 점검과 필요 시에는 모의해킹을 실시해야 함. 정보보호 전문가 자격은 정보보호 관련학과에서 석사 이상 학위, 3년 이상 정보보안업무 경력 또는 CISSP, CISA, SIS 등 국내외 정보보호 공인자격증을 취득한 사람이어야 함 ○ 취약점 점검 보고서는 다음과 같은 항목이 포함되어야 함 - 점검 대상 시스템 정보, 점검 계획, 방법 (도구 정보 포함), 점검 인원, 시간 - 점검영역: 정보시스템 내부 취약점 점검(서버 보안관리 점검), 정보 시스템 서비스 취약점 점검 (공개서버 보안관리 점검) - 점검 결과 요약 - 각 시스템의 취약점 및 위험성 상세정보 - 모의해킹 결과보고서 또는 취약점 조치 및 결과보고(사업종료 전 정보보안담당관에게 제출하여 검토 완료 후 이상이 없을 때 사업이 종료 됨)
- | SER-009 | 응용시스템 보안 | 필수 | 응용시스템 보안 요구사항 | ○ 웹, 내부 응용시스템 등 응용 서비스를 제공하는 시스템 및 서비스에 대한 보안대책 마련 ○ 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률 및 지침에 의거 시스템 설계 및 개발 시 주민번호 암호화, 열람로그 기록 등 개인정보보호 기능을 반드시 포함
- | SER-010 | 데이터 보안 | 필수 | 데이터 보안 요구사항 | ○ 서비스 시 네트워크를 통한 데이터 위․변조 방지를 위한 보안대책 마 ○ 개인정보 유출을 방지하기 위하여 데이터베이스의 주요 개인정보를 암호화하여 관리 ○ 주요 전자문서 송수신 시 전자문서의 안전성을 보장하기 위하여 암호화 방안 및 보관을 위한 보호방안 마련 ○ 업무별, 데이터별 중요도에 따른 접근권한의 차등 부여방안 마련

## Slide 189: 5.3.7 보안 요구사항 (9/9)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | SER-011 | 개인정보보호 및 보안대책 | 필수 | 개인정보 처리 및 암호화 | ○ 회원가입이 필요할 경우에는 주민번호를 대체할 수 있는 수단으로 가입 및 관리 되도록 설계, 구현 되어야 함 - 가상식별코드(공공 I-PIN, 핸드폰 인증 등) 활용 ○ 개인정보를 보유할 경우에는 관련 개인정보를 암호화하여야 함 ○ 서비스의 보안성 강화를 위하여 SSL 보안 통신을 실시하여야 함 ○ 공단의 암호화 대상을 식별하고 암호화 도구를 활용하여 암복호화 방안을 마련해야 함 - 고유식별정보 : 주민번호, 여권번호, 운전면허정보 - 인증정보 : 비밀번호 - 신용 및 금융정보 : 신용카드번호

## Slide 190: 5.3.8 품질 요구사항 (1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | QUR-001 | 시스템 가용성 | 필수 | 시스템 성능관리 및 가용성 확보 | ○ 365일 무중단 운영 서비스를 제공하여야 함 ○ 서버 장애 발생 시 2시간 이내에 대체 서버로 전환할 수 있는 체계를 제공하여 함 ○ 시스템 설정 및 소스 코드는 별도 보관되어 응급상황에 신속하게 재설치 될 수 있어야 함 ○ 오류가 발생한 실시간으로 처리 시 관리자(사용자)에게 관련 메시지를 공지하는 기능 포함
- | QUR-002 | 기능 구현의 정확성 | 필수 | 기능 구현의 정확성 확보 | ○ 시스템은 제시한 요구사항을 모두 제공하여야 하며, 초기 협의한 요구 사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항이 최종 Baseline임 ○ 제시한 요구사항이 제공되는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증 (테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출된 경우에 요구사항을 제공한 것으로 평가 ○ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트를 수행함으로써 평가
- | QUR-003 | 구축 서비스 상호 운영성 | 필수 | 구축 서비스 상호 운영성 확보 | ○ 시스템 인터페이스 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 요구사항은 기능 구현의 정확성을 검증 ○ 정보의 무결성 및 데이터 정합성을 검증
- | QUR-004 | 구축 서비스 이해 용이성 | 필수 | 구축 서비스 이해 용이성 확보 | ○ 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 [기능, 인터페이스]에 다음과 같은 정보가 제공 - 기능 이해도 : 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼 에서 정보를 제공해야 함 - 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 관리자 매뉴얼에 포함해야 함
- | QUR-005 | 소스코드 관리 | 필수 | 소스코드 관리 요구사항 | ○ 모든 소스코드는 형상관리 도구를 이용하여 소스코드 관리 서버에서 버전별로 관리되어야 함 ○ 서비스를 제공하기 위한 모든 소스코드는 형상관리 서버를 개발서버, 소스코드관리서버(각 최신형 PC급 1식, 관련 부품포함)에 설치하여 버전별로 관리되어야 하며, 형상관리 도구는 오픈 소스 관리도구나 별도의 상용 형상 관리 도구를 국민체육진흥공단과 협의하여 선정, 이용할 수 있으며 관련 비용은 사업자가 부담함

## Slide 191: 5.3.8 품질 요구사항 (2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | QUR-006 | 품질보증 방안 | 필수 | 품질보증 요구사항 | ○ 품질보증방안 - 본 사업의 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시 - 본 사업 추진 시 예상되는 위험요소 도출 및 관리방법, 의사소통 방법, 세부 업무수행에 대한 제반 품질보증방안 제시 ○ 웹 호환성 준수지침 - 웹 호환성 확보를 위한 전자정부 웹 호환성 준수지침(행정안전부 고시 제 2009-185호)에 따름 ○ 개인정보보호법에 의한 개인정보보호 지침 준수
- | QUR-007 | 사용성 | 필수 | 사용성 확보 | ○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행안부고시)을 준수 ○ 빠른 기능 찾기를 위한 내비게이션 기능을 제공 ○ 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드라인(한국정보문화진흥원)을 적용하여야 함 ○ 장애인∙고령자 및 저사양 컴퓨터를 사용을 고려하기 위한 행정안전부 고시를 준용함 ○ 한국어를 필수적으로 지원하여야 하며, 영어,중국어 등 다국어를 추가 지원하기에 용이한 시스템 아키텍처를 채택하여야 함 ○ 도움말은 사용자 화면상에서 즉시 접속하여 사용법을 인지할 수 있어야 함
- | QUR-008 | 이식성 | 필수 | 이식성 확보 | ○ 구축된 서비스의 서버운영환경은 Linux, Unix 운영체제 모두에 이식될 수 있어야 함 ○ 구축된 서비스는 H/W 독립적으로 기종에 관계없는 상호호환성을 가지도록 구축되어야 함 ○ 구축된 서비스는 WAS 독립적으로 J2SE이상 규격을 만족하는 제품에 대한 상호호환성을 가지도록 구축되어야 함

## Slide 192: 5.3.9 제약사항 (1/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | COR-001 | 운영환경 및 조건 | 필수 | 운영환경 및 조건 정의 | ○ 운영 시스템은 국민체육진흥공단의 시스템을 기준으로 함 ○ 시스템 추가개발이 필요할 경우, 공단의 승인을 획득하여 개발해야 함 ○ 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영이 가능해야 함 ○ 발생 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 각 유형별로 대처 방안을 제시
- | COR-002 | 시스템 운영 및 안정화 | 필수 | 시스템 운영 및 안정화 기준 | ○ 시스템은 운영 및 유지관리 효율성을 높이기 위해 프레임워크 및 개방형 표준 기술을 적용하여야 함 ○ 개방형 표준 기술이 아닌 경우 그 사유를 입증하고 국민체육진흥공단의 승인을 득한 후 적용할 수 있음 ○ 인수테스트 및 베타테스트, 감마테스트 등 운영환경의 테스트 및 QA(Quality Assurance)를 충분히 수행하여 서비스 오픈시점부터 안정화되어야 함 ○ 시스템 서비스 오픈 이후 안정적인 서비스 운영 방안 제시
- | COR-003 | 개발 제약사항 | 필수 | 개발 방법론 적용 | ○ 개발 시스템은 개발 방법론을 적용하여야 함 ○ 개발 시스템은 개발 방법론의 절차 및 프로세스, 산출물을 따라 수행되어야 하며, 사업규모와 기간을 고려하여 국민체육진흥공단과 협의하여 산출물을 조정 할 수 있음 ○ 필요 시, 개발 시스템은 이전 시스템에서 사용하던 데이터를 신규 시스템에서도 동일하게 사용하기 위하여 데이터 마이그레이션을 해야 함

## Slide 193: 5.3.9 제약사항 (2/2)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | COR-004 | 표준 및 법적 제약사항 | 필수 | 표준 및 법적 제약사항 정의 | ○ 개인 정보 보호를 위하여 개인정보보호법을 준수해야 함 ○ 전자정부 서비스 호환성 준수지침(행정안전부 고시 제2012-44호) ○ 정보시스템의 구축 운영기술 지침(행정안전부 고시 제2012-25호) ○ 공공기관의 데이터베이스 품질관리 지침(행정안전부 고시 제2011-25호) ○ 전자정부 웹 표준 준수 지침(행정안전부 제2008-10호) ○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.0) ○ 개발 전 과정은 SW 개발보안(시큐어 코딩) ○ 개발 시스템은 전자정부 표준 프레임워크 적용 ○ 웹 어플리케이션 개발 보안가이드 2010 (행정안전부) ○ 전자정부웹서비스 취약점 대응지침 (행정안전부) ○ 공공기관 개인정보보호 기본지침 (행정안전부) ○ 소프트웨어 개발보안 가이드 (행정안전부) ○ 홈페이지 SW(웹) 개발보안 가이드 (행정안전부, 2012.11) ※ 관련 법, 지침이 갱신되었을 경우에는 최근의 법과 지침에 따름

## Slide 194: 5.3.10 프로젝트 관리 요구사항 (1/3)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PMR-001 | 프로젝트 관리 방법론 적용 | 필수 | 프로젝트 관리 방법 | ○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리(관리도구 이용)해야 함 ○ 단계별로 진행 상황을 보고하고 프로젝트 관련 산출물을 제출하여야 함
- | PMR-002 | 보고관리 | 필수 | 정기 및 비정기 보고 | ○ 주/월간 보고는 수행 시 주관기관과 일정 협의에 의하여 변경 가능 하고, 원활한 과업추진을 위해 필요 시 비정기적인 보고를 요청할 수 있음 ○ 어플리케이션 유지관리 및 개/보수를 위하여 상용S/W를 제외한 소스코드를 제공하여야 하며, 개발 시 형상 관리서버에 등록·관리하여야 함 ○ 프로젝트 착수시점에 주석에 대한 규정 등을 포함한 코딩 가이드를 수립하고, 해당 가이드를 준수한 소스코드를 작성하여 제공하여야 함
구분 | 보고명 | 보고내용 | 시 기
정기 보고 | 주간보고 | - 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주계획 | 매주 목요일
 | 월간보고 | - 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음달 계획 - 각 공정단계별 주관기관 승인 | 익월 5일 이내
비정기 보고 | 착수보고 | - 착수계 및 사업수행계획 보고 · 제안서 인쇄본 2부 포함 · 비밀유지계약, 서약서 등 포함 | 착수 후 10일 이내
 | 중간보고 | - 개발상황 및 현안 보고 | 사업진척률 50% 진행 시
 | 완료보고 | - 개발완료 보고 및 관련 산출물 · 보안 확약서 등 포함 | 완료 시
 | 수시보고 | - 이슈사항 및 문제점 협의 등 - 긴급변경 및 서면 요구사항 | 수시

## Slide 195: 5.3.10 프로젝트 관리 요구사항 (2/3)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PMR-003 | 프로젝트 일정 관리 | 필수 | 프로젝트 일정관리 요건 | ○ 주관기관이 제시한 추진 일정을 참고하여 최적의 시스템이 구축될 수 있도록 추진 일정계획을 전체일정과 세부일정으로 구분하여 상세하게 제시 ○ 일정계획 수립 시에는 지연가능 요소를 미리 파악ㆍ분석하여 일정 내에 사업 수행이 가능하도록 해야 함
- | PMR-004 | 리스크 관리 | 필수 | 프로젝트 위험관리 요건 | ○ 보안, 일정지연, 품질저하, 장비 변경에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시하여야 함 ○ 성능상 문제 등으로 H/W 또는 S/W가 변경되는 경우에 대한 사후 대응방안을 구체적으로 제시 ○ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시 ○ 데이터 통합 및 이행 시 누락데이터 방지계획을 기술적으로 제시
- | PMR-005 | 산출물 관리 | 필수 | 산출물 관리 기본 요건 | ○ 과업 수행 중 발생된 모든 관련 자료는 일목요연하게 정리하여 보고서와 함께 제출 ○ 기본 산출물 목록 및 제출시기(예시)
산출물 | 제출부수 | 제출시기
착수계 | 1부 | 계약체결 후10일 이내
요구사항 분석서 | 1부 | 완료 후 7일 이내
시스템설계서 | 1부 | 완료 후 7일 이내
프로그램명세서 | 1부 | 완료 후 7일 이내
시스템 시험계획서 | 1부 | 완료 후 7일 이내
시험결과보고서 | 3부 | 완료 후 7일 이내
교육훈련계획서 | 1부 | 교육일 14일 전
교육자료 | 1부 | 교육일 3일 전
교육이행결과서 | 1부 | 완료 후 7일 이내
운영자 및 사용자지침서 | 3부 | 완료 후 7일 이내
중간보고서 | 3부 | 중간보고 후 7일 이내
완료보고서 및 전체산출물 | 5부(CD3부) | 검수 요청 시

## Slide 196: 5.3.10 프로젝트 관리 요구사항 (3/3)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PMR-005 (계속) | 산출물 관리 | 필수 | 산출물 관리 기본 요건 | ○ 사업수행계획서 작성 시에는 투입인력 업무분장 및 세부공정표 포함 ○ 기타 사업 수행 중 필요에 따라 발생하는 산출물(분석서, 보고서 등)은 추가로 정의 하여 제출함 ○ 모든 활동에 대한 업무 상세정의와 일정계획, 수행방안, 기밀 보장방안 등 상세 계획을 제공하여야 함 ○ 과업수행 중 사업수행자의 귀책사유로 발생한 모든 손해에 대해서는 손해발생 시점 즉시 주관기관에게 배상
- | PMR-006 | 하도급 관리방안 | 필수 | 하도급 관리방안 제시 | ○ 제안사 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관계 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 -제안사는 하도급 계약의 준수실태를 ‘하도급 준수실태 보고서’에 의하여 상․하반기 2회 보고하여야 함 -하도급 업체 투입 인력에 대한 관리방안을 제시하여야 함 -행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영지침 제19조에 따라 하도급 대금지급 기준을 준수하여야 함
- | PMR-007 | SW사업정보 제출 | 필수 | SW사업정보 제출 | ○ 제안사는 「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함 ○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함 ○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함 ○ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함

## Slide 197: 5.3.11 프로젝트 지원 요구사항 (1/3)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PSR-001 | 하자·유지보수 | 필수 | 하자·유지보수 지원방안 제시 | ○ 하자보수기간은 최종 검수완료일로부터 12개월로 함 ○ 하자보수의 보증은 보증서 또는 증권 등의 형태로 국민체육진흥공단에 납부 ○ 무상 하자보수 기간 중 단시간 장애복구 등을 위한 담당조직 및 인력구성 확보 ○무상하자보수 기간 중 치명적 시스템 오류 발생시 개발인력상주 투입 및 지원 필요
- | PSR-002 | 교육지원 및 기술지원 | 필수 | 관리자/사용자 교육 및 기술지원 | ○ 교육 대상자별 교육 내용 - 향후 신규 시스템의 품질을 지속적으로 유지할 수 있는 수준의 관리자, 운영자 기술교육 및 사용자 전문 교육을 실시해야 함 - 운영자 및 사용자에 대한 교육훈련 계획서를 상세하게 작성하고 국민체육진흥공단의 승인을 얻어 교육을 실시해야 함 - 교육계획서에는 교육 훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 교재, 강사진 등 제반 사항에 대한 상세 사항이 포함되어야 하며 국민체육진흥공단과 협의하여 결정함 - 교육훈련 이행에 소요되는 제반 경비는 구축 비용에 포함함

## Slide 198: 5.3.11 프로젝트 지원 요구사항 (2/3)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PSR-002 (계속) | 교육지원 및 기술지원 | 필수 | 관리자/사용자 교육 및 기술지원 | ○경영정보시스템 구축 단계별 교육내용 요건
단 계 | 교육내용 | 교육내용 요건
프로젝트 준비단계 | 추진 방법론 Tool 교육 | - 프로젝트 수행을 위한 추진 방법론 및 Tool 교육 - 교육대상: 프로젝트 참가자 전체 - 교육자: Tool 교육 담당자, 구축 컨설턴트 - 교육시기: 프로젝트 준비 단계 및 Kick-off시 - 교육목적: 개발 Tool에 대한 이해 및 추진 방법론 교육을 통하여 향후 구축될 시스템에 대한 전반적인 이해와 전체 프로젝트 참가자 공동목표 이해 및 원활한 의사소통이 가능하게 함
분석/ 설계/ 구현단계 | 개발 방법론 개발환경 | - 개발방법론 및 개발환경 교육 - 교육대상: 시스템 개발자 및 시스템 운영자, DB Modeler, 분석 담당자 - 교육자: 컨설턴트, 개발팀장 - 교육시기: 시스템의 설계 이전 단계 및 분석 단계 - 교육목적: 개발 방법 및 환경에 대한 개념적 이해를 통해 향후 확장성이 가능한 시스템 구현을 목적으로 함
테스트 단계 | 사용자 교육 | - 사용자 기능 테스트를 위한 어플리케이션 개요 및 오퍼레이션 교육 - 교육대상: 현업 담당자 및 관리자 - 교육자: 개발팀장 - 교육시기: 사용자 기능 테스트 이전 단계 - 교육목적: 사용자 기능 테스트 수행을 위한 기본적인 시스템 기능 및 오퍼레이션 절차를 전달함
안정화/ 운영이관 | 시스템 운영지원/유지보수 | - 시스템에 대한 운영, 유지보수 교육 - 교육대상: 시스템 운영자 - 교육자: 시스템 운영 교육 담당자, 파트 리더 및 교육전문가 - 교육시기: 시스템 오픈 이전 - 교육목적: 시스템 구축 이후 안정적인 시스템 운영을 할 수 있도록 하기 위함

## Slide 199: 5.3.11 프로젝트 지원 요구사항 (3/3)
Ⅴ. 이행계획 수립
5. 요건기술서 정의
5.3 요건기술서 작성
업무 | ID | 요구사항 명 | 요구수준 | 세부 정의 | 요구사항 내용
- | PSR-002 (계속) | 교육지원 및 기술지원 | 필수 | 관리자/사용자 교육 및 기술지원 | ○ 기술지원 필요요건 - 기술이전 대상 목록과 이전 방안에 대한 계획을 제시해야 함 - 사업과 관련하여 적용한 기술과 해당 시스템의 사양과 운용에 대한 기술을 지원해야 함 - 시스템 구축 이후에도 관련 분야 정보 및 구축 시스템 관련 정보가 전달되도록 해야 함 - 시스템 구축에 적용한 SW의 구성 및 운영과 향후 확장을 고려한 모델에 대해 제시하고 기술이전을 실시해야 함 - 사용자 별 시스템 매뉴얼, 운영자 매뉴얼, 사용자 교육교재를 제작하여 제시해야 함
- | PSR-003 | 시스템 산출물 지식재산권 소유 | 필수 | 시스템 산출물에 대한 지식재산권 요건 | ○ 본 용역사업과 관련한 계약목적물의 지식재산권은 주관기관과 사업자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함 ○ 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ※ <참고:공공저작물 자유이용 고려 시> 본 과업수행의 결과로 발생하는 모든 결과물의 지식재산권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다. 다만, 그 결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 계약예규 제56조 단서에 따라 추후 협의를 통해「저작재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있다. ○ 용역수행과 관련한 지식재산권의 상업적 활용의 경우 사업자는 주관기관과의 별도 협의를 통해 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용·수익을 취할 수 있음 ○ 조달청 지침 “일반용역계약특수조건” 제14조(특허권 또는 저작권의 침해)에 따라 본 용역의 수행에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였다하여 손해배상 청구 소송이 제기되면 계약상대자는 배상 및 모든 책임을 진다.

## Slide 200
개요
추진 계획 수립
비용 계획 수립
기대효과 분석
요건기술서 정의
변화관리 방안 수립 6.1 변화관리 개요 5.2 변화관리 수립 방안
Ⅴ. 이행계획 수립

## Slide 201: 6. 변화관리 방안 수립 > 6.1 변화관리 개요 6.1.1 변화관리의 필요성
변화관리는 도출된 이행과제의 원활한 사업 수행을 지원하고, 도입 후 정착 과정에서 발생하는 여러 변화 요인을 사전 파악하여 현업에서 개선모델이 효과적으로 구현될 수 있도록 지원하는 일련의 과정임
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.1 변화관리 개요
사업의
성공적 수행
사업정착 및 후속사업의 성공적 수행
주된 변화 유발 요인 사전 식별
사업 추진 시 발생할 수 있는 내부 부서간 갈등
유관기관과의 이해관계에 따른 갈등
사업 추진 후 정보화 시스템 변화에 따른 업무 지원 환경의 변화
BPR/ISMP 수립을 통해 계획된 사업 추진 시 발생할 수 있는 조직 내.외부의 상충되는 이해관계의 조절 및 사업 진행에 대한 모니터링, 피드백 등을 수행함으로써 원활한 사업 이행을 지원하고, 이행계획을 지속적으로 보완·수정함
사업이 종료된 후 전 조직의 공감대 형성과 원활한 개선 모델의 정착 지원을 위해 통합적인 관점에서 변화를 기획하고 관리함으로써 변화의 정착 과정에서 발생하는 저항과 갈등을 사전 예방하여 전환기의 혼란을 최소화함
사업 수행 지원 및 계획의 보완
완료된 사업의 정착 지원
BPR/ISMP 수립에서의 변화관리
.
.
.
BPR/ISMP를 통해 계획된
사업은 다년간에 걸쳐
진행되므로, 단계별 사업의 추진 및 정착이 주기적으로 반복됨
BPR/ISMP에서
계획된 사업 추진
추진 사업의 수행
BPR/ISMP에서
계획된 이행 단계
사업 추진
추진 사업의 정착

## Slide 202: 6.1.2 변화관리 개념
변화관리는 변화의 과정에서 발생하는 갈등, 저항 등을 예견하여 이를 사전 예방하기 위한 체계적 관리를 목표로 함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.1 변화관리 개요
변화관리 목표
변화관리는 조직이 현재의 위치에서 미래에 도달하고자 하는 위치로의 전환을 성공적으로 인도하는 방법론이라 할 수 있음
변화관리란 변화된 새로운 환경에 적응하고 성과를 향상시키기 위해 필요한 다양한 활동을 수행하고 관리하는 체계
변화관리는 전략적 기술 변화 또는 프로세스 변화로 인한 일시적 성과 하락의 규모와 기간을 최소화하고 생산성 도약 단계로의 전환을 급속화하여 조직 및 구성원의 성과를 최대한 향상 시키는 것임
대규모 정보화 사업에 있어 사업 실패의 원인은 기술적인 문제가 아닌 문화적인 문제에 있고, 이 때의 변화관리는 이러한 문화적 문제 해결을 위해 구성원과 공개적이고 효과적인 커뮤니케이션이라 할 수 있음
변화 과정에서 발생하는 갈등 및 저항을 미리 예견하여 이에 대한 체계적 / 구조적 / 유기적인 변화관리 기법
변화관리 정의
성공적 변화관리의 핵심은 변화의 정착 과정에서 발생하는 저항과 갈등을 사전 예방하여 전환기의 혼란을 최소화

## Slide 203: 6.1.3 변화관리 고려요소
성공적인 변화관리는 ‘높은 기대’를 적절하게 줄이고, ‘저항’을 최소화함으로써 새로운 환경변화에 적응할 때 이루어짐
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.1 변화관리 개요
People
Product
(IT)
Process
Willingness
Ability
To-Be 비전 Business Case
Sponsorship 커뮤니케이션
변화 Skills
이해관계자 니즈 분석
이행관리 계획
조직 설계 및 문화
성공적인 결과는 People, Process와 Product (IT)가 적절히 결합되는 속에서 얻을 수 있음
성과
시간
높은 기대
실망
성공적인
변화관리
덜 성공적인
변화관리
실패한
변화관리
모색
저항
의욕,
높은 에너지
순응,
중간 에너지
‘높은 기대’를 적절히 줄이고, ‘저항’을 최소화함
변화관리 요소
성공적인 변화관리

## Slide 204: 6.1.4 변화관리 매커니즘
사업수행 결과에 대한 평가를 바탕으로 내부 구성원, 이해 당사자 및 관련 전문가의 참여를 유도하여 주기적으로 향후 정보화 발전계획을 개정·보완하는 메커니즘을 구현하여야 함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.1 변화관리 개요
모니터링 & 피드백
현업 요구사항 반영 및 지속적 모니터링/Feedback 체계 구현
추진 사업의 진행상황 분석 등을 통해 추진 사업 사이의 통일성을 유지하고 중복과 대립을 해소
중지된 과제 혹은 사업에 대한 처리
추진 사업내의 개선 모델 및 내·외부 구성원에 대한 반응 파악 및 대응 프로그램 마련
변화 내재화를 위한 지원 활동 수행
프로젝트 추진의 결과 외에 변화에 대한 구성원의 반응 평가 및 분석
변화에 대한 평가 및 보상
정보화 추진 사업에 대한 명확한 이해를 바탕으로 추진 사업 사이의 차별성, 진행 이유 등과 우선순위 파악
비전 및 추진 사업 사이의 정합성 유지
계획 수립
사업 추진
평가 측정

## Slide 205: 6.1.5 변화관리 대상
본 사업의 변화관리 대상은 경영층(간부), 관리자, 현업 담당자 그리고 프로젝트 추진팀원의 4집단으로 구분하였으며, 대상 별 주요 관심사 및 변화관리 위험요인을 고려하여 차별화된 방안을 도출함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.1 변화관리 개요
변화 대상 분석
기본 접근방향
체육진흥서비스 대국민 편익 제고
의사결정 지원
체육진흥 정책의 안정적 이행
사업추진 신속성, 정확성, 통합성
사업의 비전 및 전략, 추진 과제에 대한 명확한 이해와 일관되고 통일된 사업 지시 필요
통합된 Process를 통한 효율성 향상
조직원의 저항 정도
프로젝트 이후 역할의 변화정도
대외 경쟁력 향상
구성원들을 독려하고 지지해 줄 수 있도록 본 사업에 대한 관심과 지원을 유도해야 함
현업의 업무 편의성 증대 정도
자신의 Role의 변화
중복업무 감소 정도
프로세스 설계에 대한 기본적 이해
대상인원이 많고,
비 관리직의 비율이 높음
시스템 구현 Process의 현업 적합도
기일 내에 프로젝트 완료 가능성
현업 업무 변화에 대한 반응
과업범위가 넓고, 이해관계자가 많음
Benchmarking 또는 자문 등을 통해 사업의 목표를 가시적으로 제시하고 사업 추진을 위한 강력한 Sponsorship 확보
경영회의 또는 Workshop 을 통해 프로젝트 관련 설명회 또는 진행상황에 대한 브리핑을 실시하고, 중간 관리층의 참석을 독려하여 이해와 참여를 유도
On-Site 설명회 및 교육 실시
비교적 이해하기 쉬운 내용의 교육 및 홍보 실시
프로젝트 단계별로 중점관리 포인트를 차별화하는 선택적 변화관리 활동 수행, 프로젝트 투입 멤버에 대한 동기부여 필요
변화관리 대상
주요 관심사항
대상별 위험요인
기본 방향
경영층 (간부)
중간 관리자
현업 담당자
사업참여
프로젝트팀

## Slide 206: 6.1.6 변화관리 영역
변화관리는 조직 변형이 발생하는 여러 요인 중 행동양식 및 문화, 조직 및 제도, 역량 등을 관리함으로써 보다 순조롭게 갈등 및 저항의 상황에 적응하도록 돕는 일련의 과정임
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.1 변화관리 개요
정보기술아키텍처 기반의 시스템 구현
프로세스 중심 조직구조
혁신에 대한 합리적 보상과 동기부여
선진 프로세스에 필요한 개인의 역량강화
공유 및 증가된 정보 처리 역량 강화
프로세스의 선진화 및 업무 효율 중심
전략적 의도
역량(Capabilities)
실현체(Enabler)
변화의 전략적 의도
(Strategic Intent)
프로세스와 행동 양식/문화를 재설계함으로써 전략적 의도 달성
정보 구조, 조직 구조, 제도의 재구축을 통해 역량실현
“스포츠의 즐거움을 국민과 함께”
행동 양식
및 문화
비전 및 전략
역량
조직/제도
정보시스템
프로세스
선진 프로세스의 도입으로 업무 효율화
통합 정보관리를 통한 조직 관리력 증대
효율적 의사결정과 그로 인한 이해관계자 만족도 증대
지속적인 개선과 혁신 문화 조성
변화관리 영역

## Slide 207: 6.1.7 변화관리 핵심 성공 요인
의식변화 측면의 성공적인 변화관리를 위해서는 경영층 및 관리자의 강력한 리더십 및 지원 확보, 현황 및 문제점에 대한 정확한 인식과 공유, 실무담당자를 위한 체계적인 교육과정 개발 등이 필요함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.1 변화관리 개요
변화 대상 분석
변화관리 방안
핵심성공요인(CSF) | 설명 | 추진방향
경영층 및 중간관리자의 강력한 리더십 및 지원 확보 | 변화관리의 핵심적인 요소로 경영층 및 관리자의 강력한 리더십을 확보해야 하며, 또한 각 관리자 간의 원활한 커뮤니케이션이 활성화되어야 함 | 일관되고 통일된 비전과 추진전략의 전파 업무 및 정보화를 아우르는 리더십 경영층 및 관리자의 스폰서십을 확보하기 위한 프로그램을 개발 지속적인 개선활동이 이루어질 수 있도록 결과 중심적인 성과지표를 적극적으로 개발
현황 및 문제점에 대한 정확한 인식과 공유 | 업무 및 정보화 환경에 대한 문제점과 해결방향에 대해 본부 및 소속기관, 산하기관 내 책임자, 관리자, 실무자가 공동의 인식을 갖도록 해야 하며, 해결방향에 대해서도 효과적인 커뮤니케이션을 통해 공감대를 형성해 나가야 함 | 업무 및 정보화 환경의 문제점에 대해 신속하고 투명하게 알려주어야 함 개선활동에 대한 향후의 이미지를 전달하고 이를 달성하기 위한 본인의 역할을 이해할 수 있어야 함
실무담당자를 위한 체계적인 교육과정 개발 | 업무 프로세스의 문제점을 정확하게 인식하고 변화에 대해 동의한 상태에서 구체적인 변화 방법을 알 수 있어야 함 혁신 후 시스템에 대한 사용미숙으로 인해 일시적인 성과 Gap이 발생할 수 있음 | 일회적인 행사성 프로그램보다는 변화의 당사자들이 직접 참여하여 실제로 체험할 수 있는 변화 프로그램 개발 직급별/업무별 차별화된 교육 프로그램을 개발하여 교육과 피드백 체계를 수립
사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립
Sponsorship
프로그램 운영
커뮤니케이션
활성화 프로그램 운영
사용자 교육
프로그램

## Slide 208: 6.2 변화관리 수립방안 6.2.1 변화관리 Framework
변화관리 Framework
변화관리 전략의 실현을 위해 사업 추진체계 정립, Sponsorship 프로그램 운영, 커뮤니케이션 활성화 프로그램 운영, 사용자 교육 프로그램 운영을 통하여 변화관리를 추진함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
변화관리 영역별 접근
변화관리 대상 정의
조직/제도
행동양식 및 문화
역량
Sponsorship
프로그램 운영
경영층 및 관리자를 포함한 주요 의사결정자의 지원활동, 정보시스템 관련 신속한 의사결정, 정보화의 혁신적 Role Model로서 강력한 Sponsorship을 발휘토록 지원
커뮤니케이션
활성화 프로그램 운영
변화 리더십이 충분히 발휘될 수 있는 지휘 계통을 통한 커뮤니케이션을 강화하고, 실무담당자의 요구사항 및 의견 수렴과 피드백을 위한 양방향 커뮤니케이션을 통해 실무담당자의 참여를 적극적으로 유도
사용자 교육
프로그램
정보화전략 이행과제 추진 및 정착을 위해 요구되는 역할 규명과 이러한 역할을 수행하기 위한 필요 Skill을 정의하고 이를 지원할 수 있는 교육 실시
사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립
문화체육관광부 소관 부서와 국민체육진흥공단 현업부서의 사업 이행 단계별 안정적인 조직운영을 유도

## Slide 209: 6.2.2 사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립 > 구축 추진 조직 구성
차세대 경영정보시스템 구축을 위해 총괄/사업관리, 외부감리, 정보화 TFT, 시스템 구축업체로 추진단을 구성하여 사업 추진이 필요함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
구축 추진 조직 구성(안)
국민체육진흥공단
정보화 기획팀
총괄 / 사업관리
감리수행 업체
외부 감리
사업수행 업체
시스템 구축업체
업무/정보화 담당부서 및 부서별 실무담당자
정보화 TFT

## Slide 210: 6.2.2 사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립 > 추진 조직별 역할
차세대 경영정보시스템 구축을 위해 총괄/사업관리, 외부감리, 정보화 TFT, 시스템 구축업체로 사업추진단을 구성할 필요가 있으며, 조직별 주요 역할은 다음과 같음
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
조 직 |  | 주 요 역 할
내 부 | 총괄/사업관리 | 정보화 사업 총괄 각 부서 간 의견 조율 사업수행의 전반적 방향 제시 사업수행 현안사항 관리 프로젝트 주요 과정의 관리, 감독 산출물 검토, 사업성과물 검수
 | 정보화 TFT | 업무 분야별 분석 및 정보화 방법에 관한 의견제시 구축사업 설계를 위한 자문 사업별 요구 및 업무분석 지원 정보화 관련 자료 제공 사용자 테스트
외 부 | 감리업체 | 사업의 성공적인 수행을 위한 감리
 | 시스템 구축업체 | 시스템 구축 - 사업/품질관리, 분석/설계, 디자인, 구현 및 테스트 사업 진행상황 보고

## Slide 211: 6.2.2 사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립 > 운영·관리체계 수립
안정적인 차세대 경영정보시스템의 운영 및 관리를 위해 시스템 모니터링, 성능관리, 구성 및 변경관리, 장애관리, 보안관리로 구성된 운영∙관리체계를 수립함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
운영∙관리 기능
차세대 경영관리시스템 운영∙관리체계
표준 운영관리 절차를 적용하여 안정성을 유지하고, 품질을 보장하며, 유지보수 수행에 따른 문제점 및 해결방안을 공유하여 전산 운영자의 시스템 운용 능력을 향상시킨
시스템 모니터링
성능관리
구성 및 변경관리
차세대 경영정보시스템 운영·관리
장애관리
보안관리
모니터링
성능관리
구성 및 변경관리
장애관리
보안관리
시스템 가동계획
시스템 감시·통제·운영
모니터링 이벤트 관리
시스템 성능 분석
시스템 성능향상에 대한 대응 전략
시스템 성능의 평가 및 적정성
IT 자산에 대한 구성 관리/변경관리
운영시스템의 사용 및 유지보수 단계의 변경 관리
장애 접수 및 해결/이력관리
문제별 장애요인 분석
정기 예방 점검
관리적 보안
물리적 보안
기술적 보안

## Slide 212: 6.2.2 사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립 > 운영·관리 절차
시스템 모니터링, 성능관리, 구성 및 변경관리, 장애관리, 보안관리 등 차세대 경영정보시스템의 운영 및 관리 절차는 다음과 같음
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
차세대 경영정보시스템 운영∙관리 절차
시스템 관리
시스템 운영
장애로 인한 항의/개선요구
사 용 자
운영팀
작업상태
복구요청
스케줄링
데이터 가용성 관리
시스템 감시
구
성
관
리
변
경
관
리
보안위반
예외사항
시스템 사용현황
성능정보
장애 관리
보안 관리
성능 관리
용량 관리
장애요인 제거
보안 강화
시스템 증설
시스템 튜닝
운영관리
하드웨어/ 소프트웨어/ DBMS
시
스
템
구
성 정
보
장애해결
통보
표준화
절차화
시스템
상태

## Slide 213: 6.2.2 사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립 > 운영·관리 기능 (1/3)
시스템을 상시 모니터링 하여 시스템의 안정성을 유지하고, 시스템 성능을 관리하여 성능저하 감지 또는 업무 변화 시 수집된 데이터 분석을 통해 원인 분석 후 해당 시스템의 조정 작업을 실시함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
시스템별 임계치 기준 확인
모니터링 Check 리스트
중요 메시지 테이블
과거 이력 정보
표준화된 점검 리스트에 의해 시스템 점검(일상 점검)
시스템 정지 및 재가동 시 사유/ 시간 기록
새로운 시스템 및 S/W 변경 기록관리
시스템별 메시지 발생
장애
여부
모니터링 콘솔로 전송
장애관리
프로세스로 이행
해당 메시지 처리
아니오
예
장애처리 프로세스와 연계
장애처리 프로세스와 연계
모니터링 기준
시스템 운영일지 관리
임계치 설정(CPU, 메모리, 디스크 등)
자동화 툴에 의한 정기적 데이터 수집
시스템 분석정보 (CPU, 메모리, 디스크)
구성관리 정보
장애처리 프로세스와 연계
성능저하의 정확한 원인분석을 통한 시스템 조정(튜닝) 필요 시 성능 전문가 기술 지원
성능관리기준 설정
데이터 수집
성능저하 감지
/업무변화
수집된 데이터 분석
문제영역 식별
원인 분석
자원 증설 고려
결과보고 및 공지
효과 파악
조정항목 선정
변경 관리
조정 가능
조정
불가능
시스템 조정(튜닝)
부적합
적합
성능관리 기능
시스템모니터링 기능
서버모니터링 ∙ 튜닝기능과 네트워크 모니터링 ∙ 튜닝기능을 주로 실시
자원별 가동현황에 대한 실시간 성능 감시 체계 구축, 시스템 모니터링(CPU, 메모리, 디스크) 주요 Application 서버의 실시간 성능 감시 기능, 통계 및 분석 보고서 추출
구분 | 관리항목 | 기준치 | 허용치
CPU | Peak Time 사용률 | 65~70% | 최소 45% 최대 85%
메모리 | 평균 사용률 | 40~60% | 최소 30% 최대 80%
디스크 | 평균 사용률 | 40~60% | 최소 30% 최대 80%

## Slide 214: 6.2.2 사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립 > 운영·관리 기능 (2/3)
시스템 변경작업 발생시 과정 및 결과를 관리하여 현 시스템의 구성 현황 및 변경 이력 등이 용이하도록 하고, 장애 발생 시 신속하게 대응하기 위해 비상연락체계를 구축하고 장애이력을 관리함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
변경 이력관리
변경관리에 대한 이력관리
정기 변경관리 시 활용
정기/비정기 변경작업 목록 관리
법·제도 변경 등으로 발생하는 정기 변경관리 작업에 대한 관리 지원
변경관리 적용 프로세스 준수
구성 및 변경관리 절차 수립/적용
형상관리 대상 프로그램에 대해 사전 시험 환경을 통한 검증 후 운영환경 적용 지원
시스템운영자(개발자)에 의한 변경프로그램(소스) 배포 지원 (시스템관리자 승인 후)
변경사항 검증 프로세스
장애 이력 관리
장애 유형에 따른 상황별 조치 절차 정의
장애해결 기록정리를 통한 이력관리
장애 데이터베이스화
정기/장애 신고
콘솔 모니터링
시스템 변경 실패원인 파악
장애 파악
유지보수 및 공급업체 인원 비상연락 체제 구축
발생 장애에 대해서는 제안사 및 공급업체 협업을 통해 On-site 지원
비상연락체계 구축
장애관리 기능
구성 및 변경관리 기능
정기/비정기 변경작업 목록 관리하고 지속적인 현행화가 중요
4개 분야(H/W, S/W, 응용,보안)에 대해 2개 전담반 (기반+응용팀, 공급업체)을 Virtual 구성하여 서비스 복구 방안을 권고
장애 이력관리를 통한 체계적인 사후 관리 및 재발 방지 필수
작업 수행
형상관리
구성정보
표준화 및 절차화
장애관리
성능/장애/
업무지원
변경/구성 요인 발생
변경 범위
/역할 정의
세부작업 계획 수립
성공
실패
구성정보
실패
성공
장애조치
장애발생
응급조치/ 상태기록
현상파악
원인분석
변경관리
변경관리
/Feedback
구성관리
결과보고 및 공지

## Slide 215: 6.2.2 사업 추진체계 및 정보화 거버넌스 정립 > 운영·관리 기능 (3/3)
국가정보보안기본지침, 국민체육진흥공단의 정보보호지침 및 정보보호 관련 법규에 따라 보안아키텍처 표준 준수, 개인정보 보호 및 모니터링을 실시하고, 웹 어플리케이션 취약점 점검 등을 실시함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
보안관리기능
서버, DB 접근 통제 시스템을 통하여 접근 제어
GPKI 기반의 인증시스템을 통한 로그인 관리 준수
행정정보공유센터와 연계서버간 연계구간 암호화 준수
인터넷 사용자와 WAS서버간의 네트워크 스니핑등을 차단하기 위한 웹구간 암호화 준수
부적절한 개인정보 조회 등 기능 오남용에 대한 모니터링
문서 및 서류 상의 개인정보 유출 방지
웹 어플리케이션 취약점 점검
웹 어플리케이션 취약점 보완을 위한 개발 가이드 준수
개발 체크리스트 작성 및 점검
웹 어플리케이션 취약점 점검은 선행 사업의 수행 결과로 대체
보안 아키텍처 표준 준수
개인 정보 보호 및 모니터링
실패
성공
사고방지
보안이벤트 수집
정보유출
모니터링
보안 아키텍처
준수 모니터링
예·경보
변경관리
/Feedback
결과보고 및 공지
국가정보보안기본지침, 국민체육진흥공단의 정보보호지침 및 정보보호 관련 법규 준수
보안업무담당자를 임명하고 비밀보관함, 비밀관리기록부 관리, 열람 요청접수, 비밀자료 지출/반납 관리
이중 잠금 장치를 설치한 비밀자료 보관장비 설치(비밀관리 기록부 비치)
컴퓨터 및 통신기기의 사용 및 취급 규정 및 전자문서(산출물)의 저장 및 관리 규정 수립
사업참여 인원의 비밀접근 및 취급에 관한 통제 및 출입통제 규정 및 절차 수립

## Slide 216: 6.2.3 Sponsorship 프로그램 운영 > 변화 리더십 개발 원칙
경영층 및 관리자를 포함한 주요 의사결정자의 지원활동, 정보시스템 관련 신속한 의사결정, 정보화의 혁신적 Role Model로서 강력한 Sponsorship을 발휘하도록 지원해야 함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
스폰서십 Role Model 명확화 : 스폰서가 내부 직원들에게 리더십을 발휘할 수 있도록 역할을 명확히 정해주고, 본인의 직접 자신의 리더십 역량을 진단하고 개선할 수 있도록 해야 함
Sponsorship activity calendar 확대 : 대상자를 확대 적용하고 이에 대한 피드백을 전체 직원에게 공유토록 하여 리더십을 가시화함
지속적인 주요의사결정자의
스폰서십 활동 지원 강화
순차적 변화 네트워크를 통한 리더십 역할 확대
변화네트워크 활용 : 실무담당자의 변화 스폰서/담당자 임명을 통한 변화 네트워크를 구축하여 주요 의사결정자의 리더십이 블랙홀 현상 없이 공단내 직원들에게까지 전파될 수 있도록 함
중간 관리자의 리더 역할 강화를 위한 Middle-up-down 리더십 유도
주요 의사결정자의 프로젝트 추진 의지 확산
관리자의 참여 독려를 위한 Role Model
변화네트워크 활용한 관리자의 역할 강화
신속한 의사결정 체계
명확하고 신속한 협의 및 의사결정 체계 구축
Advisory group 활성화 : 주요 의사결정자를 대상으로 구성된 advisory group 내 이해관계를 초월하여 신속하게 문제발견, 의사결정, 자원 지원이 이루어질 수 있도록 체계를 구축 운영하여야 함

## Slide 217: 6.2.3 Sponsorship 프로그램 운영 > 협의 및 의사결정 체계 구축
Steering Committee를 활성화하여 부문간 협의 및 신속한 의사결정이 이루어지도록 하며, 워크샵을 통해 실무담당자의 의견을 수렴하도록 함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
협의 및 의사결정 체계 구조
Steering Committee
  대상 : 핵심 추진 관리자 및 실무담당자
  효과 : 본부간 협의 및 의사결정 사항에 대한 신속한 의사결정 및 추진력 확보
관리자 워크샵
  대상 : 경영층/관리자 및 핵심 추진 관리자
  효과 : 경영층 및 관리자의 Sponsorship 확보, 전략 과제에 대한 의견 수렴, 프로젝트 추진에 대한 책임감 제고
실무담당자 Working Group 워크샵
  대상 : 실무담당자 Opinion leader
  내용 : 핵심 이해관계자의 참여 촉진, 실행과제에 대한 공단 내 Opinion Leader의 의견 수렴, 프로젝트 추진에 대한 책임감 및 긍정적 인식 제고
관련기관 직원 Workshop (필요 시)
  대상 : 국민체육진흥공단 유관기관
  내용 : 직원의 몰입도 제고, 의견수렴 절차를 통해 To-Be에 대한 절차적 당위성 확보 (정보화 집체 교육으로 대체 가능)
Steering Committee
Workshop
의견 제시
의사결정
자원지원
Sponsorship
의사결정 지원
의사결정
정보제공
Sponsorship
경영층/
관리자

## Slide 218: 6.2.4 커뮤니케이션 활성화 프로그램 운영 > 커뮤니케이션 활성화 원칙
변화 리더십이 충분히 발휘될 수 있는 지휘 계통을 통한 커뮤니케이션을 강화하고, 실무담당자의 요구사항 및 의견 수렴과 피드백을 위한 양방향 커뮤니케이션을 통해 실무담당자의 참여를 유도함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
경영층 및 관리자을 통한 커뮤니케이션 활성화 : 관리자 회의 등에서 프로젝트 관련 경영층 Comment를 수시 전달하도록 지원함
관리자/실무담당자를 통한 커뮤니케이션 활성화 : 추진 팀 방문, 프로젝트 팀과의 간담회, 관리자/실무 담당자 대상 정기 보고 등을 통해 관심 유도 및 커뮤니케이션 지식 / 정보 제공
지휘 계통의 라인 활용
양방향(Two Way)
커뮤니케이션
변화네트워크를 통하여, 실무담당자의 요구가 프로젝트에 반영될 수 있도록 함
향후 국민체육진흥공단 및 유관기관 홈페이지 등 각종 홍보채널을 활용하여 실무관계자의 의견 및 요구사항을 받아들일 수 있는 채널을 확보함
Top down 리더십을 활용한 커뮤니케이션
홍보채널을 활용한 양방향 커뮤니케이션
대상별 명확한 커뮤니케이션 목표에 근거한 단계별 메시지 개발
단계별/대상별
차별화된 메시지 개발
각각의 대상별로 현실적인 목표수준에 근거해 프로젝트 단계별 커뮤니케이션 메시지를 개발/수행함
  경영층 및 관리자 : 몰입 수준 목표
  핵심 추진 관리자 : 적극적 행동 수준 목표
  실무 담당자 : 긍정적 수용 수준 목표

## Slide 219: 6.2.4 커뮤니케이션 활성화 프로그램 운영 > 프로젝트 단계별 커뮤니케이션 이슈
프로젝트 단계별로 실무담당자와 커뮤니케이션 해야 할 이슈가 달라지며, 이를 중심으로 커뮤니케이션 메시지 개발과 홍보 채널을 확보하여 대응할 필요가 있음
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
국민체육진흥공단, 공단 유관기관 업무담당자 내 공감대 형성
구현단계를 위한 Sponsorship 확보
구현단계 추진체계 정비
TO-BE Model에 대한 실무관계자의 이해 부족/ 회의적
추진팀과 실무관계자간의 상호작용 부족
시스템 오픈을 위한 각종 실무관계자 준비사항에 대한 협력 미흡
새로운 시스템에 대한 현업의 두려움 및 거부감
프로세스 혁신 결과물을 국민체육진흥공단 홈페이지, 포털 등을 통해 홍보
프로세스 혁신 결과물에 대해 Steering Committee 및 주요 관계자에게 보고 및 e-mailing
관련 기관 업무담당자간의 협업을 위한 체계 구성 및 의사결정 지원
To-Be Model과 신규 시스템에 대한 인식 제고 및 의견 수렴 : 각종 설명회 반복 개최
변화네트워크를 통한 이슈해결 : 주요 이슈에 대한 의사결정 파트너십 확보
지휘계통을 활용한 실무관계자의 참여 촉구
주요 이해관계자별 커뮤니케이션 목표에 근거한 메시지 개발 및 1대1미팅 활성화
새로운 시스템의 실무관계자 연계성에 대한 반복 소개 : 설명회 활성화, 관련 자료 배포, 홍보채널 Full 가동
시스템 사용법 설명서 배포
경영정보시스템 사용 FAQ 운영
프로세스 혁신
상세설계
구축/통합테스트
예상이슈
방법

## Slide 220: 6.2.5 교육 프로그램 > 교육 추진 및 활성화 원칙
정보화 전략 이행과제 추진 및 정착을 위해 요구되는 역할 규명과 이러한 역할을 수행하기 위한 필요 Skill을 정의하고 이를 지원할 수 있는 교육을 실시함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
CoE (Center of Excellence) 운영 : 각 모듈별 전문가를 선정하여 CoE를 구성하고 체계적인 Super user 육성 및 교육 개발 및 지원을 수행하도록 함
순차적 교육 확대 : 과별로 Super user를 선정하여 먼저 교육을 시킨 후 이들을 중심으로 현업에 전파교육을 실시함
CoE 및 Super User를 활용한 순차적 교육 확대
관리자의 우선적 교육 실시를 통한 변화 스폰서십 강화
관리자에게 필요한 교육을 개발하고 실시하여 변화 스폰서십 강화를 지원함
교육 전문가 집단인 CoE 운영
Super user를 통한 순차적 교육 확대
변화 스폰서십을 강화할 수 있는 교육 개발
정보화 수행을 지원할 수 있는 단계별/대상별 차별화된 교육 실시
대상별
차별화된 교육
필요한 역할 및 Skill을 정의하여 이를 지원할 수 있는 교육을 대상별로 차별화하여 효과적으로 수행함

## Slide 221: 6.2.5 교육 프로그램 > CoE 구성을 통한 순차적 교육 확대
정보화 과제(프로젝트) 진행 상황 전반을 현업과 공유하고 시스템에 대한 기본개념 및 사용방법을 transfer하는 가상 조직을 구성하여 사용자에게 순차적으로 교육을 전파함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
CoE 조직 및 순차적 교육 확산 개념도
Super
user
사용자
Super
user
Super
User
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
기금 지원
……
공통
통합 재무
계약 관리
인적 자원
교육 CoE 편성
통합정보센터 (정보화 기획팀)
현업 부서별로 Super user를 선정하여 CoE 주관의 교육을 통해 모듈별 기능을 숙지하도록 함
숙지 후 현업에 전파 교육을 실시하도록 하여 순차적으로 교육을 확산시킴
현업 일반사용자의 1차 접점이 되어 현장에서 발생하는 문제에 대한 1차적인 해결 방안을 제시하는 역할을 하도록 함
현업의 시스템 사용 전문가로 현장 OJT 교육을 리드하도록 함
정보화 과제(프로젝트) 진행 상황 전반을 현업과 공유하고 시스템에 대한 기본개념 및 사용방법을 transfer하는 가상 조직임
각 모듈별 그룹 내 담당자로 구성함
End User교육 프로세스 전반을 관리함
  교육 내용 확정 및 강사 확정
  Super User 선정 및 교재 개발, 제작 및 배포
  교육장 환경 조성 및 교육 실행, 평가
정기적인 CoE회의를 통해 교육 이슈 및 진행상황 논의
교육 CoE의 구성 및 운영
Super User를 활용한 순차적 교육 확산

## Slide 222: 6.2.5 교육 프로그램 > 교육관리 절차
정보시스템의 활용을 촉진하고 관련 담당자의 전문성 향상을 위해 교육계획 수립, 교육준비, 교육실시 등의 단계별로 구체적 교육계획을 수립하여 변화 관련 교육을 시행함
Ⅴ. 이행계획 수립
6. 변화관리 방안 수립
6.2 변화관리 수립방안
교육 대상
교육 시기
교육 방법 : 집합 교육/ 온라인 교육
교육 주관
변화관계자를 대상으로 교육대상자 선정
대상자별 교육계획 수립
대상자별 교육방법 결정
교육대상자 기초 요구대상 파악
관련 교육기관과 협조관계 구축
교재 개발계획 수립
교육 내용
교육 일정 및 방안 수립
온라인교육 및 집합교육 실시 관련기관과 구체적 교육실시방안 협의
교육대상별 필요교육 프로그램 정의
교육 전달 및 지원방안 수립
교육커리큘럼 및 교재 개발
업무담당자 유형별 교육 형태 및 시기 맞춤 교육
정보기술아키텍처 활용 실무교육
기존 업무 담당자 교육체계 적극 활용
교육대상자의 편의를 반영한 다양한 온라인 교육 개발
교육 실시
교육 평가
주요활동
상세
내역
교육관리 절차
교육 계획수립
교육 준비
교육 실시
단계
교육대상
수행해야 할 역할
필요한 Skill Set
교육 목표
교육 내용
사용자
Super User
관리자
업무 변화에 대한 이해와 시스템의 효율적 사용을 위한 시스템실무 기능 및 데이터 입력 방법 숙지
시스템의 기본 기능 활용
시스템전문 기능 습득 및 일반 User 전파 교육, Go Live 이후의 Trouble Shooting 능력확보
시스템의 전문 기능 및 시스템 활용상의 문제 발견시 해결 능력
변화 스킬 이해, 시스템의 개념 및 통합 기능 이해, 보고서 활용 및 분석 가능
변화 스킬, 기본적인 시스템 기능 사용 및 보고서 활용 분석 능력
새로운 시스템 하담당 직무를 계속적으로 수행
담당 업무 수행 및 소속 부서의 시스템 관련 교육과 시스템 활용상 문제 발견시 해결
변화 마인드 확산을 위한 스폰서십 발휘 및 보고서의 활용을 통한 업무현황 파악 및 분석
시스템 교육
  기능 사용방법
  업무 연관성 및 활용 방안
시스템 교육
  기능 사용방법
  업무 연관성 및 활용 방안
변화관리 교육
시스템 교육
정보 기획팀
시스템전문 기능 습득 및 시스템 교육을 담당하고, Go Live 이후 지속적인 유지 보수 가능케 함
시스템의 전문 기능과 App. 관련 전반적인 내용 숙지
구현 프로젝트 수행, End User 교육을 위한 Training Lead 및 Help Desk 역할
변화관리 교육
시스템 교육
프로젝트 추진 절차 교육
핵심 추진 관리자
변화 스킬 이해, 시스템의 개념 및 통합 기능 이해, 보고서 활용 및 분석 가능
변화 스킬, 기본적인 시스템 기능 사용 및 보고서 활용 분석 능력
현업주도의 변화를 위한 적극적인 지원유도 및 보고서의 활용을 통한 업무현황 파악 및 분석
변화관리 교육
시스템 교육
대상별 교육 차별화