## Slide 1
구 분 |  | 추진 방법 | 소요비용 | 수행기간 | 장점 | 단점
1안 | 전면적인 재구축 | 1) 프로그램 개발 AI툴 2) UI 툴 교체 3) 예산, 구매, 자산, 회계, 인사, 급여, 사업관리 시스템 재구축 | 19억원 | 13개월 | 전체 시스템의 표준화로 향후 시스템 개선 및 유지보수에 용이함 | 초기 개발비용 부담
2안 | 일부업무 단계적구축 | 1) 프로그램 개발 AI툴 2) UI 툴 교체 3) 예산, 구매, 자산, 회계, 사업관리 시스템 재구축 | 초기 6억원 ①단계7억원 ②단계3억원 ③단계5억원 | 2개월 7개월 4개월 5개월 | 1) 개발 대상 업무를 우선순위에 따라 단계적으로 구분하여 구축함으로써 비용 집행을 분산할 수 있음 ◆ 단계별 구축 방안 (예시) ①단계 – 예산, 회계, 자산 ②단계 - 구매, 사업관리 등 단계별 구축 ③단계 – 추가 예산을 편성하여 구축 | 1) 개발 TOOL 도입 및 표준화에 소요되는 초기 비용은 동일하게 투입되나, DATABASE의 표준화 및 개발 비용은 약간 증가함 2) 업무간 연동부분은 구축 차수별로 재구축해야 하는 부담이 있음
3안 | 패키지 도입 | 공공기관 패키지 도입 후 코레일테크 커스터마이징 | 패키지별로 상이함 | 패키지별로 상이함 | 패키지별로 검토 후, 코레일테크에 필요한 요구사항 협의 후 개선범위를 협의 후 도입하는 형태이며, 비교적 단기간에 적용할 수 있음 | 코레일테크 업무에 맞는 유형이 아니고 패키지에 업무를 맞추어서 운영하는 형태이고, 향후 변경이 용이하지 않으므로 장기적으로는 사용이 불편함
코레일테크 시스템구축 방안 비교표
※ 비용은 개략적으로 산정한 금액임

## Slide 2
구 분 |  | 추진 방법 | 내용 | 수행 시기 | 소요 기간 | 소요 금액 |  | 비고
 |  |  |  |  |  | 산출 내역 | 금액 | 
1안 | 전면적인 재구축 | 1) 프로그램 개발 AI툴 2) UI 툴 교체 3) 예산, 구매, 자산, 회계, 인사, 급여, 사업관리 시스템 재구축 | 1) UI 툴 및 프로그램 개발 AI 툴 도입 | M+0 | 1개월 | UI 툴 NEXA 도입 | 250,000,000 | 환경 구축
 |  |  |  |  | 2개월 | 프로그램 개발 AI 툴 (초기 설치비 포함) | 300,000,000 | 
 |  |  | 2) 표준화 작업(DATABASE, 화면 표준) | M+0 | 1개월 | UI, DB, AI 전문가 3명 디자이너 1명 15,000,000 * 3 M/M 8,000,000 * 1 M/M | 63,000,000 | 
 |  |  | 3) 업무별 설계 (7개 업무) 예산, 구매, 자산, 회계, 인사, 급여, 사업관리 | M+2 | 10개월 | PM(책임자) 1명*10, 10,000,000 * 10 M/M | 100,000,000 | 업무별 구축
 |  |  |  |  |  | UI전문가 1명*3, 15,000,000 * 3 M/M | 45,000,000 | 
 |  |  |  |  |  | DB전문가 1명*10, 10,000,000 * 10 M/M | 100,000,000 | 
 |  |  |  |  |  | S/W 개발자 12명*10 8,000,000 * 12*10 M/M | 960,000,000 | 
 |  |  | 4) 초기 운영지원 | M+11 | 1개월 | 개발자 5 8,000,000 * 10 M/M | 80,000,000 | 운영지원
 |  |  | 합 계 |  |  |  | 1,858,000,000 | 
2안 | 일부업무 단계적구축 | 1) 프로그램 개발 AI툴 2) UI 툴 교체 3) 예산, 구매, 자산, 회계, 사업관리 시스템 재구축 | 1) UI 툴 교체, 표준화 작업, AI 툴 도입 | M+0 | 2개월 | UI, AI, 표준화 작업 | 613,000,000 | 환경구축
 |  |  | 2) 업무별 설계 (5개 업무) 예산, 회계, 자산, 구매, 사업관리 | M+0 | 10개월 | PM(책임자) 1명*10, PM(책임자) 1명*10, DB전문가 1명*10, S/W 개발자 8명*10 | 885,000,000 | 업무별 구축 (업무별로 개발 가능)
 |  |  | 4) 초기 운영지원 | M+11 | 1개월 | 개발자 5 8,000,000 * 5 M/M | 40,000,000 | 운영지원
 |  |  | 합 계 |  |  |  | 1,538,000,000 | 
3안 | 패키지 도입 | 공공기관 패키지 도입 후 코레일테크 커스터마이징 | 1) 패키지 도입비 |  |  |  | 미상 | 
 |  |  | 2) 커스터마이징 |  |  |  | 미상 | 
 |  |  | 합 계 |  |  |  | 미상 | 
코레일테크 시스템구축 비용 산출내역
※ 비용은 개략적으로 산정한 금액임